ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_11_»_  октября  _ 2013 г.				                     № 2905

Об утверждении

муниципальной программы

«Информационное общество-Когалым»

на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах», на основании распоряжения Администрации города Когалыма от 09.09.2013 №213-р «О разработке муниципальной программы «Информационное общество-Когалым» на 2014-2016 годы»:

1.Утвердить муниципальную программу «Информационное общество-Когалым» на 2014-2016 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. Управлению по информационным ресурсам Администрации города Когалыма (Т.К.Кузнецов) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты - Мансийского автономного округа - Югры».

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма С.В.Подивилова.

Глава Администрации города Когалыма			    В.И.Степура

- Согласованно:

- зам. главы Администрации г.Когалыма		Т.И.Черных

- председатель КФ					М.Г.Рыбачок

- начальник УЭ						В.И.Кравец

- начальник ЮУ						И.А.Леоньева

- гл. спец. ОО ЮУ					Г.Х.Аккужина

- начальник УпоИР					Т.К.Кузнецов

- директор МКУ «УОДОМС»				М.В.Владыкина

- начальник ЭОФОА МКУ «УОДОМС»		А.А.Рябинина

- Подготовлено:

- спец.-эксперт ОРАР					А.А.Шумков

- Разослать: Черных Т.И., КФ, ЮУ, УЭ, УпоИР, МКУ «УОДОМС», газета, консультант

- Приложение

- к постановлению Администрации

- города Когалыма

- от 11.10.2013 №2905

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

| - Наименование муниципальной программы | - «Информационное общество-Когалым» - на 2014-2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2013 №213-р «О разработке муниципальной программы «Информационное общество-Когалым» на 2014-2016 годы» |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма (далее - УпоИР) |
| - Соисполнители муниципальной программы | - Отсутствуют |
| - Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы - повышение качества жизни населения города Когалыма (далее – город), развитие социальной, экономической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий. Задачи Программы: 1. Формирование электронного муниципалитета. 2. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города. 3. Повышение уровня защиты информации в информационных системах. 4. Организация информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации города Когалыма. |
| - Перечень подпрограмм | - Отсутствует |
| - Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | 1. Увеличение числа сервисов корпоративной вычислительной сети (далее - КВС) до 10 в конце планового периода. 2. Увеличение количества информации, размещенной на сайтах органов местного самоуправления до 2,1 Гб. 3. Обеспечение работоспособности технических средств для автоматизации деятельности Администрации города до 1620 заявок. |
| - Сроки реализации муниципальной программы | 2014–2016 годы |
| - Финансовое обеспечение муниципальной программы | Источник финансирования – бюджет города Когалыма. Общий объём финансирования Программы составляет 59 100,10 тыс. руб., в том числе: - 2014 год – 19 138,90 тыс. руб., - 2015 год – 19 681,30 тыс. руб., - 2016 год – 20 279,90 тыс. руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | 1. Увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия до 70%. 2. Увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа до 100%. 3. Уменьшение времени простоя информационно-технологической инфраструктуры Администрации города до 16 часов. |

1. Характеристика текущего состояния развития информационно-коммуникационных технологий.

Развитие информационного общества в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, предоставляет широкие возможности для повышения качества жизни граждан на местном уровне, эффективности муниципального управления, повышения качества муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, а также создания условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития города.

Достижение высоких результатов по степени готовности к развитию информационного общества и по информационной открытости органов местного самоуправления является одной из важнейших задач, решаемой с помощью Программы.

Одним из сдерживающих факторов, негативно влияющих на уровень распространения ИКТ и, соответственно, развития информационного общества в городе, является высокий уровень цифрового неравенства в использовании информационных и телекоммуникационных технологий в учреждениях города, в том числе в органах местного самоуправления. Для ускоренного развития в городе информационного общества необходимо обеспечить внедрение современных ИКТ во все сферы жизнедеятельности граждан и органов местного самоуправления города.

Сдерживающим фактором является недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования ИКТ, в том числе в части получения услуг посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций). Это касается как населения, так и муниципальных служащих и работников бюджетной сферы.

Существенным препятствием ускоренному развитию информационного общества является отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления города при предоставлении муниципальных услуг, низкая доля предоставляемых услуг в электронной форме.

Использованию потенциала ИКТ препятствует разрозненность муниципальных информационных систем и ресурсов, несопоставимость данных и их дублирование, дезинтеграция муниципальных информационных ресурсов.

Ограниченное внедрение межведомственного электронного взаимодействия приводит к увеличению сроков оказания услуг гражданам, возрастанию бюрократических барьеров, что зачастую влечет увеличение неудовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города. В межведомственное взаимодействие необходимо подключить как органы местного самоуправления, так и муниципальные предприятия и учреждения. Отсутствие механизмов и технологий оперативного информационного взаимодействия муниципальных информационных систем между собой либо отсутствие в отдельных органах ведомственных информационных систем, связанных с предоставлением услуг населению, зачастую приводит к прямым бюджетным потерям.

Не в полном объеме развернуты и используются комплексные системы электронного документооборота и делопроизводства в органах местного самоуправления, в муниципальных предприятиях и учреждениях. Не во всех органах внедрены информационно-аналитические системы планирования и мониторинга деятельности, не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, необходимой для планирования и определения целевых показателей деятельности органов местного самоуправления, а также единая информационная система контроля их достижения.

Необходимо ускорить развитие нормативной правовой и организационно-методической базы в сфере регламентации предоставления органами местного самоуправления услуг, в том числе переход на их предоставление в электронном виде или на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Не сформирована инфраструктура, обеспечивающая информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов местного самоуправления между собой, с населением и организациями, не обеспечена в полной мере защита персональных данных при их обработке в информационных системах.

Учитывая комплексный характер имеющихся проблем, целесообразно осуществлять их решение с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего реализацию мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам.

2. Цели, задачи и показатели их достижения.

К долгосрочным целям Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 №101-рп и основным направлениям совершенствования системы государственного управления, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601, относятся обеспечение эффективности и совершенствование системы государственного и муниципального управления.

Целью Программы является повышение качества жизни населения города, развитие социальной, экономической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

- Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:

- 1. Формирование «электронного муниципалитета».

- Планируется увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия, до 70%.

- 2. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города.

- Планируется увеличение числа сервисов КВС до 10 в конце планового периода.

- 3. Повышение уровня защиты информации в информационных системах.

- Планируется увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа до 100%.

- 4. Организация информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации города Когалыма.

- Прогнозируется увеличение количества информации, размещенной на сайтах органов местного самоуправления, до 2,1 Гб. Планируется уменьшение времени простоя информационно-технологической инфраструктуры Администрации города Когалыма до 16 часов. В плане обеспечения работоспособности автоматизированных технических средств для автоматизации деятельности Администрации города Когалыма предполагается увеличение количества заявок до 1620.

- Для оценки эффективности Программы используется система целевых показателей, приведенная в приложении 1 к Программе.

3. Обобщенная характеристика мероприятий.

Программа включает в себя следующие мероприятия:

1. Развитие программно-технической базы и внедрение современных      информационных технологий в жизнедеятельность Администрации города Когалыма.

В рамках данного мероприятия планируется приобретение аппаратно-программных средств в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, автоматизации текущих задач и функций, обновления устаревшего программного обеспечения, компьютерного и периферийного оборудования.

Планируется увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия, до 70%.

2. Развитие КВС и сервисов на ее основе.

В рамках данного мероприятия планируется реализация комплекса мер по развитию и сопровождению сетей связи, каналов передачи данных и инфраструктурных решений в целях оптимизации процессов межведомственного и внутриведомственного взаимодействия.

Планируется увеличение числа сервисов КВС до 10 в конце планового периода.

3. Обеспечение защиты информации при ее обработке в КВС.

В рамках данного мероприятия планируется реализация комплекса мер направленных на выполнение требований действующего законодательства РФ в части защиты персональных данных, а также защиты информации обрабатываемой в ключевых системах информационной инфраструктуры.

Планируется увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа до 100%.

4.1. Обеспечение деятельности управления по информационным ресурсам Администрации города Когалыма.

В рамках данного мероприятия выполняются следующие работы:

- реализация государственной политики в области информатизации, формирование и поддержка информационных ресурсов в Администрации города Когалыма путем формирования городской программы информатизации и обеспечения ее выполнения;

- создание условий для обеспечения открытости  деятельности органов местного самоуправления и общедоступности муниципальных информационных ресурсов на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

- координация деятельности и консультирование структурных подразделений Администрации города Когалыма и подведомственных учреждений по вопросам проектирования, разработки и внедрения информационных систем, направленных на совершенствование информационной системы управления городом Когалымом;

- разработка требований к формированию, созданию и использованию информационных ресурсов и систем, контроль за их соблюдением в рамках полномочий Администрации города Когалыма;

- реализация федеральных и окружных программ в сфере информатизации и связи на муниципальном уровне;

- разработка и внедрению эффективных механизмов взаимодействия структурных подразделений Администрации города Когалыма с гражданами и организациями всех форм собственности.

Планируется уменьшение времени простоя информационно-технологической инфраструктуры Администрации города Когалыма до 16 часов.

4.2. Обеспечение информационно-технической инфраструктуры для деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма.

В рамках данного мероприятия выполняются следующие работы по созданию аукционной документации:

- техническое обслуживание и ремонт копировальной техники;

- техническое обслуживание и ремонт электронных вычислительных машин, серверного и сетевого оборудования;

- оказание информационных услуг с использованием информационно-правовых систем;

- сопровождение программных продуктов;

- техническое сопровождение защищенной сети VipNet;

- оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с юридическим лицом;

- оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет;

- оказание услуг связи по предоставлению доступа, использованию и передаче данных по цифровым каналам связи по виртуальной частной сети;

- оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения автоматизированной системы «Бюджет» и программного продукта «Удаленные рабочие места»;

- приобретение расходных материалов для оргтехники.

В плане обеспечения работоспособности автоматизированных технических средств для автоматизации деятельности Администрации города Когалыма планируется увеличение количества заявок до 1620.

Программные мероприятия приведены в приложении 2 к Программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы.

Механизм реализации Программы включает:

1) разработку и принятие нормативных правовых актов ответственного исполнителя Программы, необходимых для выполнения Программы;

2) заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых ответственным исполнителем Программы с поставщиками, исполнителями, в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

3) уточнение перечня мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет текущее управление реализацией Программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых целевых (непосредственных) показателей и конечных ее результатов как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки.

В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с их оптимизацией. Ответственный исполнитель разрабатывает и утверждает методики сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей реализации Программы по отдельным мероприятиям.

В процессе реализации Программы может проявиться следующие риски:

1) сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр стратегических задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

2) отсутствие поставщиков, исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе;

3) удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

Последствиями недостаточной координации могут стать:

1) необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

2) размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;

3) снижение эффективности результатов Программы, связанное с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы, а также с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.

С целью минимизации рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

1) корректировка Программы по мере необходимости;

2) разработка нормативных, нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение;

3) заключение соглашений, договоров о взаимодействии с четкой регулировкой ответственности и контролем за эффективностью их реализации;

4) информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение социологических исследований, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

Уточнение мероприятий на очередной финансовый год, реализация мероприятий и отчетность ответственного исполнителя муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных программах».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма – осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель руководствуется разделом 6 «Управление и контроль реализации муниципальной программы» Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городе Когалыме, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма                          от 26.08.2013 №2514.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Информационное общество-Когалым»

на 2014-2016 годы»

Система показателей муниципальной программы «Информационное общество-Когалым» на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение числа сервисов КВС | ед. | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 2 | Увеличение количества информации, размещенной на сайтах органов местного самоуправления | Гб | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| 3 | Обеспечение работоспособности автоматизированных технических средств для автоматизации деятельности Администрации города Когалыма | кол-во заявок | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1620 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия | % | 10 | 20 | 40 | 70 | 70 |

| 2 | Увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа | % | 10 | 40 | 60 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Уменьшение времени простоя информационно-технологической инфраструктуры Администрации города Когалыма | час. | не более 48 часов | не более 32 часов | не более 24 часов | не более 16 часов | не более 16 часов |

__________________

Приложение 2

к муниципальной программе

«Информационное общество-Когалым»

на 2014-2016 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Информационное общество-Когалым» на 2014-2016 годы»

| № п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Цель 1. Повышение качества жизни населения города, развитие социальной, экономической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование «электронного муниципалитета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие программно-технической базы и внедрение современных информационных технологий в жизнедеятельность Администрации города Когалыма | УпоИР | 2014-2016 годы | - | - | - | - | ФОД* |
|  | Итого по задаче: |  |  | - | - | - | - |  |
| Задача 2. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие КВС и сервисов на ее основе | УпоИР | 2014-2016 годы | - | - | - | - | ФОД |
|  | Итого по задаче: |  |  | - | - | - | - |  |
| Задача 3. Повышение уровня защиты информации в информационных системах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение защиты информации при ее обработке в КВС | УпоИР | 2014-2016 годы | - | - | - | - | ФОД |

|  | Итого по задаче: |  |  | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 4. Организация информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности управления по информационным ресурсам Администрации города Когалыма | УпоИР | 2014-2016 годы | 22375,80 | 7458,60 | 7458,60 | 7458,60 | бюджет города Когалыма |
| 4.2. | Обеспечение информационно-технической инфраструктуры для деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма | УпоИР | 2014-2016 годы | 36724,30 | 11680,30 | 12222,70 | 12821,30 | бюджет города Когалыма |
|  | Итого по задаче: |  |  | 59100,10 | 19138,90 | 19681,30 | 20279,90 |  |
|  | Всего по программе: |  |  | 59100,10 | 19138,90 | 19681,30 | 20279,90 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель: УпоИР |  |  | 59100,10 | 19138,90 | 19681,30 | 20279,90 |  |

* ФОД - финансирование основной деятельности исполнителя.