

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**От «\_31\_»\_ марта \_ 2014 г. № 633**

О внесении изменений

в постановление Администрации

города Когалыма от 11.10.2013 №2906

В соответствии со статьёй 79 Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 28.01.2014 №385-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2013 №353-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2016 годы» (далее – Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В строке «Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)» пункты 3, 4, 5 считать пунктами 5, 6, 7, соответственно.

1.1.2. Строку «Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)» дополнить пунктами следующего содержания:

«3. Разработка проектно-сметной документации на строительство кольцевых развязок на пересечении улицы Дружбы Народов и улицы Береговой, на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Нефтяников (в том числе изыскательные работы) – 2 комплекта.

4. Строительство кольцевых развязок – 2 шт.».

1.1.3. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования Программы, всего – 719 997,90 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 253 746,50 тыс.руб.;

- средства бюджета города Когалыма – 427621,40 тыс.руб.;

- средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» - 38 630,00 тыс.руб.

2014 год, всего – 256537,00 тыс. руб., в т.ч.:

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры –

81 717,20 тыс.руб.;

- средства бюджета города Когалыма –136 189,80 тыс.руб.;

- средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» - 38 630,00 тыс.руб.

2015 год, всего – 227 938,30 тыс. руб., в т.ч.:

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры –

86 014,80 тыс.руб.;

- средства бюджета города Когалыма –141 923,50 тыс.руб.

2016 год, всего - 235 522,60 тыс. руб., в т.ч.:

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –

86 014,50 тыс.руб.;

- средства бюджета города Когалыма – 149 508,10 тыс.руб.».

* + 1. В строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)» пункты 3, 4, 5 читать 5, 6, 7, соответственно.
    2. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)» дополнить пунктами следующего содержания:

«3. Разработано проектно-сметных документаций на строительство кольцевых развязок на пересечении улицы Дружбы Народов и улицы Береговой, на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Нефтяников (в том числе изыскательные работы) - 2 комплекта.

4. Выполнено строительство кольцевых развязок – 2 шт.».

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1. Отделу развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Л.Г.Низамова) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Т.В.Новоселову.

Глава Администрации города Когалыма В.И.Степура

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма Т.В.Новоселова

председатель КФ М.Г.Рыбачок

начальник УЭ В.И.Кравец

начальник ЮУ И.А.Леонтьева

гл. спец. ОО ЮУ Г.Х.Аккужина

директор МКУ «УЖКХ города Когалыма» А.А.Морозов

зам. директор МУ «УКС города Когалыма» Г.А.Чемерис

Подготовлено:

начальник ОРЖКХ Л.Г.Низамова

Разослать: КФ, УЭ, ЮУ, У по ИР, ОРЖКХ, МКУ «УЖКХ города Когалыма», МКУ «УОДОМС», МБУ «Коммунспецавтотехника», газета, прокуратура, ООО «Ваш Консультант»,

МУ «УКС города Когалыма»

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 31.03.2014 №633

Система показателей муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей  результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателей по годам | | | Целевое значение показателей на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | кол-во маршрутов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Обеспечение выполнения работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | тыс. кв.м | 303,057 | 60,440 | 58,920 | 57,370 | 479,787 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство кольцевых развязок на пересечении улицы Дружбы Народов и улицы Береговой, на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Нефтяников (в том числе изыскательные работы) | комплект | - | 1 | 1 | - | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Строительство кольцевых развязок | шт. | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 5 | Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ | тыс. кв.м. | 1 127, 718 | 1 127, 718 | 1 127, 718 | 1 127, 718 | 1 127, 718 |
| 6 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 7 | Обеспечение электроэнергией светофорных объектов | шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение перевозок пассажиров по городским маршрутам | кол-во рейсов | 115306 | 115600 | 116100 | 116100 | 116100 |
| 2 | Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | тыс. кв.м. | 303,057 | 363,497 | 422,417 | 479,787 | 479,787 |
| 3 | Разработано проектно-сметных документаций на строительство кольцевых развязок на пересечении ул. Дружбы Народов и ул. Береговой, на пересечении ул. Дружбы Народов и проспекта Нефтяников (в том числе изыскательные работы) | комплект | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 4 | Выполнено строительство кольцевых развязок | шт. | - | 1 | 1 | - | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Уменьшение количества предписаний надзорных органов на качество обслуживания автомобильных дорог города Когалыма | шт. | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов в течение года | % | 99,5 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 7 | Обеспечение электроэнергией светофорных объектов | кВт\*час | 45563 | 45563 | 45300 | 45300 | 45300 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 31.03.2014 №633

Основные мероприятия муниципальной программы

| №  п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/  соисполнитель, учреждение, организация | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. руб.) | | | | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме | | | | | | | | |
| 1.1. | Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | ОРЖКХ\*/ МКУ «УЖКХ города Когалыма» \*\*\* | 2014-2016 | 67 257,30 | 21 341,70 | 22 408,80 | 23 506,80 | средства бюджета города Когалыма |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 67 257,30 | 21 341,70 | 22 408,80 | 23 506,80 | средства бюджета города Когалыма |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | 67 257,30 | 21 341,70 | 22 408,80 | 23 506,80 | средства бюджета города Когалыма |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт, в том числе: | ОРЖКХ/ МУ «УКС города Когалыма» \*\*\*\* | 2014-2016 | 253 746,50 | 81 717,20 | 86 014,80 | 86 014,50 | средства бюджета автономного округа |
| 2014-2016 | 13 355,50 | 4 301,00 | 4 527,30 | 4 527,20 | средства бюджета города Когалыма |
|  | Сургутское шоссе | 2014 | 16 550,10 | 16 550,10 | 0,00 | 0,00 | средства бюджета автономного округа |
| 2014 | 871,10 | 871,10 | 0,00 | 0,00 | средства бюджета города Когалыма |
|  | Проспект Нефтяников | 2014 | 30 666,40 | 30 666,40 | 0,00 | 0,00 | средства бюджета автономного округа |
| 2014 | 1 614,10 | 1 614,10 | 0,00 | 0,00 | средства бюджета города Когалыма |
|  | улица Лангепасская | 2014 | 53697,00 | 15 144,00 | 38 553,00 | 0,00 | средства бюджета автономного округа |
| 2014 | 2826,20 | 797,00 | 2 029,20 | 0,00 | средства бюджета города Когалыма |
|  | улица Ноябрьская | 2014 | 19 356,70 | 19 356,70 | 0,00 | 0,00 | средства бюджета автономного округа |
|  | 2014 | 1 018,80 | 1 018,80 | 0,00 | 0,00 | средства бюджета города Когалыма |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица Центральная |  | 2015 | 15 771,70 | | 0,00 | 15 771,70 | | 0,00 | средства бюджета автономного округа |
| 2015 | 830,10 | | 0,00 | 830,10 | | 0,00 | средства бюджета города Когалыма |
|  | переулок Волжский | 2015 | 11 565,90 | | 0,00 | 11 565,90 | | 0,00 | средства бюджета автономного округа |
| 2015 | 608,80 | | 0,00 | 608,80 | | 0,00 | средства бюджета города Когалыма |
|  | улица Береговая | 2015 | 20 124,20 | | 0,00 | 20 124,20 | | 0,00 | средства бюджета автономного округа |
| 2015 | 1 059,20 | | 0,00 | 1 059,20 | | 0,00 | средства бюджета города Когалыма |
|  | улица Геофизиков | 2016 | 33 652,80 | | 0,00 | 0,00 | | 33 652,80 | средства бюджета автономного округа |
| 2016 | 1 771,20 | | 0,00 | 0,00 | | 1 771,20 | средства бюджета города Когалыма |
|  | улица Югорская | 2016 | 9 786,90 | | 0,00 | 0,00 | | 9 786,90 | средства бюджета автономного округа |
| 2016 | 515,10 | | 0,00 | 0,00 | | 515,10 | средства бюджета города Когалыма |
|  | улица Янтарная |  | 2016 | 5 828,90 | 0,00 | | 0,00 | 5 828,90 | | средства бюджета автономного округа |
| 2016 | 306,80 | 0,00 | | 0,00 | 306,80 | | средства бюджета города Когалыма |
| улица Привокзальная | | 2016 | 7 829,50 | 0,00 | | 0,00 | 7 829,50 | | средства бюджета автономного округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 2016 | 412,10 | 0,00 | 0,00 | 412,10 | средства бюджета города Когалыма |
|  | улица Бакинская | 2016 | 17 271,00 | 0,00 | 0,00 | 17 271,00 | средства бюджета автономного округа |
| 2016 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 909,00 | средства бюджета города Когалыма |
|  | Дорога в Аэропорт | 2016 | 11 645,40 | 0,00 | 0,00 | 11 645,40 | средства бюджета автономного округа |
| 2016 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | средства бюджета города Когалыма |
| 1.2. | Проектирование и строительство, в том числе: |  | 38 630, 00 | 38 630, 00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проектирование и строительство кольцевых развязок, строительство памятника покорителям Западной Сибири | 2014 | 33 630, 00 | 33 630, 00 | 0,00 | 0,00 | средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» |
|  | Строительство кольцевых развязок на пересечении улицы Дружбы Народов и улицы Береговой, на пересечении улица Дружбы Народов и проспекта Нефтяников (разработка проектно-сметной документации) | 2014 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по задаче 1 |  | 2014-2016 | 305 732,00 | 124 648,20 | 90 542,10 | | 90 541,70 | Всего | |
| 253 746,50 | 81 717,20 | 86 014,80 | | 86 014,50 | средства бюджета автономного округа | |
| 38 630,00 | 38 630,00 | - | | - | средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |
| 13 355,50 | 4 301,00 | 4 527,30 | | 4 527,20 | средства бюджета города Когалыма | |
| Задача 2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города | ОРЖКХ/ МБУ «КСАТ»\*\* | 2014-2016 | 337 943,30 | 107 681,60 | 111 963,90 | 118 297,80 | | | средства бюджета города Когалыма |
| 2.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города Когалыма» | 2014-2016 | 8 409,60 | 2 668,50 | 2 801,90 | 2 939,20 | | | средства бюджета города Когалыма |
| 2.3. | Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города Когалыма» | 2014-2016 | 655,70 | 197,00 | 221,60 | 237,10 | | | средства бюджета города Когалыма |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | | 347 008,60 | 110 547,10 | 114 987,40 | 121 474,10 | | средства бюджета города Когалыма |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | | 652 740,60 | 235 195,30 | 205 529,50 | 212 015,80 | | Всего |
| 253 746,50 | 81 717,20 | 86 014,80 | 86 014,50 | | средства бюджета автономного округа |
| 38 630,00 | 38 630,00 | - | - | | средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» |
| 360 364,10 | 114 848,10 | 119 514,70 | 126 001,30 | | бюджет города Когалыма |
|  | Всего по программе в том числе: |  | 2014 -2016 | 719 997,90 | | 256 537,00 | 227 938,30 | | 235 522,60 | Всего |
| 38 630,00 | | 38 630,00 | - | | - | средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» |
| 427 621,40 | | 136 189,80 | 141 923,50 | | 149 508,10 | средства бюджета города Когалыма |
| 253 746,50 | | 81 717,20 | 86 014,80 | | 86 014,50 | средства бюджета автономного округа |
|  | В том числе: ответственный исполнитель | ОРЖКХ | 2014 -2016 | 719 997,90 | | 256 537,00 | 227 938,30 | | 235 522,60 | Всего |
| 38 630,00 | | 38 630,00 | - | | - | средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» |
| 427 621,40 | | 136 189,80 | 141 923,50 | | 149 508,10 | средства бюджета города Когалыма |
| 253 746,50 | | 81 717,20 | 86 014,80 | | 86 014,50 | средства бюджета автономного округа |
|  | соисполнитель 1 | ОРЖКХ/ МБУ «КСАТ» | 2014 -2016 | 337 943,30 | | 107 681,60 | 111 963,90 | | 118 297,80 | Всего |
| 337 943,30 | | 107 681,60 | 111 963,90 | | 118 297,80 | средства бюджета города Когалыма |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соисполнитель 2 | МКУ «УЖКХ города Когалыма» | 2014 -2016 | 76 322,60 | 24 207,20 | 25 432,30 | 26 683,10 | Всего |
| 76 322,60 | 24 207,20 | 25 432,30 | 26 683,10 | средства бюджета города Когалыма |
|  | соисполнитель 3 | МУ «УКС города Когалыма» | 2014 -2016 | 305 732,00 | 124 648,20 | 90 542,10 | 90 541,70 | Всего |
| 253 746,50 | 81 717,20 | 86 014,80 | 86 014,50 | средства бюджета автономного округа |
| 38 630,00 | 38 630,00 | - | - | средства ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» |
| 13 355,50 | 4301,00 | 4 527,30 | 4 527,20 | средства бюджета города Когалыма |

\* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма

\*\* Муниципальное казённое учреждение «Коммунспецавтотехника»

\*\*\* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

\*\*\*\*Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»