Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

 **на 01.02.2018 года**

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение **22 пункта.**

По состоянию **на 1 февраля 2018 года** срок исполнения наступил по **9 пунктам** (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12), все пункты исполнены.

На исполнении **7 пунктов** (на период реализации дорожной карты).

Срок исполнения еще не подошел **по 6 пунктам.**

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций,в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1 | Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность структурных подразделений Администрации города Когалыма, ресурсного центра некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление экономики | до ноября2017 года | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**165-р от 31.08.2017** | **Исполнено**.Распоряжение Администрации города Когалыма №165-р от 31.08.2017 «Об утверждении рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Когалыма»  |
| 2 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования | сентябрь 2016 годасентябрь 2017 года | информационные материалы | **Исполнено.** |
| 3 | Актуализация действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом,Комитет финансов | на период реализации дорожной карты | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма |   |
| 4 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образованияОтдел по связям с общественностью и социальным вопросампри участииУправления экономики,Комитета финансов | до 1 ноября 2017 года | Проекты муниципальных правовых актов Администрации города Когалыма**№2811 от 02.10.2013****№2899 от 11.10.2013****№2920 от 11.10.2013** | **Исполнено.****На 2018 год:**Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций в составе муниципальных программ города Когалыма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма: Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 ***«Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»;***Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 ***«Развитие образования в городе Когалыме»;***Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 ***«Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме».***  |
| 5 | Актуализация перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики /Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования | до 15 октября2017 годадо 1 мая 2018далее ежегоднодо 1 октябрядо 1 мая | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**№232-р от 08.12.2017** | **Исполнено.**Распоряжением Администрации города Когалыма №232-р от 08.12.2017 актуализирован перечень услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:<http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki> |
| 6 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования | до 1 февраля2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма**№258 от 09.02.2017****№1686 от 04.06.2015****№2305 от 23.07.2015****№371 от 27.02.2017** | **Исполнено.****На 2018 год:**1. Постановление Администрации города Когалыма от 09.02.2017 № 258 **«Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи».**
2. Постановление Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 23.07.2015 №2305 «**Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»»**
3. Постановление Администрации города Когалыма от 04.06.2015 №1686 **«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования».**
4. Постановление Администрации города Когалыма от 27.02.2017 №371 **«Об утверждении стандарта качества муниципальных работ в сфере физической культуры и спорта».**
 |
| 7 | Утверждение нормативной стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования;Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля  | до 1 февраля2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма**№341 от 02.05.2017****№770 от 20.04.2017**  | **Исполнено.**Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города Когалыма утверждены постановлениями Администрации города Когалыма.1. Приказ Управления

образования от 02.05.2017 №341 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.12.2016 №977», утверждающий: - объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг организациям, подведомственным управлению образования;- норматив затрат на единицу показателя объёма оказания муниципальных услуг организациям, подведомственным Управлению образования. 2. Постановление Администрации города Когалыма от 20.04.2017 №770 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)». |
| 8 | Актуализация перечня немуниципальных организаций–участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики /Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования | до 25 октября2017 годадо 25 мая 2018далее ежегоднодо 25 октябрядо 25 мая | перечень немуниципальных организаций - потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | **Исполнено.**Сформирован единый перечень поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе СОНКО.Перечень актуализирован. |
| 9 | Предоставление льгот по земельному налогу для социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих в перечне исполнителей общественно полезных услуг | Комитет финансов | в сроки установленные законодательством | решение Думы города Когалыма**от 25.10.17 №111-ГД** **«О внесении изменения в решение Думы** **города Когалыма** **от 15.06.12 №160-ГД»** | **Исполнено.**В целях стимулирования участия социально-ориентированных НКО в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере, решением Думы города Когалыма от 25.10.17 №111-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 15.06.12 №160-ГД» предоставлена льгота по уплате земельного налога социально ориентированным НКО, использующим земельный участок и осуществляющим основную деятельность в соответствие с приоритетными направлениями развития экономики города Когалыма в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации в налоговом органе. |
| Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций,в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 10 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом,Комитет финансов;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | 1. Количество человек, получивших консультации по вопросам деятельности негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере - 3 человек *(2 ОСОиСВ + 1 УО (А.С. Валеев ООО «Детский сад «Академия детства»).*
2. За отчетный период проведено 4 мероприятия методической, консультационной и информационной направленности – 4 человека.
 |
| 11 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года,до 30 декабря 2018 года,до 30 декабря 2019 года,до 30 декабря 2020 года | информационные материалы |   |
| 12 | Формирование и актуализация реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | формирование реестра в срок до 1 сентября 2017 годадалее ежегодно | перечень муниципального имущества, предоставленного для передачи негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, оказывающим услуги в социальной сфере | **Исполнено.**Перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг (работ) в социальной сфере размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма.<http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A3%D0%AD/8-icx-624-17-1.pdf>Также, размещен [перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации](http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%98/2-1501.doc). <http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/maloe%20i%20srednee%20predprinimatelstvo/index.php>[Приказ КУМИ Администрации города Когалыма от 07.11.2017 №598и «Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма неиспользуемого муниципальными учреждениями для передачи негосударственным (немуниципальным) (коммерческим, некоммерческим) организациям - поставщикам услуг социальной сферы)»](http://admkogalym.ru/upload/dokumenty-KUMI/2-icx-3349-2017.pdf)http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/ |
| 13 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | договор аренды,договор безвозмездного пользования(договор безвозмездного временного пользования **№10 от 05.06.2015**);(договор безвозмездного временного пользования **№3 от 13.01.2017**);(договор аренды недвижимого имущества **№35 от 08.08.2017**). | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями:- Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №10 от 05.06.2015);- Когалымская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (договор безвозмездного временного пользования №3 от 13.01.2017);- ООО Детский сад «Академия детства» (договор аренды недвижимого имущества №35 от 08.08.2017). |
| 14 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при органах местного самоуправления | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление экономики;Управление образования;Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 25 декабря 2017 года,до 25 декабря 2018 года,до 25 декабря 2019 года,до 25 декабря 2020 года | не менее 1 заседания в год |   |
| 15 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образованияМАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма», организационно-методический отдел по работе с некоммерческими организациями. Правовой акт о создании: приказ №119 от 29.12.2012 г. «Об утверждении Положения об организационно-методическом отделе по работе с некоммерческими организациями МАУ «ММЦ г. Когалыма».Сайт МАУ «ММЦ г. Когалыма» - [mmc-kogalym.ucoz.net](http://mmc-kogalym.ucoz.net/).Виды поддержки НКО: организационно-информационная, консультационная, методическая, образовательная, имущественная поддержку.В перспективе ремонт актового зала для проведения мероприятий с большим охватом участников.Начальник организационно-методического отдела Л.П. Яскевич (ресурсного центра) прошел обучение на курсах повышения квалификации по программе «Финансовая грамотность для НКО», ЦРНО, г. Санкт-Петербург (II модуль). |
| 16 | Проведение конкурса социально-значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**№1902 от 11.09.2017**Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на коммерческой основе» |  |
| 17 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования;МАУ «Межшкольный методический центр»;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших имущественную, методическую, организационную и информационную поддержку | Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию **методической, консультационной помощи** в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д. **Всего на 01.02.2018** проведено 4 (4 человека) консультации, методическая помощь оказана 23 раза (29 человек) для общественных объединений.Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства массовой информации. Информация о деятельности общественных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». **На 01.02.2018** в городских СМИ размещено 50 информационных материалов.**На 01.02.2018 года** проведен 1 обучающий семинар (11 человек).**Организационная поддержка** деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом мероприятий во взаимодействии с общественными объединениями.**На 01.02.2018 года** проведено 2 мероприятия городского уровня с участием общественных организаций города.**Имущественной поддержкой** на базе МАУ «Межшкольный методический центр» с целью осуществления уставной деятельности **На 01.02.2018 года** охвачено 52 человека:- на осуществление репетиций национально-культурных объединений на базе МАУ «ММЦ г. Когалыма» в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях. Проведено 4 репетиции (35 человек); - для проведения собраний с представителями общественных объединений. Проведено 1 собрание, на которых присутствовало 17 человек. |
| 18 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших финансовую, образовательную, консультационную поддержку | **Финансовая поддержка** организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий. Освоение денежных средств запланировано на 2-4 кварталы 2018 года.На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».**Образовательная поддержка**В рамках мероприятия «Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций» были проведены бесплатные обучающие семинары.**Консультационная поддержка** **На 01.02.2018 года** поддержка оказана 5 субъектам малого и среднего предпринимательства.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. |
| 19 | Проведение опроса граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление образования | до 25 декабря 2017 года,до 25 декабря 2018 года,до 25 декабря 2019 года,до 25 декабря 2020 года | информационные материалы |  |
| Информационно-методическое обеспечение |
| 20 | Актуализация на официальном сайте Администрации города Когалыма ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)) раздела «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | Разработан и размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе Социальная сфера» подраздел «[Для негосударственных поставщиков социальных услуг»](http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/)  <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/> |
| 21 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города Когалыма социально ориентированных некоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере; информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом;МАУ «Межшкольный методический центр» | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | **4 информационных материала размещено в средствах массовой информации.****На 01.02.2018:****В газете «Когалымский вестник»****-** № 03 от 12.01.2018:* «СО НКО Югры приглашают к участию в конкурсе на предоставление грантов»;
* «Планы намечены, сотрудничество продолжается (на заседании Координационного совета начальник УЭ Е.Г. Загорская рассказала представителям ОО о реализации «дорожной карты»)»;

- №5 от 19.01.2018 «Дмитрий Кузьменко принял участие в заседании правительства автономного округа (На заседании были внесены изменения в план мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016–2020 годы)».**На сайте Администрации города Когалыма** [**www.admkogalym.ru**](http://www.admkogalum.ru)- 9.01.2018 «СО НКО Югры приглашают к участию в конкурсе на предоставление грантов»;- 15.01.2018 «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей»;- 10.01.2018 «Планы намечены, сотрудничество продолжается (на заседании Координационного совета начальник УЭ Е.Г. Загорская рассказала представителям ОО о реализации «дорожной карты»)»;- 16.01.2018 «Дмитрий Кузьменко принял участие в заседании правительства автономного округа (На заседании были внесены изменения в план мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016–2020 годы)».  |
| 22 | Проведение мониторинга оказания услуг (работ) и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых муниципальными организациями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление экономики/Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 30 декабря 2017 года,до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма |   |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ)

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | до 10 | 0,01 | до 15 | до 15 | до 15 | Комитет финансов |
| 2. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ежемесячно, не менее 1 раза,единиц | 2 | 12 | 12 | 16 | 18 | 20 | Сектор пресс – службы; Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;МАУ «Межшкольный методический центр»;Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной сфере | процентов | - | 50 | 54 | 70 | 70 | 70 | Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление образования;Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 4. | Количество муниципальных и немуниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями, в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 37 | 37 | 37 | 37 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Количество услуг (работ), которые возможно передать на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), в сферах: |  | - | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество услуг (работ), переданных (запланированных к передаче) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО\*, всегов сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Объем субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития гражданского общества | млн. рублей | - | 0,6\* | 0,6 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам |
|  | образования | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
|  | культуры | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физической культуры и спорта | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | молодежная политика | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Управление образования |