Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

**на 01.05.2018 года**

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение **22 пункта.**

По состоянию **на 1 мая 2018 года** срок исполнения наступил по **9 пунктам** (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12), все пункты исполнены.

На исполнении **7 пунктов** (на период реализации дорожной карты).

Срок исполнения еще не подошел **по 6 пунктам.**

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере | | | | | |
| 1 | Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность структурных подразделений Администрации города Когалыма, ресурсного центра некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа  негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление экономики | до ноября  2017 года | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма  **165-р от 31.08.2017** | **Исполнено**.  Распоряжение Администрации города Когалыма №165-р от 31.08.2017 «Об утверждении рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Когалыма» |
| 2 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования | сентябрь 2016 года  сентябрь 2017 года | информационные материалы | **Исполнено.** |
| 3 | Актуализация действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом,  Комитет финансов | на период реализации дорожной карты | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма | Постановление №583 от 22 марта 2018 года «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».  Внесено изменение в постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» (утверждён постановлением №888 от 28.04.2018). |
| 4 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам  при участии  Управления экономики,  Комитета финансов | до 1 ноября 2017 года | Проекты муниципальных правовых актов Администрации города Когалыма  **№2811 от 02.10.2013**  **№2899 от 11.10.2013**  **№2920 от 11.10.2013** | **Исполнено.**  **На 2018 год:**  Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций в составе муниципальных программ города Когалыма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма:  Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 ***«Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»;***  Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 ***«Развитие образования в городе Когалыме»;***  Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 ***«Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме».*** |
| 5 | Актуализация перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики /  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования | до 15 октября  2017 года  до 1 мая 2018  далее ежегодно  до 1 октября  до 1 мая | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма  **№232-р от 08.12.2017** | **Исполнено.**  Распоряжением Администрации города Когалыма №232-р от 08.12.2017 актуализирован перечень услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:  <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki> |
| 6 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования | до 1 февраля  2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма  **№258 от 09.02.2017**  **(**№709 от 06.04.2018)  **№1686 от 04.06.2015**  **№2305 от 23.07.2015**  **№371 от 27.02.2017** | **Исполнено.**  **На 2018 год:**   1. Постановление Администрации города Когалыма от 09.02.2017 № 258 **«Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи».**   Сотрудниками отдела МП подготовлен проект постановления Администрации г. Когалыма «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих). В настоящее время проект постановления согласован в структурными подразделениями Администрации г. Когалыма.  Стандарт качества утверждён постановлением Администрации г. Когалыма №709 от 06.04.2018.   1. Постановление Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 23.07.2015 №2305 «**Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»»** 2. Постановление Администрации города Когалыма от 04.06.2015 №1686 **«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования».** 3. Постановление Администрации города Когалыма от 27.02.2017 №371 **«Об утверждении стандарта качества муниципальных работ в сфере физической культуры и спорта».** |
| 7 | Утверждение нормативной стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования;  Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля | до 1 февраля  2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма  **№341 от 02.05.2017**  **№770 от 20.04.2017**  **№584 от 22.03.2018** | **Исполнено.**  Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города Когалыма утверждены постановлениями Администрации города Когалыма.   1. Приказ Управления   образования от 02.05.2017 №341 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.12.2016 №977», утверждающий:  - объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг организациям, подведомственным управлению образования;  - норматив затрат на единицу показателя объёма оказания муниципальных услуг организациям, подведомственным Управлению образования.  2. Постановление Администрации города Когалыма от 20.04.2017 №770 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)».  3. Постановление Администрации города Когалыма от 22.03.2018 №584 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся  Государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий»». |
| 8 | Актуализация перечня немуниципальных организаций–участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики /  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования | до 25 октября  2017 года  до 25 мая 2018  далее ежегодно  до 25 октября  до 25 мая | перечень немуниципальных организаций - потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | **Исполнено.**  Сформирован единый перечень поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе СОНКО.  Перечень актуализирован. |
| 9 | Предоставление льгот по земельному налогу для социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих в перечне исполнителей общественно полезных услуг | Комитет финансов | в сроки установленные законодательством | решение Думы города Когалыма  **от 25.10.17 №111-ГД**  **«О внесении изменения в решение Думы**  **города Когалыма**  **от 15.06.12 №160-ГД»** | **Исполнено.**  В целях стимулирования участия социально-ориентированных НКО в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере, решением Думы города Когалыма от 25.10.17 №111-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 15.06.12 №160-ГД» предоставлена льгота по уплате земельного налога социально ориентированным НКО, использующим земельный участок и осуществляющим основную деятельность в соответствие с приоритетными направлениями развития экономики города Когалыма в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации в налоговом органе. |
| Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | |
| 10 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом,  Комитет финансов;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | 1. Количество человек, получивших консультации по вопросам деятельности негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере - 11 человек *(3 + 8 УО).* 2. За отчетный период проведено 6 мероприятия методической, консультационной и информационной направленности – 13 человек. 3. 12-14 апреля 2018 года – участие сотрудников отдела культуры в работе круглого стола «Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в культуре: от планов к реальным изменениям» (в рамках Ассамблеи деятелей культуры и искусства в г.Ханты-Мансийск). 4. 23 апреля 2018 года – рабочая встреча с Ерпылёвой Еленой Викторовной по вопросу создания СОНКО, выявление проблем и пути их решения. |
| 11 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных  некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и  социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | информационные материалы |  |
| 12 | Формирование и актуализация реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | формирование реестра в срок до 1 сентября 2017 года  далее ежегодно | перечень муниципального имущества, предоставленного для передачи негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, оказывающим услуги в социальной сфере | **Исполнено.**  Перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг (работ) в социальной сфере размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма.  <http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A3%D0%AD/8-icx-624-17-1.pdf>  Также, размещен [перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации](http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%98/2-1501.doc). <http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/maloe%20i%20srednee%20predprinimatelstvo/index.php>  [Приказ КУМИ Администрации города Когалыма от 07.11.2017 №598и «Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма неиспользуемого муниципальными учреждениями для передачи негосударственным (немуниципальным) (коммерческим, некоммерческим) организациям - поставщикам услуг социальной сферы)»](http://admkogalym.ru/upload/dokumenty-KUMI/2-icx-3349-2017.pdf)  http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/ |
| 13 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного  пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | договор аренды,  договор безвозмездного пользования  (договор безвозмездного временного пользования **№10 от 05.06.2015**);  (договор безвозмездного временного пользования **№3 от 13.01.2017**);  (договор аренды недвижимого имущества **№35 от 08.08.2017**). | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями:  - Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №10 от 05.06.2015);  - Когалымская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (договор безвозмездного временного пользования №3 от 13.01.2017);  - ООО Детский сад «Академия детства» (договор аренды недвижимого имущества №35 от 08.08.2017). |
| 14 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при органах местного самоуправления | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление экономики;  Управление образования;  Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 25 декабря 2017 года,  до 25 декабря 2018 года,  до 25 декабря 2019 года,  до 25 декабря 2020 года | не менее 1 заседания в год |  |
| 15 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образования  МАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма», организационно-методический отдел по работе с некоммерческими организациями.  Правовой акт о создании: приказ №119 от 29.12.2012 г. «Об утверждении Положения об организационно-методическом отделе по работе с некоммерческими организациями МАУ «ММЦ г. Когалыма».  Сайт МАУ «ММЦ г. Когалыма» - [mmc-kogalym.ucoz.net](http://mmc-kogalym.ucoz.net/).  Виды поддержки НКО: организационно-информационная, консультационная, методическая, образовательная, имущественная поддержку.  В перспективе ремонт актового зала для проведения мероприятий с большим охватом участников.  Начальник организационно-методического отдела Л.П. Яскевич (ресурсного центра) прошел обучение на курсах повышения квалификации по программе «Финансовая грамотность для НКО», ЦРНО, г. Санкт-Петербург (II модуль). |
| 16 | Проведение конкурса социально-значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма  **№1902 от 11.09.2017**  Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на коммерческой основе» |  |
| 17 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования;  МАУ «Межшкольный методический центр»;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших имущественную, методическую, организационную и информационную поддержку | Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию **методической, консультационной помощи** в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д.  **Всего на 01.05.2018** проведено 22 (33 человека) консультации, методическая помощь оказана 100 раз (114 человек) для общественных объединений.  Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства массовой информации. Информация о деятельности общественных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет».  **На 01.05.2018** в городских СМИ размещено 188 информационных материала.  **На 01.05.2018 года** проведено 5 обучающих семинаров (59 человек). Кроме того, специалисты Администрации и представители общественных организаций приняли участие в региональном этапе Гражданского форума общественного согласия.  **Организационная поддержка** деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом мероприятий во взаимодействии с общественными объединениями.  **На 01.05.2018 года** проведено 15 мероприятий городского уровня с участием общественных организаций города, в том числе муниципальный этап Гражданского форума общественного согласия, а также круглый стол при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой по вопросу готовности избирательных участков к проведению выборов Президента РФ.  **Имущественной поддержкой** на базе МАУ «Межшкольный методический центр» с целью осуществления уставной деятельности  **На 01.05.2018 года** охвачено 265 человек:  - на осуществление репетиций национально-культурных объединений на базе МАУ «ММЦ г. Когалыма» в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях. Проведено 25 репетиций (173 человека);  - для проведения собраний с представителями общественных объединений. Проведено 10 собраний, на которых присутствовало 86 человек;  - предоставлены костюмы 2 раза (6 человекам). |
| 18 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших финансовую, образовательную, консультационную поддержку | **Финансовая поддержка** организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий. Освоение денежных средств запланировано на 2-4 кварталы 2018 года.  На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».  **Образовательная поддержка**  В рамках мероприятия «Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций» предусморены бесплатные обучающие семинары.  14.03.2018 проведен семинар «Как ценностное предложение увеличит продажи в два раза» (20 участников).  01.05.2018 проведен семинар «Интернет-маркетинг» (18 участников).  **Консультационная поддержка**  **На 01.05.2018 года** поддержка оказана 69 субъектам малого и среднего предпринимательства.  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. |
| 19 | Проведение опроса граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление образования | до 25 декабря 2017 года,  до 25 декабря 2018 года,  до 25 декабря 2019 года,  до 25 декабря 2020 года | информационные материалы |  |
| Информационно-методическое обеспечение | | | | | |
| 20 | Актуализация на официальном сайте Администрации города Когалыма ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)) раздела «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление  образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | Разработан и размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе Социальная сфера» подраздел «[Для негосударственных поставщиков социальных услуг»](http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/)  <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/> |
| 21 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города Когалыма социально ориентированных некоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере; информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом;  МАУ «Межшкольный методический центр» | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | **13 информационных материалов размещено в средствах массовой информации.**  **На 01.05.2018:**  **В газете «Когалымский вестник»**  **-** № 03 от 12.01.2018:   * «СО НКО Югры приглашают к участию в конкурсе на предоставление грантов»; * «Планы намечены, сотрудничество продолжается (на заседании Координационного совета начальник УЭ Е.Г. Загорская рассказала представителям ОО о реализации «дорожной карты»)»;  - №5 от 19.01.2018 «Дмитрий Кузьменко принял участие в заседании правительства автономного округа (На заседании были внесены изменения в план мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016–2020 годы)»; - № 9 от 2.02.2018 «Социальные услуги через интернет (УСЗН о пилотном проекте социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан)»;  - № 15 от 22.02.2018 «ХМАО-Югра (В Югре более 10 % бюджетных средств переданы НКО в социальной сфере)»;  - № 25 от 30.03.2018 «Новая система предоставления социальных услуг (26 марта в КЦСОН «Жемчужина» состоялась конференция на тему «Использование инф. системы «Портал социальных услуг» для получателей, поставщиков социальных услуг и общественных организаций)»;  - № 27 от 6.04.2018, 15 «Субсидии из бюджета города (Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий)»;  - № 29 от 13.04, 3,5:   * «В Югре обсудили исполнение госпрограмм и мероприятий по поддержке доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере (ВКС: заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития региона).»; * Молодежная политика и военно-патриотическое воспитание (Информация для НКО по передаче соцуслуг в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания);   - 27.04.2018, 3 «Портал социальных услуг».  **На сайте Администрации города Когалыма** [**www.admkogalym.ru**](http://www.admkogalum.ru)  - 9.01.2018 «СО НКО Югры приглашают к участию в конкурсе на предоставление грантов»;  - 15.01.2018 «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей»;  - 10.01.2018 «Планы намечены, сотрудничество продолжается (на заседании Координационного совета начальник УЭ Е.Г. Загорская рассказала представителям ОО о реализации «дорожной карты»)»; - 16.01.2018 «Дмитрий Кузьменко принял участие в заседании правительства автономного округа (На заседании были внесены изменения в план мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016–2020 годы)»; - 2.04.2018 «Субсидии из бюджета города (Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий)»;  - 9.04.2018 «Конкурс для общественных организаций в сфере молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи 18+»;  - 10.04.2018 «В Югре обсудили исполнение госпрограмм и мероприятий по поддержке доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере (ВКС: заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития региона)».  **ТРК «Инфосервис+»**  - 3.04.2018 «Новая система предоставления социальных услуг (26 марта в КЦСОН «Жемчужина» состоялась конференция на тему «Использование инф. системы «Портал социальных услуг» для получателей, поставщиков социальных услуг и общественных организаций)». |
| 22 | Проведение мониторинга оказания услуг (работ) и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых муниципальными организациями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление экономики/  Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма |  |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ)

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017  год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | до 10 | 0,01 | до 15 | до 15 | до 15 | Комитет финансов |
| 2. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ежемесячно, не менее 1 раза,  единиц | 2 | 12 | 12 | 16 | 18 | 20 | Сектор пресс – службы; Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  МАУ «Межшкольный  методический центр»;  Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной сфере | процентов | - | 50 | 54 | 70 | 70 | 70 | Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление образования;  Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 4. | Количество муниципальных и немуниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями, в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 37 | | 37 | 37 | 37 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 8 | | 8 | 8 | 8 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 31 | | 31 | 31 | 31 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 6 | | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Количество услуг (работ), которые возможно передать на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), в сферах: |  | - | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество услуг (работ), переданных (запланированных к передаче) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО\*, всего  в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Объем субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития гражданского общества | млн. рублей | - | 0,6\* | 0,6 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам |
|  | образования | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
|  | культуры | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физической культуры и спорта | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | молодежная политика | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Управление образования |