Исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городе Когалыме на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов

**по состоянию на 01.07.2017**

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 27 пунктов.

По состоянию на 01 июля 2017 года срок исполнения наступил по 4 пунктам (15, 16, 22, 25), из них 4 пункта исполнены.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

| № п/п | Наименование мероприятия/  ответственный исполнитель | Срок | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма    управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно | Оперативная информация о ситуации на рынке труда готовится еженедельно и направляется главе города Когалыма. По состоянию на 01.07.2017 в КУ «Когалымский центр занятости населения» численность безработных граждан составила 104 человека, что ниже уровня 2016 года за аналогичный период на 26,8%. С начала 2017 года численность безработных граждан уменьшилась на 23 человека.  По состоянию на 01.07.2017 в Центр занятости заявлено 1158 вакансий на постоянные и временные рабочие места. Значение данного показателя уменьшилось по сравнению с прошлым периодом на 70 вакансий.  С начала 2017 года трудоустроено всего 725 человек. |
| 2. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы  управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно | На основании данных отдела сводных статистических работ Ханты-Мансийскстата в г. Когалыме по состоянию на 01.07.2017 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.  По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 28.06.2017 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.  По данным прокуратуры города Когалыма, по состоянию на 01.07.2017 в городе Когалыме существует задолженность по выплате заработной платы:  - в ООО «ЧОО «АВЕРС» перед 12 работниками в сумме 269 055 рублей 28 копеек;  - у индивидуального предпринимателя Громилина Александра Александровича перед 2 работниками в сумме 164 609 рублей.  Данный вопрос находится на постоянном контроле главы города Когалыма и прокуратуры города Когалыма.  Информация о наличии задолженности по заработной плате в г. Когалыме еженедельно (по вторникам) направляется в Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры. |
| 3. | Мониторинг заработной платы в разрезе бюджетных, автономных, казенных учреждений города Когалыма    управление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | Мониторинг заработной платы производится в программе АИС-Югра, данные заносятся ежемесячно после 20 числа каждого месяца. Случаев выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума не выявлено. |
| 4. | Мониторинг снижения неформальной занятости  управление экономики Администрации города Когалыма | Ежеквартально | Ежедекадно 10, 20, 30 числа месяца подаются сведения о выявлении случаев неформальной занятости. На последнюю отчетную дату выявлено 143 человека (работников организаций) с которыми не были заключены трудовые договора, из них впоследствии заключены трудовые договора с 143 работниками. (12,1% от годового плана (1 178 чел.)). |
| 5. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 (далее – программа СЗН)  управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЗН | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЗН | По оперативным данным на 01.07.2017 трудоустроено из числа несовершеннолетних граждан 264 человека (в том числе 16 человек из числа несовершеннолетних безработных граждан), за аналогичный период 2016 года трудоустроено 253 человека (в том числе 12 человек из числа несовершеннолетних безработных граждан). Показатель составил 38% от плана на год. На общественные работы трудоустроено безработных граждан 100 человек, за соответствующий период 2016 года 156 человек. |
| 6. | Поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста, путем установления максимального размера родительской платы  управление образования Администрации города Когалыма | Ежегодно | Постановлением Администрации города Когалыма от 26.01.2016 №174 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Когалыма» установлен максимальный размер родительской платы за один день посещения в размере 165 рублей. Рост составил 10% по сравнению с 2015 годом. Повышение родительской платы в 2017 году не планируется.  Определены категории родителей (законных представителей), имеющих льготы по родительской плате:  - за один день посещения за ребенка из малообеспеченной семьи – 124 рубля.  - за один день посещения за ребенка из многодетной семьи - 83 рубля;  - за один день посещения за ребенка, один из родителей которого является инвалидом – 83 рубля. |
| 7. | Мониторинг цен:  - на социально значимые продовольственные товары;  - на горюче-смазочные материалы  управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно  Ежедневно | Повышение цен на социально-значимые товары (набор из 26 наименований продуктов питания) в городе Когалыме на конец июня составил 5,7% по сравнению с началом текущего года и 3,4% по сравнению с данными на конец мая (в том числе на масло животное, свинину, картофель, капусту, лук репчатый, морковь, яблоки). Город Когалым по стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 9 место в рейтинге среди 13 городов ХМАО-Югры.  Цены на ГСМ за июнь 2017 года выросли (в том числе: Регулятор-92 ГОСТ и ЭКТО-92 – 0,78%, ЭКТО ПЛЮС-95 – 0,72%).  С начала 2017 года произошел рост цен на ГСМ (в том числе: Регулятор-92 ГОСТ и ЭКТО-92 – 5,15%, ЭКТО ПЛЮС-95 – 4,76%, ДТ ЭКТО ДИЗЕЛЬ – 2,10%, ДТ ЭКТО – 1,39%). |
| 8. | Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма  отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (далее – ОРЖКХ), муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ города Когалыма) | В соответствии с сетевым графиком реализации программы ЖКК | Перечисление денежных средств предприятиям коммунального комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов произведено в полном объёме согласно предоставленным расчётным документам в пределах доведенных лимитов. В ДЖККиЭ ХМАО-Югры направлена информация о дополнительной потребности в денежных средствах на уплату процентов организациям коммунального комплекса (письма от 26.08.2016 №1-Исх-4236, от 07.03.2017 №1-Исх-МР-143, от 19.05.2017 №1-Исх-МР-391). Письмом ДЖККиЭ ХМАО-Югры от 16.06.2017 №33-Исх-3247 в адрес глав городов предоставлен ответ о невозможности увеличения объёма финансирования. |
| 9. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее – программа АПК)    управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы АПК | В соответствии с сетевым графиком программы АПК | С начала 2017 года в городе Когалыме произведено 97,4 тонны мяса в живом весе, производство молока составило 50 тонн.  По состоянию на 01.07.2017 поголовье крупного и мелкого рогатого скота составило 116 голов, в том числе коров дойных 26 голов, коз дойных 18 голов. Поголовье свиней составило 812 голов, птица всех возрастов 290 голов.  Количество субъектов агропромышленного комплекса составляет 7 единиц.  Всего на исполнение муниципальной программы запланировано 12 094,2 тыс. рублей, в том числе:  - 9 492,00 тыс. рублей бюджет автономного округа;  - 2 602,20 тыс. рублей бюджет города Когалыма.  На 01.06.2017 исполнение составило 2 241,859 тыс. рублей. |
| 10. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций города Когалыма    управление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | В 2017 году управление экономики Администрации города Когалыма осуществляет мониторинг финансово-экономического состояния 7-ми организаций города Когалыма. По состоянию на 01.07.2017 информации о признаках кризисной ситуации на данных предприятиях не поступало (по данным предприятий). |
| 11. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | 9 февраля 2017 года, 27 марта 2017, 27 апреля 2017 года, 30 мая 2017 года Фондом поддержки предпринимательства Югры проведены образовательные мероприятия (семинары) для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. Всего на данных мероприятиях поучаствовало 54 человека. |
| 12. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | Заключен договор о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства №14 от 27.03.2017. на сумму 2527 000 тысяч рублей.  С 15 июня по 30 июня 2017 года включительно был осуществлен прием заявок на грантовую поддержку:  1. «Грантовая поддержка социального предпринимательства» предусмотрено 2 гранта по 400,0 тысяч рублей;  2. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей» предусмотрено 2 гранта по 300,0 тысяч рублей;  3. Грантовая поддержка на развитие молодёжного предпринимательства» предусмотрено 2 гранта по 300,0 тысяч рублей.  Конкурсы будут проводиться 11 июля 2017 года. |
| 13. | Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – дорожная карта)  управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с разделами дорожной карты | В соответствии со сроками, предусмотренными дорожной картой | В целях формирования конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории города Когалыма управлением экономики ежеквартально осуществляется мониторинг совместных мероприятий, хозяйственных договоров учреждений города.  В целом реализация плана мероприятий осуществляется в соответствии с полномочиями исполнителей и установленными сроками. |
| 14 | Реализация плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме  управление экономики Администрации города Когалыма  (Постановление Администрации города Когалыма от 27.03.2015 №835 «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме» признано утратившим силу постановлением Администрации города Когалыма от 05.05.2017 № 947 «О признании утратившим силу постановления Администрации города Когалыма от 27.03.2015 №835») | В соответствии со сроками, утвержденными дорожной картой | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации (далее – целевые модели).  В автономном округе принято решение внедрять данные целевые модели на основе проектного управления.  Обеспечение мероприятий по улучшению инвестиционного климата в городе Когалыме в 2017 году будет осуществляться в рамках реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  15 февраля 2017 года на заседании Проектного комитета автономного округа утверждены 9 портфелей проектов по целевым моделям, в том числе 7 портфелей проектов по которым предусмотрено участие города Когалыма:  - Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства;  - Получение разрешения на строительство и территориальное планирование;  - Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества;  - Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям;  - Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям;  - Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  - Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта.  Структурными подразделениями Администрации города Когалыма проводится изучение данных портфелей проектов, с целью выполнения мероприятий и достижением показателей.  В целях внедрения в городе Когалыме успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, а также мониторинг результатов внедрения успешных практик в 2016 году, между Департаментом экономического развития автономного округа и Администрацией города Когалыма заключено Соглашения по вопросам внедрения успешных практик от 13.02.2017. |
| 15. | Внедрение Администрацией города Когалыма механизмов оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  управление экономики Администрации города Когалыма | До 01.01.2017 | С целью улучшения инвестиционного климата и выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности постановлением Администрации города Когалыма от 23.09.2015 №2856 принят Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме. В июне 2016 года в Порядок были внесены изменения в целях приведения его в соответствии с нормами действующего законодательства, согласно которым осуществляется ОРВ. Решением Думы города Когалыма от 22.06.2016 №689-ГД Администрация города Когалыма уполномочена проводить оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы города Когалыма. Информация о проведении ОРВ и экспертизы, проведении публичных консультаций по проектам муниципальных НПА размещена в открытом доступе на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Документы» подраздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов». Общее количество подготовленных заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА за отчетную дату (январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2017 года) - 145, в том числе при проведении углубленной ОРВ – 5 заключений. За отчетный период проведено 2 экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. |
| 16. | Установление порядка списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд  комитет финансов Администрации города Когалыма | В течение 2016 года | Приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №16-О утвержден порядок списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.  Постановлением Администрации города Когалыма от 04.04.2016 №933 утверждено положение о комиссии по рассмотрению предложений о списании заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.  Мероприятие исполнено.  На 2017 год порядок списания заказчиком начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд, не разработан в связи с отсутствием нормативно-правового акта на федеральном уровне. |
| 17. | Обеспечение неизменности условий налогообложения, за исключением мер, направленных на приведение нормативных правовых актов города Когалыма в соответствие с федеральным законодательством    комитет финансов Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | В отчетном периоде нормативные правовые акты, с изменением действующих налоговых условий не принимались. |
| 18. | Участие в реализации мероприятий по внедрению «Концепции Бережливый регион»  управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма | В соответствии с запросами | В январе 2017 года в концепцию «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее - концепция) были внесены изменения (распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 27.01.2017 № 34-рп), в том числе План мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции (далее – План мероприятий) изложен в новой редакции. Согласно данного Плана мероприятий в органы местного самоуправления направлены методические рекомендации «Основы внедрения Бережливых Технологий в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях» данные рекомендации доведены до заместителей главы города и структурных подразделений Администрации города Когалыма. |
| 19. | Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | Информация о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, а также иная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма (далее – сайт), в газете «Когалымский вестник», в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер», социальной сети «ВКонтакте».  Всего с начала 2017 года было размещено 108 (за июнь 30) информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства о планируемых и проведённых мероприятиях с участием представителей муниципалитета и предпринимателей города Когалыма, о конкурсах, выставках, опросах. 24 марта 2017 и 23 июня 2017 в газете «Когалымский вестник» размещена статья «Малый и средний бизнес Когалыма». |
| 20. | Реализация профориентационного курса по основам предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса» для учащихся 10-х классов  управление образования Администрации города Когалыма, Фонд поддержки предпринимательства Югры | Ежегодно | Заключено Соглашение о сотрудничестве от 10.09.2015 с «Фондом поддержки предпринимательства Югры».  По состоянию на отчетную дату функционирует одна учебная группа учащихся 10-х классов 21 человек (в рамках пролонгированного соглашения с Фондом). |
| 21. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 (далее – МП Социальная поддержка)  управление образования Администрации города Когалыма, отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации МП Социальная поддержка | По состоянию на 01.07.2017 отдохнули в оздоровительных учреждениях за пределами города 37 человек (с 03.01.2017 по 11.01.2017 в санатории «Геолог» г. Тюмень).  С 27.03.2017 по 31.03.2017 в МАОУ «Средняя школа №6» проведена профильная смена лагеря с дневным пребыванием детей для юных инспекторов дорожного движения общеобразовательных организаций города Когалыма, охват 105 детей. В конце мая 13 детей отправились в пеший поход на Таганайский хребет (Урал).  С 01.06.2017 в пришкольных лагерях, расположенных в МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №7 МАОУ «Средняя школа №8» отдохнули 295 детей.  С 26.06.2017 в МАОУ «Средняя школа №6», МАОУ «СОШ №10» работает пришкольный лагерь, охват 220 детей.  За пределами города в Крыму отдохнули 16 детей, в Анапе 47 детей.  По состоянию на 01.07.2017 года:  - количество приёмных родителей, имеющих право получения вознаграждения – 51 в отношении 67 приёмных детей (31 семья),  - получающих вознаграждение - 51 родитель в отношении 67 детей (100%) |
| 22. | Разработка мероприятий, направленных на увеличение количества услуг, оказываемых негосударственными некоммерческими организациями на рынке социальных услуг города Когалыма  управление экономики Администрации города Когалыма; отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма;  управление культуры спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма; управление образования Администрации города Когалыма | До 01.01.2017 | В соответствие с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 №394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» утвержден План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы (распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р).  Мероприятие по разработке мероприятий исполнено.  На текущую дату выполнение (реализация) мероприятий ведется в рамках данного Плана.  Вся информация о выполнении Плана мероприятий регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера». |
| 23. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности    управление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | Информация о выполнении Плана мероприятий ежемесячно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес». |
| 24. | Повышение финансовой грамотности  комитет финансов Администрации города Когалыма; управление образования Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | Комитет финансов Администрации города Когалыма на регулярной основе осуществляет размещение информации о бюджете города Когалыма на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет».  В марте-апреле в мероприятиях недели финансовой грамотности (лекция «Бюджет семьи и бережное потребление», игра «Монополия», просмотр видеороликов по финансовой грамотности, уроки-онлайн по финансовой грамотности, уроки-онлайн по профориентации) приняли участие 838 человек. С целью снижения обращений потребителей банковских услуг, проведены мероприятия с использованием материала сайта «Ваши финансы.РФ». В мае состоялась Окружная олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству с использованием интернет – технологий, в которой приняли участие 33 ученика 9-11 классов.  Общее количество учащихся, принявших участие в мероприятиях по финансовой грамотности в 2017 году, составляет 871 человек. |
| 25. | Формирование комфортной туристской среды (установка средств туристской навигации на территории города Когалыма)  отдел развития жилищно-коммунального хозяйства | 2016 год | В 2016 года установлены средства туристской навигации в количестве 6 штук. Объем финансирования мероприятия составил 46,1 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено. |
| 26. | Организация и проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области и других субъектов Российской Федерации  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с графиком проведения ярмарок | На территории города Когалыма функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выходного дня (пятница, суббота, воскресенье).  На отчетную дату проведены тематические выставки – ярмарки «Для влюбленных», «День хлеба», «Когалымский дачник», а также ярмарки выходного дня «Проводы Русской зимы 2017», «День оленевода», «Юнтагор 2017», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День молодёжи России».  Кроме того, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма, при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, проведены 3 сельскохозяйственные ярмарки тюменских производителей. |
| 27. | Содействие созданию тепличных комплексов в городе Когалыме    управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы АПК | С начала 2017 года производство овощей открытого и защищенного грунта в городе Когалыме составило 0,7 тонн. |