Исполнение плана мероприятий («дорожная карта») на 01.07.2017 года

 по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 18 пунктов.

По состоянию на 1 июля 2017 года срок исполнения наступил по 8 пунктам (1-7,16), из них 8 пунктов исполнены.

На исполнении 10 пунктов.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования | сентябрь 2016 | Исполнено. |
| 2 | Анализ действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом, Комитет финансов | сентябрь - октябрь 2016 | Исполнено.**В течение 2017 года:**1. В январе 2017 года сотрудниками отдела молодёжной политики УКСиМП изучены статьи 78 и 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающие возможность предоставления КО грантов в форме субсидий, в том числе на конкурсной основе (пункт 7 ст.78); такая же возможность предусматривается и для НКО (пункт 4 ст. 78.1).

Познакомились с опытом предоставления субсидий КО и НКО в городах ХМАО – Югры (Ханты-Мансийск, Лангепас, Урай) и других муниципальных образований РФ.По итогам проделанной работы направлено письмо на заместителя главы г. Когалыма Т.И. Черных с предложением совместной с управлением экономики Администрации г.Когалыма разработки Порядка предоставления грантов в форме субсидий НКО и КО в целях возмещения затрат для выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи».1. В феврале 2017 года сотрудниками отдела молодёжной политики УКСиМП разработан проект постановления Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность) из бюджета города Когалыма». Данный проект направлен на согласование и дополнение заместителю главы г. Когалыма Т.И. Черных.
2. В марте 2017 года проект постановления Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» проходил согласование в структурных подразделениях Администрации г.Когалыма и размещён на сайте для проведения общественной экспертизы.
3. В апреле 2017 года утверждено постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)». Данный порядок был размещён на сайте Администрации для проведения общественной экспертизы и прошёл согласование в КСП и в прокуратуре города Когалыма.
4. В мае 2017 года утверждено постановление Администрации города Когалыма № 1089 от 22.05.2017 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017». Данное постановление было размещено на сайте Администрации для проведения общественной экспертизы и прошло согласование в прокуратуре города Когалыма.
5. В июне 2017 года подготовлено и утверждено распоряжение Администрации города Когалыма «О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» содержание – иная досуговая деятельность) (№117-р от 14.06.2017).
 |
| 3 | Изучение общественного мнения о состоянии рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, возможности передачи части услуг (работ) немуниципальным организациям;размещение в средствах массовой информации результатов опроса | Управление экономики;Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования | сентябрь 2016 | Исполнено. |
| 4 | Формирование перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики /Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования,Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | до 15 октября 2016 | Исполнено. |
| 5 | Формирование перечня немуниципальных организаций – потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики /Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования | до 25 октября 2016 | Исполнено. |
| 6 | Проведение организационной встречи с представителями коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление экономики /Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования | до 1 ноября 2016 | Исполнено.**В течение 2017 года:**1. Сотрудники, управления экономики, управления образования и отдела молодежной политики (УКСиМП) приняли участие в информационно-обучающем семинаре «Развитие рынка социальных услуг в ХМАО – Югре», организованном Фондом поддержки предпринимательства по вопросу доступа КО и НКО к оказанию муниципальных услуг, в городе Сургут.
2. Сотрудниками отдела молодежной политики организовано и проведено совещание с представителями НКО и КО города Когалыма по вопросам предоставления субсидий немуниципальным организациям для выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (05.04.2017, Администрация города). Подготовлена памятка с информацией о порядке предоставления субсидии. Потенциальные претенденты на получение субсидии проинформированы о порядке предоставления. Все участники встречи получили памятки.
3. Сотрудниками управления образования проведено совещание с представителями некоммерческих организаций по вопросу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ХМАО-Югре и включения потенциальных поставщиков услуг в систему персонифицированного финансирования.
4. Специалистами Управления образования, представителями КУМИ Администрации города Когалыма и индивидуальными предпринимателями осуществлен выезд с целью осмотра свободных площадей в муниципальной собственности, возможных для передачи в аренду индивидуальным предпринимателям.
5. Специалисты управления экономики приняли участие в заседании Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (27.06.2017 г. Ханты-Мансийск), где рассматривался вопрос «О роли муниципальных образований в реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере».
 |
| 7 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования Отдел по связям с общественностью и социальным вопросампри участииУправления экономики, Комитета финансов | до 1 ноября 2016 года | Исполнено.Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций в составе муниципальных программ города Когалыма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма:№2811 «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»;№2919 «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»;№2899 «Развитие образования в городе Когалыме».**В течение 2017 года:**1. В марте 2017 года на заседание Думы города Когалыма был вынесен вопрос о выделении субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» из бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма». Принято положительное решение (решение Думы города Когалыма 73-ГД от 24.03.2017).

В апреле 2017 года сотрудниками отдела молодежной политики инициировано внесение изменений в муниципальную программу №2904 «Социальная поддержка жителей города Когалыма» (далее – муниципальная программа).02.05.2017 внесены изменения в муниципальную программу Постановлением Администрации города Когалыма №907 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904». |
| 8 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Управление экономики;Комитет по управлению муниципальным имуществом,Комитет финансов | на период реализации «дорожной карты» | **В 2016 году проведено:**- 4 обучающих семинара, в том числе посредством конференцсвязи, для общественных организаций города Когалыма.- 3 круглых стола;- Гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»;- Гражданский форум на тему «Современные тенденции развития некоммерческих организаций». **На 01.07.2017 года** проведено 165 мероприятий методической, консультационной и информационной направленности (219 человек).1. В январе 2017 года сотрудниками отдела молодежной политики проведено устное информирование и дополнительный индивидуальный опрос представителей социально ориентированных некоммерческих и коммерческих организаций города Когалыма, которые могли бы стать потенциальными исполнителями муниципальной работы «Организация отдыха детей и молодёжи» (иная досуговая деятельность), а именно:
* НКО «Первопроходцы г. Когалыма»;
* НКО «Славянское содружество;
* Изостудия «Зебра»;
* Студия раннего развития «Умка»;
* ЧОУДО «Школа иностранных языков «Диалог»;
* «Мульти-шоу г. Когалым»;
* «Прим»;
* «Игралочка».
1. В феврале 2017 года 5 представителей социально ориентированных некоммерческих и коммерческих организаций города Когалыма приняли участие в информационно-обучающем семинаре на тему «Развитие рынка социальных услуг в ХМАО – Югре», организованного Фондом поддержки предпринимательства по вопросу доступа КО и НКО к оказанию муниципальных услуг (г. Сургут).
2. Утверждённый постановлением Администрации города Когалыма порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» направлен в адрес НКО и КО города Когалыма по электронной почте.
3. Сотрудниками управления образования направлено письмо индивидуальным предпринимателям с информацией о проводимых методических мероприятиях отделом дошкольного образования в апреле 2017 и приглашением на данные мероприятия с целью оказания методической поддержки.
4. Сотрудниками отдела молодежной политики УКСиМП оказана консультационная и методическая помощь индивидуальному предпринимателю Мирсаяпову Ф.Р. в разработке программы дворовой игровой площадки.
5. Сотрудниками управления образования проводится разъяснительная работа по лицензированию образовательной деятельности и сертификации образовательных программ.
 |
| 9 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года,до 30 декабря 2020 года |  |
| 10 | Формирование реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | в соответствии с протоколом рабочего совещания по вопросам поддержки социально ориентированных организаций от 22.07.2016постоянно | Сведения об имуществе, возможном для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере включены в «Перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации». Перечень размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма.<http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A3%D0%AD/8-icx-624-17-1.pdf> |
| 11 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2016-2020 | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями:- Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №10 от 05.06.2015);- Когалымская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (договор безвозмездного временного пользования №3 от 13.01.2017) |
| 12 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образованияМАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | В структуре Межшкольного методического центра, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11, находится организационно-методический отдел по работе с общественными организациями, который располагает 5 кабинетами:- кабинет 305 - репетиционный зал;- кабинет 313 - конференц-зал для проведения семинаров, круглых столов, собраний, встреч (с возможностью работы на компьютере и выходом в интернет);- кабинет 314 - методический кабинет для проведения консультаций, методической работы, семинаров (оснащен письменными столами, корпусной мебелью, 5 ноутбуками с выходом в интернет);- кабинет 304 - зал национальных культур для проведения мероприятий;- кабинет 334 - костюмерная (в наличии 30 костюмов для национально-культурных обществ города Когалыма);- кабинет 311 – переговорный.В перспективе ремонт актового зала для проведения мероприятий с большим охватом участников. |
| 13 | Проведение конкурса социально значимых проектов на соискание Гранта главы города Когалыма для социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | В апреле - мае 2016 года организован конкурс социально значимых проектов, направленный на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме.По итогам городского конкурса социально значимых проектов, получателями грантовой поддержки (предоставляемой в форме субсидий на общую сумму 1 037,68 тыс.рублей) стали 5 общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма. Всего по итогам городского конкурса выделено 11 грантов на реализацию социально значимых проектов. |
| 14 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования; МАУ «Межшкольный методический центр»;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию **методической, консультационной помощи** в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д. Всего в 2016 году проведено 119 (133 человека) консультаций, методическая помощь оказана 227 раз (282 человека) для общественных объединений. Всего в 2016 году в городских СМИ размещено 638 информационных материала о деятельности общественных организаций города Когалыма.**Всего на 01.07.2017 года** проведено 66 (99 человек) консультаций, методическая помощь оказана 161 раз (202 человека) для общественных объединений.Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства массовой информации. Информация о деятельности общественных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». **На 01.07.2017** **года** в городских СМИ размещено 57 информационных материала о деятельности общественных организаций, в том числе этнокультурного характера.В 2016 году в рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива НКО» проведено 3 обучающих семинара (33 человека).**На 01.06.2017 года** проведено 4 обучающих семинара (34 человека).**Организационная поддержка** деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом мероприятий во взаимодействии с общественными объединениями. В 2016 году проведено более 52 мероприятий городского уровня с участием общественных организаций города.**На 01.07.2017 года** проведено 28 мероприятий городского уровня с участием общественных организаций города.**Имущественной поддержкой** на базе МАУ «Межшкольный методический центр» с целью осуществления уставной деятельности в 2016 году охвачены 716 человек.**На 01.07.2017 года** охвачены 633 человека:- на осуществление репетиций национально-культурных объединений на базе МАУ «ММЦ г. Когалыма» в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях. Проведено 30 репетиций (258 человек);- для проведения собраний с представителями общественных объединений («НУР», чечено - ингушского национально - культурного общества «Вайнах», национально-культурного общества дагестанцев «Единство» и т.д.). Проведено 30 собраний, на которых присутствовало 372 человека.  |
| 15 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | **Финансовая поддержка** организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий. **В 2016 году** по мероприятиям по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере освоено 3 135,9 тыс. рублей.**В 2017 году** на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства выделено 6 706,90 тыс.рублей. Реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2017 года.**На 01.07.2017 года** предоставлена субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму 2 527 000 тыс. рублей.На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».**Образовательная поддержка**В рамках мероприятия «Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций» были проведены бесплатные обучающие семинары. **В 2016 году** всего посетило семинары 69 слушателей (23 субъекта малого и среднего предпринимательства). По окончании каждого семинара слушателям выдан сертификат.**На 01.07.2017г.** Фондом поддержки предпринимательства Югры проведено 4 семинара для субъектов и работников субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же для лиц желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Общее количество участников всех семинаров - 54 человека.**Консультационная поддержка** **в 2016 году** оказана 412 субъектам малого и среднего предпринимательства.**На 01.07.2017 года** поддержка оказана 59 субъектам малого и среднего предпринимательства.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью.  |
| 16 | Создание на официальном сайте Администрации города Когалыма раздела о развитии немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги (работы) в соответствующих сферах | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом | октябрь 2016 года  | Исполнено. |
| 17 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города социально ориентированныхнекоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования; | на период реализации «дорожной карты»  | - 01.12. - 02.12.2016 года участие в международном гуманитарном форуме приняла делегация города Когалыма «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» (9 человек из числа общественных организаций, члена Общественной палаты Ханты-мансийского автономного округа – Югры, Общественного совета города Когалыма).Отделом молодёжной политики подготовлен пресс-релиз с информацией о фильме «С любовью к людям», созданном Центром «Открытый регион» о работе лучших некоммерческих организаций на территории ХМАО – Югры, получивших государственную поддержку в 2015-2016 годах. Пресс-релиз размещён на официальном сайте Администрации города Когалыма и направлен по электронной почте в городские СМИ и общественные организации города Когалыма.На сайте Управления образования размещена информация об услугах индивидуальных предпринимателей в сфере образования города Когалыма в 2016-2017 учебном году.- 28.02.2017 г. в газете Когалымский вестник размещена статья «Предприниматели Югры стали героями национального медиапроекта «Дело жизни».  |
| 18 | Информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации «дорожной карты» | **В газете «Когалымский вестник»**В 2016 году было опубликовано 8 статьей о немуниципальных организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма.**На 01.07.2017 года:**- 10.02.2017 №11, опубликована статья «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей».- 3.03.2017 №17 СО НКО и социальным предпринимателям.- 7.04.2017 №27, ХМАО-Югра: «На заседании правительства…».- 28.04.2017 №33:* СО НКО и социальным предпринимателям;
* Организация досуга детей, подростков и молодежи.

- 12.05.2017 №37: * «Дорожная карта для некоммерческого сектора;
* Под сенью «Заботы» (формирование позитивного имиджа).

- 26.05.2017 №41:* Поддержка институтов гражданского общества;
* Уважаемые когалымчане! (порядок предоставления субсидии НКО);

- 16.06.2017 №47 «Российская организация высокой социальной эффективности»;- 23.06.2017 №49 «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей»;- 30.06.2017 №50 «Субсидии в молодежную политику Югры».**На сайте Администрации города Когалыма** [**www.admkogalym.ru**](http://www.admkogalum.ru)**В 2016 году** на сайте размещено 6 публикаций.**На 01.07.2017 года:**- 03.02.2017 г. размещена статья «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей».- размещена информация о проведении с 11 по 12 февраля информационно-обучающего семинара в г. Сургуте «Развитие рынка социальных услуг в ХМАО-Югре»;- 13.02.2017 г. размещена статья «В Югре для СО НКО предусмотрена господдержка на услуги в сфере здравоохранения»;- 28.02.2017 г. размещена статья «Предприниматели Югры стали героями национального медиапроекта «Дело жизни»;-17.03.2017 г. размещена статья «Фонд «Наше будущее» приглашает социальных предпринимателей к участию в конкурсах»;- 24.04.2017 г. размещена статья «СО НКО и социальным предпринимателям»;- 25.04.2017 размещена статья «В Югре на исполнение НКО будут переданы социальные услуги с объемом финансирования 1,7 миллиарда рублей»;- 27.04.2017 размещена статья «В Югре и Когалыме реализуется «дорожная карта» по поддержке доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере»;- 02.05.2017 размещена статья «Забота» приглашает!;- 11.05.2017 размещена статья «3 апреля 2017 года Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал распоряжение № 93-рп (о поддержке НКО)»;- 26.05.2017 размещена статья «Уважаемые когалымчане! (порядок предоставления субсидии НКО)», Объявление ООО «Забота»;- 16.06.2017 размещена статья «Администрацией города Когалыма объявляется прием заявок на грантовую поддержку (в т.ч. социального предпринимательства)»;- 20.06. 2017 размещена статья «Социальные услуги – негосударственным организациям»;- 28.06.2017 размещена статья «Конкурс на получение субсидий». **В социальной сети «ВКонтакте»**В 2016 году в социальной сети размещено 3 поста.**Сюжеты в эфире ТРК «Инфосервис+»**В 2016 году в эфире было освещено 3 сюжета.- 02.02.2017 г. трансляция сюжета Передача социальных услуг СО НКО на примере общественной организации «ВЕЧЕ».- 18.05.2017 г. трансляция сюжета «В Москве назвали имена лауреатов премии «Импульс добра». |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ)

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | до 10 | до 15 | до 15 | до 15 |
| 2. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ежемесячно, не менее 1 раза,единиц | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной сфере  | процентов | - | 50 | 70 | 70 | 70 |