Исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городе Когалыме на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов

**по состоянию на 01.08.2017**

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 26 пунктов.

По состоянию на 1 августа 2017 года срок исполнения наступил по 3 пунктам (14, 15, 24), из них 3 пункта исполнены.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

| № п/п  | Наименование мероприятия/ответственный исполнитель | Срок | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно  | Оперативная информация о ситуации на рынке труда готовится еженедельно и направляется главе города Когалыма. По состоянию на 01.08.2017 в КУ «Когалымский центр занятости населения» численность безработных граждан составила 92 человека, что ниже уровня 2016 года за аналогичный период на 26%. С начала 2017 года численность безработных граждан уменьшилась на 33 человека. По состоянию на 01.06.2017 в Центр занятости заявлено 1 088 вакансий на постоянные и временные рабочие места. Значение данного показателя увеличилось по сравнению с прошлым периодом на 52 вакансии. С начала 2017 года трудоустроено всего 975 человек. |
| 2. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платыуправление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно | На основании данных отдела сводных статистических работ Ханты-Мансийскстата в городе Когалыме по состоянию на 01.08.2017 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 26.07.2017 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.По данным прокуратуры города Когалыма, по состоянию на 31.07.2017 в городе Когалыме существует задолженность по выплате заработной платы:- в ООО «ЧОО «АВЕРС» перед 4 работниками в сумме 88 434 рубля 36 копеек;- у индивидуального предпринимателя Громилина Александра Александровича перед 2 работниками в сумме 164 609 рублей. По информации поступившей 12 июля 2017 года из Отдела судебных приставов по г. Когалыму, в отношении должника - индивидуального предпринимателя Громилина Александра Александровича наложен арест имущества (поручение СПИ в г. Тюмень), объявлен розыск должника, ограничение права выезда за пределы РФ.Данный вопрос находится на постоянном контроле главы города Когалыма и прокуратуры города Когалыма. Информация о наличии задолженности по заработной плате в г. Когалыме еженедельно (по вторникам) направляется в Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры. |
| 3. | Мониторинг заработной платы в разрезе бюджетных, автономных, казенных учреждений города Когалыма управление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | Мониторинг заработной платы производится в программе АИС-Югра, данные заносятся ежемесячно после 20 числа каждого месяца. Случаев выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума не выявлено. |
| 4. | Мониторинг снижения неформальной занятости управление экономики Администрации города Когалыма | Ежеквартально | Ежедекадно 10, 20, 30 числа месяца подаются сведения о выявлении случаев неформальной занятости. На последнюю отчетную дату (по данным Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры) выявлено 183 человека (работников организаций) с которыми не были заключены трудовые договоры, из них впоследствии заключены трудовые договоры с 183 работниками. (16% от установленного годового показателя – 1 178 человек).  |
| 5. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 (далее – программа СЗН)управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЗН | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЗН | По оперативным данным на 01.08.2017 трудоустроено из числа несовершеннолетних граждан 464 человека (в том числе 16 человек из числа несовершеннолетних безработных граждан), за аналогичный период 2016 года трудоустроено 453 человека (в том числе 12 человек из числа несовершеннолетних безработных граждан). Показатель составил 65% от плана на год (710 человек). На общественные работы трудоустроено безработных граждан 115 человек, за соответствующий период 2016 года 182 человека. |
| 6. | Поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста, путем установления максимального размера родительской платы управление образования Администрации города Когалыма | Ежегодно | Постановлением Администрации города Когалыма от 26.01.2016 №174 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Когалыма» установлен максимальный размер родительской платы за один день посещения в размере 165 рублей. Рост составил 10% по сравнению с 2015 годом. Повышение родительской платы в 2017 году не планируется.Определены категории родителей (законных представителей), имеющих льготы по родительской плате:- за один день посещения за ребенка из малообеспеченной семьи – 124 рубля.- за один день посещения за ребенка из многодетной семьи - 83 рубля;- за один день посещения за ребенка, один из родителей которого является инвалидом – 83 рубля. |
| 7. | Мониторинг цен:- на социально значимые продовольственные товары;- на горюче-смазочные материалы управление экономики Администрации города Когалыма | ЕженедельноЕжедневно | Повышение цен на социально-значимые товары в городе Когалыме на конец июля составил 4,8% по сравнению с началом текущего года, по сравнению с данными на конец июля произошло снижение на 0,8% (в том числе на масло животное, свинину, картофель, капусту, лук репчатый, морковь, яблоки). Город Когалым по стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 городов ХМАО-Югры.Цены на ГСМ за июль 2017 года выросли: АИ экто–100 на 1,2%.С начала 2017 года произошел рост цен на ГСМ (в том числе: Регулятор-92 ГОСТ и ЭКТО-92 – 5,15%, ЭКТО ПЛЮС-95 – 4,76%, ДТ ЭКТО ДИЗЕЛЬ – 2,10%, ДТ ЭКТО – 1,39%, ЭКТО-100 - 1,11%), на ГАЗ сжиженный произошло снижение на 2,79%. |
| 8. | Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (далее – ОРЖКХ), муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ города Когалыма) | В соответствии с сетевым графиком реализации программы ЖКК | Источник и объем финансирования мероприятия в соответствии с финансированием программы ЖКК «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме».Финансирование предприятий-участников программ проводится по факту поступления денежных средств из бюджета автономного округа по Соглашению между МО г. Когалым и Департаментом ЖККиЭ при предоставлении подтверждающих документов от предприятий-участников.Всего на исполнение данного мероприятия на 2017 год запланировано 4 991,7 тыс. рублей, в том числе:- 4 941,7 тыс. рублей бюджет автономного округа;- 50,0 тыс. рублей бюджет города Когалыма.На отчетную дату исполнение составило 4 965,5 тыс. рублей. Что составляет 99,48% к утвержденному плану. Перечисление денежных средств предприятиям коммунального комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов произведено в полном объёме согласно предоставленным расчётным документам в пределах доведенных лимитов. В ДЖККиЭ ХМАО-Югры направлена информация о дополнительной потребности в денежных средствах на уплату процентов организациям коммунального комплекса Письмом ДЖККиЭ ХМАО-Югры от 16.06.2017 №33-Исх-3247 в адрес глав городов предоставлен ответ о невозможности увеличения объёма финансирования. |
| 9. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее – программа АПК) управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы АПК | В соответствии с сетевым графиком программы АПК | С начала 2017 года в городе Когалыме произведено 112,8 тонн мяса в живом весе (57,9% от плана на год), производство молока составило 51,3 тонн (56,1% от плана на год). По состоянию на 01.08.2017 поголовье крупного и мелкого рогатого скота составило 116 голов (99,1% от плана на год), в том числе коров дойных 27 голов (96,4% от плана на год), коз дойных 18 голов. Поголовье свиней составило 830 голов (90% от плана на год), птица всех возрастов 295 голов (105,4% от плана на год).Количество субъектов агропромышленного комплекса составляет 7 единиц.Всего на исполнение муниципальной программы запланировано 12 735,19 тыс. рублей, в том числе:- 9 492,00 тыс. рублей бюджет автономного округа;- 3 243,19 тыс. рублей бюджет города Когалыма.На 01.08.2017 исполнение составило 2 867,95 тыс. рублей. Что составляет 23% к утвержденному плану. |
| 10. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций города Когалыма управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | В 2017 году управление экономики Администрации города Когалыма осуществляет мониторинг финансово-экономического состояния 7-ми организаций города Когалыма. По состоянию на 01.08.2017 информации о признаках кризисной ситуации на данных предприятиях не поступало (по данным предприятий). |
| 11. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | 9 февраля 2017 года, 27 марта 2017, 27 апреля 2017 года, 30 мая 2017 года Фондом поддержки предпринимательства Югры проведены образовательные мероприятия (семинары) для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. Всего на данных мероприятиях поучаствовало 54 человека. |
| 12. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | Согласно принятому решению комиссии Департамента экономического развития автономного округа по предоставлению субсидий муниципальным образованиям автономного округа на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (Протокол № 1 от 10 февраля 2017 года) из федерального бюджета выделено 2 527,00 тыс. рублей. Заключен договор о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства №14 от 27.03.2017.По итогам публичных презентаций проектов конкурсная комиссия приняла решение о присуждении двух грантов в конкурсе «Грантовая поддержка социального предпринимательства» в размере 400 тыс. рублей каждый, индивидуальному предпринимателю Мирсаяпову Фидану на реализацию проекта Школа Моделизма и Робототехники, а также ООО «Виталько» на оказание медицинской услуги ультразвукового исследования. Демина Ольга с проектом детского семейного клуба «Кубик» получила грант в размере 300 тыс. рублей в конкурсе «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей». Комарова Валерия с бизнес-планом по открытию йога-студии «Сурья» получила грант в размере 300 тыс. рублей в конкурсе «Грант в форме субсидии на развитие молодежного предпринимательства». |
| 13. | Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – дорожная карта)управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с разделами дорожной карты | В соответствии со сроками, предусмотренными дорожной картой  | В целях формирования конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории города Когалыма управлением экономики ежеквартально осуществляется мониторинг совместных мероприятий, хозяйственных договоров учреждений города.В целом реализация плана мероприятий осуществляется в соответствии с полномочиями исполнителей и установленными сроками. |
| 14. | Внедрение Администрацией города Когалыма механизмов оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актовуправление экономики Администрации города Когалыма | До 01.01.2017 | С целью улучшения инвестиционного климата и выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности постановлением Администрации города Когалыма от 23.09.2015 №2856 принят Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме. В 2016 году в Порядок были внесены изменения в целях приведения его в соответствии с нормами действующего законодательства, согласно которым осуществляется ОРВ. Решением Думы города Когалыма от 22.06.2016 №689-ГД Администрация города Когалыма уполномочена проводить оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы города Когалыма. Информация о проведении ОРВ и экспертизы, проведении публичных консультаций по проектам муниципальных НПА размещена в открытом доступе на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Документы» подраздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов». Общее количество подготовленных заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА на отчетную дату 2017 года - 173, в том числе при проведении углубленной ОРВ –6 заключений. Выдано 2 заключения об экспертизе нормативного правового акта. |
| 15. | Установление порядка списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нуждкомитет финансов Администрации города Когалыма | В течение 2016 года | Приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №16-О утвержден порядок списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.Постановлением Администрации города Когалыма от 04.04.2016 №933 утверждено положение о комиссии по рассмотрению предложений о списании заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.Мероприятие исполнено.На 2017 год порядок списания заказчиком начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд, не разработан в связи с отсутствием нормативно-правового акта на федеральном уровне. |
| 16. | Обеспечение неизменности условий налогообложения, за исключением мер, направленных на приведение нормативных правовых актов города Когалыма в соответствие с федеральным законодательством комитет финансов Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | В отчетном периоде нормативные правовые акты, с изменением действующих налоговых условий не принимались. |
| 17. | Участие в реализации мероприятий по внедрению «Концепции Бережливый регион»управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма | В соответствии с запросами | В январе 2017 года в концепцию «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее - концепция) были внесены изменения (распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 27.01.2017 № 34-рп), в том числе План мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции (далее – План мероприятий) изложен в новой редакции. Согласно данному Плану мероприятий, в органы местного самоуправления направлены методические рекомендации «Основы внедрения Бережливых Технологий в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях» данные рекомендации доведены до заместителей главы города и структурных подразделений Администрации города Когалыма. |
| 18. | Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательствауправление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | Информация о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, а также иная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма (далее – сайт), в газете «Когалымский вестник», в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер», социальной сети «ВКонтакте».В целях размещения актуальной информации, в 2016 году создана отдельная открытая группа в социальной сети «ВКонтакте» - «Развитие предпринимательства в городе Когалыме». Информация о конкурсах размещается в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер» в соответствии с соглашением об информационном партнерстве от 25.03.2016.Всего с начала 2017 года было размещено 205 информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства о планируемых и проведённых мероприятиях с участием представителей муниципалитета и предпринимателей города Когалыма, о конкурсах, выставках, опросах. 24 марта 2017 года в газете «Когалымский вестник» размещена статья «Малый и средний бизнес Когалыма». |
| 19. | Реализация профориентационного курса по основам предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса» для учащихся 10-х классовуправление образования Администрации города Когалыма, Фонд поддержки предпринимательства Югры | Ежегодно | Заключено Соглашение о сотрудничестве от 10.09.2015 с «Фондом поддержки предпринимательства Югры».По состоянию на отчетную дату функционирует одна учебная группа учащихся 10-х классов 21 человек (в рамках пролонгированного соглашения с Фондом). |
| 20. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 (далее – МП Социальная поддержка)управление образования Администрации города Когалыма, отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации МП Социальная поддержка | По состоянию на 01.08.2017 отдохнули в оздоровительных учреждениях за пределами города 181 человек: в том числе 37 человек в санатории «Геолог» г. Тюмени, 38 человек в Крыму, 96 человек в г. Анапе, 10 человек в г. Ханты-Мансийске.С 27.03.2017 по 31.03.2017 в МАОУ «Средняя школа №6» проведена профильная смена лагеря с дневным пребыванием детей для юных инспекторов дорожного движения общеобразовательных организаций города Когалыма, охват 105 детей. В конце мая 13 детей отправились в пеший поход на Таганайский хребет (Урал). С 01.06.2017 по текущую дату в пришкольных лагерях города отдохнули 760 детей. По состоянию на 01.08.2017 года количество приемных родителей, имеющих право получения вознаграждения и получающих вознаграждение – 51 в отношении 66 приемных детей (31 семья). |
| 21. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016-2020 годыуправление экономики Администрации города Когалыма,структурные подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с разделами дорожной карты | В соответствии со сроками, предусмотренными дорожной картой | В соответствие с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 №394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» утвержден План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы (распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р). На текущую дату выполнение (реализация) мероприятий ведется в рамках данного Плана.Вся информация о выполнении Плана мероприятий регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера». |
| 22. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности управление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | Информация о выполнении Плана мероприятий ежемесячно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес». |
| 23. | Повышение финансовой грамотностикомитет финансов Администрации города Когалыма; управление образования Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | Комитет финансов Администрации города Когалыма на регулярной основе осуществляет размещение информации о бюджете города Когалыма на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет». В марте-апреле в мероприятиях недели финансовой грамотности (лекция «Бюджет семьи и бережное потребление», игра «Монополия», просмотр видеороликов по финансовой грамотности, уроки-онлайн по финансовой грамотности, уроки-онлайн по профориентации) приняли участие 838 человек. С целью снижения обращений потребителей банковских услуг, проведены мероприятия с использованием материала сайта «Ваши финансы.РФ».В мае 2017 года состоялась Окружная олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству с использованием интернет – технологий, в которой приняли участие 33 ученика 9-11 классов. |
| 24. | Формирование комфортной туристской среды (установка средств туристской навигации на территории города Когалыма)отдел развития жилищно-коммунального хозяйства | 2016 год | В 2016 года установлены средства туристской навигации в количестве 6 штук. Объем финансирования мероприятия составил 46,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. |
| 25. | Организация и проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области и других субъектов Российской Федерацииуправление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с графиком проведения ярмарок | На территории города Когалыма функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выходного дня (пятница, суббота, воскресенье). Запланировано в 2017 году 7 тематических выставок – ярмарок, 8 ярмарок выходного дня, посвященных празднованиям: «Проводы Русской зимы 2017», «День оленевода», «Юнтагор 2017», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День молодежи России», «День урожая», «День города Когалыма и День работника нефтяной и газовой промышленности».Кроме того, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма, при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, запланированы 5 сельскохозяйственных ярмарок тюменских производителей.На отчетную дату проведена тематическая выставка – ярмарки «Для влюбленных», «День хлеба», а также ярмарки выходного дня «Проводы Русской зимы 2017», «День оленевода», «Юнтагор 2017», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День молодёжи России», а также 3 сельскохозяйственные ярмарки тюменских производителей. |
| 26. | Содействие созданию тепличных комплексов в городе Когалыме управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы АПК | С начала 2017 года производство овощей открытого и защищенного грунта в городе Когалыме составило 0,9 тонн (60% от плана на год). |