Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

**на 01.10.2017 года**

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение **22 пункта.**

По состоянию на 1 октября 2017 года срок исполнения наступил по **3 пунктам** (12, 2, 16), из них **3 пункта** исполнены.

На исполнении**19 пунктов.** Из них исполнено **с опережением сроков 2 пункта** (1, 4).

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере | | | | | |
| 1 | Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность структурных подразделений Администрации города Когалыма, ресурсного центра некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа  негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление экономики | до ноября  2017 года | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма  **165-р от 31.08.2017** | **Исполнено**.  Распоряжением Администрации города Когалыма №165-р от 31.08.2017 «Об утверждении рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Когалыма» определён координационный орган, обеспечивающий согласованную деятельность органов местного самоуправления, центров инноваций в социальной сфере, общественных палат, ресурсных центров поддержки некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе СОНКО, к предоставлению услуг в социальной сфере. |
| 2 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования | сентябрь 2016 года  сентябрь 2017 года | информационные материалы | **Исполнено.** |
| 3 | Актуализация действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом,  Комитет финансов | на период реализации дорожной карты | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма  **№770 от 20.04.2017**  **№1089 от 22.05.2017**  **№117-р от 14.06.2017**  **№164-р от 31.08.2017** | 1. В январе 2017 года сотрудниками отдела молодёжной политики УКСиМП изучены статьи 78 и 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающие возможность предоставления КО грантов в форме субсидий, в том числе на конкурсной основе (пункт 7 ст.78); такая же возможность предусматривается и для НКО (пункт 4 ст. 78.1).   Познакомились с опытом предоставления субсидий КО и НКО в городах ХМАО – Югры (Ханты-Мансийск, Лангепас, Урай) и других муниципальных образований РФ.  По итогам проделанной работы направлено письмо на заместителя главы г. Когалыма Т.И. Черных с предложением совместной с управлением экономики Администрации г.Когалыма разработки Порядка предоставления грантов в форме субсидий НКО и КО в целях возмещения затрат для выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи».   1. В феврале 2017 года сотрудниками отдела молодёжной политики УКСиМП разработан проект постановления Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность) из бюджета города Когалыма». Данный проект направлен на согласование и дополнение заместителю главы г. Когалыма Т.И. Черных. 2. В марте 2017 года проект постановления Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» проходил согласование в структурных подразделениях Администрации г.Когалыма и размещён на сайте для проведения общественной экспертизы. 3. В апреле 2017 года утверждено постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)». Данный порядок был размещён на сайте Администрации для проведения общественной экспертизы и прошёл согласование в КСП и в прокуратуре города Когалыма. 4. В мае 2017 года утверждено постановление Администрации города Когалыма № 1089 от 22.05.2017 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017». Данное постановление было размещено на сайте Администрации для проведения общественной экспертизы и прошло согласование в прокуратуре города Когалыма. 5. В июне 2017 года подготовлено и утверждено распоряжение Администрации города Когалыма «О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» содержание – иная досуговая деятельность) (№117-р от 14.06.2017). 6. В июле подготовлен проект постановления Администрации города Когалыма «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017» на основании постановления Правительства РФ № 592 от 18.05.2017. В 3 квартале проект проходил согласование в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. В настоящее время ведётся работа внесению изменений и дополнений в проект. 7. В августе внесены изменения в распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы» (распоряжение Администрации города Когалыма от 31.08.2017 №164-р). |
| 4 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам  при участии  Управления экономики,  Комитета финансов | до 1 ноября 2017 года | Проекты муниципальных правовых актов Администрации города Когалыма  **№2811 от 02.10.2013**  **№2899 от 11.10.2013**  **№2904 от 11.10.2013** | **Исполнено.**  Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций в составе муниципальных программ города Когалыма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма:  Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 ***«Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»;***  Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 ***«Развитие образования в городе Когалыме»;***  Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 ***«Социальная поддержка жителей города Когалыма».*** |
| 5 | Актуализация перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики /  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования | до 15 октября  2017 года  до 1 мая 2018  далее ежегодно  до 1 октября  до 1 мая | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма | Сформирован перечень услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:  http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki |
| 6 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования | до 1 февраля  2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма  **№258 от 09.02.2017**  **№1686 от 04.06.2015** | 1. Постановление Администрации города Когалыма от 09.02.2017 № 258 ***«Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи».*** 2. Постановление Администрации города Когалыма от 04.06.2015 №1686 ***«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования».*** |
| 7 | Утверждение нормативной стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования;  Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля | до 1 февраля  2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма  **№341 от 02.05.2017** | 1. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города Когалыма утверждены постановлениями Администрации города Когалыма. 2. Приказ Управления образования от 02.05.2017 №341 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.12.2016 №977», утверждающий:   - объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг организациям, подведомственным управлению образования;  - норматив затрат на единицу показателя объёма оказания муниципальных услуг организациям, подведомственным Управлению образования. |
| 8 | Актуализация перечня немуниципальных организаций–участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики /  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования | до 25 октября  2017 года  до 25 мая 2018  далее ежегодно  до 25 октября  до 25 мая | перечень немуниципальных организаций - потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Сформирован единый перечень поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе СОНКО. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Предоставление льгот по земельному налогу для социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих в перечне исполнителей общественно полезных услуг | Комитет финансов | в сроки установленные законодательством | решение Думы города Когалыма | По состоянию на 01.10.2017 льготы по земельному налогу в бюджет города Когалыма для негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), оказывающих услуги в социальной сфере (далее – СОНКО), не предоставлены. В целях рассмотрения возможности предоставления льготы СОНКО в ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры направлено письмо о предоставлении информации по наличию СОНКО в разрезе видов разрешенного использования земельных участков.  По мере поступления информации вопрос о предоставлении льготы по земельному налогу для СОНКО будет направлен для рассмотрения в Думу города Когалыма в октябре текущего года. |
| Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | |
| 10 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом,  Комитет финансов;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | 1. Количество человек, получивших консультации по вопросам деятельности негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере - 8 человек. 2. За отчетный период проведено 174 мероприятия методической, консультационной и информационной направленности - 254 человека.   Количество человек, получивших консультации по вопросам деятельности негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере – 12 чел.  24.08.2017 года в г. Сургуте состоялся семинар «Государственная поддержка НКО», где на консультационно-диалоговых площадках обсуждался и вопрос об оказании немуниципальными организациями услуг в социальной сфере. Присутствовало 3 представителя общественных организаций.  02.09.2017 года состоялся обучающий семинар «Управление проектами НКО» с привлечением заместителя директора автономного учреждения «Центр «Открытый регион» Котовой Ж.А. В первой половине дня общественным организациям оказывалась информационно-консультационная поддержка по оказанию услуг НКО в социальной сфере. |
| 11 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных  некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и  социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | информационные материалы |  |
| 12 | Формирование и актуализация реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | формирование реестра в срок до 1 сентября 2017 года  далее ежегодно | перечень муниципального имущества, предоставленного для передачи негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, оказывающим услуги в социальной сфере | Перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг (работ) в социальной сфере размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма.  <http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A3%D0%AD/8-icx-624-17-1.pdf>  Также, размещен [перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации](http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%98/2-1501.doc). <http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/maloe%20i%20srednee%20predprinimatelstvo/index.php> |
| 13 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного  пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | договор аренды,  договор безвозмездного пользования  (договор безвозмездного временного пользования **№10 от 05.06.2015**);  (договор безвозмездного временного пользования **№3 от 13.01.2017**) | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями:  - Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №10 от 05.06.2015);  - Когалымская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (договор безвозмездного временного пользования №3 от 13.01.2017) |
| 14 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при органах местного самоуправления | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление экономики;  Управление образования;  Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 25 декабря 2017 года,  до 25 декабря 2018 года,  до 25 декабря 2019 года,  до 25 декабря 2020 года | не менее 1 заседания в год | Заседание Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма и заседание рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Когалыма состоится в 4 квартале 2017 года. |
| 15 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образования  МАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма», организационно-методический отдел по работе с некоммерческими организациями.  Правовой акт о создании: приказ №119 от 29.12.2012 г. «Об утверждении Положения об организационно-методическом отделе по работе с некоммерческими организациями МАУ «ММЦ г. Когалыма».  Сайт МАУ «ММЦ г. Когалыма» - [mmc-kogalym.ucoz.net](http://mmc-kogalym.ucoz.net/).  Виды поддержки НКО: организационно-информационная, консультационная, методическая, образовательная, имущественная поддержку.  В перспективе ремонт актового зала для проведения мероприятий с большим охватом участников. |
| 16 | Проведение конкурса социально-значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма  **№1902 от 11.09.2017**  Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на коммерческой основе» | **Исполнено.**  В апреле - мае 2016 года организован конкурс социально значимых проектов, направленный на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме.  По итогам городского конкурса социально значимых проектов, получателями грантовой поддержки (предоставляемой в форме субсидий на общую сумму 1 037,68 тыс.рублей) стали 5 общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма. Всего по итогам городского конкурса выделено 11 грантов на реализацию социально значимых проектов. |
| 17 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования;  МАУ «Межшкольный методический центр»;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших имущественную, методическую, организационную и информационную поддержку | Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию **методической, консультационной помощи** в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д.  **Всего в 2016 году** проведено 119 (133 человека) консультаций, методическая помощь оказана 227 раз (282 человека) для общественных объединений. В городских СМИ размещено 638 информационных материала о деятельности общественных организаций города Когалыма.  **Всего на 01.10.2017 года** проведено 82 (122 человека) консультации, методическая помощь оказана 223 раза (279 человек) для общественных объединений.  Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства массовой информации. Информация о деятельности общественных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет».  **На 01.10.2017** **года** в городских СМИ размещено 887 информационных материала о деятельности общественных организаций, в том числе этнокультурного характера.  **В 2016 году** в рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива НКО» проведено 3 обучающих семинара (33 человека).  **На 01.10.2017 года** проведено 5 обучающих семинаров (60 человек).  **Организационная поддержка** деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом мероприятий во взаимодействии с общественными объединениями.  В 2016 году проведено более 52 мероприятий городского уровня с участием общественных организаций города.  **На 01.10.2017 года** проведено 35 мероприятий городского уровня с участием общественных организаций города.  **Имущественной поддержкой** на базе МАУ «Межшкольный методический центр» с целью осуществления уставной деятельности **в** **2016 году** охвачены 716 человек.  **На 01.10.2017 года** охвачено 679 человек:  - на осуществление репетиций национально-культурных объединений на базе МАУ «ММЦ г. Когалыма» в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях. Проведено 33 репетиции (284 человека);  - для проведения собраний с представителями общественных объединений («НУР», чечено - ингушского национально - культурного общества «Вайнах», национально-культурного общества дагестанцев «Единство» и т.д.). Проведено 33 собрания, на которых присутствовало 392 человека;  - предоставлены костюмы 3 человекам. |
| 18 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших финансовую, образовательную, консультационную поддержку | **Финансовая поддержка** организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий.  **В 2016 году** по мероприятиям по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере освоено 3 135,9 тыс. рублей.  **В 2017 году** нафинансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым направлено 6 190,00 тыс. рублей.  На финансовую поддержку социального предпринимательства, в том числе предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству выделено 800,00 тыс. рублей.  ***с 15.06.2017 по 30.06.2017*** года велся прием документов на грантовую поддержку социального предпринимательства. **11.07.2017г.** по итогам публичных презентаций проектов конкурсная комиссия приняла решение о присуждении двух грантов в конкурсе «Грантовая поддержка социального предпринимательства» в размере 400 тысяч рублей каждый, индивидуальному предпринимателю Мирсаяпову Фидану на реализацию проекта  Школа Моделизма и Робототехники, а также ООО «Виталько» на оказание медицинской услуги ультразвукового исследования.  На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».  **Образовательная поддержка**  В рамках мероприятия «Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций» были проведены бесплатные обучающие семинары.  **В 2016 году** всего посетило семинары 69 слушателей (23 субъекта малого и среднего предпринимательства). По окончании каждого семинара слушателям выдан сертификат.  **На 01.10.2017 года** Фондом поддержки предпринимательства Югры проведено 5 семинаров для субъектов и работников субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же для лиц желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Общее количество участников всех семинаров - 77 человек.  Проведен обучающий курс семинаров «Малое и среднее предпринимательство» с 25 по 30 сентября. Количество участников семинара – 20 человек (48 часов).  **Консультационная поддержка**  **в 2016 году** оказана 412 субъектам малого и среднего предпринимательства.  **На 01.10.2017 года** поддержка оказана 108 субъектам малого и среднего предпринимательства.  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. |
| 19 | Проведение опроса граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление образования | до 25 декабря 2017 года,  до 25 декабря 2018 года,  до 25 декабря 2019 года,  до 25 декабря 2020 года | информационные материалы |  |
| Информационно-методическое обеспечение | | | | | |
| 20 | Актуализация на официальном сайте Администрации города Когалыма ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)) раздела «Для негосударственных поставщиков социальных у**слу**г» | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление  образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | Разработан и размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе Социальная сфера» подраздел «[Для негосударственных поставщиков социальных услуг»](http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/)  <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/> |
| 21 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города Когалыма социально ориентированных некоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере; информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом;  МАУ «Межшкольный методический центр» | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | - 01.12. - 02.12.2016 года участие в международном гуманитарном форуме приняла делегация города Когалыма «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» (9 человек из числа общественных организаций, члена Общественной палаты Ханты-мансийского автономного округа – Югры, Общественного совета города Когалыма).  Отделом молодёжной политики подготовлен пресс-релиз с информацией о фильме «С любовью к людям», созданном Центром «Открытый регион» о работе лучших некоммерческих организаций на территории ХМАО – Югры, получивших государственную поддержку в 2015-2016 годах.  Пресс-релиз размещён на официальном сайте Администрации города Когалыма и направлен по электронной почте в городские СМИ и общественные организации города Когалыма.  На сайте Управления образования размещена информация об услугах индивидуальных предпринимателей в сфере образования города Когалыма в 2016-2017 учебном году.  - 28.02.2017 г. в газете Когалымский вестник размещена статья «Предприниматели Югры стали героями национального медиапроекта «Дело жизни».  Сотрудниками отдела молодежной политики УКСиМП оказано содействие ИП Мирсаяпову Ф.Р. в размещении афиши и трансляции информации о деятельности дворовой площадки «Школа моделизма и робототехники» в городских СМИ. Также афиша была размещена на сайте Администрации г. Когалыма.  Сотрудниками отдела молодежной политики подготовлен пост-релиз с информацией о деятельности дворовой площадки «Школа моделизма и робототехники». Размещен на сайте Администрации г.Когалыма. |
| 22 | Проведение мониторинга оказания услуг (работ) и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых муниципальными организациями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление экономики/  Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма |  |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ)

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | до 10 | до 15 | до 15 | до 15 | Комитет финансов |
| 2. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ежемесячно, не менее 1 раза,  единиц | 2 | 12 | 16 | 18 | 20 | Сектор пресс – службы; Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  МАУ «Межшкольный  методический центр»;  Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной сфере | процентов | - | 50 | 70 | 70 | 70 | Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление образования;  Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 4. | Количество муниципальных и немуниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями, в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 37 | 37 | 37 | 37 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Количество услуг (работ), которые возможно передать на исполнение негосударственным (немуниципальным) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поставщикам, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество услуг (работ), переданных (запланированных к передаче) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО\*, всего  в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Объем субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | развития гражданского общества | млн. рублей | - | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам |
|  | образования | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
|  | культуры | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физической культуры и спорта | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | молодежная политика | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | - | 0 | 1 | 1 | 1 | Управление образования |