Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

 **на 01.12.2017 года**

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение **22 пункта.**

По состоянию **на 1 декабря 2017 года** срок исполнения наступил по **8 пунктам** (1, 2, 4,5,8, 9, 12, 16), из них **8 пунктов** исполнены.

На исполнении **14 пунктов.** Из них исполнен **с опережением сроков 1 пункт** (19).

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций,в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1 | Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность структурных подразделений Администрации города Когалыма, ресурсного центра некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление экономики | до ноября2017 года | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**165-р от 31.08.2017** | **Исполнено**.Распоряжением Администрации города Когалыма №165-р от 31.08.2017 «Об утверждении рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Когалыма» определён координационный орган, обеспечивающий согласованную деятельность органов местного самоуправления, центров инноваций в социальной сфере, общественных палат, ресурсных центров поддержки некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе СОНКО, к предоставлению услуг в социальной сфере.  |
| 2 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования | сентябрь 2016 годасентябрь 2017 года | информационные материалы | **Исполнено.** |
| 3 | Актуализация действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом,Комитет финансов | на период реализации дорожной карты | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**№770 от 20.04.2017****№1089 от 22.05.2017****№117-р от 14.06.2017****№164-р от 31.08.2017** | 1. В январе 2017 года сотрудниками отдела молодёжной политики УКСиМП изучены статьи 78 и 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающие возможность предоставления КО грантов в форме субсидий, в том числе на конкурсной основе (пункт 7 ст.78); такая же возможность предусматривается и для НКО (пункт 4 ст. 78.1).

Познакомились с опытом предоставления субсидий КО и НКО в городах ХМАО – Югры (Ханты-Мансийск, Лангепас, Урай) и других муниципальных образований РФ.По итогам проделанной работы направлено письмо на заместителя главы г. Когалыма Т.И. Черных с предложением совместной с управлением экономики Администрации г.Когалыма разработки Порядка предоставления грантов в форме субсидий НКО и КО в целях возмещения затрат для выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи».1. В феврале 2017 года сотрудниками отдела молодёжной политики УКСиМП разработан проект постановления Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность) из бюджета города Когалыма». Данный проект направлен на согласование и дополнение заместителю главы г. Когалыма Т.И. Черных.
2. В марте 2017 года проект постановления Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» проходил согласование в структурных подразделениях Администрации г.Когалыма и размещён на сайте для проведения общественной экспертизы.
3. В апреле 2017 года утверждено постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)». Данный порядок был размещён на сайте Администрации для проведения общественной экспертизы и прошёл согласование в КСП и в прокуратуре города Когалыма.
4. В мае 2017 года утверждено постановление Администрации города Когалыма № 1089 от 22.05.2017 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017». Данное постановление было размещено на сайте Администрации для проведения общественной экспертизы и прошло согласование в прокуратуре города Когалыма.
5. В июне 2017 года подготовлено и утверждено распоряжение Администрации города Когалыма «О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» содержание – иная досуговая деятельность) (№117-р от 14.06.2017).
6. В июле подготовлен проект постановления Администрации города Когалыма «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017» на основании постановления Правительства РФ № 592 от 18.05.2017. В 3 квартале проект проходил согласование в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. В настоящее время ведётся работа внесению изменений и дополнений в проект.
7. В августе внесены изменения в распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы» (распоряжение Администрации города Когалыма от 31.08.2017 №164-р).
8. 19.10.2017 издан приказ Управления образования №791 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») сопровождения инвестиционного проекта А.С.Валеева – генерального директора ООО «Детский сад «Академия детства».
 |
| 4 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образованияОтдел по связям с общественностью и социальным вопросампри участииУправления экономики,Комитета финансов | до 1 ноября 2017 года | Проекты муниципальных правовых актов Администрации города Когалыма**№2811 от 02.10.2013****№2899 от 11.10.2013****№2904 от 11.10.2013** | **Исполнено.**Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций в составе муниципальных программ города Когалыма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма: Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 ***«Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»;***Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 ***«Развитие образования в городе Когалыме»;*** Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 ***«Социальная поддержка жителей города Когалыма».******(***В 2018 году денежные средства, выделенные на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность), из муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма» перейдут в муниципальную программу «Развитие образования в городе Когалыме». Проект данной программы согласован начальником ОМП.) |
| 5 | Актуализация перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики /Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования | до 15 октября2017 годадо 1 мая 2018далее ежегоднодо 1 октябрядо 1 мая | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**№232-р от 08.12.2017** | **Исполнено.**Распоряжением Администрации города Когалыма №232-р от 08.12.2017 актуализирован перечень услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:<http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki> |
| 6 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования | до 1 февраля2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма**№258 от 09.02.2017****№1686 от 04.06.2015** | 1. Постановление Администрации города Когалыма от 09.02.2017 № 258 **«Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи».**
2. Постановление Администрации города Когалыма от 04.06.2015 №1686 **«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования».**
 |
| 7 | Утверждение нормативной стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования;Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля  | до 1 февраля2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма**№341 от 02.05.2017****№3089 от 13.12.2016** | Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города Когалыма утверждены постановлениями Администрации города Когалыма.1. Приказ Управления

образования от 02.05.2017 №341 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.12.2016 №977», утверждающий: - объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг организациям, подведомственным управлению образования;- норматив затрат на единицу показателя объёма оказания муниципальных услуг организациям, подведомственным Управлению образования. 1. Постановление

Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа Югры от «13» декабря 2016 года № 3089 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный комплексный центр «Феникс» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  |
| 8 | Актуализация перечня немуниципальных организаций–участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики /Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования | до 25 октября2017 годадо 25 мая 2018далее ежегоднодо 25 октябрядо 25 мая | перечень немуниципальных организаций - потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | **Исполнено.**Сформирован единый перечень поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе СОНКО.Перечень актуализирован. |
| 9 | Предоставление льгот по земельному налогу для социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих в перечне исполнителей общественно полезных услуг | Комитет финансов | в сроки установленные законодательством | решение Думы города Когалыма**от 25.10.17 №111-ГД** **«О внесении изменения в решение Думы** **города Когалыма** **от 15.06.12 №160-ГД»** | **Исполнено.**В целях стимулирования участия социально-ориентированных НКО в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере, решением Думы города Когалыма от 25.10.17 №111-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 15.06.12 №160-ГД» предоставлена льгота по уплате земельного налога социально ориентированным НКО, использующим земельный участок и осуществляющим основную деятельность в соответствие с приоритетными направлениями развития экономики города Когалыма в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации в налоговом органе. |
| Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций,в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 10 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом,Комитет финансов;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | 1. Количество человек, получивших консультации по вопросам деятельности негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере - 8 человек.
2. За отчетный период проведено 180 мероприятий методической, консультационной и информационной направленности - 262 человека.

Количество человек, получивших консультации по вопросам деятельности негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере – 12 чел.24.08.2017 года в г. Сургуте состоялся семинар «Государственная поддержка НКО», где на консультационно-диалоговых площадках обсуждался и вопрос об оказании немуниципальными организациями услуг в социальной сфере. Присутствовало 3 представителя общественных организаций.02.09.2017 года состоялся обучающий семинар «Управление проектами НКО» с привлечением заместителя директора автономного учреждения «Центр «Открытый регион» Котовой Ж.А. В первой половине дня общественным организациям оказывалась информационно-консультационная поддержка по оказанию услуг НКО в социальной сфере. С 25.09. по 06.10.2017 года главный специалист ОСОиСВ О.В. Подворчан прошла курсы повышения квалификации по теме «Взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению. 31.10.2017 состоялось заседание рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере на территории города Когалыма.19.10.2017-20.10.2017 рассмотрение и корректировка бизнес-плана А.С.Валеева – генерального директора ООО «Детский сад «Академия детства».24.11.2017 состоялась рабочая встреча структурных подразделений Администрации города Когалыма по вопросу реструктуризации МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» и передачи части муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» театру-студии «Мираж» (руководитель – Ерпылёва Елена Викторовна). В ходе рабочей встречи были затронуты вопросы создания СОНКО, использования имущества, финансирования передаваемой работы, оплаты труда работников вновь создаваемой СОНКО.С 28.11. по 29.11.2017 года делегация от города Когалыма в составе 14 человек приняла участие в международном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», одной из дискуссионных площадок которого стала «Роль муниципальных образований в передаче услуг в социальной сфере СО НКО». |
| 11 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года,до 30 декабря 2018 года,до 30 декабря 2019 года,до 30 декабря 2020 года | информационные материалы |  |
| 12 | Формирование и актуализация реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | формирование реестра в срок до 1 сентября 2017 годадалее ежегодно | перечень муниципального имущества, предоставленного для передачи негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, оказывающим услуги в социальной сфере | **Исполнено.**Перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг (работ) в социальной сфере размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма.<http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A3%D0%AD/8-icx-624-17-1.pdf>Также, размещен [перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации](http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%98/2-1501.doc). <http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/maloe%20i%20srednee%20predprinimatelstvo/index.php>[Приказ КУМИ Администрации города Когалыма от 07.11.2017 №598и «Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма неиспользуемого муниципальными учреждениями для передачи негосударственным (немуниципальным) (коммерческим, некоммерческим) организациям - поставщикам услуг социальной сферы)»](http://admkogalym.ru/upload/dokumenty-KUMI/2-icx-3349-2017.pdf)http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/ |
| 13 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | договор аренды,договор безвозмездного пользования(договор безвозмездного временного пользования **№10 от 05.06.2015**);(договор безвозмездного временного пользования **№3 от 13.01.2017**) | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями:- Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №10 от 05.06.2015);- Когалымская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (договор безвозмездного временного пользования №3 от 13.01.2017) |
| 14 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при органах местного самоуправления | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление экономики;Управление образования;Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 25 декабря 2017 года,до 25 декабря 2018 года,до 25 декабря 2019 года,до 25 декабря 2020 года | не менее 1 заседания в год | Заседание Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма состоится в 4 квартале 2017 года.Заседание рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Когалыма состоялось 31.10.2017.Заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме. (Заслушивание защиты А.С.Валеевым бизнес-плана). |
| 15 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образованияМАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма», организационно-методический отдел по работе с некоммерческими организациями. Правовой акт о создании: приказ №119 от 29.12.2012 г. «Об утверждении Положения об организационно-методическом отделе по работе с некоммерческими организациями МАУ «ММЦ г. Когалыма».Сайт МАУ «ММЦ г. Когалыма» - [mmc-kogalym.ucoz.net](http://mmc-kogalym.ucoz.net/).Виды поддержки НКО: организационно-информационная, консультационная, методическая, образовательная, имущественная поддержку.В перспективе ремонт актового зала для проведения мероприятий с большим охватом участников.Начальник организационно-методического отдела Л.П. Яскевич (ресурсного центра) прошел обучение на курсах повышения квалификации по программе «Финансовая грамотность для НКО», ЦРНО, г. Санкт-Петербург (II модуль). |
| 16 | Проведение конкурса социально-значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**№1902 от 11.09.2017**Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на коммерческой основе» | **Исполнено.**В апреле - мае 2016 года организован конкурс социально значимых проектов, направленный на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме.По итогам городского конкурса социально значимых проектов, получателями грантовой поддержки (предоставляемой в форме субсидий на общую сумму 1 037,68 тыс.рублей) стали 5 общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма. Всего по итогам городского конкурса выделено 11 грантов на реализацию социально значимых проектов.**В 2017 году:**В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 07.11.2017 №2297 «О присуждении Грантов, предоставляемых в форме субсидий по итогам городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме» Гранты в форме субсидий в размере 200 тыс. рублей предоставлены каждому победителю Конкурса:1.1. Когалымской городской общественной организации татаро-башкирское национально-культурное общество «НУР» за проект «Праздник «Сабантуй»;1.2. Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ» за проект «Центр социально-правовой помощи»; 1.3. Местной общественной организации «Когалымская федерация детского хоккея» за проект «Встать раньше – шагнуть дальше». |
| 17 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования;МАУ «Межшкольный методический центр»;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших имущественную, методическую, организационную и информационную поддержку | Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию **методической, консультационной помощи** в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д. **Всего в 2016 году** проведено 119 (133 человека) консультаций, методическая помощь оказана 227 раз (282 человека) для общественных объединений. В городских СМИ размещено 638 информационных материала о деятельности общественных организаций города Когалыма.**Всего на 01.12.2017 года** проведено 102 (148 человек) консультации, методическая помощь оказана 295 раз (359 человек) для общественных объединений.Оказана организационно-методическая поддержка общественной организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» и Центру развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры«ВЕЧЕ» в подготовке документов для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году.Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства массовой информации. Информация о деятельности общественных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». **На 01.12.2017** **года** в городских СМИ размещено 1093 информационных материала о деятельности общественных организаций, в том числе этнокультурного характера.**В 2016 году** в рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива НКО» проведено 3 обучающих семинара (33 человека).**На 01.12.2017 года** проведено 5 обучающих семинаров (60 человек).**Организационная поддержка** деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом мероприятий во взаимодействии с общественными объединениями.В 2016 году проведено более 52 мероприятий городского уровня с участием общественных организаций города.**На 01.12.2017 года** проведено 41 мероприятие городского уровня с участием общественных организаций города.**Имущественной поддержкой** на базе МАУ «Межшкольный методический центр» с целью осуществления уставной деятельности **в** **2016 году** охвачены 716 человек.**На 01.12.2017 года** охвачено 859 человек:- на осуществление репетиций национально-культурных объединений на базе МАУ «ММЦ г. Когалыма» в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях. Проведено 47 репетиции (396 человек);- для проведения собраний с представителями общественных объединений («НУР», чечено - ингушского национально - культурного общества «Вайнах», национально-культурного общества дагестанцев «Единство» и т.д.). Проведено 38 собраний, на которых присутствовало 458 человек;- предоставлены костюмы 5 человекам. |
| 18 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших финансовую, образовательную, консультационную поддержку | **Финансовая поддержка** организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий. **В 2016 году** по мероприятиям по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере освоено 3 135,9 тыс. рублей.**В 2017 году** нафинансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым направлено 6 190,00 тыс. рублей. На финансовую поддержку социального предпринимательства, в том числе предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству выделено 800,00 тыс. рублей.***с 15.06.2017 по 30.06.2017*** года велся прием документов на грантовую поддержку социального предпринимательства. **11.07.2017г.** по итогам публичных презентаций проектов конкурсная комиссия приняла решение о присуждении двух грантов в конкурсе «Грантовая поддержка социального предпринимательства» в размере 400 тысяч рублей каждый, индивидуальному предпринимателю Мирсаяпову Фидану на реализацию проекта  Школа Моделизма и Робототехники, а также ООО «Виталько» на оказание медицинской услуги ультразвукового исследования. На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».**Образовательная поддержка**В рамках мероприятия «Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций» были проведены бесплатные обучающие семинары. **В 2016 году** всего посетило семинары 69 слушателей (23 субъекта малого и среднего предпринимательства). По окончании каждого семинара слушателям выдан сертификат.**На 01.12.2017 года** Фондом поддержки предпринимательства Югры проведено 5 семинаров для субъектов и работников субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же для лиц желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Общее количество участников всех семинаров - 77 человек.Проведен обучающий курс семинаров «Малое и среднее предпринимательство» с 25 по 30 сентября. Количество участников семинара – 20 человек (48 часов).**Консультационная поддержка** **в 2016 году** оказана 412 субъектам малого и среднего предпринимательства.**На 01.12.2017 года** поддержка оказана 194 субъектам малого и среднего предпринимательства.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. |
| 19 | Проведение опроса граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление образования | до 25 декабря 2017 года,до 25 декабря 2018 года,до 25 декабря 2019 года,до 25 декабря 2020 года | информационные материалы | **Исполнено.**Управлением образования проведено анкетирование в МАДОУ г. Когалыма «Буратино» о качестве предоставленной муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (содержание – дополнительное образование)». Услуга оказывалась ЧОУДО «Лэнгвич центр». В анкетировании приняли участие 23 человека – 92% от общего числа потребителей. Из них 100% полностью удовлетворены деятельностью педагога, проводившего занятие с детьми по изучению английского языка.Результаты анкетирования размещены на официальном сайте Управления образования Администрации города Когалыма.<http://uo.admkogalym.ru/news/rezultaty_dejatelnosti_chastnogo_obrazovatelnogo_uchrezhdenija_dopolnitelnogo_obrazovanija_lehngvich_centr/2017-11-24-169> |
| Информационно-методическое обеспечение |
| 20 | Актуализация на официальном сайте Администрации города Когалыма ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)) раздела «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | Разработан и размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе Социальная сфера» подраздел «[Для негосударственных поставщиков социальных услуг»](http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/)  <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/> |
| 21 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города Когалыма социально ориентированных некоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере; информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом;МАУ «Межшкольный методический центр» | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | - 01.12. - 02.12.2016 года участие в международном гуманитарном форуме приняла делегация города Когалыма «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» (9 человек из числа общественных организаций, члена Общественной палаты Ханты-мансийского автономного округа – Югры, Общественного совета города Когалыма).Отделом молодёжной политики подготовлен пресс-релиз с информацией о фильме «С любовью к людям», созданном Центром «Открытый регион» о работе лучших некоммерческих организаций на территории ХМАО – Югры, получивших государственную поддержку в 2015-2016 годах. Пресс-релиз размещён на официальном сайте Администрации города Когалыма и направлен по электронной почте в городские СМИ и общественные организации города Когалыма.На сайте Управления образования размещена информация об услугах индивидуальных предпринимателей в сфере образования города Когалыма в 2016-2017 учебном году.- 28.02.2017 г. в газете Когалымский вестник размещена статья «Предприниматели Югры стали героями национального медиапроекта «Дело жизни». Сотрудниками отдела молодежной политики УКСиМП оказано содействие ИП Мирсаяпову Ф.Р. в размещении афиши и трансляции информации о деятельности дворовой площадки «Школа моделизма и робототехники» в городских СМИ. Также афиша была размещена на сайте Администрации г. Когалыма.Сотрудниками отдела молодежной политики подготовлен пост-релиз с информацией о деятельности дворовой площадки «Школа моделизма и робототехники». Размещен на сайте Администрации г. Когалыма.Интервью председателя Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ВЕЧЕ» Фадеевой О.Н. на телекомпании «Инфосервис+» о предоставлении общественной организацией социальных услуг населению г. Когалыма.Интервью руководителя организационно-методического отдела МАУ «ММЦ г. Когалыма» Л.П. Яскевич телекомпании «Инфосервис+» - предоставление информации о создании и регистрации некоммерческого общественного объединения и порядке предоставления социальных услуг гражданам города Когалыма силами СО НКО.**60 информационных материалов размещено в средствах массовой информации.****На 01.12.2017 года:****В газете «Когалымский вестник»**- 10.02.2017 №11, «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей».- 3.03.2017 №17 СО НКО и социальным предпринимателям.- 7.04.2017 №27, ХМАО-Югра: «На заседании правительства…».- 28.04.2017 №33:* СО НКО и социальным предпринимателям;
* Организация досуга детей, подростков и молодежи.

- 12.05.2017 №37: * «Дорожная карта для некоммерческого сектора;
* Под сенью «Заботы» (формирование позитивного имиджа).

- 26.05.2017 №41:* «Поддержка институтов гражданского общества»;
* «Уважаемые когалымчане! (порядок предоставления субсидии НКО)»;

- 16.06.2017 №47 «Российская организация высокой социальной эффективности»;- 23.06.2017 №49 «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей»;- 30.06.2017 №51 «Субсидии в молодежную политику Югры»;- 7.07.2017 №53 «Поддержка НКО», «Супернаучная дворовая площадка»;- 18.08.2017 №65 «Субсидирование допобразования»;- 15.09.2017 №73 «Школа НКО (семинар для общественников)»;- 29.09.2017 №77:* «С заботой о старшем поколении»;
* «Проектное управление в деле
* (Субсидирование допобразования)»;

- 06.10.2017 №79 «Кто такой поставщик социальных услуг?» (интервью специалиста Управления социальной защиты населения);- 03.11.2017 № 87 «Правовой марафон для пенсионеров (участие ОО Центр развития гражданских инициатив «ВЕЧЕ»)»;- 10.11.2017 № 89 «В Югре изменится ставка налога для СО НКО»**На сайте Администрации города Когалыма** [**www.admkogalym.ru**](http://www.admkogalum.ru)- 03.02.2017 «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей».- о проведении с 11 по 12 февраля информационно-обучающего семинара в г. Сургуте «Развитие рынка социальных услуг в ХМАО-Югре»;- 13.02.2017 «В Югре для СО НКО предусмотрена господдержка на услуги в сфере здравоохранения»;- 28.02.2017 «Предприниматели Югры стали героями национального медиапроекта «Дело жизни»;-17.03.2017 «Фонд «Наше будущее» приглашает социальных предпринимателей к участию в конкурсах»;- 24.04.2017 «СО НКО и социальным предпринимателям»;- 25.04.2017 «В Югре на исполнение НКО будут переданы социальные услуги с объемом финансирования 1,7 миллиарда рублей»;- 27.04.2017 «В Югре и Когалыме реализуется «дорожная карта» по поддержке доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере»;- 02.05.2017 «Забота» приглашает!;- 11.05.2017 «3 апреля 2017 года Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал распоряжение № 93-рп (о поддержке НКО)»;- 26.05.2017 «Уважаемые когалымчане! (порядок предоставления субсидии НКО)», Объявление ООО «Забота»;- 16.06.2017 «Администрацией города Когалыма объявляется прием заявок на грантовую поддержку (в т.ч. социального предпринимательства)»;- 20.06. 2017 «Социальные услуги – негосударственным организациям»;- 28.06.2017 «Конкурс на получение субсидий»;- 16.08.2017 «Управление образования Администрации города Когалыма объявляет конкурсный отбор получателей субсидии»;- 22.08.2017 «В Когалыме завершила свою деятельность дворовая игровая площадка «Школа моделизма и робототехники»;- 06.09.2017 «День открытых дверей для негосударственных поставщиков социальных услуг (соцзащита 20.09.2017)»;- 15.09.2017 «Курсы повышения квалификации по программе «Оказание услуг социально ориентированными некоммерческими организациями в социальной сфере»;- 27.09.2017 «Состоялось заседание проектного комитета города Когалыма (проект по субсидированию допобразования)»;- 31.10.2017 «В Югре изменится ставка налога для СО НКО»;- 21.11.2017 Интернет-газета «Правда-УРФО» «Соцпредпринимателей Когалыма поддержали грантами на 3,6 миллиона». **В социальной сети «ВКонтакте»**- 16.08.2017 «Внимание, конкурс на получение субсидии».**Сюжеты в эфире ТРК «Инфосервис+»**- 05.01.2017 «В Когалыме общественная организация планирует создать центр обучения прикладным специальностям лиц с ограниченными возможностями здоровья»;- 02.02.2017 трансляция сюжета Передача социальных услуг СО НКО на примере общественной организации «ВЕЧЕ».- 18.05.2017 трансляция сюжета «В Москве назвали имена лауреатов премии «Импульс добра». |
| 22 | Проведение мониторинга оказания услуг (работ) и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых муниципальными организациями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление экономики/Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 30 декабря 2017 года,до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | На официальном сайте Администрации города Когалыма размещен опрос  [населения о состоянии рынка услуг в социальной сфере города Когалыма](http://admkogalym.ru/voting/sostoaynie-rinka/index.php). Итоги опроса будут подведены в конце декабря. |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ)

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | до 10 | до 15 | до 15 | до 15 | Комитет финансов |
| 2. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ежемесячно, не менее 1 раза,единиц | 2 | 12 | 16 | 18 | 20 | Сектор пресс – службы; Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;МАУ «Межшкольный методический центр»;Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной сфере | процентов | - | 50 | 70 | 70 | 70 | Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление образования;Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 4. | Количество муниципальных и немуниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями, в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 37 | 37 | 37 | 37 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Количество услуг (работ), которые возможно передать на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), в сферах: |  |  | 2 | 6 | 7 | 7 |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 4 | 4 | 4 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество услуг (работ), переданных (запланированных к передаче) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО\*, всегов сферах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Объем субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития гражданского общества | млн. рублей | - | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам |
|  | образования | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
|  | культуры | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физической культуры и спорта | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | молодежная политика | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | - | 0 | 1 | 1 | 1 | Управление образования |