## Титульный лист
Отдел координации общественных связей
Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Поддержка развития институтов гражданского общества
города Когалыма на 2014 - 2016 годы"
г. Когалым
2014 год

## 2014 год
Приложение 2. | [13 empty] | Согласовано
Заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________О.В. Мартынова
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату 01.12.2014 | Профинансировано на 01.12.2014 | Кассовый расход на отчетную дату 01.12.2014 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014 - 2016 годы"
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Задача 1 "Обеспечение прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
1.1. Обеспечение финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путём предоставления на конкурсной основе субсидий (ОКОС) | 1050 | 1050 | 1036.68 | 1036.68 | 98.7314 | 98.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | Проведён конкурс социально-значимых проектов.По итогам конкурса грантовая поддержка направлена на реализацию 11 проектов. В декабре в соответствии с платёжными документами будет произведена оплата суммы 9,03 тыс. рублей (на основании проведённого аукциона) по приобретению цветов. Цветы вручены победителям конкуса проектов на Грант главы города 18 ноября 2014 года. По пункту образуется экономия по итогам года в сумме 5,37 тыс.рублей
1.2. Оказание информационной, организационной, имущественной, консультационно-методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (ММЦ) | 702 | 702 | 702 | 702 | 100 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 55 | 55 | 37.5 | 37.5 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 130 | 130 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | Приобретены основные средства для учреждения МАУ ММЦ, осуществляющего работу с НКО (40 стульев, 8 столов для конференц-зала , 4 письменых стола, 4 шкафа, 4 приставки для столов, 9 шкафов-витрин в методкабинет и др., оплата по договорам за услуги типографии по изготовлению печатной продукции к Гражданскому форуму , расходы , связанные с организацией семинаров-тренингов для некоммерческих организаций.
1.3. Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников учреждений и лидеров общественных организаций города Когалыма (ММЦ) | 238 | 238 | 238 | 238 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 22.55 | 42.24 | 42.2 | 90.36 | 47.7 | 0 | 42.64 | 0 | 0 | 23.1 | 23.1 | 59.75 | 9.9 | 0 | 49.91 | 0 | 0 | Проведено мероприятия фестиваль дружбы народов "В семье единой"; состоялось участие представителей НКО в III окружной Ярмарке некоммерческих организаций , г.Ханты-Мансийск
1.4. Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в проведении мероприятий
ОКОС | 569.3 | 426.97 | 284.6 | 284.6 | 49.9912 | 66.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 142.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.32 | 142.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.32 | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 0
ММЦ (УО) | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
Метро (УКСиМП) | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Организация и проведение городских мероприятий с участием национально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов: |  |  |  | 28: 0
АРТ-Праздник (УКСиМП) | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 87.7 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метро (УКСиМП) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дворец спорта | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 41.1 | 15 | 0 | 33.02 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. Праздник «День России» (Метро) | 73 | 73 | 73 | 73 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. Концерт «Национальное содружество» (Арт-Праздник) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47.25 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 52.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Концерт национальных коллективов в рамках празднования мероприятий, посвящённых Дню города
1.5.4. Дни национальных культур (МВЦ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | Проведение Дня национальных культур на базе музейно-выставочного центра. В программе мероприятия концерт национальной тематики с участием творческих коллективого города, городских национально- культурных обществ, общественных организаций, а также была представлена выставка блюд национальной кухни народов России.
1.5.5.Фестиваль Дружбы народов «В семье единой» (Арт-Праздник) | 100 | 100 | 100 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 21.84 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25.5 | 7.7 | 32.66 | 50.46 | 0 | 0 | Организован и проведён концерт «Национальное содружество», в рамках Дня народного Единства на центральной площади города. В мероприятии приняли участие творческие коллективы города, городских национально- культурных обществ, общественных организаций.
1.5.6. Праздник национальных семейных традиций «Семья талантами богата» (КДК "Янтарь") | 70 | 70 | 64.99 | 64.99 | 92.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 64.99 | 0 | 0 | По факту произведена оплата за поставку товара на сумму 64,99 рублей. Экономия в сумме 5,01 тыс. руб. сложилась в связи с приобретением товара по боле низкой цене.
1.5.7. Национальные конкурсы среди школьных коллективов: концерт «Национальная мозаика», национальные традиционные игры «Молодецкие забавы» (УО) | 320 | 320 | 320 | 320 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На площадке КДК "Янтарь" организовано мероприятие «Семья талантами богата», с участием творческих коллективов города Лангепаса. В программе мероприятия - сольные выступления и хореографические композиции на тему национальных мотивов
Всего по задаче 1 | 3792.9 | 3650.57 | 3489.87 | 3489.83 | 92.0095 | 95.5969 | 71.39 | 71.35 | 26.5 | 26.5 | 160.6 | 145 | 738.58 | 698.05 | 1287.84 | 285.22 | 90.36 | 946.78 | 142.32 | 330.14 | 20 | 20 | 429.85 | 429.85 | 522.97 | 313 | 160.16 | 223.94 | 142.33 | 0
Задача 2 "Распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций
2.1. Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций (ММЦ) | 345 | 345 | 345 | 345 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 310 | 310 | 0 | 0
2.2.1. Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» | 404.4 | 314.15 | 133.48 | 133.48 | 33.0069 | 42.4893 | 10.2 | 6.51 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 13.03 | 72.1 | 61.8 | 10.2 | 6.52 | 150.25 | 6.5 | 90.25 | 0 | Неисполнение плановых ассигнований в августе-сентябре возникло вследствие того, что фактические затраты на коммунальные услуги и проезд в пассажирском автотранспорте в текущем периоде были ниже запланированных (фиксированных). В плановом периоде на ноябрь м-ц заложена сумма на оплату санаторно-курортного лечения (1 раз в 2 года) и расходы по погребению (в случае кончины пожилых ветеранов). В результате нерасходования средств возможна экономия бюджета по итогам года
2.2.2. Чествование лиц из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени Главы города Когалыма, оказание содействия в проведении погребальных мероприятий | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально специалистами МАУ "ММЦ", совместно со специалистами УСЗН, членами общественных организаций осуществляются выезды к юбилярам из числа ветеранов ВОВ, тружеников тыла, с поздравительным адресом от имени Главы города Когалыма. Приобретаюся подарки (сувениры) для юбиляров
Всего по задаче 2 | 793.2 | 702.95 | 522.28 | 522.28 | 65.8447 | 74.2983 | 10.2 | 6.51 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 59 | 55.32 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 13.03 | 72.1 | 61.8 | 40.2 | 36.52 | 460.25 | 316.5 | 90.25 | 0
Всего по подпрограмме 1 | 4586.1 | 4353.52 | 4012.15 | 4012.11 | 87.4841 | 92.1578 | 81.59 | 77.86 | 36.7 | 33.02 | 170.8 | 151.52 | 797.58 | 753.37 | 1298.04 | 291.74 | 100.56 | 953.3 | 152.52 | 336.66 | 30.2 | 33.03 | 501.95 | 491.65 | 563.17 | 349.52 | 620.41 | 540.44 | 232.58 | 0
Подпрограмма 2 "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма"
3.1. Обеспечение информационной открытости деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма | 1951.9 | 1920.35 | 1882.25 | 1882.25 | 96.4317 | 98.016 | 343.08 | 0 | 383.3 | 726.39 | 378.94 | 373.25 | 378.94 | 373.25 | 35.86 | 30.17 | 35.85 | 35.19 | 146.37 | 35.2 | 35.86 | 115.64 | 56.06 | 85.48 | 88.23 | 50.28 | 37.86 | 57.4 | 31.55 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 1951.9 | 1920.35 | 1882.25 | 1882.25 | 96.4317 | 98.016 | 343.08 | 0 | 383.3 | 726.39 | 378.94 | 373.25 | 378.94 | 373.25 | 35.86 | 30.17 | 35.85 | 35.19 | 146.37 | 35.2 | 35.86 | 115.64 | 56.06 | 85.48 | 88.23 | 50.28 | 37.86 | 57.4 | 31.55 | 0
Подпрограмма 3 "Организация деятельности отдела координации общественных связей Администрации города Когалыма"
4.1. Обеспечение деятельности отдела координации общественных связей Администрации города Когалыма | 8061.4 | 7291.78 | 7165.27 | 7165.27 | 88.8837 | 98.265 | 1710.23 | 1652.25 | 730.66 | 720.24 | 326.08 | 335.65 | 905.53 | 961.42 | 762.83 | 513.51 | 825.32 | 428.6 | 712.5 | 789.25 | 391.28 | 683.44 | 188.78 | 226.61 | 458.52 | 444.19 | 280.05 | 410.11 | 769.62 | 0 | Уменьшение плана на 124, 60 руб. в плановом периоде сентябрь-декабрь сложилось в виду закрытия экономии по оплате по договорам ГПХ
Итого по подпрограмме 3 | 8061.4 | 7291.78 | 7165.27 | 7165.27 | 88.8837 | 98.265 | 1710.23 | 1652.25 | 730.66 | 720.24 | 326.08 | 335.65 | 905.53 | 961.42 | 762.83 | 513.51 | 825.32 | 428.6 | 712.5 | 789.25 | 391.28 | 683.44 | 188.78 | 226.61 | 458.52 | 444.19 | 280.05 | 410.11 | 769.62 | 0
МАУ редакция газеты "Когалымский вестник" | 9677 | 8551.94 | 8551.93 | 8551.93 | 88.3738 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.75 | 881.75 | 943.16 | 943.16 | 1397.32 | 1397.32 | 1253.16 | 1253.16 | 1029.35 | 1029.35 | 957.53 | 957.53 | 1059.46 | 1059.46 | 1030.21 | 1030.2 | 1125.06 | 0
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по программе, в том числе | 24276.4 | 22117.59 | 21611.6 | 21611.56 | 89.0229 | 97.7121 | 2134.9 | 1730.11 | 1150.66 | 1479.65 | 875.82 | 860.42 | 2963.8 | 2969.79 | 3039.89 | 1778.58 | 2359.05 | 2814.41 | 2264.55 | 2414.27 | 1486.69 | 1861.46 | 1704.32 | 1761.27 | 2169.38 | 1903.45 | 1968.53 | 2038.15 | 2158.81 | 0
Бюджет города Когалыма | 24276.4 | 22117.59 | 21611.6 | 21611.56 | 89.0229 | 97.7121 | 2134.9 | 1730.11 | 1150.66 | 1479.65 | 875.82 | 860.42 | 2963.8 | 2969.79 | 3039.89 | 1778.58 | 2359.05 | 2814.41 | 2264.55 | 2414.27 | 1486.69 | 1861.46 | 1704.32 | 1761.27 | 2169.38 | 1903.45 | 1968.53 | 2038.15 | 2158.81 | 0
| Руководитель структурного подразделения |  |  | 7: А.А.Анищенко
| Ответственный за составление графика, к.тел.93-620 |  |  | 7: О.В.Подворчан