## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
Администрации города Когалыма
_______________Т.В.Новоселова
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
г. Когалым
2013 год

## 2014 год
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
Задача 1 "Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм"
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | 32315.9 |  |  |  |  | 3455.3 |  | 3402.2 |  | 2520.2 |  | 3431.8 |  | 2884.3 |  | 2266.9 |  | 2531.1 |  | 2664 |  | 1846.7 |  | 1840.2 |  | 2328.2 |  | 3145
Всего | 32315.9 |  |  |  |  | 3455.3 |  | 3402.2 |  | 2520.2 |  | 3431.8 |  | 2884.3 |  | 2266.9 |  | 2531.1 |  | 2664 |  | 1846.7 |  | 1840.2 |  | 2328.2 |  | 3145
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 32315.9 |  |  |  |  | 3455.3 |  | 3402.2 |  | 2520.2 |  | 3431.8 |  | 2884.3 |  | 2266.9 |  | 2531.1 |  | 2664 |  | 1846.7 |  | 1840.2 |  | 2328.2 |  | 3145
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма"
2.1.Организация освещения улиц и дворовых территорий | 15449.2 |  |  |  |  | 1229.1 |  | 1908.2 |  | 1526.2 |  | 1143.3 |  | 846.1 |  | 559.5 |  | 167 |  | 527.7 |  | 1425.1 |  | 1562.8 |  | 1831.1 |  | 2723.1
2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 12898.7 |  |  |  |  | 974.6 |  | 1084 |  | 1084 |  | 1084 |  | 1084 |  | 1084 |  | 1084 |  | 1084 |  | 1084 |  | 1084 |  | 1084 |  | 1084.1
Всего | 28347.9 |  |  |  |  | 2203.7 |  | 2992.2 |  | 2610.2 |  | 2227.3 |  | 1930.1 |  | 1643.5 |  | 1251 |  | 1611.7 |  | 2509.1 |  | 2646.8 |  | 2915.1 |  | 3807.2
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 28347.9 |  |  |  |  | 2203.7 |  | 2992.2 |  | 2610.2 |  | 2227.3 |  | 1930.1 |  | 1643.5 |  | 1251 |  | 1611.7 |  | 2509.1 |  | 2646.8 |  | 2915.1 |  | 3807.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3. "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения"
3.1. Содержание территории городского кладбища | 2119.6 |  |  |  |  | 168.6 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 181
3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1375.1 |  |  |  |  | 109.4 |  | 104.6 |  | 104.6 |  | 104.6 |  | 104.6 |  | 104.6 |  | 104.6 |  | 104.6 |  | 104.6 |  | 104.6 |  | 104.6 |  | 219.7
3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 867.7 |  |  |  |  | 68.9 |  | 72.6 |  | 72.6 |  | 72.7 |  | 72.6 |  | 72.6 |  | 72.6 |  | 72.6 |  | 72.6 |  | 72.6 |  | 72.6 |  | 72.7
Всего | 4362.4 |  |  |  |  | 346.9 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 354.3 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 473.4
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 4362.4 |  |  |  |  | 346.9 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 354.3 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 354.2 |  | 473.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 1 "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан"
1.1.Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан | 3630 | [18 empty] | 3630
Всего | 3630 | [18 empty] | 3630
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3630 | [18 empty] | 3630
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Реализация МКУ "УЖКХ г.Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере ЖКК, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-,водоснабжения,ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ(услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме"
1.1. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий | 19862.9 |  |  |  |  | 3478.7 |  | 1672.7 |  | 1100.2 |  | 1663.9 |  | 1887 |  | 1871.4 |  | 2157.2 |  | 1204.5 |  | 942.5 |  | 1461.9 |  | 821.7 |  | 1601.2
Всего | 19862.9 |  |  |  |  | 3478.7 |  | 1672.7 |  | 1100.2 |  | 1663.9 |  | 1887 |  | 1871.4 |  | 2157.2 |  | 1204.5 |  | 942.5 |  | 1461.9 |  | 821.7 |  | 1601.2
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 19862.9 |  |  |  |  | 3478.7 |  | 1672.7 |  | 1100.2 |  | 1663.9 |  | 1887 |  | 1871.4 |  | 2157.2 |  | 1204.5 |  | 942.5 |  | 1461.9 |  | 821.7 |  | 1601.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ "УЖКХ г.Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма задач в соответствии с ФЗ, законодательством ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления"
2.1.Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей. | 353.2 | [14 empty] | 353.2
Всего | 353.2 | [14 empty] | 353.2
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 353.2 | [14 empty] | 353.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 88872.3 |  |  |  |  | 9484.6 |  | 8421.3 |  | 6584.8 |  | 7677.3 |  | 7055.6 |  | 6489.2 |  | 6293.5 |  | 9464.4 |  | 5652.5 |  | 6303.1 |  | 6419.2 |  | 9026.8
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 88872.3 |  |  |  |  | 9484.6 |  | 8421.3 |  | 6584.8 |  | 7677.3 |  | 7055.6 |  | 6489.2 |  | 6293.5 |  | 9464.4 |  | 5652.5 |  | 6303.1 |  | 6419.2 |  | 9026.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
[23 empty] | Начальник ОРЖКХ |  |  |  |  | Л.Г.Низамова
Исполнитель Шмытова Е.Ю. тел. 93-792

## сентябрь 2014 год
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 126125.3138 | 89171.9838 | 64707.5508 | 51.3042 | 72.5649 | 8109.323 | 6213.0363 | 9171.3508 | 8476.8295 | 6732.35 | 7150.5 | 8604.41 | 7278.52 | 6733.59 | 7462.4 | 6134.9 | 6321.605 | 6422.12 | 6581.5 | 11323.02 | 5370.92 | 25940.92 | 10139.94 | 17038.72 | 0 | 9567.71 | 0 | 10346.9 | 0
Цель(раздел) 1. Повышение уровня благоустройства территории города Когалыма, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры | 94431.5038 | 66142.2938 | 44591.3308 | 47.2208 | 67.4173 | 4630.623 | 2966.4363 | 7107.4508 | 6340.2295 | 5590.05 | 5177.8 | 5925.51 | 5303.82 | 5293.39 | 5823.1 | 4338.48 | 4804.585 | 4040.65 | 4506.1 | 4721.72 | 3091.12 | 24494.42 | 6578.14 | 14919.62 | 0 | 5770.02 | 0 | 7599.57 | 0
Задача 1 "Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" | 62185.1038 | 44446.7938 | 25432.6258 | 40.8983 | 57.2204 | 2543.923 | 1234.4363 | 3761.0508 | 2738.7295 | 2625.65 | 2477.6 | 3343.91 | 2774.72 | 3009.09 | 3684.2 | 2340.78 | 2754.08 | 2435.45 | 2992.6 | 2755.82 | 2487.52 | 21631.12 | 4288.74 | 11918.62 | 0 | 2500.72 | 0 | 3318.97 | 0
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | 62185.1038 | 44446.7938 | 25432.6258 | 40.8983 | 57.2204 | 2543.923 | 1234.4363 | 3761.0508 | 2738.7295 | 2625.65 | 2477.6 | 3343.91 | 2774.72 | 3009.09 | 3684.2 | 2340.78 | 2754.08 | 2435.45 | 2992.6 | 2755.82 | 2487.52 | 21631.12 | 4288.74 | 11918.62 |  | 2500.72 |  | 3318.97 |  | Остаток субсидии сложился по следующим причинам: - вакантные единицы в кол-ве 9 ед.; - экономия по оплате ГСМ - установлена системы навигации, позволяющая контролировать пробег автотранспорта; - приобретение запасных частей и материалов на автотранспорт не проводилось в связи с увеличением сроков проведения аукционов на поставку товара согласно 44-ФЗ; - по факту проведения открытых аукционов на приобретение запасных частей и материалов. Также, в сентябре запланировано приобретение спецтехники на сумму 19,7 тыс.руб. Аукционы проведены, контракты заключены, окончательный срок действия контрактов 30.10.2014. Оплата будет проведена по факту поставки техники.
Итого по задаче 1 | 62185.1038 | 44446.7938 | 25432.6258 | 40.8983 | 57.2204 | 2543.923 | 1234.4363 | 3761.0508 | 2738.7295 | 2625.65 | 2477.6 | 3343.91 | 2774.72 | 3009.09 | 3684.2 | 2340.78 | 2754.08 | 2435.45 | 2992.6 | 2755.82 | 2487.52 | 21631.12 | 4288.74 | 11918.62 | 0 | 2500.72 | 0 | 3318.97 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 62185.1038 | 44446.7938 | 25432.6258 | 40.8983 | 57.2204 | 2543.923 | 1234.4363 | 3761.0508 | 2738.7295 | 2625.65 | 2477.6 | 3343.91 | 2774.72 | 3009.09 | 3684.2 | 2340.78 | 2754.08 | 2435.45 | 2992.6 | 2755.82 | 2487.52 | 21631.12 | 4288.74 | 11918.62 | 0 | 2500.72 | 0 | 3318.97 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма" | 27884 | 18514.9 | 16346.605 | 58.6236 | 88.2889 | 1739.8 | 1482.7 | 2992.2 | 3218.5 | 2610.2 | 2356.5 | 2227.3 | 2169 | 1930.1 | 1856.5 | 1643.5 | 1779.005 | 1251 | 1194.9 | 1611.7 | 338.7 | 2509.1 | 1950.8 | 2646.8 | 0 | 2915.1 | 0 | 3807.2 | 0
2.1.Организация освещения улиц и дворовых территорий | 14985.3 | 8868.3 | 8868.005 | 59.178 | 99.9967 | 765.2 | 508.1 | 1908.2 | 2134.5 | 1526.2 | 1272.5 | 1143.3 | 1085 | 846.1 | 772.5 | 559.5 | 695.005 | 167 | 110.9 | 527.7 | 338.7 | 1425.1 | 1950.8 | 1562.8 |  | 1831.1 |  | 2723.1
2.2. Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий | 12898.7 | 9646.6 | 7478.6 | 57.9795 | 77.5258 | 974.6 | 974.6 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 0 | 1084 |  | 1084 |  | 1084 |  | 1084.1 |  | Муниципальный контракт с ОАО "ЮТЭК-Когалым" на оказание услуг по эксплуатации и ремонту эл/оборудования эл. сетей заключён 01.09.2014. Оплата по контракту будет проводится с октября текущего года.
Итого по задаче 2 | 27884 | 18514.9 | 16346.605 | 58.6236 | 88.2889 | 1739.8 | 1482.7 | 2992.2 | 3218.5 | 2610.2 | 2356.5 | 2227.3 | 2169 | 1930.1 | 1856.5 | 1643.5 | 1779.005 | 1251 | 1194.9 | 1611.7 | 338.7 | 2509.1 | 1950.8 | 2646.8 | 0 | 2915.1 | 0 | 3807.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 27884 | 18514.9 | 16346.605 | 58.6236 | 88.2889 | 1739.8 | 1482.7 | 2992.2 | 3218.5 | 2610.2 | 2356.5 | 2227.3 | 2169 | 1930.1 | 1856.5 | 1643.5 | 1779.005 | 1251 | 1194.9 | 1611.7 | 338.7 | 2509.1 | 1950.8 | 2646.8 | 0 | 2915.1 | 0 | 3807.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3. "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | 4362.4 | 3180.6 | 2812.1 | 64.4622 | 88.4141 | 346.9 | 249.3 | 354.2 | 383 | 354.2 | 343.7 | 354.3 | 360.1 | 354.2 | 282.4 | 354.2 | 271.5 | 354.2 | 318.6 | 354.2 | 264.9 | 354.2 | 338.6 | 354.2 | 0 | 354.2 | 0 | 473.4 | 0
3.1. Содержание территории городского кладбища | 2119.6 | 1584.6 | 1538.6 | 72.5892 | 97.0971 | 168.6 | 168.6 | 177 | 176.1 | 177 | 176.1 | 177 | 172.6 | 177 | 169 | 177 | 169 | 177 | 169.1 | 177 | 169 | 177 | 169.1 | 177 |  | 177 |  | 181 |  | Экономия сложилась в результате проведения процедуры определения исполнителя услуг (муниципальный контракт заключен на меньшую сумму).
3.2. Обеспечение ритуальных услуг | 1375.1 | 946.2 | 786.71 | 57.2111 | 83.1442 | 109.4 | 58.7 | 104.6 | 125.5 | 104.6 | 92.1 | 104.6 | 100.4 | 104.6 | 66.9 | 104.6 | 50.21 | 104.6 | 108.8 | 104.6 | 66.9 | 104.6 | 117.2 | 104.6 |  | 104.6 |  | 219.7 |  | Экономия днежных средств сложилась по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2013 года, а также в связи с меньшим количеством захороненных в мае 2014 года.
3.3. Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | 867.7 | 649.8 | 486.79 | 56.1012 | 74.9138 | 68.9 | 22 | 72.6 | 81.4 | 72.6 | 75.5 | 72.7 | 87.1 | 72.6 | 46.5 | 72.6 | 52.29 | 72.6 | 40.7 | 72.6 | 29 | 72.6 | 52.3 | 72.6 |  | 72.6 |  | 72.7 |  | Экономия днежных средств сложилась по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2013 года, а также в связи с меньшим количеством перевезённых умерших во 2 и 3 кварталах 2014 года.
Итого по задаче 3 | 4362.4 | 3180.6 | 2812.1 | 64.4622 | 2.0267 | 346.9 | 249.3 | 354.2 | 383 | 354.2 | 343.7 | 354.3 | 360.1 | 354.2 | 282.4 | 354.2 | 271.5 | 354.2 | 318.6 | 354.2 | 264.9 | 354.2 | 338.6 | 354.2 | 0 | 354.2 | 0 | 473.4 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 4362.4 | 3180.6 | 2812.1 | 64.4622 | 2.0267 | 346.9 | 249.3 | 354.2 | 383 | 354.2 | 343.7 | 354.3 | 360.1 | 354.2 | 282.4 | 354.2 | 271.5 | 354.2 | 318.6 | 354.2 | 264.9 | 354.2 | 338.6 | 354.2 | 0 | 354.2 | 0 | 473.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Всего по разделу 1 | 94431.5038 | 66142.2938 | 44591.3308 | 47.2208 | 67.4173 | 4630.623 | 2966.4363 | 7107.4508 | 6340.2295 | 5590.05 | 5177.8 | 5925.51 | 5303.82 | 5293.39 | 5823.1 | 4338.48 | 4804.585 | 4040.65 | 4506.1 | 4721.72 | 3091.12 | 24494.42 | 6578.14 | 14919.62 | 0 | 5770.02 | 0 | 7599.57 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 94431.5038 | 17328.1238 | 14484.4658 | 15.3386 | 83.5893 | 4630.623 | 2966.4363 | 7107.4508 | 6340.2295 | 5590.05 | 5177.8 | 5925.51 | 5303.82 | 5293.39 | 5823.1 | 4338.48 | 4804.585 | 4040.65 | 4506.1 | 4721.72 | 3091.12 | 24494.42 | 6578.14 | 14919.62 | 0 | 5770.02 | 0 | 7599.57 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Цель(раздел) 2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей, организация досуга детей и приобщение к здоровому образу жизни, массовым спортивным мероприятиям | 3630 | 3630 | 2749 | 75.73 | 75.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" | 3630 | 3630 | 2749 | 75.73 | 75.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.07.2014 заключен контракт с ООО "КСИЛ" на поставку, монтаж и установку стационарного оборудования детских игровых площадок на территории г. Когалым на сумму 2749,0 т.р. На сумму сложившейся экономии 881,0 т.р. проведён аукцион и 08.09.2014 с ООО "КИЛ" заключён муниципальный контракт на поставку детского игрового оборудования на сумму 801,5 тыс.руб. Оплата будет проведена по факту поставки (ориентировочно - октябрь 2014 года). На остаток денежных средств в сумме 79,5 тыс. руб. с ООО "КСИЛ" заключен договор на поставку сидений для качелей. Оплата будет проведена по факту поставки (ориентировочно - ноябрь 2014 года).
1.1.Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан | 3630 | 3630 | 2749 | 75.73 | 75.73 | 0 | 0 | [12 empty] | 3630 | 0 |  | 2749
Всего по разделу 2 | 3630 | 3630 | 2749 | 75.73 | 75.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3630 | 3630 | 2749 | 75.73 | 75.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Цель(раздел) 3. Создание условий для решения вопросов местного значения | 28063.81 | 19399.69 | 17367.22 | 61.8848 | 89.5232 | 3478.7 | 3246.6 | 2063.9 | 2136.6 | 1142.3 | 1972.7 | 2678.9 | 1974.7 | 1440.2 | 1639.3 | 1796.42 | 1517.02 | 2381.47 | 2075.4 | 2971.3 | 2279.8 | 1446.5 | 812.8 | 2119.1 | 0 | 3797.69 | 0 | 2747.33 | 0
Задача 1 "Реализация МКУ "УЖКХ г.Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере ЖКК, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-,водоснабжения,ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ(услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме" | 20870.81 | 16791.79 | 15517.82 | 74.3518 | 92.4131 | 3478.7 | 3246.6 | 1764.9 | 1936.6 | 1142.3 | 933.2 | 2678.9 | 2627.5 | 1440.2 | 1639.3 | 1712.92 | 1517.02 | 2347.97 | 2041.9 | 1307.6 | 890.3 | 918.3 | 685.4 | 1627.3 | 0 | 795.99 | 0 | 1655.73 | 0
1.1. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий | 20870.81 | 16791.79 | 15517.82 | 74.3518 | 92.4131 | 3478.7 | 3246.6 | 1764.9 | 1936.6 | 1142.3 | 933.2 | 2678.9 | 2627.5 | 1440.2 | 1639.3 | 1712.92 | 1517.02 | 2347.97 | 2041.9 | 1307.6 | 890.3 | 918.3 | 685.4 | 1627.3 |  | 795.99 |  | 1655.73 |  | 1020,5 т.р. - по статьям заработная плата и отчисления от ФЗП (на данные статьи перераспределена экономия, сложившаяся по оплате льготного проезда к месту отпуска и обратно и частичной компенсации стоимости санаторно-курортных путевок); 183,9т.р. по статье "Прочие услуги" - заключен муниципальный контракт на оказание услуг на производство и трансляцию телевизионных новостных сюжетов, а также договора на участие в форуме руководителей ЖКК, который состоится в г.Москве 11-12 декабря и курсы повышения квалификации по теме "Управление государственными и муниципальными закупками"; 36,2т.р. по оплате командировочных расходов (запланированные ранее командировки перенесены на 4 квартал 2014 года); 27,9т.р. по оплате за услуги междугородной связи; 5,4т.р. по ТО оргтехники (договор заключен на меньшую сумму). На сумму сложившейся экономии будет заключен договор на покупку картриджей.
Итого по задаче 1 | 20870.81 | 16791.79 | 15517.82 | 74.3518 | 92.4131 | 3478.7 | 3246.6 | 1764.9 | 1936.6 | 1142.3 | 933.2 | 2678.9 | 2627.5 | 1440.2 | 1639.3 | 1712.92 | 1517.02 | 2347.97 | 2041.9 | 1307.6 | 890.3 | 918.3 | 685.4 | 1627.3 | 0 | 795.99 | 0 | 1655.73 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 20870.81 | 6385.9 | 6116.4 | 29.306 | 95.7798 | 3478.7 | 3246.6 | 1764.9 | 1936.6 | 1142.3 | 933.2 | 2678.9 | 2627.5 | 1440.2 | 1639.3 | 1712.92 | 1517.02 | 2347.97 | 2041.9 | 1307.6 | 890.3 | 918.3 | 685.4 | 1627.3 | 0 | 795.99 | 0 | 1655.73 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ "УЖКХ г.Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма задач в соответствии с ФЗ, законодательством ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления" | 7193 | 2607.9 | 1849.4 | 25.7111 | 70.9153 | 0 | 0 | 299 | 200 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 33.5 | 33.5 | 1663.7 | 1389.5 | 528.2 | 127.4 | 491.8 | 0 | 3001.7 | 0 | 1091.6 | 0
2.1.Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | Санитарно-противоэпидемические мероприятия в г.Когалыме были проведены централизованно за счёт средств бюджета ХМАО-Югры, в связи с чем по данной статье затрат сложилась экономия денежных средств, которая перераспределена на перенос и модернизацию светофорных объектов (269,7т.р.) и пошив полотнищ для флаговых композиций (83,5т.р.).
2.2. Выполнение работ по визуальному и инструментальному обследованию конструктивных элементов жилых многоквартирных домов | 1043 | 1043 | 863 | 82.7421 | 82.7421 | 0 |  | 299 | 200 |  | 99 | [8 empty] | 744 | 472.2 |  | 91.8 | [6 empty] | 1) ДОГОВОР №165/13 от 07.11.2013 с ООО "Стройсервис" на выполнение работ по визуальному и инструментальному обследованию фасада и конструкций элементов балконов муниципальных квартир здания по адресу: г.Когалым, ул. Студенческая д.32, на общую сумму 99 тыс.руб. Работы выполнены, оплата произведена в полном объёме. 2) ДОГОВОР №УПЭЦ-14-1 от 09.01.2014 с ООО «Уральский проектно-экспертный центр»на техническое обследование несущих строительных конструкций 9-ти этажного жилого дома по адресу: г.Когалым, ул.Дружбы народов, д.18, на общую сумм 100 тыс.руб. Работы выполнены, оплата произведена в полном объёме. 3) ДОГОВОР №УПЭЦ- 14-1/1 от 09.01.2014 с ООО «Уральский проектно-экспертный центр» на разработку проектно-сметной документации на устранение дефектов, выявленных в результате технического обследования несущих строительных конструкций 9-ти этажного жилого дома по адресу: г.Когалым, ул.Дружбы народов, д.18, на общую сумму 100 тыс.руб. Работы выполнены, оплата произведена в полном объёме. 4) 18.06.2014 состоялся открытый аувкцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по оценке технического сотояния несущих и ограждающих конструкций 36 жилых домов. По результатам аукциона 03.07.2014 заключнен муниципальный контракт с ООО "Научно-производственное отделение исследований строительных материалов" (г.Братск) на общую сумму 472,16 тыс.руб.
2.3. Выполнение работ по восстановлению несущей способности конструктивных элементов МКД №18 по ул. Др.народов | 886.4 | 886.4 | 886.4 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 886.4 | 886.4 | [8 empty] | 23.05.2014 состоялся открытый аукцион, по результатам аукциона заключен муниципальный контркт № 0187300013714000178-0070611-01на выполнение комплекса восстановительных работ в жилом многоквартирном доме по адресу: г.Когалым, ул. Дружбы народов, д.18 с ООО "Стройтехмонтаж" на общую сумму 797 757, 32 руб. Подрядной организацией работы выполнены, оплата проведена в полном объёме. На сумму 88,6т.р заключен договор с ООО "Нефтестрой-Эксперт" на проведение технического надзора за выполнением комплекса восстановительных работ в жилом МКД по адресу: г.Когалым, ул.Дружбы народов, д.18. Работы выполнены, оплата проведена в полном объёме.
2.4. Выполнение специализированной экспертной организацией расчёта тарифа на содержание муниципального жилого фонда г. Когалыма | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 495 | [7 empty] | 30.06.2014 года проведён открытый конкурс, победителем которого признано ООО "АРН-ЭНЕРГИЯ". Контракт заключен на сумму 495,0 т.р. Срок выполнения контракта - 60 дней с даты заключения контракта. Оплата будет проведена в октябре текущего года.
2.5. Реконструкция и ремонт сетей наружного освещения, в том числе установка и перенос опор наружного освещения | 491.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 491.8 | [5 empty] | Выполнены работы по реконструкции сетей наружного освещения в районе ул.Рижская, 1 и Таллинская, 1А на сумму 491,8т.р. Оплата работ будет проведена 03.10.2014.
2.6. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по ул. Мира (водоснабжение и водоотведение) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | [11 empty] | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 30.9 | 33.2 | 35.6 | [6 empty] | На выполнение работ по реконструкции и ремонту сетей наружного освещения, в том числе установке и переносу опор наружного освещения, 14.07.2014 проведен запрос котировок. С победителем (ОАО "ЮТЭК-Когалым") заключен муниципальный контракт. Работы выполнены. Оплата проведена в полном объёме.
2.7. Устранение нарушений природоохранного законодательства (освобождение прибрежной защитной полосы реки Ингу-Ягун от временных строений, используемых ранее под гаражи для хранения лодок, ликвидация несанкционированной свалки на территории, ранее занимаемой лодочными кооперативами "Нептун" и "Рыбак") | 901.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 901.7 |  |  |  | На выполнение работ по устранению нарушений природоохранного законодательства (освобождение прибрежной защитной полосы реки Ингу-Ягун от временных строений, используемых ранее под гаражи для хранения лодок, ликвидация несанкционированной свалки на территории, ранее занимаемой лодочными кооперативами "Нептун" и "Рыбак") 21.07.2014 объявлен аукцион в электронной форме. Аукцион состоялся 04.08.2014. Контракт заключен. Срок действия контракта до 31.10.2014. Оплата будет проведена пофакту выпоненных работ.
2.8. Благоустройство города, в т.ч. ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  | 2100 |  | 750
2.9. Архитектурное освещение города, в т.ч. подсветка зданий, сооружений, жилых домов | 341.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 341.6
2.10. Выполнение работ по изготовлению флаговых полотнищ | 83.5 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 83.5 | [13 empty] | Экономия денежных средств по статье затрат "Организация проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических мероприятий в городе Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания туляремией среди людей" в сумме 83,5т.р. перераспределена на пошив полотнищ для флаговых композиций. Договор на указанные работы заключен 24.09.2014. Оплата будет проведена в октябре 2014 года.
Итого по задаче 2 | 7193 | 2607.9 | 1849.4 | 25.7111 | 0 | 0 | 0 | 299 | 200 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 33.5 | 33.5 | 1663.7 | 1389.5 | 528.2 | 127.4 | 491.8 | 0 | 3001.7 | 0 | 1091.6 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 7193 | 2607.9 | 1849.4 | 25.7111 | 70.9153 | 0 | 0 | 299 | 200 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 33.5 | 33.5 | 1663.7 | 1389.5 | 528.2 | 127.4 | 491.8 | 0 | 3001.7 | 0 | 1091.6 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Всего по разделу 3 | 28063.81 | 19399.69 | 17367.22 | 61.8848 | 0 | 3478.7 | 3246.6 | 2063.9 | 2136.6 | 1971.7 | 1972.7 | 1973.7 | 1974.7 | 1975.7 | 1639.3 | 1796.42 | 1517.02 | 2381.47 | 2075.4 | 2971.3 | 2279.8 | 1446.5 | 812.8 | 2119.1 | 0 | 3797.69 | 0 | 2747.33 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 28063.81 | 19399.69 | 17367.22 | 61.8848 | 89.5232 | 3478.7 | 3246.6 | 2063.9 | 2136.6 | 1971.7 | 1972.7 | 1973.7 | 1974.7 | 1975.7 | 1639.3 | 1796.42 | 1517.02 | 2381.47 | 2075.4 | 2971.3 | 2279.8 | 1446.5 | 812.8 | 2119.1 | 0 | 3797.69 | 0 | 2747.33 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО по программе, в том числе | 126125.3138 | 89171.9838 | 64707.5508 | 51.3042 | 72.5649 | 8109.323 | 6213.0363 | 9171.3508 | 8476.8295 | 6732.35 | 7150.5 | 8604.41 | 7278.52 | 6733.59 | 7462.4 | 6134.9 | 6321.605 | 6422.12 | 6581.5 | 11323.02 | 5370.92 | 25940.92 | 10139.94 | 17038.72 | 0 | 9567.71 | 0 | 10346.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 126125.3138 | 89171.9838 | 64707.5508 | 51.3042 | 72.5649 | 8109.323 | 6213.0363 | 9171.3508 | 8476.8295 | 6732.35 | 7150.5 | 8604.41 | 7278.52 | 6733.59 | 7462.4 | 6134.9 | 6321.605 | 6422.12 | 6581.5 | 11323.02 | 5370.92 | 25940.92 | 10139.94 | 17038.72 | 0 | 9567.71 | 0 | 10346.9 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
[20 empty] | Начальник отдела |  |  |  |  | Л.Г.Низамова
Исполнитель Шмытова Е.Ю. тел. 93-792