## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
Администрации города Когалыма
_______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
на 2015 год
г. Когалым
2014 год

## 2015 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 203007.7 | 203007.7 | 0 | 4116 | 2.0275 | 2.0275 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 32501.01 | 0 | 69572.57 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 22579.5 | 22579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 22579.5 | 22579.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1563.41 |  | 1412.12 |  | 1563.41 |  | 1512.98 |  | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.92 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 1512.98 |  | 5925.52
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 22579.5 | 22579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22579.5 | 22579.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 180428.2 | 180428.2 | 0 | 4116 | 2.2812 | 2.2812 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 |  | 4116 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.3. Проектирование и строительство кольцевых развязок, строительство памятника покорителям Западной Сибири | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
Итого по задаче 1 | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 |  | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.1 | 98125.1 |  | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.1 | 93918.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4912.37 |  | 8366.63 |  | 8527.93 |  | 9312.29 |  | 9053.23 |  | 6840.69 |  | 6939.82 |  | 6192.32 |  | 8971.73 |  | 9247.84 |  | 7567.89 |  | 7985.36
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.1 | 93918.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4912.37 | 0 | 8366.63 | 0 | 8527.93 | 0 | 9312.29 | 0 | 9053.23 | 0 | 6840.69 | 0 | 6939.82 | 0 | 6192.32 | 0 | 8971.73 | 0 | 9247.84 | 0 | 7567.89 | 0 | 7985.36 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 2957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 223.34 |  | 248.56 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 2957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 223.34 | 0 | 248.56 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 216.4 |  | 0 | 0 | 0 | 17.13 |  | 17.71 |  | 16.51 |  | 16.8 |  | 17.54 |  | 17.71 |  | 18.32 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.1
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 17.71 | 0 | 16.51 | 0 | 16.8 | 0 | 17.54 | 0 | 17.71 | 0 | 18.32 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.1 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.1 | 98125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.1 | 98125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 180428.2 | 180428.2 | 0 | 4116 | 2.2812 | 2.2812 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102241.1 | 102241.1 | 0 | 4116 | 4.0258 | 4.0258 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 7694.71 | 0 | 13153.27 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 203007.7 | 203007.7 | 0 | 4116 | 2.0275 | 2.0275 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 32501.01 | 0 | 69572.57 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 124820.6 | 124820.6 | 0 | 4116 | 3.2975 | 3.2975 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 9044.88 | 0 | 14841.6 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Ответственный исполнитель | [9 empty] | Л.Г.Низамова
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***
Исполнитель Шмытова Е.Ю. тел. 93-790

## февраль
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 306597.7635 | 18457.99 | 0 | 18454.9944 | 6.0193 | 99.9838 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 0 | 11141.07 | 0 | 13306.04 | 0 | 12057.13 | 0 | 8515.53 | 0 | 32502.77 | 0 | 69234.41 | 0 | 111203.76 | 0 | 9480.47 | 0 | 10493.4635 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6035 | 3438.97 | 0 | 3438.97 | 18.5593 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6035 | 3438.97 |  | 3438.97 | 18.5593 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 |  | 1563.41 |  | 1512.98 |  | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.93 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 1513.0335 |  | Плановые ассигнования закрыты в соответствии с решением Думы от 17.02.2015 №506-ГД
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6035 | 3438.97 | 0 | 3438.97 | 18.5593 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6035 | 3438.97 |  | 3438.97 | 18.5593 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 188068.16 | 15019.02 | 0 | 14482.4344 | 7.7006 | 96.4273 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 11793.06 | 0 | 10312.53 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8980.43 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 89943.06 | 1233.28 | 0 | 699.69 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершается процедура разработки аукционной документации
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3593.96 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | Функции заказчика по контракту на выполнение проектно-изыскательских работ переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015 Выполнение работ предусмотрено в три этапа, выполнены I, II этапы, ведется выполнение III этапа работ. Для выполнения которого с ОАО "РЖД" ведется согласование строительства кольцевой развязки на земельном участке, находящемся у него в аренде. Выделено 388,40 тыс.руб. на изготовление технических планов, определение исполнителя работ будет осуществляться после завершения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 388.4 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 388.4
привлечённые средства | 3205.56 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 3205.56
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 2048 | 699.69 | 0 | 699.69 |  |  | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,60 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта,в 2015 году выполнен этап 1.2, продолжается выполнение работ. Выделено 148,00 тыс.руб. на изготовление технических планов, определение исполнителя работ будет осуществляться после выполнения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 148 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 148
привлечённые средства | 1900 | 699.69 |  | 699.69 |  |  |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1998 | 533.59 | 0 | 533.59 |  |  | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта, в 2015 году выполнен этап 1.2, продолжается выполнение работ. Выделено 191,00 тыс.руб. на изготовление технических планов, определение исполнителя работ будет осуществляться после выполнения строительства объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 191
привлечённые средства | 1807 | 533.59 |  | 533.59 |  |  |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41
1.5. Строительство парковочных площадок в городе Когалыме (**) | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Определяются места расположения объектов и способ выбора подрядной организации.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 100000 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 100000
Итого по задаче 1 | 189943.06 | 1233.28 | 0 | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4843.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 1233.28 |  | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.1 | 13785.74 |  | 13782.7444 | 14.0461 | 99.9783 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.1 | 13279 |  | 13276.0044 | 14.1357 | 99.9774 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 |  | 9312.29 |  | 9053.23 |  | 6840.69 |  | 6939.82 |  | 6192.32 |  | 8971.73 |  | 9247.84 |  | 7567.89 |  | 7985.36
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.1 | 13279 |  | 13276.0044 | 14.1357 | 99.9774 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 0 | 9312.29 | 0 | 9053.23 | 0 | 6840.69 | 0 | 6939.82 | 0 | 6192.32 | 0 | 8971.73 | 0 | 9247.84 | 0 | 7567.89 | 0 | 7985.36 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 471.9 |  | 471.9 | 15.9555 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 471.9 |  | 471.9 | 15.9555 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 34.84 |  | 34.84 | 16.0998 | 100 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 |  | 16.8 |  | 17.54 |  | 17.71 |  | 18.32 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.1 |  | Оплата проведена согласно выставленному счёту-фактуре (экономия по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2014 года)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 34.84 | 0 | 34.84 | 16.0998 | 100 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 0 | 16.8 | 0 | 17.54 | 0 | 17.71 | 0 | 18.32 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.1 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.1 | 13785.74 | 0 | 13782.7444 | 14.0461 | 99.9783 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.1 | 13785.74 | 0 | 13782.7444 | 14.0461 | 99.9783 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 288068.16 | 15019.02 | 0 | 15016.0244 | 5.2127 | 99.9801 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 11793.06 | 0 | 10312.53 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 109515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8980.43 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102968.5 | 13785.74 | 0 | 13782.7444 | 13.3854 | 99.9783 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 7694.71 | 0 | 13153.27 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8980.43 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 1233.28 | 0 | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 306597.7635 | 18457.99 | 0 | 18454.9944 | 6.0193 | 99.9838 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 0 | 11141.07 | 0 | 13306.04 | 0 | 12057.13 | 0 | 8515.53 | 0 | 32502.77 | 0 | 69234.41 | 0 | 111203.76 | 0 | 9480.47 | 0 | 10493.4635 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 121498.1035 | 17224.71 | 0 | 17221.7144 | 14.1745 | 99.9826 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 10258.3044 | 10205.13 | 0 | 11141.07 | 0 | 10832.32 | 0 | 8851.57 | 0 | 8515.53 | 0 | 9046.64 | 0 | 14503.44 | 0 | 11203.76 | 0 | 9480.47 | 0 | 10493.4635 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 1233.28 | 0 | 1233.28 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***