## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2016 годы"

## Развитие физкультуры
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [11 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано за отчетный период | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Задача 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни."
Мероприятия:
1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3045.2 | 1396.71 | 1396.71 | 564.6 | 18.54 | 40.42 | 0 | 0 | 287.009 | 267.62 | 1109.7 | 296.98 | 219.684 | 0 | 139.669 | 0 | 31.647 | 0 | 341.002 | 0 | 27.799 | 0 | 146.386 | 0 | 446.114 | 0 | 124.094 | 0 | 172.096 | 0 | В настоящее время заключен договор на приобретение поощрительных призов, произведена предоплата в размере 30%, после поставки товара в полном объеме, будет произведен расчет и остаток средств будет освоен
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 7: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0
бюджет города Когалыма | 3045.2 | 1396.71 | 1396.71 | 564.6 | 18.54 | 40.42 | 0 |  | 287.009 | 267.62 | 1109.7 | 296.98 | 219.684 |  | 139.669 |  | 31.647 |  | 341.002 |  | 27.799 |  | 146.386 |  | 446.114 |  | 124.094 |  | 172.096
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" |  |  |  | 31: Неисполнение связано с тем, что начисления заработной платы уже произведены, а кассового исполнения нет, т.к. заработная плата выплачивается до 15-го числа следующего месяца.
Всего | 180931.108 | 37308.59 | 37308.59 | 34105.86 | 19 | 91 | 7282.588 | 5385.6 | 15698.08 | 15698.81 | 14327.93 | 13021.45 | 14218.094 | 0 | 21028.6 | 0 | 17336.412 | 0 | 15461.13 | 0 | 8808.883 | 0 | 13486.368 | 0 | 15373.67 | 0 | 12938.093 | 0 | 24971.26 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 180931.108 | 37308.598 | 37308.59 | 34105.86 | 19 | 91 | 7282.588 | 5385.6 | 15698.08 | 15698.81 | 14327.93 | 13021.45 | 14218.094 |  | 21028.6 |  | 17336.412 |  | 15461.13 |  | 8808.883 |  | 13486.368 |  | 15373.67 |  | 12938.093 |  | 24971.26
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма в окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья."
Мероприятия:
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" |  |  |  | 31: Неисполнение в связи с переносом соревнований на более поздний срок
Всего | 3669.203 | 2748.93 | 2748.93 | 1878.95 | 51.21 | 68.35 | 1706.125 | 179 | 533.8 | 1050.94 | 509 | 649.01 | 713.975 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 23.6 | 0 | 23.263 | 0 | 0.04 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
бюджет города Когалыма | 3669.203 | 2748.925 | 2748.93 | 4: 1878.95; 5: 51.21; 6: 68.35; 7: 1706.125; 8: 179; 9: 533.8; 10: 1050.94; 11: 509; 12: 649.01; 13: 713.975; 15: 54.4; 19: 29; 23: 76; 25: 23.6; 27: 23.263; 29: 0.04
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Управление отраслью "физическая культура и спорт"
Задача 3 "обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма и повышение эфективности бюджетных расходов."
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма"
Всего | 7579 | 2605.31 | 2605.31 | 2557.05 | 34 | 98 | 1733.38 | 1346 | 557.97 | 903.05 | 313.96 | 308 | 504.14 | 0 | 652.63 | 0 | 723.19 | 0 | 649.81 | 0 | 425.14 | 0 | 502.13 | 0 | 585.94 | 0 | 263.31 | 0 | 667.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
бюджет города Когалыма | 7579 | 2605.31 | 2605.31 | 2557.05 | 34 | 98 | 1733.38 | 1346 | 557.97 | 903.05 | 313.96 | 308 | 504.14 |  | 652.63 |  | 723.19 |  | 649.81 |  | 425.14 |  | 502.13 |  | 585.94 |  | 263.31 |  | 667.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 195224.511 | 44059.543 | 44059.54 | 39106.46 | 20.03 | 89 | 10722.093 | 6910.6 | 17076.859 | 17920.42 | 16260.59 | 14275.44 | 15655.893 | 0 | 21875.299 | 0 | 18091.249 | 0 | 16480.942 | 0 | 9261.822 | 0 | 14210.884 | 0 | 16429.324 | 0 | 13348.76 | 0 | 25810.796 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 195224.511 | 44059.543 | 44059.54 | 39106.46 | 20.03 | 89 | 10722.093 | 6910.6 | 17076.859 | 17920.42 | 16260.59 | 14275.44 | 15655.893 | 0 | 21875.299 | 0 | 18091.249 | 0 | 16480.942 | 0 | 9261.822 | 0 | 14210.884 | 0 | 16429.324 | 0 | 13348.76 | 0 | 25810.796 | 0
федеральный бюджет |  |  |  | 4: 0
привлеченные средства |  |  |  | 4: 0
| Руководитель организации |  |  | 7: А.Б.Жуков
| Начальник отдела учёта и отчётности финансового обеспечения УКСиМП |  |  | 8: А.В. Сухарева
Ответственный за составление сетевого гарфика О.С.Райковская
тел.: 93-627

## на 30.04.2014
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [11 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано за отчетный период | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Задача 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни."
Мероприятия:
1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3045.2 | 1616.4 | 1616.4 | 1131.47 | 37.1559 | 70 | 0 | 0 | 287.009 | 267.62 | 1109.7 | 296.98 | 219.684 | 566.91 | 139.669 | 0 | 31.647 | 0 | 341.002 | 0 | 27.799 | 0 | 146.386 | 0 | 446.114 | 0 | 124.094 | 0 | 172.096 | 0 | Заключен договор на приобретение поощрительных призов, произведена предоплата в размере 30%, после поставки товара в полном объеме, будет произведен расчет и остаток средств будет освоен
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3045.2 | 1616.4 | 1616.4 | 1131.47 | 37.1559 | 69.9994 | 0 | 0 | 287.009 | 267.62 | 1109.7 | 296.98 | 219.684 | 566.91 | 139.669 |  | 31.647 |  | 341.002 |  | 27.799 |  | 146.386 |  | 446.114 |  | 124.094 |  | 172.096
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта"
Всего | 180931.108 | 51526.692 | 51526.692 | 49929.02 | 27.5956 | 96.8993 | 7282.588 | 5385.6 | 15698.08 | 15698.81 | 14327.93 | 13021.45 | 14218.094 | 15823.16 | 21028.6 | 0 | 17336.412 | 0 | 15461.13 | 0 | 8808.883 | 0 | 13486.368 | 0 | 15373.67 | 0 | 12938.093 | 0 | 24971.26 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 180931.108 | 51526.692 | 51526.692 | 49929.02 | 27.5956 | 96.8993 | 7282.588 | 5385.6 | 15698.08 | 15698.81 | 14327.93 | 13021.45 | 14218.094 | 15823.16 | 21028.6 |  | 17336.412 |  | 15461.13 |  | 8808.883 |  | 13486.368 |  | 15373.67 |  | 12938.093 |  | 24971.26
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма в окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья."
Мероприятия:
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" |  |  |  | 31: Неисполнение в связи с переносом соревнований на более поздний срок
Всего | 3669.203 | 3462.9 | 3462.9 | 2507.48 | 68.3385 | 72.4098 | 1706.125 | 179 | 533.8 | 1050.94 | 509 | 649.01 | 713.975 | 628.53 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 23.6 | 0 | 23.263 | 0 | 0.04 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
бюджет города Когалыма | 3669.203 | 3462.9 | 3462.9 | 2507.48 | 68.3385 | 72.4098 | 1706.125 | 179 | 533.8 | 1050.94 | 509 | 649.01 | 713.975 | 628.53 | 54.4 |  |  |  | 29 |  |  |  | 76 |  | 23.6 |  | 23.263 |  | 0.04
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Управление отраслью "физическая культура и спорт"
Задача 3 "обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма и повышение эфективности бюджетных расходов."
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма"
Всего | 7579 | 3854.45 | 3854.45 | 3805.59 | 50.2123 | 98.7324 | 1733.38 | 1346 | 557.97 | 903.05 | 313.96 | 308 | 1249.14 | 1248.54 | 652.63 | 0 | 723.19 | 0 | 609.82 | 0 | 425.14 | 0 | 467.13 | 0 | 485.94 | 0 | 243.31 | 0 | 117.39 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
бюджет города Когалыма | 7579 | 3854.45 | 3854.45 | 3805.59 | 50.2123 | 98.7324 | 1733.38 | 1346 | 557.97 | 903.05 | 313.96 | 308 | 1249.14 | 1248.54 | 652.63 |  | 723.19 |  | 609.82 |  | 425.14 |  | 467.13 |  | 485.94 |  | 243.31 |  | 117.39
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 195224.511 | 60460.442 | 60460.442 | 57373.6 | 29.3885 | 94.8944 | 10722.093 | 6910.6 | 17076.859 | 17920.42 | 16260.59 | 14275.44 | 16400.893 | 18267.14 | 21875.299 | 0 | 18091.249 | 0 | 16440.952 | 0 | 9261.822 | 0 | 14175.884 | 0 | 16329.324 | 0 | 13328.76 | 0 | 25260.786 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 195224.511 | 60460.442 | 60460.442 | 57373.6 | 29.3885 | 94.8944 | 10722.093 | 6910.6 | 17076.859 | 17920.42 | 16260.59 | 14275.44 | 16400.893 | 18267.14 | 21875.299 | 0 | 18091.249 | 0 | 16440.952 | 0 | 9261.822 | 0 | 14175.884 | 0 | 16329.324 | 0 | 13328.76 | 0 | 25260.786 | 0
федеральный бюджет |  |  |  | 4: 0
привлеченные средства |  |  |  | 4: 0
| Руководитель организации |  |  | 7: А.Б.Жуков
| И.о.начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля УКСиМП |  |  | 8: Ю.А.Перепечаева
Ответственный за составление сетевого графика О.С.Райковская
тел.: 93-627

## 30.052014
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [11 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано за отчетный период | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | bar: 4 to 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 to 31
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Задача 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни."
Мероприятия:
1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3045.2 | 1756.062 | 1756.062 | 1322.42 | 43.4264 | 75.306 | 0 | 0 | 287.009 | 267.62 | 1109.7 | 296.98 | 219.684 | 566.91 | 139.669 | 190.91 | 31.647 | 0 | 341.002 | 0 | 27.799 | 0 | 146.386 | 0 | 446.114 | 0 | 124.094 | 0 | 172.096 | 0 | Заключен договор на приобретение поощрительных призов, произведена предоплата в размере 30%, после поставки товара в полном объеме, будет произведен расчет и остаток средств будет освоен
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3045.2 | 1756.062 | 1756.062 | 1322.42 | 43.4264 | 75.306 | 0 | 0 | 287.009 | 267.62 | 1109.7 | 296.98 | 219.684 | 566.91 | 139.669 | 190.91 | 31.647 |  | 341.002 |  | 27.799 |  | 146.386 |  | 446.114 |  | 124.094 |  | 172.096
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" |  |  |  | 31: Экономия по оплате проезда к месту учебы заочников
Всего | 180931.104 | 73198.572 | 73198.572 | 67147.33 | 37.1121 | 91.7331 | 7282.588 | 5385.6 | 15698.08 | 15698.81 | 14327.93 | 13021.45 | 14218.094 | 15823.16 | 21671.88 | 17218.31 | 17336.412 | 0 | 15206.08 | 0 | 8808.88 | 0 | 13486.37 | 0 | 15024.26 | 0 | 12899.27 | 0 | 24971.26 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 180931.104 | 73198.572 | 73198.572 | 67147.33 | 37.1121 | 91.7331 | 7282.588 | 5385.6 | 15698.08 | 15698.81 | 14327.93 | 13021.45 | 14218.094 | 15823.16 | 21671.88 | 17218.31 | 17336.412 |  | 15206.08 |  | 8808.88 |  | 13486.37 |  | 15024.26 |  | 12899.27 |  | 24971.26
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма в окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья."
Мероприятия:
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" |  |  |  | 31: Экономия сложилась еще в начале года в связи с переносом соревнований на более поздний срок
Всего | 3669.203 | 3517.3 | 3517.3 | 3195.89 | 87.1004 | 90.862 | 1706.125 | 179 | 533.8 | 1050.94 | 509 | 649.01 | 713.975 | 628.53 | 54.4 | 688.41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 23.6 | 0 | 23.263 | 0 | 0.04 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
бюджет города Когалыма | 3669.203 | 3517.3 | 3517.3 | 3195.89 | 87.1004 | 90.862 | 1706.125 | 179 | 533.8 | 1050.94 | 509 | 649.01 | 713.975 | 628.53 | 54.4 | 688.41 |  |  | 29 |  |  |  | 76 |  | 23.6 |  | 23.263 |  | 0.04
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Управление отраслью "физическая культура и спорт"
Задача 3 "обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма и повышение эфективности бюджетных расходов."
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" |  |  |  | 31: Экономия по 211 ст. оплате труда в связи с тем, что фактически отработанных дней работниками меньше нормы, экономия по 212.03 проезду в отпуск и обратно, экономия по 213 начислениям на заработную плату в связи с частичным возмещением из ФСС
Всего | 7579 | 4507.08 | 4507.08 | 4090.19 | 53.9674 | 90.7503 | 1733.38 | 1346 | 557.97 | 903.05 | 313.96 | 308 | 1249.14 | 1248.54 | 652.63 | 284.6 | 1111.47 | 0 | 312.31 | 0 | 354.44 | 0 | 447.1 | 0 | 485.93 | 0 | 243.31 | 0 | 117.36 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
бюджет города Когалыма | 7579 | 4507.08 | 4507.08 | 4090.19 | 53.9674 | 90.7503 | 1733.38 | 1346 | 557.97 | 903.05 | 313.96 | 308 | 1249.14 | 1248.54 | 652.63 | 284.6 | 1111.47 |  | 312.31 |  | 354.44 |  | 447.1 |  | 485.93 |  | 243.31 |  | 117.36
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 195224.507 | 82979.014 | 82979.014 | 75755.83 | 38.8045 | 91.2952 | 10722.093 | 6910.6 | 17076.859 | 17920.42 | 16260.59 | 14275.44 | 16400.893 | 18267.14 | 22518.579 | 18382.23 | 18479.529 | 0 | 15888.392 | 0 | 9191.119 | 0 | 14155.856 | 0 | 15979.904 | 0 | 13289.937 | 0 | 25260.756 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 195224.507 | 82979.014 | 82979.014 | 75755.83 | 38.8045 | 91.2952 | 10722.093 | 6910.6 | 17076.859 | 17920.42 | 16260.59 | 14275.44 | 16400.893 | 18267.14 | 22518.579 | 18382.23 | 18479.529 | 0 | 15888.392 | 0 | 9191.119 | 0 | 14155.856 | 0 | 15979.904 | 0 | 13289.937 | 0 | 25260.756 | 0
| Руководитель организации |  |  | 7: Е.В.Бережинская
| Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля УКСиМП |  |  | 7: А.В.Сухарева
Ответственный за составление сетевого графика О.С.Райковская
тел.: 93-627