## Титульный лист
ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Доступная среда города Когалыма на 2014-2016 годы" на 2014 год
г. Когалым
2014 год

## 2014 год
[17 empty] | тыс.руб. | [13 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма на 2014-2016 годы"
Задача 2 «Оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города Когалыма, находящихся в муниципальной собственности, в том числе жилых домов, приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и перемещения инвалидов и маломобильных групп населения» | 4089.59 | 4089.59 | 4089.59 | 4: 3715.59; 5: 90.85%; 6: 90.85%; 9: 43.2; 10: 43.2; 11: 12.8; 12: 12.8; 15: 660; 16: 0; 17: 692.36; 18: 692.36; 21: 1589.79; 22: 512.39; 23: 1091.44; 24: 2454.84
Меропиятия:
Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров | 1363.4 | 1363.4 | 1363.4 | 4: 1363.4; 5: 100%; 6: 100%; 21: 1363.4; 22: 0; 23: 0; 24: 1363.4; 31: По результатам электронного аукциона, объявленного 26.06.2014, 31.07.2014 заключен муниципальный контраткт с ООО "ЭДМОН"на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров на сумму 1 363 349,00 руб. Оплата выполненных работ осуществлена в сентябре 2014 года. Исполнение - 100%.
Всего | 1363.4 | 1363.4 | 1363.4 | 4: 1363.4; 5: 100%; 6: 100%; 21: 1363.4; 22: 0; 23: 0; 24: 1363.4
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1363.4 | 1363.4 | 1363.4 | 4: 1363.4; 5: 100%; 6: 100%; 21: 1363.4; 22: 0; 23: 0; 24: 1363.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
Приобретение лестничных подъемников для перемещения инвалидов в учреждениях социальной инфраструктуры города Когалыма | 660 | 660 | 660 | 4: 286; 5: 43.33%; 6: 43.33%; 15: 660; 16: 0; 21: 0; 22: 286; 31: Приобретены лестничные подъемники (ступенькоходы) в МБОУ «СОШ №3» и в МБОУ «СОШ №5». Сложилась экономия.
Всего | 660 | 660 | 660 | 4: 286; 5: 43.33%; 6: 43.33%; 15: 660; 16: 0; 21: 0; 22: 286
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 660 | 660 | 660 | 4: 286; 5: 43.33%; 6: 43.33%; 15: 660; 16: 0; 21: 0; 22: 286
федеральный бюджет
привлеченные средства
Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам, находящимся в муниципальной собственности, из них: | 1909.8 | 1909.8 | 1909.8 | 4: 1909.8; 5: 100%; 6: 100%; 9: 43.2; 10: 43.2; 11: 12.8; 12: 12.8; 17: 692.36; 18: 692.36; 21: 70; 22: 70; 23: 1091.44; 24: 1091.44
Здание МБУ «Централизованная библиотечная система»: | 70 | 70 | 70 | 4: 70; 5: 100%; 6: 100%; 21: 70; 22: 70; 31: Установлен навес от дождя, тактильная плитка на входе для слабовидящих, приобретен звуковой маяк. Исполнение - 100%.
Всего | 70 | 70 | 70 | 4: 70; 5: 100%; 6: 100%; 21: 70; 22: 70
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 70 | 70 | 70 | 4: 70; 5: 100%; 6: 100%; 21: 70; 22: 70
федеральный бюджет
привлеченные средства
Здание МАУ «КДК «Метро»: | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 4: 224.6; 5: 100%; 6: 100%; 17: 224.6; 18: 224.6; 31: Произведены работы по установке знака на автостоянке, по установке поручня для инвалидов с полимерном покрытием, по замене плитки. Исполнение - 100%.
Всего | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 4: 224.6; 5: 100%; 6: 100%; 17: 224.6; 18: 224.6
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 4: 224.6; 5: 100%; 6: 100%; 17: 224.6; 18: 224.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Здание МАУ «КДК «Янтарь»: | 1559.2 | 1559.2 | 1559.2 | 4: 1559.2; 5: 100%; 6: 100%; 17: 467.76; 18: 467.76; 23: 1091.44; 24: 1091.44; 31: Произведен ремонт крылец и подходов к зданию, стоянки для инвалидов. Исполнение - 100%.
Всего | 1559.2 | 1559.2 | 1559.2 | 4: 1559.2; 5: 100%; 6: 100%; 17: 467.76; 18: 467.76; 23: 1091.44; 24: 1091.44
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1559.2 | 1559.2 | 1559.2 | 4: 1559.2; 5: 100%; 6: 100%; 17: 467.76; 18: 467.76; 23: 1091.44; 24: 1091.44
федеральный бюджет
привлеченные средства
Здание МБУ «Музейно-выставочный центр»: | 56 | 56 | 56 | 4: 56; 5: 100%; 6: 100%; 9: 43.2; 10: 43.2; 11: 12.8; 12: 12.8; 31: В феврале приобретены основные средства (поручень, сушилка, звонок, покрытие и др.) в туалетную комнату на сумму 43,20 тыс.руб. Исполнение за февраль - 100%. В марте произведен монтаж оборудования для туалетной комнаты. Исполнение за март - 100%. Исполнение за год - 100%.
Всего | 56 | 56 | 56 | 4: 56; 5: 100%; 6: 100%; 9: 43.2; 10: 43.2; 11: 12.8; 12: 12.8
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 56 | 56 | 56 | 4: 56; 5: 100%; 6: 100%; 9: 43.2; 10: 43.2; 11: 12.8; 12: 12.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
Обеспечение беспрепятственного доступа к местам общего пользования жилых домов, в которых проживают инвалиды | 156.39 | 156.39 | 156.39 | 4: 156.39; 5: 100%; 6: 100%; 21: 156.39; 22: 156.39; 31: Муниципальный контракт заключен 02.06.2014 на сумму 156,39 тыс. руб. Раблты выполнены и оплачены в полном объеме. Исполнение - 100%.
Всего | 156.39 | 156.39 | 156.39 | 4: 156.39; 5: 100%; 6: 100%; 21: 156.39; 22: 156.39
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 156.39 | 156.39 | 156.39 | 4: 156.39; 5: 100%; 6: 100%; 21: 156.39; 22: 156.39
Задача 3. "Обеспечение доступности приоритетных услуг в сфере образования, культуры, спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения" | 1060 | 935 | 935 | 745.5 | 70.33% | 79.73% | 163.7 | 163.7 | 203.6 | 71.4 | 200 | 121.77 | 201.3 | 200.59 | 29.1 | 136.23 | 43.65 | 0 |  |  |  |  | 93.65 | 51.8 |  |  | 104 |  | 21
Меропиятия:
Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов инвалидов | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100%; 6: 100%; 13: 100; 14: 100; 31: В апреле на сумму 100,00 тыс. руб. приобретены аудиокниги для слепых и диски с субтитрами для глухих в количестве 383 единиц. Исполнение - 100%.
Всего | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100%; 6: 100%; 13: 100; 14: 100
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100%; 6: 100%; 13: 100; 14: 100
федеральный бюджет
привлеченные средства
Прокат титрированных фильмов для слабослышащих людей | 250 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 80%; 6: 100%; 9: 50; 10: 50; 11: 50; 12: 50; 13: 50; 14: 50; 23: 50; 24: 50; 27: 50; 31: В феврале приобретена 1 фильмокопия на сумму 50,00 тыс.руб. Исполнение - 100%. В марте приобретена 1 фильмокопия на сумму 50,00 тыс.руб. Исполнение - 100%. В апреле приобретена 1 фильмокопия на сумму 50,00 тыс.руб. Исполнение - 100%. В сентябре приобретена 1 фильмокопия на сумму 50,00 тыс.руб. Исполнение - 100%.
Всего | 250 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 80%; 6: 100%; 9: 50; 10: 50; 11: 50; 12: 50; 13: 50; 14: 50; 23: 50; 24: 50; 27: 50
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 250 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 80%; 6: 100%; 9: 50; 10: 50; 11: 50; 12: 50; 13: 50; 14: 50; 23: 50; 24: 50; 27: 50
федеральный бюджет
привлеченные средства
Организация и проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья: «Город равных возможностей», Рождественские встречи | 230 | 230 | 230 | 4: 230; 5: 100%; 6: 100%; 7: 163.7; 8: 163.7; 9: 66.3; 10: 21.4; 13: 0; 14: 44.9; 31: В январе проведена музыкально-театрализованная программа "Рождественские встречи" для детей с ограниченными возможностями здоровья, охват зрителей (участников) 250 человек . В феврале приобретены: 2 сценических костюма, сувенирная продукция, мягкий спортивный инвентарь на сумму 66,30 тыс.руб (в феврале произведена предоплата - 21,40 тыс. руб., в соответствии с условиями договора после поступления товара в апреле произведена оплата оставшейся суммы 44,90 тыс. руб. ). Проведено мероприятие "Город равных возможностей" - охват 152 человека. По состоянию на 01.10.2014 проведено 2 мероприятия, общий охват - 402 человека. Исполнение - 100%.
Всего | 230 | 230 | 230 | 4: 230; 5: 100%; 6: 100%; 7: 163.7; 8: 163.7; 9: 66.3; 10: 21.4; 13: 0; 14: 44.9
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 230 | 230 | 230 | 4: 230; 5: 100%; 6: 100%; 7: 163.7; 8: 163.7; 9: 66.3; 10: 21.4; 13: 0; 14: 44.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
Обеспечение подготовки и участия лиц с ограниченными возможностями в спортивных мероприятиях городского и окружного уровня | 255 | 255 | 255 | 4: 65.5; 5: 25.69%; 6: 25.69%; 9: 87.3; 10: 0; 11: 0; 12: 4.01; 13: 51.3; 14: 5.69; 15: 29.1; 16: 54; 17: 43.65; 18: 0; 23: 43.65; 24: 1.8; 31: В соответствии с полученными данными от ответственного соисполнителя программного мероприятия, внесена корректирвка по исполнению бюджетных средств за февраль. Согласно Положения о проведении Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 году расходы по организации и проведению соревнований (оплата, работы судейской коллегии и медперсонала, проживание, питание, транспортные и канцелярские расходы, награждение) несет Бюджетное учреждение автономного округа «Центр спорта инвалидов». Оплата суточных в пути и страхование участников соревнований производится за счет командирующей организации. Высвободившуюся сумму планируется израсходовать на иные мероприятия в рамках данного пункта программы. В феврале и мае организован выезд спорсменов из числа инвалидов в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры . Исполнение на отчетную дату - 25,69%. Исполнение к текщему году - 25,69%.
Всего | 255 | 255 | 255 | 4: 65.5; 5: 25.69%; 6: 25.69%; 9: 87.3; 10: 0; 11: 0; 12: 4.01; 13: 51.3; 14: 5.69; 15: 29.1; 16: 54; 17: 43.65; 18: 0; 23: 43.65; 24: 1.8
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 255 | 255 | 255 | 4: 65.5; 5: 25.69%; 6: 25.69%; 9: 87.3; 10: 0; 11: 0; 12: 4.01; 13: 51.3; 14: 5.69; 15: 29.1; 16: 54; 17: 43.65; 18: 0; 23: 43.65; 24: 1.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
Организация и проведение городской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | 75 |  |  | 27: 54; 29: 21
Всего | 75 |  |  | 27: 54; 29: 21
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 75 |  |  | 27: 54; 29: 21
федеральный бюджет
привлеченные средства
Методическое и консультативно-информационное сопровождение педагогов, в том числе педагогических работников учреждений дополнительного образования, и родителей, имеющих детей-инвалидов, обучающихся по дистанционной форме | 150 | 150 | 150 | 4: 150; 5: 100%; 6: 100%; 11: 150; 12: 67.76; 15: 0; 16: 82.23; 31: Обучение педагогов общеобразовательных организаций на курсах повышения квалификации. Исполнение - 100%.
Всего | 150 | 150 | 150 | 4: 150; 5: 100%; 6: 100%; 11: 150; 12: 67.76; 15: 0; 16: 82.23
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 150 | 4: 150; 5: 100%; 6: 100%; 11: 150; 12: 67.76; 15: 0; 16: 82.23
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе: | 5149.59 | 5024.59 | 5024.59 | 4461.09 | 86.63% | 88.79% | 163.7 | 163.7 | 246.8 | 114.6 | 212.8 | 134.57 | 201.3 | 200.59 | 689.1 | 136.23 | 736.01 | 692.36 |  |  | 1589.79 | 512.39 | 1185.09 | 2506.64 |  |  | 104 |  | 21
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 4993.2 | 4868.2 | 4868.2 | 4304.7 | 86.21% | 88.42% | 163.7 | 163.7 | 246.8 | 114.6 | 212.8 | 134.57 | 201.3 | 200.59 | 689.1 | 136.23 | 736.01 | 692.36 |  |  | 1433.4 | 356 | 1185.09 | 2506.64 |  |  | 104 |  | 21
федеральный бюджет
привлеченные средства | 156.39 | 156.39 | 156.39 | 4: 156.39; 5: 100%; 6: 100%; 21: 156.39; 22: 156.39
| Начальник отдела координации общественных связей________________А.А. Анищенко |  |  | 10: Ответственный за составление сетевого графика: А.А. Смирнова
тел.: 93-612