## Титульный лист
Отдел координации общественных связей
Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Поддержка развития институтов гражданского общества
города Когалыма на 2014 - 2016 годы"
г. Когалым
2014 год

## 2014 год
Приложение 2. | [12 empty] | Согласовано
Заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________О.В. Мартынова
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату 04.10.2014 г. | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014 - 2016 годы"
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Задача 1 "Обеспечение прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
1.1. Обеспечение финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путём предоставления на конкурсной основе субсидий (ОКОС) | 1050 | 1050 | 1035.6 | 98.6286 | 98.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Оказание информационной, организационной, имущественной, консультационно-методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (ММЦ) | 702 | 564.5 | 564.5 | 80.4131 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 55 | 55 | 37.5 | 37.5 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 130 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
1.3. Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников учреждений и лидеров общественных организаций города Когалыма (ММЦ) | 238 | 178.19 | 178.19 | 74.8697 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 22.55 | 42.2 | 42.2 | 90.34 | 47.7 | 0 | 42.64 | 0 | 0 | 23.1 | 23.1 | 59.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кассовый расход на сумму 42,64 проведён 31.07.2014 (факт-последний день месяца)
1.4. Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в проведении мероприятий
ОКОС | 569.3 | 284.65 | 284.6 | 49.9912 | 99.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 142.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.32 | 142.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.32 | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 0
ММЦ (УО) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метро (УКСиМП) | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Организация и проведение городских мероприятий с участием национально-культурных объединений, национальных ансамблей и национальных коллективов: | [26 empty] | 0
АРТ-Праздник (УКСиМП) | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 87.7 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метро (УКСиМП) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дворец спорта | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 41.1 | 15 | 0 | 33.02 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. Праздник «День России» (Метро) | 73 | 73 | 73 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. Концерт «Национальное содружество» (Арт-Праздник) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47.25 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 52.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4. Дни национальных культур (МВЦ) | 200 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.5.5.Фестиваль Дружбы народов «В семье единой» (Арт-Праздник) | 100 | 41.84 | 41.8 | 41.8 | 99.9044 | 21.84 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 32.66 | 0 | 0 | 0
1.5.6. Праздник национальных семейных традиций «Семья талантами богата» (КДК "Янтарь") | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
1.5.7. Национальные конкурсы среди школьных коллективов: концерт «Национальная мозаика», национальные традиционные игры «Молодецкие забавы» (УО) | 320 | 320 | 320 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактический расход 8,68 руб. произведён 09.06.2014, а не в июле, как было указано ранее
Всего по задаче 1 | 3792.9 | 2967.38 | 2952.89 | 77.8531 | 99.5117 | 71.39 | 71.35 | 26.5 | 26.5 | 160.6 | 145 | 738.58 | 698.05 | 1287.8 | 285.22 | 90.34 | 946.78 | 142.32 | 330.14 | 20 | 20 | 429.85 | 429.85 | 522.97 | 0 | 160.16 | 0 | 142.33 | 0
Задача 2 "Распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций
2.1. Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций (ММЦ) | 345 | 5 | 5 | 1.4493 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» | 404.4 | 153.7 | 120.46 | 29.7873 | 78.3735 | 10.2 | 6.51 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 13.03 | 72.1 | 61.8 | 10.2 | 0 | 150.25 | 0 | 90.25 | 0 | Неисполнение плановых ассигнований в АВГУСТЕ по п.2.2.1. в сумме 3,68 тыс.рублей возникло вследствие того, что фактические затраты на коммунальные услуги и проезд в пассажирском автотранспорте в текущем периоде были ниже запланированных (фиксированных).
2.2.2. Чествование лиц из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени Главы города Когалыма, оказание содействия в проведении погребальных мероприятий | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по задаче 2 | 793.2 | 202.5 | 169.26 | 21.3389 | 83.5852 | 10.2 | 6.51 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 59 | 55.32 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 6.52 | 10.2 | 13.03 | 72.1 | 61.8 | 40.2 | 0 | 460.25 | 0 | 90.25 | 0
Всего по подпрограмме 1 | 4586.1 | 3169.88 | 3122.15 | 68.0785 | 98.4943 | 81.59 | 77.86 | 36.7 | 33.02 | 170.8 | 151.52 | 797.58 | 753.37 | 1298 | 291.74 | 100.54 | 953.3 | 152.52 | 336.66 | 30.2 | 33.03 | 501.95 | 491.65 | 563.17 | 0 | 620.41 | 0 | 232.58 | 0
Подпрограмма 2 "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма"
3.1. Обеспечение информационной открытости деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма | 1951.9 | 1794.26 | 1774.57 | 90.915 | 98.9026 | 343.08 | 0 | 383.3 | 726.39 | 378.94 | 373.25 | 378.94 | 373.25 | 35.86 | 30.17 | 35.85 | 35.19 | 146.37 | 35.2 | 35.86 | 115.64 | 56.06 | 85.48 | 88.23 | 0 | 37.86 | 0 | 31.55 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 1951.9 | 1794.26 | 1774.57 | 90.915 | 98.9026 | 343.08 | 0 | 383.3 | 726.39 | 378.94 | 373.25 | 378.94 | 373.25 | 35.86 | 30.17 | 35.85 | 35.19 | 146.37 | 35.2 | 35.86 | 115.64 | 56.06 | 85.48 | 88.23 | 0 | 37.86 | 0 | 31.55 | 0
Подпрограмма 3 "Организация деятельности отдела координации общественных связей Администрации города Когалыма"
4.1. Обеспечение деятельности отдела координации общественных связей Администрации города Когалыма | 8061.4 | 6553.21 | 6310.97 | 78.2863 | 96.3035 | 1710.23 | 1652.25 | 730.66 | 720.24 | 326.08 | 335.65 | 905.53 | 961.42 | 762.83 | 513.51 | 825.32 | 428.6 | 712.5 | 789.25 | 391.28 | 683.44 | 188.78 | 226.61 | 452.52 | 0 | 280.05 | 0 | 775.62 | 0 | Уменьшение плана на 124, 60 руб. в плановом периоде сентябрь-декабрь сложилось в виду закрытия экономии по оплате по договорам ГПХ
Итого по подпрограмме 3 | 8061.4 | 6553.21 | 6310.97 | 78.2863 | 96.3035 | 1710.23 | 1652.25 | 730.66 | 720.24 | 326.08 | 335.65 | 905.53 | 961.42 | 762.83 | 513.51 | 825.32 | 428.6 | 712.5 | 789.25 | 391.28 | 683.44 | 188.78 | 226.61 | 452.52 | 0 | 280.05 | 0 | 775.62 | 0
МАУ редакция газеты "Когалымский вестник" | 9677 | 12057.95 | 6462.27 | 66.7797 | 53.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.75 | 881.75 | 943.16 | 943.16 | 1397.32 | 1397.32 | 1253.16 | 1253.16 | 1029.35 | 1029.35 | 957.53 | 957.53 | 1059.46 | 0 | 1030.21 | 0 | 1125.06 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по программе, в том числе | 24276.4 | 23575.3 | 17669.96 | 72.7866 | 74.9512 | 2134.9 | 1730.11 | 1150.66 | 1479.65 | 875.82 | 860.42 | 2963.8 | 2969.79 | 3039.85 | 1778.58 | 2359.03 | 2814.41 | 2264.55 | 2414.27 | 1486.69 | 1861.46 | 1704.32 | 1761.27 | 2163.38 | 0 | 1968.53 | 0 | 2164.81 | 0
Бюджет города Когалыма | 24276.4 | 17979.62 | 17669.96 | 72.7866 | 74.9512 | 2134.9 | 1730.11 | 1150.66 | 1479.65 | 875.82 | 860.42 | 2963.8 | 2969.79 | 3039.85 | 1778.58 | 2359.03 | 2814.41 | 2264.55 | 2414.27 | 1486.69 | 1861.46 | 1704.32 | 1761.27 | 2163.38 | 0 | 1968.53 | 0 | 2164.81 | 0
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  | А.А.Анищенко
| Ответственный за составление графика, к.тел.93-620 |  |  |  |  | О.В.Подворчан