

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | «27» |  | марта |  | 2017 | г. | № | 589 |

Об организации работы по введению

системы персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей в городе Когалыме

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 №1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом города Когалыма, в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме с 01.09.2017:

1. Организовать работу по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме.
2. Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме
3. Утвердить:
   1. Состав муниципальной межведомственной рабочей группы по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. Порядок деятельности муниципальной межведомственной рабочей группы по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.3.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разметить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно – телекоммуникационной сети Интернет ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.



Исполняющий обязанности

главы города Когалыма Р.Я.Ярема

Согласовано:

зам. главы г.Когалыма О.В.Мартынова

председатель КФ М.Г.Рыбачок

зам. начальника УО А.Н.Лаврентьева

начальника УЭ Е.Г.Загорская

начальник ОО ЮУ С.В.Панова

Подготовлено:

спец.-эксперт УО Т.В.Блазамирская

Разослать: УО-2, УЭКФ, ЮУ, газета Когалымский вестник», ООО «Ваш консультант».

Приложение 1

к постановлению Администрации города Когалыма

от 27.03.2017 №589

Состав межведомственной рабочей группы по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме (далее – межведомственная рабочая группа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мартынова Ольга Валентиновна | **-** | заместитель главы города Когалыма, председатель межведомственной рабочей группы; |
| Гришина Светлана Геннадьевна | **-** | начальник управления образования Администрации города Когалыма, заместитель председателя межведомственной рабочей группы; |
| Лаврентьева Александра Николаевна | **-** | заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма, секретарь межведомственной рабочей группы; |
| Члены межведомственной рабочей группы: | | |
| Загорская Елена Георгиевна | **-** | начальник управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Слета Ирина Николаевна | **-** | начальник отдела планирования расходов отраслей социальной сферы Администрации города Когалыма; |
| Крылова Маргарита Евгеньевна | **-** | начальник проектного отдела и инвестиции Администрации города Когалыма; |
| Панова Светлана Владимировна | **-** | начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма; |
| Демченко Елена Викторовна | **-** | начальник отдела финансово – экономического обеспечения и контроля управления образования Администрации города Когалыма: |
| Власенко Марина Геннадьевна | **-** | начальник отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма; |
| Унжакова Любовь Семеновна | **-** | директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма (по согласованию) |
| Велижанин Николай Викторович |  | директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 27.03.2017 №589

Порядок деятельности муниципальной межведомственной рабочей группы по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме

1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме (далее – Рабочая группа) создается с целью проведения организационных мероприятий по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме.
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре», Уставом города Когалыма, настоящим порядком деятельности Рабочей группы по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме.
3. Рабочая группа выполняет свои полномочия в рамках плана мероприятий («дорожной карты») по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме (приложение 3 к настоящему постановлению).
4. В состав Рабочей группы входит председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Рабочей группы. Состав Рабочей группы утверждается постановлением Администрации города Когалыма.

Председатель Рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы.

Во время отсутствия председателя Рабочей группы его полномочия осуществляет заместитель председателя.

Секретарь Рабочей группы готовит к рассмотрению необходимые материалы по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме, оформляет протоколы заседаний Рабочей группы и проводит работу, связанную с организацией заседания Рабочей группы.

1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.

Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично.

6. Рабочая группа правомочна принимать решения при участии в её работе не менее шести членов при обязательном участии председателя Рабочей группы или его заместителя. Решения принимаются большинством голосов присутствующих.

7. Решения Рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Рабочей группы. Мнения членов Рабочей группы, не согласных с принятым решением, включается в содержание протокола.

8. Рабочая группа имеет право запрашивать и получать необходимую информацию для исполнения своих полномочий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 27.03.2017 №589

План мероприятий («дорожная карта») по введению системы персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в городе Когалыме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный |
|  | Создание муниципальной межведомственной рабочей группы (проектный офис) по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в городе Когалыме | до 31 марта 2017 | Управление образования Администрации города Когалыма |
|  | Сбор и обобщение информации о количестве детей в городе Когалыме в разрезе категорий (возрастной диапазон, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, победители олимпиад и т.д., в том числе уже получившие услуги в муниципальных организациях дополнительного образования детей | до 31 марта 2017 | Управление образования Администрации города Когалыма |
|  | Проведение информационной кампании по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования в городе Когалыме | март – август 2017 года | Управление образования Администрации города Когалыма |
|  | Проведение маркетингово-информационной кампании среди родителей и общественности с проведением анкетирования, в соответствии с которым определить востребованность программ и возраст детей, среди которых наиболее востребованы дополнительные общеразвивающие программы | до 31 марта 2017 | Управление образования Администрации города Когалыма |
|  | Определение поставщиков образовательных услуг и направление ими заявок региональному оператору для внесения в реестр поставщиков образовательных услуг | до 8 апреля 2017 года | Управление образования Администрации города Когалыма,  организации дополнительного образования, негосударственные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дополнительного образования, индивидуальные предприниматели |
|  | Определение уполномоченной организации.  Издание нормативного акта | до 17 апреля 2017 года | Управление образования Администрации города Когалыма |
|  | Направление поставщиками образовательных программ на сертификацию региональному оператору персонифицированного финансирования дополнительного образования | до 24 апреля 2017 года | Организации дополнительного образования,  негосударственные организации дополнительного образования, индивидуальные предприниматели |
|  | Внесение изменений в муниципальные программы развития образования в части включения мероприятий по обеспечению получения образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | до 28 апреля 2017 года | Управление образования Администрации города Когалыма |
|  | Принятие нормативного акта об установлении значений параметров и коэффициентов для определения нормативной стоимости образовательных программ, реализуемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | до 28 апреля 2017 года | Управление образования Администрации города Когалыма;  Межведомственная рабочая группа |
|  | Принятие нормативного акта об утверждении порядка предоставления Сертификата | до 28 апреля 2017 года | Управление образования Администрации города Когалыма |
|  | Внесение изменений в устав и другие локальные акты уполномоченной организации и поставщиков образовательных услуг | до 01 июня 2017 года | Управление образования Администрации города Когалыма,  уполномоченная организация,  организации дополнительного образования |
|  | Разработка и утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования | до 15 мая 2017 года | Управление образования Администрации города Когалыма,  межведомственная рабочая группа |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор заявлений от родителей (законных представителей) для включения детей в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования | до 30 мая 2017 года | Уполномоченная организация |
|  | Заключение договоров на оказание услуг дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | август - сентябрь 2017 | Организации дополнительного образования, индивидуальные предприниматели, включенные в реестр поставщиков образовательных услуг |
|  | Заключение договора (соглашения) с уполномоченной организацией | 30 июня 2017 года | Управление образования Администрации города Когалыма  Уполномоченная организация |
|  | Формирование реестра сертификатов, действующих с 1 сентября 2017 года. Выдача сертификатов детям | до 30 мая 2017 года | Уполномоченная организация |
|  | Заключение договора (соглашения) с уполномоченной организацией | 30 июня 2017 года года | Управление образования Администрации города Когалыма  Уполномоченная организация |
|  | Включение уполномоченной организации в информационную систему персонифицированного финансирования | 10 июля 2017 года | Уполномоченная организация, региональный оператор |
|  | Заключение соглашений о возмещении затрат между поставщиками образовательных услуг и уполномоченной организации | август - сентябрь 2017 | Уполномоченная организация |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_