О внесении изменений

в постановление Администрации

города Когалыма

от 11.10.2013 №2907

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (далее – Программа) внести следующие изменения:
	1. в паспорте Программы:

1.1.1. строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм – 696,466 тыс.кв.м. 2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» - 93,56 %.3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма – 3 289 000 кВт\*час. 4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений – 88,5 тыс.кв.м.5. Выполнение услуг по погребению умерших – 100%.6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода – 100%.7. Оснащение территории города Когалыма детскими игровыми площадками – 17 шт.8. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме – 100%.9. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме – 100%.10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров – 3971 кв.м.11. Установка ограждений в районе пешеходных переходов – 700 м.12. Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма – 1 объект.13. Количество благоустроенных объектов дворовых территорий, в том числе:- устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов - 4 объекта;- ремонт и асфальтирование внутриквартальных проездов - 4 объекта. 14. Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма – 13 шт. | »»; |

1.1.2. в строке «Сроки реализации муниципальной программы» цифры «2024» заменить цифрами «2026»;

1.1.3. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Год | Всего |  | Источники финансирования |  |
|  | Федеральный бюджет | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Бюджет города Когалыма | Бюджет города Когалыма (переходящие остатки прошлых лет) | Иные внебюджетные источники |  |
|  | 2019 | 255 977,63 | 0,00 | 8 540,90 | 226 245,50 | 0,00 | 21 191,23 |  |
|  | 2020 | 228 973,08 | 0,00 | 992,20 | 169 755,20 | 3 434,90 | 54 790,78 |  |
|  | 2021 | 164 000,80 | 0,00 | 992,20 | 163 008,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 165 089,60 | 0,00 | 992,20 | 164 097,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2023 | 159 048,70 | 0,00 | 992,20 | 158 056,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2024 | 154 390,10 | 0,00 | 992,20 | 153 397,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 | 154 390,10 | 0,00 | 992,20 | 153 397,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 154 390,10 | 0,00 | 992,20 | 153 397,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Всего** | **1 432 825,21** | **0,00** | **15 486,30** | **1 341 356,90** | **3 434,90** | **75 982,01** | »; |

1.2. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 2 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 5 Программы изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. постановление Администрации города Когалыма от 06.03.2018 №426 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;

2.2. постановление Администрации города Когалыма от 24.08.2018 №1916 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;

2.3. постановление Администрации города Когалыма от 13.09.2019 №1998 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;

2.4. пункты 1.1 – 1.4 постановления Администрации города Когалыма от 27.01.2020 №117 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.

Глава города Когалыма Н.Н.Пальчиков

Согласовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурное подразделение Администрации города Когалыма | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| КФ |  |  |  |
| УЭ |  |  |  |
| УИДиРП |  |  |  |
| ЮУ |  |  |  |
| ОО ЮУ |  |  |  |
| ОФЭОиК |  |  |  |
| МКУ «УЖКХ г. Когалыма» |  |  |  |

Подготовлено:

Ведущий инженер ОРЖКХ

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» И.А.Цыганкова

Разослать: КФ, УЭ, ЮУ, УИДиРП, ОФЭОиК, МКУ «УЖКХ города Когалыма», МКУ «УОДОМС», МУ «УКС г.Когалыма», МБУ «Коммунспецавтотехника», газета, прокуратура, ООО «Ваш Консультант».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 1к постановлению Администрации города Когалымаот "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. |
|  |  |  | Таблица 1 |
|  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №показателя | Наименование целевых показателей | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс.кв.м. | 665,974 | 665,974 | 696,466 | 696,466 | 696,466 | 696,466 | 696,466 | 696,466 | 696,466 | 696,466 |
| 2 | Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», %. | 77,82 | 41,82 | 48,17 | 58,17 | 67,84 | 76,54 | 85,24 | 89,34 | 93,56 | 93,56 |
| 3 | Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт\*час | 3268968 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 |
| 4 | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс.кв.м. | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| 5 | Выполнение услуг по погребению умерших, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Оснащение территории города Когалыма новыми детскими игровыми площадками, шт. | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 8 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, кв.м. | 0 | 905 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 3971 |
| 11 | Установка ограждений в районе пешеходных переходов , м. | 1250 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 12 | Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых, расположенных на территории города Когалыма, объект | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Количество благоустроенных объектов дворовых территорий,в том числе : | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  - устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов, объект | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  - ремонт и асфальтирование внутриквартальных проездов, объект | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма, шт. | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|  |  |  |  | Приложение 2к постановлению Администрации города Когалымаот "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер основногомероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего | в том числе по годам |
|  2019 год |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год |  2024 год |  2025 год |  2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения |
| Задачи - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей, обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения, повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма |
| 1.1. |  Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2) |   | всего | 608 655,60 | 92 601,60 | 79 082,60 | 78 940,30 | 79 234,10 | 73 193,20 | 68 534,60 | 68 534,60 | 68 534,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 608 655,60 | 92 601,60 | 79 082,60 | 78 940,30 | 79 234,10 | 73 193,20 | 68 534,60 | 68 534,60 | 68 534,60 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»\*/МБУ «КСАТ»\*\* | всего | 451 168,40 | 75 376,30 | 53 596,70 | 53 454,40 | 53 748,20 | 53 748,20 | 53 748,20 | 53 748,20 | 53 748,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 451 168,40 | 75 376,30 | 53 596,70 | 53 454,40 | 53 748,20 | 53 748,20 | 53 748,20 | 53 748,20 | 53 748,20 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МБУ «КСАТ» | всего | 47 456,60 | 10 699,50 | 10 699,50 | 10 699,50 | 10 699,50 | 4 658,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 47 456,60 | 10 699,50 | 10 699,50 | 10 699,50 | 10 699,50 | 4 658,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Аренда транспортных средств в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутсвия технических возможностей | Всего | всего | 110 030,60 | 6 525,80 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 110 030,60 | 6 525,80 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МБУ «КСАТ» | всего | 107 655,30 | 4 150,50 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 107 655,30 | 4 150,50 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 | 14 786,40 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 2 375,30 | 2 375,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 2 375,30 | 2 375,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Организация освещения территорий города Когалыма (3,14), в том числе | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 340 176,33 | 45 900,83 | 40 687,20 | 41 532,30 | 42 411,20 | 42 411,20 | 42 411,20 | 42 411,20 | 42 411,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 338 985,10 | 44 709,60 | 40 687,20 | 41 532,30 | 42 411,20 | 42 411,20 | 42 411,20 | 42 411,20 | 42 411,20 |
| иные внебюджетные источники | 1 191,23 | 1 191,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 68 486,61 | 0,00 | 5 707,22 | 11 414,43 | 11 414,43 | 11 414,43 | 11 414,44 | 11 414,44 | 5 707,22 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 68 486,61 | 0,00 | 5 707,22 | 11 414,43 | 11 414,43 | 11 414,43 | 11 414,44 | 11 414,44 | 5 707,22 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 34 698,90 | 4 109,80 | 5 081,30 | 4 251,30 | 4 251,30 | 4 251,30 | 4 251,30 | 4 251,30 | 4 251,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 34 698,90 | 4 109,80 | 5 081,30 | 4 251,30 | 4 251,30 | 4 251,30 | 4 251,30 | 4 251,30 | 4 251,30 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 70 544,28 | 1 753,50 | 56 790,78 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 15 753,50 | 1 753,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| иные внебюджетные источники | 54 790,78 | 0,00 | 54 790,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 257 726,30 | 30 335,80 | 33 007,40 | 32 467,10 | 32 383,20 | 32 383,20 | 32 383,20 | 32 383,20 | 32 383,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 257 726,30 | 30 335,80 | 33 007,40 | 32 467,10 | 32 383,20 | 32 383,20 | 32 383,20 | 32 383,20 | 32 383,20 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 40 187,30 | 20 450,50 | 11 465,10 | 1 951,10 | 1 951,10 | 1 951,10 | 1 951,10 | 1 951,10 | 1 951,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 11 486,30 | 4 540,90 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 28 701,00 | 15 909,60 | 7 038,00 | 958,90 | 958,90 | 958,90 | 958,90 | 958,90 | 958,90 |
| бюджет города Когалыма (переходящие остатки прошлых лет) | 3 434,90 | 0,00 | 3 434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11,13) |   | всего | 52 172,10 | 32 161,20 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 52 172,10 | 32 161,20 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) (10,11,13) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 51 748,80 | 31 737,90 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 51 748,80 | 31 737,90 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2. | Благоустройство общественных территорий  |   | всего | 423,30 | 423,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 423,30 | 423,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УКС г.Когалыма»\*\*\* | всего | 123,40 | 123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 123,40 | 123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 299,90 | 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 299,90 | 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ОАиГ\*\*\*\* | всего | 28 664,40 | 28 664,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 4 664,40 | 4 664,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по задачам |   | всего | 1 432 825,21 | 255 977,63 | 228 973,08 | 164 000,80 | 165 089,60 | 159 048,70 | 154 390,10 | 154 390,10 | 154 390,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 15 486,30 | 8 540,90 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 1 341 356,90 | 226 245,50 | 169 755,20 | 163 008,60 | 164 097,40 | 158 056,50 | 153 397,90 | 153 397,90 | 153 397,90 |
| бюджет города Когалыма (переходящие остатки прошлых лет) | 3 434,90 | 0,00 | 3 434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 75 982,01 | 21 191,23 | 54 790,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по Программе, в том числе |   | всего | 1 432 825,21 | 255 977,63 | 228 973,08 | 164 000,80 | 165 089,60 | 159 048,70 | 154 390,10 | 154 390,10 | 154 390,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 15 486,30 | 8 540,90 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 1 341 356,90 | 226 245,50 | 169 755,20 | 163 008,60 | 164 097,40 | 158 056,50 | 153 397,90 | 153 397,90 | 153 397,90 |
| бюджет города Когалыма (переходящие остатки прошлых лет) | 3 434,90 | 0,00 | 3 434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 75 982,01 | 21 191,23 | 54 790,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |   | всего | 123,40 | 123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 123,40 | 123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Прочие расходы |   | всего | 1 432 701,81 | 255 854,23 | 225 538,18 | 164 000,80 | 165 089,60 | 159 048,70 | 154 390,10 | 154 390,10 | 154 390,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 15 486,30 | 8 540,90 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 1 341 233,50 | 226 122,10 | 169 755,20 | 163 008,60 | 164 097,40 | 158 056,50 | 153 397,90 | 153 397,90 | 153 397,90 |
| иные внебюджетные источники | 75 982,01 | 21 191,23 | 54 790,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Ответственный исполнитель(МКУ «УЖКХ города Когалыма») |   | всего | 797 757,11 | 136 963,53 | 149 890,48 | 85 060,50 | 85 855,50 | 85 855,50 | 85 855,50 | 85 855,50 | 85 855,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 11 486,30 | 4 540,90 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 730 288,80 | 131 231,40 | 90 672,60 | 84 068,30 | 84 863,30 | 84 863,30 | 84 863,30 | 84 863,30 | 84 863,30 |
| бюджет города Когалыма (переходящие остатки прошлых лет) | 3 434,90 | 0,00 | 3 434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 55 982,01 | 1 191,23 | 54 790,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | соисполнитель 1(МБУ «КСАТ») |   | всего | 606 280,30 | 90 226,30 | 79 082,60 | 78 940,30 | 79 234,10 | 73 193,20 | 68 534,60 | 68 534,60 | 68 534,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 606 280,30 | 90 226,30 | 79 082,60 | 78 940,30 | 79 234,10 | 73 193,20 | 68 534,60 | 68 534,60 | 68 534,60 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | соисполнитель 2(МУ «УКС города Когалыма») |   | всего | 123,40 | 123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 123,40 | 123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | соисполнитель 3(ОАиГ) |   | всего | 28 664,40 | 28 664,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 4 664,40 | 4 664,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |
| \*\* Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\* Муниципальное казенное учреждение «Управление капитальным строительством города Когалыма» |  |
| \*\*\*\* Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3к постановлению Администрации города Когалымаот "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| Сводные показатели муниципального задания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значение показателя по годам | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Уборка территории и аналогичная деятельность | Площадь территории |
| Зимний период |
| Внутриквартальные проезды, придомовая территории и гостевые площадки, кв.м. | 337 695 | 466 825 | 466 825 | 466 825 | 466 825 | 466 825 | 466 825 | 466 825 | 466 825 |
| Объекты массового отдыха, в том числе детские игровые комплексы, кв.м. | 97 380 | 99 917 | 99 917 | 99 917 | 99 917 | 99 917 | 99 917 | 99 917 | 99 917 |
| Летний период |
| Объекты массового отдыха, в том числе детские игровые комплексы, кв.м. | 681 852 | 696 466 | 696 466 | 696 466 | 696 466 | 696 466 | 696 466 | 696 466 | 696 466 |