|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GERB_KOG_1 | |  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**  **Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | | |
| от [Дата документа] | | № [Номер документа] | |

Об утверждении Комплексного плана

мероприятий города Когалыма

в рамках конкурса городов России

«Города для детей. 2023»

В целях принятия участия в конкурсе городов России «Города для детей. 2023», организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, улучшения условий воспитания детей, профилактики детского и семейного неблагополучия, привлечения внимания к работе с семьями и детьми, руководствуясь Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий города Когалыма в рамках конкурса городов России «Города для детей. 2023» (далее – Комплексный план) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма, муниципальным учреждениям города Когалыма в пределах своей компетенции обеспечить выполнение Комплексного плана.

3. Рекомендовать руководителям казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский центр занятости населения» (В.В.Генов), управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Е.И.Вострецова) в пределах своей компетенции обеспечить выполнение Комплексного плана.

4. Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Когалымский вестник» (О.М.Лучкина) обеспечить освещение мероприятий в рамках Комплексного плана.

5. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Медиа-Холдинг «Западная Сибирь» (О.А.Чернова) освещать телерадиокомпанией «Инфосервис+» мероприятия в рамках Комплексного плана.

6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава города Когалыма | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Н.Н.Пальчиков |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации  города Когалыма | |
|  | от [Дата документа] | № [Номер документа] |

Комплексный план мероприятий города Когалыма в рамках конкурса городов России «Города для детей. 2023»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Мероприятие**  (указываются наиболее масштабные (значимые) события (мероприятия) планируемые к проведению в рамках номинации Всероссийского конкурса) | **Месяц проведения мероприятия** | **Планируемое число участников события (человек)** | | **Ответственный исполнитель** |
| Общее число участников (человек) | Число детей-участников (человек) |
| 1. **Массовые мероприятия Всероссийского конкурса, приуроченные ко Дню местного самоуправления (21 апреля)** | | | | | |
| 1 | День открытых дверей, посвященный празднованию Дня местного самоуправления (21 апреля) | Апрель 2023 | 27 | 21 | Управление по общим вопросам Администрация города Когалыма |
| 1. **Номинация «В фокусе – семья»**   *(популяризация семейных ценностей, ответственного родительства)* | | | | | |
| 1 | Дни семейного отдыха | Июнь, июль, август 2023 | 555 | 555 | Управление внутренней политики Администрация города Когалыма |
| 2 | Развлекательная игровая программа  «Хорошие выходные» в рамках праздника Весны и труда | Май 2023 | 800 | 450 | МАУ «КДК АРТ-Праздник» |
| 3 | Развлекательная программа для детей в рамках Дня защиты детей | Июнь 2023 | 1500 | 800 | МАУ «КДК АРТ-Праздник» |
| 4 | Мероприятия в рамках празднования  «Дня отца» | Октябрь 2023 | 270 | 180 | МАУ «КДК АРТ-Праздник» |
| 5 | Мастер-класс «Ромашка на счастье» | Июль 2023 | 15 | 10 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 6 | Викторина «Семейные ценности» | Июль 2023 | 15 | 10 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 7 | Организация обучения родителей основам детской психологии и педагогики, в том числе по программе «Югорская семья – компетентные родители», направленной на повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства | Май 2023 | 6300 | - | Управление образования Администрации города Когалыма, образовательные организации |
| 1. **Номинация «Семья – основа счастья»**   *(сохранение семейного окружения ребенка)* | | | | | |
| 1 | «Семья – счастливая планета», конкурсно-игровая программа в клубе общения «Семейная гостиная | Май 2023 | 26 | 16 | МБУ «ЦБС» |
| 2 | «Осень жизни – время золотое», день добра и уважения в клубе общения «Семейная гостиная» | Сентябрь 2023 | 18 | 10 | МБУ «ЦБС» |
| 3 | Развлекательная программа для молодых семей и детей | Июнь 2023 | 430 | 270 | МАУ «КДК АРТ-Праздник» |
| 4 | Программа в рамках празднования Дня любви, семьи верности | Июль 2023 | 800 | 450 | МАУ «КДК АРТ-Праздник» |
| 5 | Участие в конкурсе «Лучшая практика наставничества» | Декабрь 2023 | 17 | 15 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 6 | Организация социального сопровождения лиц из числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Декабрь 2023 | 15 | - | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 1. **Номинация «Мир без границ»**   *(включение детей-инвалидов и их семей, в социально значимые мероприятия, жизнь местных сообществ)* | | | | | |
| 1 | Волонтёрский проект «Подари себе сказку» | В течение года | 150 | 125 | Управление внутренней политики Администрация города Когалыма |
| 2 | «Выстояли и победили», час познаний | Май 2023 | 38 | 34 | МБУ «ЦБС» |
| 3 | Игровая игра  «Играй, город!» для детей с ограниченными возможностями здоровья | Август 2023 | 100 | 60 | МАУ «КДК АРТ-Праздник» |
| 4 | Организация дня правовой помощи для семей с детьми-инвалидами | Ноябрь 2023 | 20 | 10 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 5 | Проведение мероприятий в рамках клубов выходного дня «Неунывающие сердца», «Азбука общения» для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Ежемесячно | 40 | 20 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 6 | Организация летних смен для детей-инвалидов | Июнь-август 2023 | 30 | 30 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 1. **Номинация «Мы помним!»**   *(включение детей в мероприятия историко-патриотической направленности, оказание помощи ветеранам и одиноким пожилым людям)* | | | | | |
| 1 | Волонтёрский проект «Свет в окне» (шефство над ветеранами) | В течение года | 70 | 15 | Управление внутренней политики Администрация города Когалыма |
| 2 | Мероприятие в рамках Дня памяти и скорби, в т.ч. церемония возложения цветов  «Двести яростных дней и ночей» | 22 июня 2023 | 200 | 100 | МАУ «КДК АРТ-Праздник» |
| 3 | «Мы не были на той войне», музейно-познавательное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне | Май 2023 | 20 | 15 | МАУ «МВЦ» |
| 4 | Поздравление ветеранов «Вовек нам этой даты не забыть» несовершеннолетними волонтёрского отряда «Радуга надежды», созданного при БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» | Апрель 2023 | 15 | 10 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 5 | Час памяти о героях «Детство, опалённое войной» для детей с ограниченными возможностями | Май 2023 | 10 | 10 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 6 | Спортивно-развлекательное мероприятие для детей с ограниченными возможностями «Славим праздник – День Победы!», посвящённый Дню Победы. | Май 2023 | 20 | 20 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 7 | Городской конкурс исполнителей под аккомпанемент гитары | Февраль 2023 | 100 | 100 | Управление образования Администрации города Когалыма, образовательные организации |
| 1. **Номинация «Правильные решения»**   *(включение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в социально значимую деятельность с применением института наставничества)* | | | | | |
| 1 | Проведение мастер-класса «Георгиевская ленточка» для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | Апрель 2023 | 14 | 13 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 2 | Викторина «Золотое кольцо России» для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | Июнь 2023 | 38 | 38 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 3 | Проведение в образовательных организациях лекций, бесед с учащимися на тему: «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних, ответственность за совершение противоправных поступков», «Профилактика экстремизма и терроризма, недопущение участие несовершеннолетних в неформальных молодежных объединениях, массовых акциях». | Согласно ежегодного графика между образовательными организациями и ОМВД России по г. Когалыму | 8800 | 8500 | ОМВД России по г. Когалыму |
| 1. **Номинация «От сердца к сердцу»**   *(оказание помощи и поддержки детям и семьям участников специальной военной операции, а также детям и семьям с детьми, проживающими на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей)* | | | | | |
| 1 | Гуманитарная миссия #МЫВМЕСТЕ  (Всероссийский уровень) | Май – октябрь 2023 | 500 | 250 | МАУ «КДК АРТ-Праздник» |
| 2 | Организация работы клуба выходного дня для семей военнослужащих «Клуб поддержки» | Ежемесячно | 150 | 50 | Управление внутренней политики Администрация города Когалыма |
| **Другие социально значимые мероприятия, отвечающие целям и задачам Всероссийского конкурса** | | | | | |
| 1 | Мероприятие, посвящённое Дню защиты детей, в рамках проведения марафона детства #Дети рулят86 | Июнь 2023 | 100 | 100 | Управление внутренней политики Администрация города Когалыма |
| 2 | I этап (муниципальный) Фестиваля ВФСК «ГТО» среди семейных команд | Февраль 2023 | 15 | 5 | МАУ «СШ «Дворец спорта» |
| 3 | «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья» в зачет XXXII Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма, посвященная празднованию 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. | Март 2023 | 15 | 5 | МАУ «СШ «Дворец спорта» |
| 4 | Проведение марафона детства  #Дети рулят86 | Июнь 2023 | 200 | 120 | МАУ «КДК АРТ-Праздник» |
| 5 | «Мир музейных игрушек», познавательное мероприятие ко Дню защиты детей | Июнь 2023 | 15 | 15 | МАУ «МВЦ» |
| 6 | Проведение групповых, индивидуальных  консультаций, психологических тренингов,  спортивных состязаний, направленных на  формирование здорового образа жизни для несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» | Ежемесячно | 140 | 140 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 7 | Проведение благотворительной акции «Собери  ребенка в школу» | Сентябрь 2023 | 60 | 30 | Управление  социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Когалыму |
| 8 | Профориентационные мероприятия для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет (в том числе состоящих на учете в КДН, ОВД, СОП): тренинги, мастер-классы, профессиональные пробы, экскурсии на предприятия города, тематические классные часы, работа на летних дворовых площадках «Твоя будущая профессия!», «Калейдоскоп профессий», «В мире профессии» и т.д. | Апрель-ноябрь 2023 | 1225 | 1225 | КУ «Когалымский центр занятости населения» |
| 9 | Временная занятость несовершеннолетних от 14 до 18 лет (в том числе по оказанию социальной помощи ветеранам и одиноким пожилым людям, инвалидам, благоустройство мест историко-патриотической направленности) | Июнь-август 2023 | 615 | 615 | КУ «Когалымский центр занятости населения» |
| 10 | Серия тренингов по психологической поддержке, социальной адаптации семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | Апрель-ноябрь 2023 | 30 | 10 | КУ «Когалымский центр занятости населения» |
| 11 | Городская конференция детско-юношеской ассоциации «КРУГ» | Октябрь 2023 | 100 | 100 | Управление образования Администрации города Когалыма, образовательные организации |
| 12 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей | Июнь-август 2023 | 1509 | 1509 | Управление образования Администрации города Когалыма, образовательные организации, МАУ «ИРЦ г.Когалыма», МАУ «МКЦ «Феникс» |