**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**От «11» февраля 2015 г. №343**

О подготовке и проведении в городе Когалыме

народного гуляния «Проводы русской зимы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 28 Устава города Когалыма, в целях организованного проведения в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»:

1. Провести в городе Когалыме народное гуляние «Проводы русской зимы» 22 февраля 2015 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы».

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.3. Смету расходов по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава Администрации города Когалыма В.И.Степура

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма С.В.Подивилов

зам. главы Администрации г.Когалыма О.В.Мартынова

зам. главы Администрации г.Когалыма Т.И.Черных

зам. главы Администрации г.Когалыма П.А.Ращупкин

председатель КФ М.Г.Рыбачок

начальник ЮУ И.А.Леонтьева

начальник УЭ Е.Г.Загорская

начальник ОО ЮУ С.В.Панова

Подготовлено:

Начальник УКСиМП Л.А.Заремская

Разослать: О.В.Мартыновой, С.В.Подивилову, Т.И.Черных, П.А.Ращупкину, УКСиМП, УЭ, УДОМС, ОМВД, КСАТ, Р.Р.Сафиуллину (ФКУ «15 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)»), С.П.Полосенко, С.И.Мешкову, ЮТЭК, УПТК, БУ «КГБ», газета.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 11.02.2015 №343

## Состав

## организационного комитета по подготовке и проведению

## в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МартыноваОльга Валентиновна | - | заместитель главы Администрации города Когалыма, председатель организационного комитета. |
| Члены организационного комитета: |
| ПодивиловСергей Викторович | - | заместитель главы Администрации города Когалыма; |
| Ращупкин Павел Александрович | - | заместитель главы Администрации города Когалыма; |
| Заремская Людмила Анатольевна | - | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| АвчинникЕвгения Валерьевна | - | начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Хасанова Анжелика Альфридовна | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг» Западная Сибирь» (по согласованию); |
| КриворучекНаталья Ивановна | - | директор муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 11.02.2015 №343

План

### мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме

### народного гуляния «Проводы русской зимы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. Благоустройство города Когалыма, транспорт

(П.А.Ращупкин) |
| Подготовка территории центральной площади по улице Мира в городе Когалыме  | 17.02.2015-23.02.2015 | Муниципальное казённое учреждение «Коммунспецавтотехника»(В.Н.Тарасов) |
| Установка контейнеров для мусора на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме (4 единицы) | до 21.02.2015 | Общество с ограниченной ответственностью«Экотехсервис» |
| Транспортировка автофургонов «Офис» на центральную площадь по улице Мира в городе Когалыме и на место хранения;монтаж сцены на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме;установка масленичного столба на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме;демонтаж сцены на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме | 21.02.201523.02.2015до 22.02.2015до 21.02.201523.02.2015 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»(В.П.Якимов)Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»(С.И.Мешков) |
| Обеспечение вывода электроэнергии к сцене, автофургонам «Офис» и торговым точкам на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме;предоставление автовышки для конкурса «Масленичный столб»;дежурство электрика в течение конкурса «Масленичный столб» | до 21.02.201522.02.201512.00-15.00 22.02.201511.00-16.00 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым»(Ю.А.Веприков) |
| 2. Общественный правопорядок(С.В.Подивилов) |
| Обеспечение охраны общественного правопорядка на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме;перекрытие дорожного движения по улице Мира (от улицы Степана Повха до улицы Молодёжная) в городе Когалыме | 22.02.201510.00-17.00 22.02.201510.00-17.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму(И.Ю.Доронин) |
| Обеспечение пожарной безопасности места сжигания чучела Зимы на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме | 22.02.201514.30-15.30 | Федеральное казённое учреждение «15 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (договорной)»(Р.Р.Сафиуллин) |
| Обеспечение готовности скорой медицинской помощи во время проведения конкурса «Достань приз» | 22.02.201514.00-15.00 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымская городская больница»(О.Н.Маковеев ) |
| 3. Торговля(Е.Г.Загорская) |
| Организация выездной торговли предприятий, работы выездных кафе на территории центральной площади по улице Мира в городе Когалыме | 22.02.201511.00 – 16.00 | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Когалыма(Е.В.Авчинник) |
| 4. Культурная и спортивная программа (О.В.Мартынова) |
| Праздничная программа с участием творческих коллективов города Когалыма: - конкурсно–игровые программы для детей и взрослых; - концертная программа | 22.02.201511.00-16.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»(С.И.Мешков) |
| Конкурс «Достань приз» (масленичный столб);сожжение чучела Зимы | 22.02.201514.0015.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»(С.И.Мешков) |
| Конкурсно–развлекательная программа для детей и взрослых;Спортивно–развлекательные мероприятия для детей и взрослых  | 22.02.201513.00-14.0013.00-14.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»(С.И.Мешков)муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»(Д.А.Прохорин) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_