**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**От «10» февраля 2016 г. №375**

О подготовке и проведении в городе Когалыме

народного гуляния «Проводы русской зимы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 28 Устава города Когалыма, в целях организованного проведения в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»:

1. Провести в городе Когалыме народное гуляние «Проводы русской зимы» 13 марта 2016 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы».

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.3. Смету расходов по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава города Когалыма Н.Н.Пальчиков

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 10.02.2016 №375

## Состав

## организационного комитета по подготовке и проведению

## в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»

|  |  |
| --- | --- |
| Мартынова -Ольга Валентиновна | заместитель главы города Когалыма, председатель организационного комитета. |
| Члены организационного комитета: |
| Подивилов -Сергей Викторович | заместитель главы города Когалыма; |
| Черных -ТатьянаИвановна | заместитель главы города Когалыма; |
| Юрьева -Людмила Анатольевна | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Загорская -Елена Георгиевна | начальник управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Морозов - Александр Александрович | директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; |
| Гасилова -Анжела ВасильевнаКриворучек - Наталья Ивановна | директор общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг» Западная Сибирь» (по согласованию); директор муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (по согласованию). |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 10.02.2016 №375

План

### мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме

### народного гуляния «Проводы русской зимы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. Благоустройство города Когалыма, транспорт

(А.А.Морозов) |
| 1.1. | Подготовка территории площади по улице Мира в городе Когалыме | 09.03.2016-12.03.2016 | Муниципальноебюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»(А.Н.Кухта) |
| 1.2. | Установка контейнеров для мусора на площади по улице Мира в городе Когалыме (4 единицы) | 12.03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью«Экотехсервис»(В.В.Выговский) |
| 1.3. | Транспортировка автофургонов «Офис» на площадь по улице Мира в городе Когалыме и на место хранения;доставка палатки на площадь по улице Мира в городе Когалыме;монтаж подиума для сцены, надувной сцены, палатки на площади по улице Мира в городе Когалыме;установка масленичного столба на площади по улице Мира в городе Когалыме;демонтаж подиума для сцены, надувной сцены, палатки на площади по улице Мира в городе Когалыме | 12.03.201614.03.201613.03.2016до 13.03.2016до 12.03.201614.03.2016 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»(В.П.Якимов);муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»(С.И.Мешков) |
| 1.4. | Обеспечение вывода электроэнергии к сцене, автофургонам «Офис», стационарной рамке-металлодетектору и торговым точкам на площади по улице Мира в городе Когалыме;предоставление автовышки для конкурса «Масленичный столб»;дежурство электрика во время конкурса «Масленичный столб» | до 12.03.201613.03.201612.00-15.00 13.03.201611.00-16.00 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»(Ю.А.Веприков) |
| 2. Общественный порядок(С.В.Подивилов) |
| 2.1. | Обеспечение охраны общественного правопорядка на площади по улице Мира в городе Когалыме | 13.03.201610.00-17.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму(И.Ю.Доронин) |
| 2.2. | Обеспечение пожарной безопасности места сжигания чучела Зимы на площади по улице Мира в городе Когалыме | 13.03.201614.30-15.30 | Федеральное казённое учреждение «15 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (договорной)»(Р.Р.Сафиуллин) |
| 2.3. | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи во время проведения конкурса «Достань приз» на территории площади по улице Мира в городе Когалыме | 13.03.201614.00-15.00 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымская городская больница»(О.Н.Маковеев) |
| 2.4. | Осуществлять контроль за наполняемостью территории площади по улице Мира в городе Когалыме и в случае превышения предельной нормы требовать от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельно прекращать допуск граждан на территорию площади по улице Мира в городе Когалыме  | 13.03.2016 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму(И.Ю.Доронин) |
| 2.5. | Монтаж ограждения на площади по улице Мира в городе Когалыме по периметру;демонтаж ограждения на площади по улице Мира в городе Когалыме | 12.03.201613.03.2016с 18.00 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»(В.П.Якимов) |
| 2.6. | Монтаж стационарной рамки-металлодетектора на входе со стороны магазина «Медвежонок» на площади по улице Мира в городе Когалыме (1 единица);демонтаж стационарной рамки-металлодетектора на входе со стороны магазина «Медвежонок» на площади по улице Мира в городе Когалыме | 13.03.201609.0017.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»(С.И.Мешков) |
| 3. Культурная и спортивная программа (О.В.Мартынова) |
| 3.1. | Праздничная программа на площади по улице Мира в городе Когалыме: - торжественное открытие народного гуляния, концертная программа с участием творческих коллективов города Когалыма, конкурсно–игровые программы для детей и взрослых; - спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых;- конкурс «Достань приз» (масленичный столб);- сожжение чучела Зимы | 13.03.201611.00-16.0012.00-13.3013.30-14.0014.0015.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»(С.И.Мешков);муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»(Д.А.Прохорин);муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»(С.И.Мешков) |
| 4. Торговля (Е.Г.Загорская) |
| 4.1. | Организация выездной торговли предприятий, работы выездных кафе на территории площади по улице Мира в городе Когалыме | 13.03.201611.00-16.00 | Управление экономики Администрации города Когалыма(Е.Г.Загорская) |
| 4.2. | Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями на территории площади по улице Мира в городе Когалыме | 13.03.2016 | Управление экономики Администрации города Когалыма(Е.Г.Загорская) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_