ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_24_»_ февраля _ 2014  г.				                     № 350

О проведении в городе Когалыме

народного гулянья «Проводы русской зимы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 28 Устава города Когалыма, в целях организованного проведения в городе Когалыме народного гулянья «Проводы русской зимы»

2 марта 2014 года:

1. Провести в городе Когалыме народное гулянье «Проводы русской зимы».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гулянья «Проводы русской зимы».

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гулянья «Проводы русской зимы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гулянья «Проводы русской зимы» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.3. Смету расходов по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гулянья «Проводы русской зимы» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава Администрации города Когалыма			    В.И.Степура

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма			С.В.Подивилов

зам. главы Администрации г.Когалыма			О.В.Мартынова

зам. главы Администрации г.Когалыма			Т.И.Черных

зам. главы Администрации г.Когалыма			Т.В.Новоселова

председатель КФ						М.Г.Рыбачок

начальник ЮУ							И.А.Леонтьева

начальник УЭ							В.И.Кравец

спец.-эксперт ОО ЮУ						Ю.М.Зенкина

Подготовлено:

начальник УКСиМП						Е.В.Бережинская

Разослать: О.В.Мартыновой, С.В.Подивилову, Т.И.Черных, Т.В.Новоселовой, УКСиМП, УЭ, УДОМС, ОМВД, ОАО «ТЭК», КСАТ, Р.Р.Сафиуллину (ФКУ «15 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)»), БУ «КГБ», УПТК, газета.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 24.02.2014 №350

## Состав

## организационного комитета по подготовке и проведению

## в городе Когалыме народного гулянья «Проводы русской зимы»

| Мартынова Ольга Валентиновна | - заместитель главы Администрации города Когалыма, председатель организационного комитета. |
| --- | --- |
| Члены организационного комитета: |
| Подивилов Сергей Викторович | - заместитель главы Администрации города Когалыма; |
| Новоселова Татьяна Владимировна | - заместитель главы Администрации города Когалыма; |
| Бережинская Елена Витальевна | - начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Авчинник Евгения Валерьевна | - начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Доронин Игорь Юрьевич | - начальник отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму, полковник полиции (по согласованию). |

________________________

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 24.02.2014 №350

План

### мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме

### народного гулянья «Проводы русской зимы»

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство города, очистка площади, транспорт (Т.В.Новосёлова) |
| Уборка территории центральной площади по улице Мира от мусора; | с 25.02.2014 по 03.03.2014 | Муниципальное казённое учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Н.Тарасов) |
| Установка контейнеров для мусора на центральной площади по улице Мира (4 штуки) | до 02.03.2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (С.П.Полосенко) |
| Транспортировка автофургонов «Офис» на центральную площадь по улице Мира и на место хранения; монтаж сцены на центральной площади по улице Мира; установка масленичного столба на центральной площади по улице Мира; демонтаж сцены на центральной площади по улице Мира | 01.03.2014 03.03.2014 до 02.03.2014 до 02.03.2014 03.03.2014 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (А.А.Дыба) |
| Обеспечение вывода электроэнергии к сцене, к фургонам «Офис» и к торговым точкам на центральной площади по улице Мира; предоставление автовышки для конкурса «Масленичный столб»; дежурство электрика в течение всего мероприятия | до 01.03.2014 02.03.2014 12.00-15.00 02.03.2014 11.00-16.00 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 2. Общественный правопорядок (С.В.Подивилов) |
| Обеспечение безопасности на пути следования автофургонов «Офис» на центральную площадь по улице Мира и на место хранения экипажем ГИБДД; обеспечение охраны общественного правопорядка во время проведения мероприятия на центральной площади по улице Мира; перекрытие дорожного движения по улице Мира (от улицы Степана Повха до улицы Молодёжная) | 01.03.2014 02.03.2014 02.03.2014 10.00-17.00 02.03.2014 10.00-17.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| Обеспечение пожарной безопасности места сжигания чучела Зимы | 02.03.2014 14.30-15.30 | Федеральное казённое учреждение «15 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (договорной)» (Р.Р.Сафиуллин) |
| Обеспечение готовности скорой медицинской помощи во время проведения конкурса «Достань приз» | 02.03.2014 14.00-15.00 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымская городская больница» (А.С.Хряков) |
| 3. Торговля (В.И.Кравец) |
| Организация выездной торговли предприятий, работы выездных кафе на территории центральной площади по улице Мира | 02.03.2014 с 11.00 – 16.00 | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Е.В.Авчинник) |
| 4. Культурная и спортивная программа (О.В.Мартынова) |
| Праздничная программа с участием творческих коллективов города: - конкурсно – игровые программы для детей и взрослых; - концертная программа | 02.03.2014 11.00-16.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| Конкурс «Достань приз» (масленичный столб); сожжение чучела Зимы | 02.03.2014 14.00 15.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| Конкурсно – развлекательная программа для детей и взрослых; Спортивно – развлекательные мероприятия для детей и взрослых | 02.03.2014 13.00-14.00 13.00-14.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |

__________________________

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 24.02.2014 №350

Смета расходов

по подготовке и проведению в городе Когалыме

народного гулянья «Проводы русской зимы»

| Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма | Наименование мероприятий | Ответственный | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма, всего |  |  | 258 520,00 |
| в т.ч. |  |  |  |
|  | Транспортные услуги | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» | 17 000,00 |
|  | Оплата по договорам гражданско – правового характера (техническое оформление мероприятия, работа сценариста-постановщика, работа ведущего, работа актёра, работа звукооператора, отчисления в фонды, 27,1%) | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» | 59 800,55 |
|  | Продукты питания (питьевой режим) | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» | 10 000,00 |
|  | Монтаж демонтаж сцены | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» | 97 000,00 |
|  | Потребление электроэнергии | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» | 6 000,00 |
|  | Установка столба | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» | 25 000,00 |
|  | Услуга дежурства врачебной бригады отделения скорой медицинской помощи | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» | 1 423,00 |
|  | Прочие расходы (приобретение призов) | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» | 10 000,00 |
|  | Прочее приобретение (батарейки пальчиковые, батарейки - крона, реквизит скомороха) | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» | 32 296,45 |
| Всего | 258 520,00 |

________________________