ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_24_»_ апреля _ 2014  г.				                      № 873

Об утверждении плана мероприятий

Администрации города Когалыма по

передаче функции предоставления муниципальных услуг

на исполнение муниципальному автономному учреждению

«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ               «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 2.13 плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 №569-п «О мерах по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», учитывая методические рекомендации по передаче государственных (муниципальных) услуг на исполнение в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденные приказом Департамента экономического развития Ханты-мансийского автономного округа - Югры от 03.03.2014 №77:

- Утвердить план мероприятий Администрации города Когалыма по передаче функции предоставления муниципальных услуг на исполнение муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма, ответственным за реализацию Плана мероприятий, ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчётным, предоставлять информацию об исполнении Плана мероприятий в управление экономики Администрации города Когалыма.

- Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Т.И.Черных.

Глава Администрации города Когалыма			    В.И.Степура

вано:

зам. главы Администрации г.Когалыма			Т.И.Черных

председатель КУМИ						А.В.Ковальчук

начальник ЮУ							И.А.Леонтьева

начальник УО							С.Г.Гришина

начальник ОАиГ						Н.Н.Авренюк

зам. начальника УЭ						Ю.Л.Спиридонова

начальник ОО ЮУ						С.В.Панова

Подготовлено:

спец.-эксперт ОРАР УЭ					А.А.Шумков

Разослать: УОДОМС, УО, отдел ОАиГ, КУМИ, УЭ, КФ, газета, Сабуров.

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 24.04.2014 №873

План мероприятий

Администрации города Когалыма по передаче функции предоставления муниципальных услуг на исполнение муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение анализа муниципальных услуг с целью выявления услуг, которые могут быть переданы на исполнение в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) | апрель 2014 года | Структурные подразделения Администрации города Когалыма, предоставляющие муниципальные услуги |
| 2. | Составление перечня муниципальных услуг, которые могут быть переданы на исполнение в МФЦ | апрель 2014 года | Структурные подразделения Администрации города Когалыма, предоставляющие муниципальные услуги |
| 3. | Проведение оценки фактического состояния предоставления каждой муниципальной услуги, включенной в перечень муниципальных услуг, которые могут быть переданы на исполнение в МФЦ | май 2014 года | Управление экономики Администрации города Когалыма совместно со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, предоставляющими муниципальные услуги |
| 4. | Проведение анализа нормативно-правовой базы, регламентирующей предоставление муниципальных услуг, которые планируются к передаче на исполнение в МФЦ, выявление законодательных барьеров, препятствующих передаче услуг на исполнение в МФЦ | май-июнь 2014 года | Структурные подразделения Администрации города Когалыма, предоставляющие муниципальные услуги |
| 5. | Проведение оценки финансовых выгод и издержек, связанных с передачей муниципальных услуг на исполнение в МФЦ | июнь 2014 года | Управление экономики Администрации города Когалыма |
| 6. | Осуществление мероприятий по устранению законодательных барьеров, препятствующих передаче муниципальных услуг на исполнение в МФЦ | июль-август 2014 года | Структурные подразделения Администрации города Когалыма, предоставляющие муниципальные услуги |
| 7. | Осуществление действий по организационно-методическому обеспечению передачи муниципальных услуг на исполнение в МФЦ | сентябрь 2014 года | Управление экономики Администрации города Когалыма совместно со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, предоставляющими муниципальные услуги |
| 8. | Разработка и внедрение системы мониторинга и качества предоставления услуги, переданной на исполнение в МФЦ | сентябрь 2014 года | Управление экономики Администрации города Когалыма совместно с МФЦ |

____________________