ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| От | «25» |  | ноября |  | 2019 | г. | № | 2595 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке и проведении мероприятий

в рамках празднования

Нового 2020 года в городе Когалыме

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий в рамках празднования Нового 2020 года в городе Когалыме:

1. Провести в городе Когалыме мероприятия в рамках празднования Нового 2020 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования Нового 2020 года в городе Когалыме.

3. Утвердить:

3.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования Нового 2020 года в городе Когалыме, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. план подготовки и проведения мероприятий в рамках празднования Нового 2020 года в городе Когалыме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. смету расходов на подготовку и проведение мероприятий в рамках празднования Нового 2020 года в городе Когалыме, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальных программ «Культурное пространство города Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Глава города Когалыма			                                Н.Н.Пальчиков

Согласовано:

зам. главы г.Когалыма					Р.Ю.Попов

зам. главы г.Когалыма					Л.А.Юрьева

зам. главы г.Когалыма					Т.И.Черных

зам. главы г.Когалыма					М.А.Рудиков

начальник ЮУ						И.А.Леонтьева

председатель КФ					М.Г.Рыбачок

начальник УКСиМП					А.А.Логинова

начальник УИДиРП					Ю.Л.Спиридонова

начальник ОФЭОиК					А.А.Рябинина

директор МКУ «УЖКХ г.Когалыма»	 		А.Т.Бутаев

зав. сектором пресслужбы				Т.В.Захарова

Подготовлено:

главный специалист ОК УКСиМП			П.А.Розумная

### Разослать: Л.А.Юрьевой, Р.Ю.Попову, Т.И.Черных, М.А.Рудикову, А.А.Кабатову, А.А.Логиновой, М.Г.Рыбачок, Е.Г.Загорской, А.А.Рябининой, В.С.Лаишевцеву, Т.В.Захаровой, отдел ГО и ЧС, ОМВД, ОГПС-15, ФСБ, МЧС, ЕДДС, Концесском, Горводоканал, КСАТ, ЮТЭК-Когалым, УПТК, УСО, КРС «Евразия», «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», Ремспецтранс-1, УТТ-1, Дорстройсервис, Прогресснефтесервис, ЛУКОЙЛ-ЭПУ Сервис, Когалымское УТТ, Тюменьэнерго  Когалымские электрические сети, КАТКонефть,  КФ ООО «БКЕ», ЛУКОЙЛ-АИК, АРГОС-Кедр, «АРГОС–СТПС», АРГОС-Прометей, ЦНИПР, Когалымнефтегеофизика, НПО-Сервис, ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ, Нефтеавтоматика,  АРТ-Праздник, Музейно-выставочный центр, Дворец спорта, Медиа-холдинг ЗС, Когалымский вестник, С.П.Сабурову.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 25.11.2019 №2595

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий

в рамках празднования Нового 2020 года в городе Когалыме

| Пальчиков Николай Николаевич | - | глава города Когалыма; |
| --- | --- | --- |
| Кабатов Андрей Александрович | - | заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Ярема Роман Ярославович | - | первый заместитель главы города Когалыма; |
| Юрьева Людмила Анатольевна | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Попов Ростислав Юрьевич | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Рудиков Михаил Алексеевич Черных Татьяна Ивановна | - - | заместитель главы города Когалыма; заместитель главы города Когалыма; |
| Логинова Алина Айратовна | - | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Спиридонова Юлия Леонидовна | - | начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма; |
| Лаишевцев Владимир Сергеевич | - | начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма; |
| Захарова Татьяна Валерьевна | - | заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма; |
| Бутаев Артем Тлюбаевич | - | директор Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (по согласованию); |
| Василенко Сергей Викторович | - | начальник управления оплаты и мотивации труда Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Пчелинцев Виктор Владимирович | - | начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию); |
| Гасилова Анжела Васильевна | - | директор Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг» Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Калиниченко Татьяна Александровна | - | директор Муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (по согласованию). |

________________________

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 25.11.2019 №2595

План по подготовке и проведению мероприятий

в рамках празднования Нового 2020 года в городе Когалыме

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Благоустройство города Когалыма, строительство Снежного городка, транспорт (М.А.Рудиков) |
| 1.1. | Предоставление вариантов эскизов Снежного городка на центральной площади по улице Мира (далее – площадь); предоставление схемы Снежного городка | до 26.11.2019 до 29.11.2019 | Администрация города Когалыма (М.А.Рудиков); отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) |
| 1.2. | Устранение дефектов и неполадок световых гирлянд и иллюминаций на улицах города Когалыма | до 02.12.2019 | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.3. | Подготовка территории к строительству Снежного городка на площади | с 26.11.2019 по 02.12.2019 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый) |
| 1.4. | Установка тёплых вагончиков для резчиков, охранников и хранения инструментов на площади: - 1 ед.; - 1 ед. | 04.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов); Общество с ограниченной ответственностью «Компания по ремонту скважин «Евразия» (С.Д.Шведов) |
| 1.5. | Нарезка и заготовка льда | с 26.11.2019 по 09.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Ремспецтранс-1» (Р.А.Коньков) |
| 1.6. | Предоставление автотранспорта для завоза льда на площадь: - автокран – 1 ед.; - бортовая машина – 1 ед.; - автокран – 1 ед.; - автобус – 1 ед.; - бортовая машина – 1 ед. | с 26.11.2019 по 16.12.2019 с 26.11.2019 по 16.12.2019 с 26.11.2019 по 16.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Когалымское управление технологического транспорта» (Е.Е.Аржанников); Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (А.Е.Зубович); Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый) |
| 1.7. | Завоз снега | с 26.11.2019 по 06.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович); Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (С.Д.Снурницын); Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый) |
| 1.8. | Строительство объектов на площади согласно схемы Снежного городка, устранение дефектов в ходе их эксплуатации (1 раз в неделю): - Большая снежная горка - Снежные скаты горок - Малые ледяные горки - Лабиринт - Ледяные ограждения ёлки - Ледяная фигура «Символ года» - Объемная ледяная композиция (фотозона) - Ледяная композиция «Оленья упряжка» - Ледяная композиция «Медведица с медвежатами» - Объемная ледяная композиция «С Новым Годом!» | с 04.12.2019 по 16.12.2019 до 25.02.2020 | Предприятия, организации, учреждения города Когалыма; Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (С.Д.Снурницын); Общество с ограниченной ответственностью «ПрогрессНефтеСервис» (В.Т.Трондин); Общество с ограниченной ответственностью «Компания по ремонту скважин «Евразия» (С.Д.Шведов); Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (А.В.Ткач); Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – АИК» (А.А.Корунов); Когалымский филиал общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» (И.И.Коломейцев); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков); Общество с ограниченной ответственностью «Когалымское управление технологического транспорта» (Е.Е.Аржанников); Открытое акционерное общество «Когалымнефтегеофизика» (Е.Г.Кузнецов); Общество с ограниченной ответственностью «Центр научно-исследовательских и производственных работ» (Т.А.Агадуллин); филиал Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (Р.Р.Имакаев); Общество с ограниченной ответственностью «КАТКонефть» (В.Н.Клименко); филиал Общества с ограниченной ответственностью «АРГОС» - КЕДР (В.Р.Закиров); филиал Общества с ограниченной ответственностью «АРГОС» - Прометей (В.В.Царенков) |
| 1.9. | Строительство объектов на территории зоны отдыха «Метелица» согласно схемы Снежного городка, устранение дефектов в ходе их эксплуатации (1 раз в неделю): - Ледяная композиция «Дед Мороз и Снегурочка» - Ледяная фигура «Символ года» - Снежная горка - Ледяное ограждение ёлки - Ледяная фотозона | с 04.12.2019 по 16.12.2019 до 25.02.2020 | Предприятия, организации, учреждения города Когалыма; Региональное управление по ХМАО и ЯНАО АЗС Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (А.А.Абдеев); филиал Общества с ограниченной ответственностью «Аргос – СТПС» (Р.Г.Низамов); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 1.10. | Предоставление рабочих для строительства Снежного городка на площади: - по 3 пильщика с комплектом инструментов; - по 3 подсобных рабочих | с 04.12.2019 по 16.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович); Общество с ограниченной ответственностью «Когалым Нефтепромысловое оборудование – Сервис» (А.В.Володин); Западно-Сибирское региональное управление общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (В.Г.Хованский); Когалымское отделение Уфимского Наладочного Управления Акционерного общества «Нефтеавтоматика» (Е.А.Солонарь) |
| 1.11. | Предоставление рабочих для строительства Снежного городка на территории зоны отдыха «Метелица»: - по 1 пильщику с комплектом инструментов; - по 1 подсобному рабочему | с 04.12.2019 по 16.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович); Общество с ограниченной ответственностью «Когалым Нефтепромысловое оборудование – Сервис» (А.В.Володин); Западно-Сибирское региональное управление Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (В.Г.Хованский); Когалымское отделение Уфимского Наладочного Управления Акционерного общества «Нефтеавтоматика» (Е.А.Солонарь) |
| 1.12. | Предоставление автотранспорта, специализированной автотехники для строительства Снежного городка на площади, ледового катка на территории, прилегающей к спортивному центру «Юбилейный»: - бульдозер (по заявкам); - МКСМ – 1 ед.; - грейдер (по заявкам); - фронтальный погрузчик- 1 ед., 1 дополнительная ед. (по заявкам); - МКСМ – 1 ед. | с 04.12.2019- по 16.12.2019 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый); Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (С.Д.Снурницын); |
| 1.13. | Предоставление автотранспорта, специализированной автотехники для строительства Снежного городка на территорию зоны отдыха «Метелица»: - бульдозер (по заявкам); - МКСМ – 1 ед.; - грейдер (по заявкам); - фронтальный погрузчик- 1 ед., 1 дополнительная ед. (по заявкам); - МКСМ – 1 ед. | с 04.12.2019- по 16.12.2019 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый); Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (С.Д.Снурницын); |
| 1.14. | Предоставление воды для работы со льдом на площади | с 04.12.2019 по 16.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета) |
| 1.15. | Очистка от снега ледового катка на территории, прилегающей к спортивному центру «Юбилейный» | по заявкам | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый); Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |
| 1.16. | Монтаж ёлок на площади и на территории зоны отдыха «Метелица» демонтаж ёлок | с 04.12.2019 по 09.12.2019 с 20.02.2020 | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.17. | Установка фундаментных блоков в основание ёлки на площади; демонтаж фундаментных блоков | 04.12.2019 с 20.02.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.18. | Монтаж двух баннеров на стационарную ферму по улице Молодежная; демонтаж двух баннеров со стационарной фермы по улице Молодежная | с 04.12.2019 по 06.12.2019 с 25.02.2020 по 28.02.2020 | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.19. | Установка фигур «Дед Мороз», «Снегурочка» на площади; демонтаж фигур | до 16.12.2019 с 20.02.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.20. | Обеспечение вывода электроэнергии на площадь к объектам: - ёлка; - фигуры; - иллюминация; - дополнительное освещение для художников – оформителей; - передвижной пункт для обеспечения охраны общественного порядка; - чумы. Обеспечение вывода электроэнергии к ёлке на территории зоны отдыха «Метелица» | согласно заявкам исполнителей строительства с 16.12.2019 по 02.03.2020 с 27.12.2019 по 30.12.2019 согласно заявкам исполнителей строительства | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.21 | Очистка территории площади вдоль городского фонтана для установки 3 чумов | 27.12.2019 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый) |
| 1.22. | Установка чумов (3 единицы) на площади демонтаж чумов на площади | 27.12.2019 30.12.2019 | Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (И.И.Куклина) |
| 1.23. | Монтаж ограждения площади демонтаж ограждения площади | 28.12.2019 30.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.24. | Ревизия отопительной системы передвижного пункта полиции и устранение неполадок | до 16.12.2019 | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.25 | Монтаж и подключение объемных световых композиций: - 2 на площади, - 1 на территории зоны отдыха «Метелица» демонтаж объемных световых композиций | с 04.12.2019 по 09.12.2019 с 20.02.2020 | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.26. | Монтаж подиума на площади демонтаж подиума на площади | 28.12.2019 30.12.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.27. | Уборка территории Снежного городка на площади | постоянно | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый) |
| 1.28. | Установка туалетов на территории, прилегающей к площади | с 04.12.2019 по 09.01.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.29. | Праздничное оформление: - зданий предприятий, организаций, учреждений города Когалыма и территорий, прилегающих к ним; - торговых предприятий города Когалыма | до 06.12.2019 | Предприятия, организации, учреждения города Когалыма; Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) |
| 1.30. | Приёмка Снежного городка на площади | 21.12.2019 | Организационный комитет |
| 2. Общественный порядок (Р.Ю.Попов) |
| 2.1. | Обеспечение охраны Снежного городка на площади во время его строительства (по 2 человека от организаций) | с 8.00 04.12.2019 до 08.00 21.12.2019 согласно графика | Администрация города Когалыма (М.А.Рудиков); Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (С.В.Василенко) |
| 2.2. | Обеспечение охраны Снежного городка на площади | с 08.00 21.12.2019- до 08.00 01.03.2020 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 2.3. | Предоставление передвижного пункта для обеспечения охраны общественного порядка на площади | с 20.12.2019 по 02.03.2020 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (В.В.Пчелинцев) |
| 2.4. | Транспортировка передвижного пункта: - на площадь; - к месту хранения | до 20.12.2019 02.03.2020 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый) |
| 2.5. | Обеспечение охраны общественного порядка на площади во время проведения народных гуляний в рамках празднования Нового года | 29.12.2019 11.00-16.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (В.В.Пчелинцев) |
| 2.6. | Монтаж и демонтаж стационарных рамок-металлодетекторов (3 единицы) на площади во время проведения народных гуляний в рамках празднования Нового года | 29.12.2019 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков); Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 2.7. | Осуществление контроля за наполняемостью территории площади и, в случае превышения предельной нормы, требование от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельное прекращение допуска граждан на территорию площади во время проведения народных гуляний в рамках празднования Нового года | 29.12.2019 11.00– 16.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (В.В.Пчелинцев) |
| 2.8. | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи на время проведения народных гуляний в рамках празднования Нового года | 29.12.2019 11.00– 16.00 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» (О.Н.Маковеев) |
| 3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия (Л.А.Юрьева) |
| 3.1. | Организация и проведение новогодних вечеров, утренников, развлекательных программ и досуговых мероприятий в рамках празднования Нового 2020 года в городе Когалыме | 13.12.2019-05.01.2020 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков); Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (И.И.Куклина) |
| 3.2. | Народные гуляния в рамках празднования Нового года | 29.12.2019 12.00– 15.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.3. | Спортивные мероприятия в рамках празднования Нового года | 29.12.2019 11.00-12.00 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |
| 3.4. | Проведение мастер-классов в чумах на площади | 29.12.2019 12.00-16.00 12.00-14.00 14.00-16.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (Л.Г.Некрасова); Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (И.И.Куклина) |
| 3.5. | Информирование в средствах массовой информации подготовки и проведения мероприятий | в течение подготовки и проведения мероприятий | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова); Муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» (Т.А.Калиниченко); Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (Т.В.Захарова) |
| 4. Торговля (Т.И.Черных) |
| 4.1. | Организация выездной торговли на площади | 29.12.2019 11.00-16.00 | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) |
| 4.2. | Организация уборки мест торговли на площади после проведения праздничных мероприятий | 29.12.2019 | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) |

_______________________