

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

От «26» июня 2014 г. №1525

О внесении изменения

в постановление Администрации

города Когалыма от 24.04.2014 №873

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протокола заседания комиссии по проведению административной реформы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономного округе – Югре от 26.03.2014 №13:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 24.04.2014 №873 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Когалыма по передаче функции предоставления муниципальных услуг на исполнение муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Т.И.Черных.

Исполняющий обязанности

главы Администрации города Когалыма А.Е.Зубович

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 26.06.2014 №1525

План мероприятий Администрации города Когалыма

по передаче функции предоставления муниципальных услуг на исполнение муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационные мероприятия | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы для координации мероприятий по передаче функции предоставления муниципальных услуг на исполнение в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – рабочая группа) | май  2014 года | Распоряжение Администрации города Когалыма о создании рабочей группы  (100-р от 21.05.2014) | Управление экономики Администрации города Когалыма |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по передаче функции предоставления муниципальных услуг на исполнение в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ») | до 30 апреля  2014 года | Постановление Администрации города Когалыма  (24.04.2014 №873) | Управление экономики Администрации города Когалыма совместно со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, предоставляющими муниципальные услуги |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия | | | | |
| 3. | Проведение анализа муниципальных услуг, включенных в реестр муниципальных услуг Администрации города Когалыма с целью выявления услуг, которые могут быть переданы на исполнение в МАУ «МФЦ» | до 7 мая  2014 года | Перечень муниципальных услуг, которые могут быть переданы на исполнение в МАУ «МФЦ» | Рабочая группа |
| 4. | Проведение оценки фактического состояния предоставления каждой муниципальной услуги, включенной в перечень муниципальных услуг, которые могут быть переданы на исполнение в МАУ «МФЦ» | до 30 мая  2014 года | Паспорт муниципальной услуги | Управление экономики Администрации города Когалыма совместно со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, предоставляющими муниципальные услуги |
| 5. | Проведение анализа нормативно-правовой базы, регламентирующей предоставление муниципальных услуг, которые планируются к передаче на исполнение в МАУ «МФЦ», выявление законодательных барьеров, препятствующих передаче муниципальных услуг на исполнение в МАУ «МФЦ» | до 30 мая  2014 года | Перечень нормативных правовых актов с указанием законодательных барьеров, препятствующих передаче муниципальных услуг в МАУ «МФЦ» (при наличии таких барьеров), аргументированных сведений о возможности или невозможности их устранения | Управление экономики Администрации города Когалыма совместно со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, предоставляющими муниципальные услуги |
| 6. | Проведение оценки финансовых выгод и издержек, связанных с передачей услуги на исполнение в МАУ «МФЦ» | до 30 мая  2014 года | Информационная справка, содержащая сведения о финансовых выгодах и издержках, связанных с передачей услуги на исполнение в МАУ «МФЦ» | Управление экономики Администрации города Когалыма совместно со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, предоставляющими муниципальные услуги |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на устранение законодательных барьеров,   препятствующих передаче услуги на исполнение в МАУ «МФЦ» | | | | |
| 7. | Составление перечня нормативных правовых актов, которые содержат законодательные барьеры для передачи муниципальных услуг на исполнение в МАУ «МФЦ» | до 30 мая  2014 года | Перечень нормативных правовых актов, которые содержат законодательные барьеры | Управление экономики Администрации города Когалыма совместно со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, предоставляющими муниципальные услуги |
| 8. | Осуществление мероприятий по устранению законодательных барьеров, препятствующих передаче муниципальных услуг на исполнение в МАУ «МФЦ». | август  2014 года | План по внесению изменений в нормативные правовые акты, включенные в перечень; нормативные правовые акты о внесении изменений | Рабочая группа;  управление экономики Администрации города Когалыма совместно со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, предоставляющими муниципальные услуги, и чьи муниципальные услуги передаются на исполнение в МАУ «МФЦ» |
| 1. Организационно-методические мероприятия | | | | |
| 9. | Проведение совместных совещаний между структурными подразделениями Администрации города Когалыма и МАУ «МФЦ» по передаче функции предоставления муниципальных услуг на исполнение в МАУ «МФЦ» | По мере необходимости | Протоколы совместных совещаний | Управление экономики Администрации города Когалыма совместно со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, предоставляющими муниципальные услуги, и чьи муниципальные услуги передаются на исполнение в МАУ «МФЦ» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Составление совместных планов по передаче функции предоставления муниципальных услуг на исполнение в МАУ «МФЦ», соглашений о взаимодействии | до 20 августа 2014 года | Планы мероприятий по передаче услуги в МАУ «МФЦ», соглашения о взаимодействии | Управление экономики Администрации города Когалыма совместно со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, предоставляющими муниципальные услуги, и чьи муниципальные услуги передаются на исполнение в МАУ «МФЦ» |
| 11. | Подготовка методических рекомендаций, обучение специалистов МАУ «МФЦ» по предоставлению муниципальных услуг, переданных на исполнение в МАУ «МФЦ» | В соответствии с пунктом 10 Плана мероприятий Администрации города Когалыма  по передаче функции предоставления муниципальных услуг на исполнение муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденного постановлением Администрации  города Когалыма от 24.04.2014 №873 (далее -План), но не позднее  1 октября 2014 года | Методические рекомендации, документы, подтверждающие прохождение обучения специалистами МАУ «МФЦ». | Управление экономики Администрации города Когалыма совместно со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, предоставляющими муниципальные услуги, и чьи муниципальные услуги передаются на исполнение в МАУ «МФЦ» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Организация передачи информационных ресурсов, соответствующих реестров (регистров) сведений (информации), необходимых для предоставления муниципальных услуг либо предоставления доступа к ним специалистам МАУ «МФЦ» | В соответствии с пунктом 10 Плана, но не позднее  1 ноября  2014 года | Акты передачи информационных ресурсов, соответствующих реестров (регистров) сведений (информации) | Управление экономики Администрации города Когалыма совместно со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, предоставляющими муниципальные услуги, и чьи муниципальные услуги передаются на исполнение в МАУ «МФЦ» |
| 13. | Информирование населения о возможности получения переданных на исполнение в МАУ «МФЦ» муниципальных услуг | до 1 ноября 2014 года, далее по отдельному плану | Информационные материалы, размещенные в средствах массовой информации, в местах предоставления муниципальных услуг, МАУ «МФЦ» и т.д. | Структурные подразделения Администрации города Когалыма, ответственные за качество предоставления муниципальных услуг |
| 1. Внедрение системы мониторинга и контроля качества   предоставления переданных на исполнение муниципальных услуг | | | | |
| 14. | Разработка и утверждение методик, планов, показателей, по которым будет проводиться мониторинг и контроль качества предоставления переданных на исполнение в МАУ «МФЦ» муниципальных услуг | В соответствии с пунктом 10 Плана, но не позднее  1 ноября  2014 года | Методические рекомендации, документы, подтверждающие прохождение обучения специалистами МАУ «МФЦ». | Рабочая группа |
| 15. | Проведение мониторинга и контроля качества предоставления переданных на исполнение в МАУ «МФЦ» муниципальных услуг | Ежемесячно,  с 1 декабря  2014 года | Предоставление отчета МАУ «МФЦ» в управление экономики Администрации города Когалыма | МАУ «МФЦ», Управление экономики Администрации города Когалыма |