ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «24»     июля    2014 г.                                                                 		№1814

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных

празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной

и газовой промышленности в 2014 году

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности:

1. Провести празднование Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности 06 сентября 2014 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава Администрации города Когалыма			    В.И.Степура

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма			П.А.Ращупкин

председатель КФ						М.Г.Рыбачок

начальник УЭ	 						Е.Г.Загорская

зам. начальника УКСиМП					А.Б.Жуков

и.о. начальник ЮУ						А.В.Косолапов

и.о. начальника ОКОС					И.С.Леонова

начальник ОО ЮУ						С.В.Панова

и.о.зам. ген. директора ООО «ЛЗС»				И.Н.Кадочникова

Подготовлено:

вед.спец. ОК УКСиМП					Е.А.Джошкунер

Разослать: О.В.Мартыновой, Т.И.Черных, П.А.Ращупкину, А.А.Кабатову, И.П.Эннсу, КФ, УКСиМП, УО, УЭ, ЮУ, УОДОМС, ОКОС, И.Ю.Доронину (ОМВД), В.П.Якимову (УПТК), В.Н.Тарасову (КСАТ), С.П.Полосенко (Экотехсервис), Ю.А.Веприкову (ЮТЭК-Когалым), А.Н.Шекете (Горводоканал), Р.Р.Сафиуллину (ОГПС-15), КГБ, Д.А.Прохорину (Дворец спорта), ТК «Инфосервис+», А.А.Устиновичу (Ростелеком), газета, Сабуров.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 24.07.2014 №1814

### Состав организационного комитета по подготовке и проведению

### мероприятий, посвящённых празднованию

### Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности

| Мартынова Ольга Валентиновна | - | заместитель главы Администрации города Когалыма, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Кабатов Андрей Александрович | - | заместитель генерального директора по управлению персоналом общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», сопредседатель организационного комитета. |
| Члены организационного комитета: |
| Ращупкин Павел Александрович | - | заместитель главы Администрации города Когалыма; |
| Жуков Александр Борисович | - | заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Юнусбаев Сабиржан Урунбаевич | - | заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ –Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Эннс Иван Петрович | - | председатель профсоюзного комитета территориальной профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Доронин Игорь Юрьевич | - | начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию); |
| Хасанова Анжелика Альфридовна | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Медиа – холдинг «Западная Сибирь» (по согласованию). |

# _____________________

# Приложение 2

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

от 24.07.2014 №1814

### План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство города Когалыма, транспорт (П.А.Ращупкин) |
| 1.1. | Установка праздничного оформления – баннеров, растяжек, флагов на улицах города Когалыма; демонтаж праздничного оформления – баннеров, растяжек, флагов на улицах города Когалыма | до 30.08.2014 с 07.10.2014 до 11.10.2014 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов) |
| 1.2. | Праздничное оформление витрин предприятий торговли и общественного питания | до 30.08.2014 | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма (Е.В.Авчинник) |
| 1.3. | Оформление иллюминацией центральных улиц города Когалыма | до 30.08.2014 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.4. | Обеспечение вывода электроэнергии к автофургонам «Офис», местам торговли и на все площадке проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности (далее - мероприятия): -центральная площадь на улице Мира; - рябиновый бульвар дежурство электрика в течение всего мероприятия | до 06.09.2014 06.09.2014 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.5. | Установка и оформление праздничной сцены на центральной площади по улице Мира; демонтаж сцены на центральной площади по улице Мира по окончании мероприятий | до 06.09.2014 07.09.2014 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 1.6. | Монтаж силового ограждения сцены; демонтаж силового ограждения сцены | 06.09.2014 07.09.2014 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 1.7. | Транспортировка автофургонов «Офис» (2 единицы) на центральную площадь по улице Мира; транспортировка автофургонов «Офис» на место хранения | 05.09.2014 10.00 07.09.2014 10.00 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.8. | Обеспечение дежурства охраны сценической площадки на центральной площади по улице Мира: - с 05.09.2014 по 07.09.2014 – круглосуточно | с 05.09.2014 по 07.09.2014 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов) |
| 1.9. | Установка контейнеров и вывоз мусора: - для монтажников сцены, - с центральной площади по улице Мира, - с территории рябинового бульвара; - с территории, прилегающей к муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | с 02.09.2014 с 05.09.2014 по 07.09.2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (С.П.Полосенко) |
| 1.10. | Установка биотуалетов на площадках проведения мероприятий: - для монтажников сцены (1 шт.) - на центральной площади по улице Мира(6 единиц); - на рябиновом бульваре (2 единицы) | с 02.09.2014 с 05.09.2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета) |
| 1.11. | Очистка территории центральной площади по улице Мира, парка военной техники; организация уборки мест торговли торговыми предприятиями | с 05.09.2014 по 07.09.2014 06.09.2014 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Н.Тарасов); управляющие компании (по согласованию); отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма (Е.В.Авчинник) |
| 1.12. | Предоставление охраняемой стоянки для автотранспорта с пиротехникой и звуковой аппаратурой на территории муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника» | с 04.09.2014 по 08.09.2014 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Н.Тарасов) |
| 1.13. | Изменение маршрута движения общественного транспорта на время проведения праздничных мероприятий на центральной площади по улице Мира (улица Мира от улицы Степана Повха до улицы Молодёжная и улица Молодёжная от улицы Мира до улицы Ленинградская) | 06.09.2014 11.30-24.00 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов) |
| 2. Культурные и спортивные мероприятия (О.В.Мартынова) |
| 2.1. | Церемония возложения цветов у памятного места первопроходцев по улице Береговая | 06.09.2014 14.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 2.2. | Организация и проведение культурной программы «Любимому городу посвящается» на центральной площади по улице Мира: - развлекательная программа для детей; - концертная программа с участием детских творческих коллективов города Когалыма; -концертная программа национально-культурных сообществ города Когалыма «Пою тебе, мой Когалым!»; - молодёжный танцевальный флеш-моб; - торжественное поздравление жителей города Когалыма; - концертная программа с участием творческих коллективов города Когалыма; - концертная программа с участием приглашённых артистов – «звёзд» эстрады; - фейерверк | 06.09.2014 12.00-12.30 12.30-16.00 16.00-17.30 17.30-18.00 18.00-19.00 19.00-21.00 21.00-23.00 23.00-23.15 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков); Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Е.В.Бережинская); муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 2.3. | Выступление духового оркестра на рябиновом бульваре | 06.09.2014 12.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Феникс» (Хайруллина Л.Г.) |
| 2.4. | Работа парка аттракционов | 06.09.2014 12.00-20.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (Л.А.Заремская) |
| 2.5. | Развлекательная программа в парке аттракционов: - для детей дошкольного возраста; - для детей и молодых семей; - для молодёжи | 06.09.2014 11.00-13.00 13.00-17.00 17.00-20.00 | Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (Л.А.Заремская) |
| 2.6. | Когалымский арт-вернисаж, «Город мастеров», выставка-продажа работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы на центральной площади по улице Мира | 06.09.2014 12.00 – 19.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (И.В.Артюхова) |
| 2.7. | Организация и проведение квеста - игры на рябиновом бульваре | 06.09.2014 14.00-17.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 2.8. | Организация работы «ретро-танцплощадки» для лиц элегантного возраста | 06.09.2014 14.00-17.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь» (Р.Р.Мирова) |
| 2.9. | Танцевальная программа для жителей города Когалыма в Культурно-досуговом комплексе «Метро» | 06.09.2014 23.00-03.00 | муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (Л.А.Заремская) |
| 2.10. | Обеспечение участия в концертной программе на центральной площади по улице Мира: - общеобразовательных организаций города Когалыма; - дошкольных образовательных организаций города Когалыма; - общественных организаций города Когалыма | 06.09.2014 | Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); отдел координации общественных связей Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) |
| 2.11. | Спортивно-массовые мероприятия в муниципальном автономном учреждении «Дворец спорта» и на спортивно-дворовых площадках города Когалыма: - мини-футбол среди юношей и мужчин; - баскетбол среди взрослых; - шахматы среди детей и взрослых; - «Весёлые старты» среди детей; - дартс среди детей и взрослых; - настольный футбол, финальный этап; - фестиваль спорта, финальный этап | 06.09.2014 11.00 – 16.00 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |
| 2.12. | Освещение организационных и праздничных мероприятий в средствах массовой информации | в течение подготовки и проведения мероприятия | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (В.В.Матушкин); Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» (Н.И.Криворучек) |
| 2.13. | Информирование жителей города Когалыма о перекрытии дорожного движения в день проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности | с 02.09.2014 по 06.09.2013 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (В.В.Матушкин) |
| 2.14. | Организация питания артистов, технического персонала, сотрудников полиции | 06.09.2014 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 2.15. | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи на время проведения праздничных мероприятий | 06.09.2014 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» (О.Н.Маковеев) |
| 3. Общественный порядок (С.В.Подивилов) |
| 3.1. | Обеспечение охраны общественного порядка в городе Когалыме на время проведения мероприятий: - на площадках муниципального автономного учреждения «Дворец спорта», спортивного центра «Юбилейный» и муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа №10»; - на центральной площади по улице Мира; - в парке аттракционов; - на рябиновом бульваре | 06.09.2014 11.00 – 16.00 12.00-24.00 12.00 – 19.00 12.00-19.00 | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.2. | Установка передвижного пункта полиции на центральной площади по улице Мира | 05.09.2014 – 07.09.2014 | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.3. | Перекрытие движения автомобильного транспорта на время проведения праздничных мероприятий на центральной площади по улице Мира (улица Мира от улицы Степана Повха до улицы Молодёжная и улица Молодёжная от улицы Мира до улицы Ленинградская) | 06.09.2014 11.30 – 24.00 | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.4. | Обеспечение дежурства пожарной машины во время проведения фейерверка | 06.09.2014 23.00 | Федеральное казённое учреждение «15 отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)» (Р.Р.Сафиуллин) |
| 4. Торговля (Е.Г.Загорская) |
| 4.1. | Организация выездной торговли продовольственными, непродовольственными товарами и продукцией собственного производства: - по улице Мира на территории, прилегающей к муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; - на рябиновом бульваре | 06.09.2014 12.00-22.00 12.00-18.00 | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма (Е.В.Авчинник) |