|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GERB_KOG_1 |  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**  **Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по реализации Стратегии социально-экономического

развития города Когалыма до 2036 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях реализации стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года (далее – Стратегия 2036), утверждённой решением Думы города Когалыма от 20.12.2023 №353-ГД:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий («дорожную карту») по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года (далее – План по реализации Стратегии 2036) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Перечень показателей Плана по реализации Стратегии 2036 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Форму отчета о достижении установленных значений показателей Плана по реализации Стратегии 2036 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. постановление Администрации города Когалыма от 15.12.2015 №3662 Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и Плана мероприятий социально-экономического развития города Когалыма на 2014-2019 годы;

2.2. постановление Администрации города Когалыма от 02.07.2019 №1451 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.12.2015 №3662»;

2.3. постановление Администрации города Когалыма от 26.04.2021 №885 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.12.2015 №3662»;

2.4. постановление Администрации города Когалыма от 08.02.2023 №269 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.12.2015 №3662».

3. Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма, ответственным за реализацию Плана по реализации Стратегии 2036, ежегодно в срок до 10 апреля года, следующего за отчётным периодом, представлять информацию об исполнении мероприятий Плана по реализации Стратегии 2036 в управление экономики Администрации города Когалыма.

4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU (приложение в печатном издании не приводится). Разместить настоящее постановление и приложение к нему на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава города Когалыма | |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | | Н.Н.Пальчиков |

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** | **Контрольная точка реализации** | **Куратор, ответственные за исполнение мероприятий** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Организационные меры и механизмы реализации Стратегии 2036 (Раздел 7.2. Стратегии 2036)** | | | | |
|  | Подготовка ежегодных планов работы Общественного совета по стратегическому планированию при главе города Когалыма | Протокол об утверждении плана работы Общественного Совета на год | Ежегодно до 25 декабря года, предшествующего плановому | Общественный совет по стратегическому планированию при главе города Когалыма (далее-ОССП), заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), управление экономики Администрации города Когалыма (далее-УЭ) | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Разработка и реализация плана проведения маркетинговых и брендинговых мероприятий по раскрытию потенциала города Когалыма, в том числе продвижение туристического потенциала города в интернет пространстве | Выполнены контрольные точки плана проведения маркетинговых и брендинговых мероприятий по раскрытию потенциала города Когалыма, в том числе продвижение туристического потенциала города в интернет пространстве | Ежегодно до 30 декабря года, предшествующего году реализации | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее - УКиС), Муниципальное автономное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее – МАУ «МВЦ») | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Разработка и актуализация  Единого календарного плана мероприятий в сфере культуры, образования, спорта и  молодежной политики города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и Российской Федерации | Выполнены контрольные точки Единого календарного плана культурных, образовательных, спортивных и  молодежных социально-значимых мероприятий города Когалыма | Ежегодно до 30 декабря года, предшествующего году реализации | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), управление образования (далее - УО), УКиС, Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма (далее – УпоОВ) | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность)  +Источники финансирования |
|  | Разработка плана гастрольной  деятельности в сфере культуры и искусства в городе Когалыме | Выполнены контрольные точки плана гастрольной деятельности в сфере культуры и искусства в городе Когалыме | Ежегодно до 30 декабря года, предшествующего году реализации | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УКиС | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Реализация соглашения о взаимодействии муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городского округа Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях развития агломерации Покачи – Когалым | Выполнены контрольные точки Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации межмуниципальных (агломерационных) проектов | Ежегодно, 1 раз в полугодие до 30 января, до 30 июля | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УЭ, структурные подразделения | Бюджеты Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Организация проведений заседаний ОССП | Протокол ОССП. Рассмотрены текущие вопросы социально-экономического развития города Когалыма, ход реализации Плана по реализации Стратегии 2036 | Ежегодно, 1 раз в квартал до 30 марта, до 30 июля, до 30 сентября, до 30 декабря | ОССП, заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УЭ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Актуализация и поддержка реализации стратегических проектов | Реестр стратегических проектов. Уточнены параметры стратегических проектов, создана актуальная база стратегических проектов с учетом стадии реализации, создана основа для реализации управленческих решений | Ежегодно, 1 раз в квартал до 30 марта, до 30 июля, до 30 сентября, до 30 декабря | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - УИДиРП), УЭ | Бюджеты РФ, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Актуализация долгосрочного бюджетного прогноза социально-экономического развития города Когалыма | Муниципальный правовой акт об утверждении бюджетного прогноза. Уточнены параметры бюджетного прогноза, создана информационно-аналитическая основа для принятия управленческих решений | Ежегодно в течение двух месяцев после утверждения бюджета города | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее - КФ) | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Актуализация среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма | Муниципальный правовой акт об утверждении среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма. Уточнены параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития, создана информационно-аналитическая основа для принятия управленческих решений | Ежегодно до 1 ноября | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УЭ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Актуализация долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма | Муниципальный правовой акт об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма. Уточнены параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития, создана информационно-аналитическая основа для принятия управленческих решений | До 1 ноября 2029, до 1 ноября 2030, до 1 ноября 2036 | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УЭ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Актуализация муниципальных программ города Когалыма | Муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные программы. Уточнены параметры муниципальных программ, создана основа для реализации управленческих решений | Ежегодно до 15 ноября, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | Кураторы муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Актуализация программ комплексного развития инфраструктуры | Муниципальный правовой акт об актуализации программ комплексного развития инфраструктуры. Уточнены параметры программ комплексного развития инфраструктуры, создана основа для реализации управленческих решений | 2024, 2027, 2030, 2033, 2035, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), УЭ, Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК») | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Повышение квалификации в сфере стратегического планирования муниципальных служащих и руководителей, сотрудников муниципальных учреждений | Повышена квалификация муниципальных служащих и руководителей, сотрудников муниципальных учреждений в сфере стратегического планирования города Когалыма | Ежегодно до 30 декабря | УпоОВ, УЭ, структурные подразделения | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Содействие в создании интернет-магазинов малых и средних предпринимателей на маркет-плейсах, дополнительных точек продаж собственной продукции | Функционируют интернет-магазины малых и средних предпринимателей города Когалыма на маркет-плейсах, дополнительные точки продаж собственной продукции | Ежегодно до 30 декабря | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УИДиРП | Бюджеты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Содействие в организации и проведении обучения предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства среди молодежи | Выполнены контрольные точки проведения обучающих мероприятий, проведение которых осуществляется совместно с инфраструктурными организациями, оказывающими поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства | Ежегодно до 30 декабря | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УИДиРП | Иные источники |
|  | Организация мероприятий по обмену опытом и лучшими муниципальными практиками на площадках города Когалыма и иных муниципальных образований | Проведены мероприятия в городе Когалыме, принято участие в выездных мероприятиях по обмену опытом и лучшими муниципальными практиками на площадках города Когалыма и иных муниципальных образований | Ежегодно до 30 декабря | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), УЭ, структурные подразделения | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Участие в ярмарках вакансий в других муниципальных образованиях. Приглашение специалистов на срочные контракты в учреждения социальной сферы и организации города Когалыма | Принято участие в ярмарках вакансий в других муниципальных образованиях. Снижено (закрыто) количество вакансий в муниципальных учреждениях по дефицитным специалистам в учреждениях социальной сферы и организациях города Когалыма | Ежегодно до 30 декабря | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), структурные подразделения | Бюджеты Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Создание системы полного цикла образования в городе Когалыме (общее, среднее, высшее). | Осуществляет деятельность филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, на базе которого ведутся образовательные программы высшего образования, налажено взаимодействие между учреждениями общего образования города Когалыма, бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж», филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета, работодателями города Когалыма по целевому обучению специалистов | Ежегодно до 30 декабря | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УО | Бюджеты РФ, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Развитие целевого обучения специалистов дефицитных профессий. Сотрудничество с высшими учебными заведениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и других регионов | Снижено (закрыто) количество вакансий по дефицитным профессиям в городе Когалыме в отраслях социальной сферы, а также в производственной сфере | Ежегодно до 30 декабря | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), структурные подразделения | Бюджеты РФ, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Развитие мер муниципальной поддержки со стороны Администрации города Когалыма для специалистов дефицитных профессий | Приняты муниципальные нормативные правовые акты по оказанию мер социальной поддержки специалистов дефицитных профессий. Заключены соглашения и иные документы в сфере кадрового обеспечения | Ежегодно до 30 декабря | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), структурные подразделения | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Консолидация общества вокруг реализации Стратегии 2036 путем проведения массовых общественных акций и мероприятий по решению вопросов местного значения (городские субботники, народные голосования, экологические акции, городские форумы и др.) | Информационные продукты (репортажи, статьи, пресс релизы). Лидеры общественного мнения, активные горожане знают направления стратегического развития города, поддерживают их реализацию активным участием в значимых общественных мероприятиях по решению вопросов местного значения | Ежегодно, по мере необходимости | Первый заместитель главы города Когалыма, Управление внутренней политики Администрации города Когалыма (далее - УВП), сектор пресс-службы (далее - СПС), Общественные советы города Когалыма | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Вовлечение в процесс реализации Стратегии 2036 соседних муниципальных образований путем проведения совместных межмуниципальных проектов и мероприятий | Соглашения о сотрудничестве, информационные продукты (репортажи, статьи, пресс релизы). Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры участвуют в совместных проектах, направленных на реализацию Стратегии 2036. | Ежегодно, по мере необходимости | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УЭ, СПС, структурные подразделения Администрации города Когалыма по своим полномочиям (далее - структурные подразделения) | Бюджеты Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
|  | Вовлечение в процесс реализации Стратегии 2036 органов государственной власти Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и государственных организаций Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Соглашения о сотрудничестве, о предоставлении трансферов, информационные продукты (репортажи, статьи, пресс релизы). Органы государственной власти и государственные организации Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры участвуют в совместных проектах, направленных на реализацию Стратегии 2036. | Ежегодно по мере необходимости | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УЭ, СПС, структурные подразделения | Бюджеты РФ, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, города  Когалыма (текущая деятельность), иные источники |
| **2.** | **Правовые меры и механизмы реализации Стратегии 2036 (Раздел 7.3 Стратегии 2036)** | | | | |
|  | Подготовка ежегодного плана правотворческой деятельности и мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Администрации города Когалыма | Выполнены контрольные точки плана правотворческой деятельности и мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Администрации города Когалыма | Ежегодно до 30 декабря | Юридическое управление Администрации города Когалыма (далее - ЮУ) | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Приведение в соответствие нормативных правовых актов Администрации города Когалыма действующей нормативно-правовой базе федерального и окружного уровней для реализации Стратегии 2036 | Отсутствие несоответствия нормативных правовых актов Администрации города Когалыма действующей нормативно-правовой базе федерального и окружного уровней | Ежегодно до 30 декабря | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), УЭ, структурные подразделения | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Разработка нормативных правовых актов в сфере программно-целевого управления, проектного подхода, развития инвестиционной деятельности, механизмов муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений), цифровой трансформации для реализации Стратегии 2036 | Отсутствуют правовые пробелы, неурегулированности правоотношений в сфере программно-целевого управления, проектного подхода, развития механизмов муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений), цифровой трансформации | Ежегодно до 30 декабря | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), УЭ, УИДиРП, МКУ «УКСиЖКК», комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ), Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее МКУ «УОДОМС») | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
| **3.** | **Механизмы в области подготовки градостроительной и иной документации по планированию развития территории города Когалыма (раздел 7.4. Стратегии 2036)** | | | | |
|  | Актуализация инвестиционной карты Югры | Актуализирована инвестиционная карта Югры в части размещения информации о муниципальном образовании, об инвестиционных проектах, реализуемых/планируемых к реализации, инвестиционных предложениях, свободных инвестиционных объектах, о плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры, объектах образования, культуры, спорта, достопримечательностей | Ежегодно, 1 раз в квартал до 30 марта, до 30 июля, до 30 сентября, до 30 декабря | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УИДиРП, МКУ «УКСиЖКК», структурные подразделения | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Реализация плана мероприятий «(дорожной карты») проведения работ по вовлечению в оборот неэффективно используемых земельных участков, в том числе в промышленных зонах, в целях устойчивого развития населённых пунктов, в границах которых они расположены, на территории муниципального образования город Когалым | Выполнены контрольные точки плана мероприятий «(дорожной карты») проведения работ по вовлечению в оборот неэффективно используемых земельных участков, в том числе в промышленных зонах, в целях устойчивого развития населённых пунктов, в границах которых они расположены, на территории муниципального образования город Когалым | Ежегодно до 30 декабря | Заместители главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), КУМИ, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - ОАиГ), УИДиРП | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Разработка и актуализация документов по реализации Генерального плана города Когалыма | Муниципальные правовые акты. Утверждены документы по реализации Генерального плана города Когалыма | Ежегодно до 30 декабря, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | Заместители главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), далее - ОАиГ, КУМИ, МКУ «УКСи ЖКК» | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Обеспечить применение Югорского стандарта | Утвержден муниципальный правовой акт, регулирующий внедрение и применение Югорского стандарта | Ежегодно, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | Заместители главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), ОАиГ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Актуализация правил землепользования и застройки территории города Когалыма, а также порядка согласования функционального зонирования города | Муниципальный правовой акт. Внесены изменения в правила землепользования и застройки территории города Когалыма, а также порядка согласования функционального зонирования города | Ежегодно по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), ОАиГ, КУМИ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Актуализация генерального плана города Когалыма | Муниципальный правовой акт | 2024, 2027, 2030, 2033, 2035, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | Заместители главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), ОАиГ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
| **4.** | **Механизмы информационно-технического обеспечения реализации Стратегии 2036 (Раздел 7.5. Стратегии 2036)** | | | | |
|  | Мониторинг федерального законодательства в области бюджетного и налогового законодательства для реализации Стратегии 2036 | Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по внесению изменений в нормативные правовые акты Администрации города Когалыма | Ежегодно 1 раз в квартал | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), КФ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Мониторинг соответствия мероприятий Стратегии 2036 федеральному и региональному законодательству и их корректировка при необходимости | Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по внесению изменений в Стратегию 2036 | Ежегодно 1 раз в квартал | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УЭ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Мониторинг направлений социальной поддержки публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ», инициация совместных проектов по решению проблем социально-экономического развития города Когалыма | Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по взаимодействию с публичным акционерным обществом «ЛУКОЙЛ» по реализации совместных проектов по решению проблем социально-экономического развития города Когалыма | Ежегодно до 30 декабря | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), УЭ, структурные подразделения | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Организация механизмов обратной связи с населением через общественные советы, созданные в Администрации города Когалыма | Наличие механизмов прямого участия населения города Когалыма в работе общественных советов, созданных в Администрации города Когалыма | Ежегодно до 30 декабря | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), УВП, структурные подразделения | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Мониторинг среднесрочного бюджетного прогноза города Когалыма | Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по повышению эффективности выполнения целей и задач Стратегии 2036 | Ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), КФ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Мониторинг среднесрочного и долгосрочного прогноза социально -экономического развития города Когалыма | Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по повышению эффективности выполнения целей и задач Стратегии 2036 | Ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УЭ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Оценка эффективности и результативности реализации программ комплексного развития инфраструктуры города Когалыма | Протокол Инвестиционного совета города Когалыма об итогах реализации программ комплексного развития инфраструктуры города Когалыма | Ежегодно до 31 июля года, следующего за отчетным | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям),УИДиРП, УЭ, МКУ «УКСиЖКК» | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ | Ежегодный отчет, по оценке эффективности муниципальных программ. Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по повышению эффективности выполнения целей и задач Стратегии 2036 | Ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УЭ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Отчет главы города Когалыма о результатах его деятельности и деятельности Администрации города Когалыма, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма | Муниципальный правовой акт. Наличие оценки со стороны Думы города Когалыма деятельности главы города Когалыма и Администрации города Когалыма, создана основа для принятия управленческих решений по повышению эффективности деятельности | Ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УВП, УЭ, УпоОВ, УКиС, СПС | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Мониторинг поставленных целей, задач, контрольных точек реализации и показателей Перечня показателей Плана по реализации Стратегии 2036 | Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по повышению эффективности выполнения целей и задач Стратегии 2036 | 2024, 2030, 2036 годы, до 30 декабря | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УЭ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Разработка технического задания по формированию цифрового решения в сфере стратегического планирования для обеспечения эффективного принятия решений по реализации Стратегии 2036 | Сформировано техническое задание. Создана управленческая основа для принятия решений по реализации Стратегии 2036 с использованием информационно коммуникационных технологий | 3 квартал 2025 года | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), УЭ, структурные подразделения | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
| **5.** | **Финансовые механизмы обеспечения реализации Стратегии 2036 (Раздел 7.6. Стратегии 2036)** | | | | |
|  | Расширение перечня инвестиционных предложений | Актуализирован инвестиционный портал города Когалыма | Ежегодно 1 раз в квартал до 30 марта, до 30 июля, до 30 сентября, до 30 декабря | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УИДиРП, структурные подразделения | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Внедрение Инвестиционного профиля города Когалыма | Сформированы типовые подходы к перечню и содержанию документов инвестиционного развития | Ежегодно до 30 декабря | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УИДиРП, МКУ «УКСиЖКК», структурные подразделения | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Индивидуальная работа с потенциальными инвесторами, индивидуализация инвестиционных предложений | Проведены переговоры, консультации, заключены соглашения о взаимодействии с инвесторами, в том числе с учетом индивидуальных особенностей инвестиционных предложений | Ежегодно до 30 декабря | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УИДиРП, структурные подразделения, МКУ «УКСиЖКК» | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Поиск и привлечение внешних инвесторов на реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе на основе концессионных соглашений | Заключены соглашения о взаимодействии по реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе на основе концессионных соглашений | Ежегодно до 30 декабря | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УИДиРП, структурные подразделения, МКУ «УКСиЖКК» | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Привлечение межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального и окружного бюджета в целях софинансирования мероприятий программ и проектов, реализуемых на территории города Когалыма, а также на исполнение переданных полномочий | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. Привлечены средства бюджетов верхнего уровня бюджетной системы Российской Федерации | Ежегодно до 30 декабря | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), структурные подразделения | Бюджеты РФ, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Развитие мер финансовой поддержки негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг | Рост объемов финансирования и числа соглашений о предоставлении мер финансовой поддержки негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг | Ежегодно до 30 декабря | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), УЭ, структурные подразделения | Бюджеты РФ, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, города  Когалыма (текущая деятельность), иныесредства |
|  | Предоставление мер финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности и самозанятым гражданам | Разработана нормативно правовая база, обеспечивающая доступ субъектов предпринимательской деятельности к мерам финансовой поддержки | Ежегодно до 30 декабря | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), УИДиРП | Бюджет города  Когалыма, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры |
|  | Совершенствование механизмов установления муниципальных заданий муниципальным организациям | Муниципальный правовой акт. Внесены изменения в порядок формирования муниципальных заданий муниципальным организациям | Ежегодно до 1 ноября, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность по данным направлениям), структурные подразделения, МКУ «УКСиЖКК» | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |
|  | Развитие инициативного бюджетирования в городе Когалыме | Рост числа проектов в рамках инициативного бюджетирования | Ежегодно до 30 декабря | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), КФ, структурные подразделения | Бюджеты РФ, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, города  Когалыма, в том числе текущая деятельность, инициативные платежи |
|  | Организация исполнения бюджетного процесса в городе Когалыме | Выполнены контрольные точки утверждения бюджета города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период | Ежегодно до 30 декабря | Заместители главы города Когалыма (курирующий деятельность по данному направлению), КФ | Бюджет города  Когалыма (текущая деятельность) |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

**Перечень показателей Плана по реализации Стратегии 2036**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | База | Оценка | Синергетический сценарий | | | | | | | | | | | | |
| 1 этап | 2 этап | | | | | | 3 этап | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | Численность постоянного населения (на начало года), тыс. чел. | 61,869 | 62,494 | 63,693 | 64,727 | 65,674 | 66,730 | 67,783 | 68,893 | 70,074 | 71,341 | 72,705 | 74,178 | 75,770 | 77,492 | 79,354 |
| 2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 77 | 77,8 | 78,6 | 79,6 | 80,7 | 80,7 | 80,9 | 81,2 | 81,4 | 81,6 | 81,8 | 82 | 82,2 | 82,3 | 82,5 |
| **1. Качество городской среды** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: сохранить к 2036 году позиции в тройке городов-лидеров по качеству городской среды среди городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Место в рейтинге по качеству городской среды среди городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Миграционный прирост численности населения, тыс. чел. | 0,169 | 0,82 | 0,513 | 0,532 | 0,553 | 0,546 | 0,605 | 0,675 | 0,755 | 0,844 | 0,944 | 1,055 | 1,175 | 1,306 | 1,447 |
| **Задача 1.1. Развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 1.2. Развитие социальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % к нормативу | 142,3 | 140,9 | 138,2 | 136 | 134,1 | 161,7 | 159,2 | 156,6 | 153,9 | 151,2 | 148,4 | 145,4 | 142,4 | 139,2 | 135,9 |
| 7 | Обеспеченность учреждениями дошкольного образования, % к нормативу | 92,7 | 97,5 | 95,4 | 96,4 | 95 | 93,5 | 92 | 90,5 | 97,5 | 95,8 | 94 | 92,1 | 90,2 | 98,1 | 100 |
| 8 | Обеспеченность учреждениями общего образования, % к нормативу | 63,9 | 61,4 | 62,1 | 70,4 | 69,4 | 79,5 | 78,3 | 77 | 75,7 | 74,4 | 73 | 71,5 | 70 | 111,2 | 108,6 |
| 9 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, % к нормативу | 133 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Обеспеченность общедоступными библиотеками, % к нормативу | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Обеспеченность музеями, % к нормативу | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Обеспеченность кинотеатрами, % к нормативу | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 13 | Обеспеченность театрами, % к нормативу | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Обеспеченность парками культуры и отдыха, % к нормативу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % к нормативу | 50,6 | 49,4 | 50,6 | 51,8 | 53 | 54,2 | 55,4 | 56,6 | 57,8 | 59 | 60,2 | 61,4 | 62,6 | 63,8 | 65 |
| **Задача 1.3. Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене в общей протяженности уличной водопроводной сети, % | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 17 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене в общей протяженности канализационных сетей, % | 1,86 | 1,86 | 1,81 | 1,79 | 1,77 | 1,73 | 1,7 | 1,55 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 |
| 18 | Доля протяженности электрических сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности электрических сетей, % | 60,43 | 60,43 | 57,65 | 54,87 | 52,09 | 48,9 | 45,71 | 42,52 | 38,74 | 34,96 | 31,18 | 27,4 | 23,62 | 19,84 | 16,06 |
| 19 | Доля тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене в общем объеме тепловых сетей в двухтрубном исполнении, % | 56,92 | 56,92 | 55,1 | 53,28 | 51,46 | 49,64 | 45,91 | 42,18 | 38,45 | 34,72 | 30,99 | 27,26 | 23,53 | 19,8 | 16,07 |
| 20 | Доля газопроводных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности газопроводных сетей, % | 75 | 75 | 74 | 70 | 66 | 62,77 | 59,54 | 56,31 | 53,08 | 49,85 | 46,62 | 43,39 | 40,16 | 36,93 | 33,7 |
| **Задача 1.4. Обеспечение экологической безопасности населения города** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Доля проб питьевой воды из распределительной водопроводной сети, соответствующей нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 98,1 | 98 | 98,3 | 98,4 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 22 | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, всего тыс. тонн | 0,824 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| 23 | Наличие предприятий по сортировке отходов в городе, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Задача 1.5. Развитие торговли и бытового обслуживания** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Оборот розничной торговли, млн. руб. | 14355,4 | 14943,9 | 15631,3 | 16381,6 | 17184,3 | 18103,5 | 19128,5 | 20211,4 | 21481,9 | 22832,3 | 24267,6 | 25793,0 | 27414,4 | 29137,7 | 30969,3 |
| 25 | Объем платных услуг населению, млн. руб. | 4580 | 4795,2 | 5006,3 | 5256,6 | 5535,2 | 5818,9 | 6117,1 | 6430,6 | 6760,2 | 7106,6 | 7470,8 | 7853,7 | 8256,2 | 8679,4 | 9124,2 |
| **Задача 1.6. Развитие гражданского общества** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Доля участвующих в выборах различного уровня, % | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 27 | Число зарегистрированных преступлений, на 10 тыс. населения | 114,02 | 119,9 | 117,09 | 114,28 | 111,47 | 108,66 | 105,85 | 103,04 | 100,23 | 96,015 | 91,8 | 87,585 | 83,37 | 79,155 | 74,94 |
| 28 | Охват молодежи продуктивной деятельностью и мероприятиями, % | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **2. Креативная экономика** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Поддерживать развитие диверсифицированной креативной экономики города Когалыма с ростом объёмов производства товаров, оказания услуг и выполнения работ не менее 4% в год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. | 105 930,0 | 119 211,2 | 128 736,0 | 138 687,4 | 149 437,8 | 160 462,3 | 172 318,8 | 185 362,0 | 199 448,9 | 214 638,6 | 231 014,6 | 248 144,2 | 267 028,4 | 287 398,5 | 309 375,0 |
| 30 | Индекс промышленного производства, % | 104,7 | 107,3 | 106,7 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,8 | 104,8 |
| 31 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 0,21 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| **Задача 2.1. Развитие реального сектора экономики** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», % | 120,7 | 114,6 | 103,9 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 105 | 105 | 105 |
| 33 | Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства», % | 136,8 | 102,4 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| 34 | Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; Кондиционирование воздуха», % | 120,8 | 101,5 | 102 | 102 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
| 35 | Индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», % | 124,9 | 100,7 | 98,0 | 98,1 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,2 | 102,0 | 101,8 | 100,9 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| **Задача 2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), ед. | 476 | 477 | 496 | 518 | 544 | 551 | 558 | 564 | 571 | 578 | 585 | 591 | 598 | 605 | 612 |
| 37 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | 277,7 | 277,9 | 283,1 | 286,5 | 286,8 | 287,2 | 287,6 | 288,2 | 288,8 | 289,3 | 289,9 | 290,5 | 291,1 | 291,7 | 292,2 |
| **Задача 2.3. Развитие инвестиционной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % | 153,82 | 102,7 | 96,8 | 97,4 | 97,7 | 101,0 | 100,9 | 101,8 | 101,8 | 103,7 | 103,7 | 104,0 | 104,1 | 104,2 | 104,5 |
| 39 | Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | 17 210,9 | 18 703,9 | 19 067,0 | 19 455,1 | 19 853,6 | 20 846,1 | 21 883,2 | 23 174,3 | 24 541,6 | 26 455,8 | 28 532,6 | 30 872,3 | 33 434,7 | 36 243,2 | 39 396,4 |
| **Задача 2.4. Развитие туристической отрасли** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Общий поток туристов, чел. | 147826 | 146820 | 143565 | 151987 | 159520 | 166335 | 172557 | 178280 | 183579 | 188512 | 193126 | 197461 | 201548 | 205414 | 209082 |
| **Задача 2.5. Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Индекс производства продукции сельского хозяйства, % | 132,2 | 102,4 | 96,6 | 96,9 | 97,0 | 100,3 | 101,1 | 101,2 | 101,2 | 101,8 | 101,9 | 101,9 | 102,1 | 102,1 | 102,3 |
| **Задача 2.6. Развитие строительства** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», % | 133,1 | 97,6 | 98,4 | 130,8 | 77,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| 43 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн. руб. | 5 828,7 | 5 940,0 | 6 118,2 | 8 344,7 | 6 684,9 | 7 091,3 | 7 522,5 | 7 979,9 | 8 465,0 | 8 979,7 | 9 525,7 | 10 144,5 | 10 803,5 | 11 505,2 | 12 252,6 |
| **Задача 2.7. Развитие профессионального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Наличие учреждений среднего профессионального образования, выполняющих подготовку специалистов для предприятий города, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Наличие учреждений высшего профессионального образования, выполняющих подготовку специалистов для предприятий города, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3. Здоровьесберегающие социальные сервисы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Поддерживать высокое качество жизни, обеспечивая ежегодный естественный прирост численности населения не ниже 7 человек на тысячу населения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Коэффициент естественного прироста населения | 7,11 | 7,16 | 7,28 | 7,44 | 7,61 | 7,54 | 7,39 | 7,28 | 7,24 | 7,22 | 7,2 | 7,16 | 7,14 | 7,09 | 7,06 |
| 47 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Когалыма, % | 70,8 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74,5 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| **Задача 3.1. Развитие здоровьесберегающих социальных сервисов в образовании** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Охват детей в возрасте 7 - 17 лет общим образованием в образовательных организациях, % | 75,6 | 78,5 | 83,5 | 87,6 | 91,8 | 95,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 49 | Доля учащихся, обучающихся в первую смену, % | 71,1 | 71,2 | 75,1 | 78,2 | 81,3 | 84,4 | 87,5 | 90,6 | 93,7 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 50 | Охват детей дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, % | 83,3 | 88,0 | 86,7 | 88,4 | 90,1 | 91,8 | 93,5 | 95,2 | 96,9 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Задача 3.2. Развитие здоровьесберегающих социальных сервисов в здравоохранении** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Общий коэффициент смертности | 4,10 | 3,91 | 3,84 | 3,76 | 3,68 | 3,69 | 3,78 | 3,87 | 3,89 | 3,89 | 3,87 | 3,85 | 3,81 | 3,77 | 3,72 |
| 52 | Общий коэффициент рождаемости | 11,21 | 11,07 | 11,12 | 11,20 | 11,29 | 11,23 | 11,17 | 11,15 | 11,13 | 11,11 | 11,07 | 11,02 | 10,95 | 10,86 | 10,78 |
| **Задача 3.3 Развитие здоровьесберегающих социальных сервисов в социальном обслуживании** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 3.4. Развитие здоровьесберегающих социальных сервисов в культуре** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Число посещений учреждений культуры, ед. | 522435 | 473855 | 478149 | 482482 | 486854 | 491265 | 495716 | 500208 | 504740 | 509313 | 513928 | 518585 | 523284 | 528026 | 532810 |
| **Задача 3.5. Развитие здоровьесберегающих социальных сервисов в физической культуре и спорте** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 50,0 | 50,3 | 51,2 | 52,1 | 53,0 | 53,9 | 54,8 | 55,7 | 56,6 | 57,5 | 58,4 | 59,3 | 60,2 | 61,1 | 62,0 |
| **Задача 3.6. Развитие здоровьесберегающих социальных сервисов в жилищно-коммунальном комплексе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 |
| 57 | Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, всего, ед. | 1096 | 1040 | 974 | 912 | 853 | 799 | 748 | 700 | 655 | 614 | 574 | 538 | 503 | 471 | 441 |
| **Задача 3.7.Развитие сектора муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, % | 63,5 | 66,0 | 68,5 | 71,0 | 73,5 | 76,0 | 78,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Когалыма

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

**Отчет о достижении установленных значений показателей**

**Плана по реализации Стратегии 2036**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя на \_\_\_\_\_год** | | | **Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей** |
| **план** | **факт** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
|