ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_01_»_ апреля  _ 2013 г.     		                                           № 869

О проведении народного гуляния

«День оленевода»

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения в городе Когалыме народного гуляния «День оленевода»                     06 апреля 2013 года:

- Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «День оленевода» согласно   приложению 1;

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «День оленевода» согласно приложению 2;

1.3. Смету расходов на проведение в городе Когалыме народного гуляния «День оленевода», согласно приложению 3.

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города Когалыма		А.Е.Зубович

Согласовано:

зам. Главы Администрации города		О.В.Мартынова

зам. Главы Администрации города		Т.И.Черных

зам. Главы Администрации города		Т.В.Новосёлова

председатель КФ				М.Г.Рыбачок

начальник ЮУ					И.А.Леонтьева

начальник ОО ЮУ				С.В.Панова

начальник ОпоВЗ				Н.В.Петряева

начальник ОПРиРП				Е.В.Авчинник

зам. Ген. дир. ООО «ЛЗС»			Е.И.Безбородников

нач.упр. МГР  ООО «ЛЗС»			К.В.Беляев

нач.упр. ОиМТ ООО «ЛЗС»			С.В.Василенко

ген.директор ООО «УСО»			Н.И.Попович

директор ОАО «ЮТЭК-Когалым»		Ю.А.Веприков

директор ООО «ДСС»				С.Д.Снурницын

нач.ЗС РУ ООО

«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»			С.А.Осипов

директор ООО «КУТТ»			Д.И.Донцов

Подготовлено:

начальник УКСиМП				Е.В.Бережинская

Разослать: А.Е.Зубовичу, Е.И.Безбородникову, С.В.Подивилову, О.В.Мартыновой, Т.И.Черных, Т.В.Новосёловой, К.В.Беляеву (ООО «ЛЗС»),  С.В.Василенко (ООО «ЛЗС»), М.Г.Рыбачок, И.А.Леонтьевой, Е.В.Бережинской, В.И.Кравец, Е.В.Авчинник, Н.В.Петряевой, А.А.Морозову, И.Ю.Доронину (ОМВД), Н.К.Арининой (Инфосервис+), Э.Г.Юлдашевой («Новый век»), А.В.Лукинову (МБЛПУ «КГБ»), С.Д.Снурницыну («Дорстройсервис»), А.А.Дыбе (УПТК), Н.И.Поповичу («УСО»), С.А.Осипову («ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»), В.В.Выговскому («КСАТ»), Ю.А.Веприкову (ЮТЭК-Когалым), Д.И.Донцову («КУТТ»), Г.А.Новикову (МАУ «Дворец спорта»), газета, Сабуров, УпоИР.

# Приложение 1

# к постановлению

# Администрации города Когалыма

от 01.04.2013 №869

## Состав

## организационного комитета по подготовке и проведению

## в городе Когалыме народного гуляния

«День оленевода»

| Сопредседатели организационного комитета: |
| --- |
| А.Е.Зубович | - Первый заместитель Главы Администрации города Когалыма; |
| К.В.Беляев С.А.Кечимов | - начальник управления маркшейдерско-геодезических работ Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию); - президент Союза оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию). |
| Члены организационного комитета: |
| С.В.Подивилов | - заместитель Главы Администрации города Когалыма; |
| О.В.Мартынова | - заместитель Главы Администрации города Когалыма; |
| Т.В.Новосёлова | - заместитель Главы Администрации города Когалыма; |
| Е.В.Бережинская | -начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| С.В.Василенко | -начальник управления оплаты и мотивации труда Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Н.И.Попович | - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (по согласованию); |
| С.А.Осипов | - начальник Западно-Сибирского регионального управления общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (по согласованию); |
| А.А.Морозов | -директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (по согласованию); |
| И.Ю.Доронин | - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию); |
| Г.А.Новиков | - директор Муниципального автономного учреждения «Дворец спорта». |

Приложение 2

к постановлению Администрации города Когалыма

от 01.04.2013 №869

План

### мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме

### народного гуляния «День оленевода»

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовка территории для проведения народного гуляния, организационные мероприятия (Т.В.Новосёлова, С.В.Василенко) |
| Подготовка территории для проведения народного гуляния: - формирование и укатывание трассы для проведения соревнований на оленьих упряжках; - очистка площадки для размещения сцены, чумов, торговых палаток и прочего оборудования | до 06.04.2013 | общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (С.Д.Снурницын) |
| Выделение сцены; доставка, монтаж сцены и ограждения перед сценой; демонтаж сцены и ограждения перед сценой после завершения народного гуляния | 05.04.2013 05.04.2013 06.04.2013 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ–Праздник» (С.И.Мешков); Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (А.А.Дыба) |
| Установка палаток – 2 штуки | 05.04.2013 | общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| Установка пяти контейнеров для мусора на территории проведения народного гуляния | 05.04.2013 | общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| Изготовление и установка спортивного инвентаря: - бревно – 1 шт.; - хорей – 1 шт. (высота 3м); - нарты – 10 шт.; - древко для обозначения трассы (размер 3 000 х 40 мм) - 46 шт. Демонтаж спортивного инвентаря по окончании проведения соревнований | с 25.03.2013 по 05.04.2013 06.04.2013 | общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| Установка 2-х туалетов на время проведения народного гуляния согласно утверждённой схеме | 05.04.2013 | общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| Прокладка и подключение электропитания к сцене, автофургонам «Офис», местам торговли; дежурство электрика во время народного гуляния | 06.04.2013 | Западно-Сибирское региональное управление общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – ЭНЕРГОСЕТИ» (С.А.Осипов) |
| Обеспечение дизельной электростанцией | 06.04.2013 | открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| Санитарная очистка территории по окончании народного гуляния | 07.04.2013 | общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| Выделение призов на проведение народного гуляния | 06.04.2013 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (А.В.Провоторов) |
| Доставка и вывоз оленей, оленьих упряжек, чумов, оленеводов с месторождений и обратно | 05.04.2013 – 06.04.2013 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (К.В.Беляев) |
| Обеспечение гостиницей участников соревнования | 05.04.2013 – 06.04.2013 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (А.Н.Галёпа) |
| Обеспечение готовности скорой медицинской помощи в период проведения народного гуляния | 06.04.2013 10.00 – 16.30 | муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Когалымская городская больница» (А.В.Лукинов) |
| Предоставление транспорта (3 автобуса) для перемещения артистов и судейской коллегии | 06.04.2013 | общество с ограниченной ответственностью «Когалымское управление технологического транспорта» (Д.И.Донцов) |
| Изменение маршрута движения автотранспорта на время проведения народного гуляния | 06.04.2013 | управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Т.В.Новосёлова) |
| 2. Общественный правопорядок (С.В. Подивилов) |
| Сопровождение автофургонов «Офис» экипажем ГИБДД | 05.04.2013 10.00 07.04.2013 10.00 | отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| Перекрытие движения автомобильного транспорта по ул. Первая магистральная от пр.Нефтяников до ул.Береговая | 06.04.2013 09.00- 16.00 | отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| Обеспечение общественного порядка и охраны призов у сцены в период проведения народного гуляния | 06.04.2013 | отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3. Торговля (В.И.Кравец) |
| Организация выездной торговли, работы выездных кафе на месте проведения народного гуляния | 06.04.2013 10.00 – 16.00 | отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Е.В.Авчинник); общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 4. Культурная программа и оформление праздника (О.В. Мартынова) |
| Оформление сцены | 05.04.2013 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ–Праздник» (С.И.Мешков) |
| Обеспечение музыкального оформления народного гуляния | 06.04.2013 с 10.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ–Праздник» (С.И.Мешков) |
| Проведение соревнований: - метание тынзяна на хорей (мужчины); - прыжки через нарты (мужчины); - бои на бревне (мужчины, женщины); - национальная борьба (мужчины) | 06.04.2013 10.00 – 11.00 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Г.А.Новиков) |
| Торжественное открытие | 06.04.2013 11.00 | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Е.В.Бережинская) |
| Гонки на оленьих упряжках (мужчины, женщины) | 11.15-16.00 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Г.А.Новиков) |
| Концертная программа; конкурсно-игровая программа для жителей города Когалыма | 06.04.2013 11.30-16.00 13.00-15.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ–Праздник» (С.И.Мешков) Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Е.И.Сандо) |
| Конкурс «Оленеводческая семья – 2013» | 06.04.2013 12.00 – 13.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ–Праздник» (С.И.Мешков) |
| Церемония награждения | 06.04.2013 по окончании соревнований | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Е.В.Бережинская) |
| Освещение в средствах массовой информации проведения народного гуляния; информирование населения об изменении маршрута движения автотранспорта | 18.03.2013 – 31.03.2013; 06.04.2013 до 06.04.2013 | общество с ограниченной ответственностью «Медиа – холдинг «Западная Сибирь», телекомпания «Инфосервис+» (Н.К.Аринина); общество с ограниченной ответственностью «Новый век» (Э.Г.Юлдашева) |

_____________________

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 01.04.2013 №869

Смета расходов

на проведение в городе Когалыме народного гуляния

«День оленевода»

| Главный распорядитель бюджетных средств | Мероприятия | Ответственный | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма, всего |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
|  | Оплата по договорам ГПХ | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ–Праздник» | 87 658 |
|  | Приобретение канцелярских товаров | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ–Праздник» | 142 |
|  | Прочее приобретение (батарейки пальчиковые, батарейки – крона, скотч) | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ–Праздник» | 2 200 |
|  | Оплата по договорам ГПХ | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» | 32 042 |
| Всего | 122 042 |

_____________________