## на 01.09.2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.09.2023 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2023 | План на 01.09.2023 | Профинансировано на 01.09.2023 | Кассовый расход на 01.09.2023 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | [6 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
[7 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (I, II, 1, 2)
Всего | 25567.98 | 21490 | 19347.64 | 19347.64 | 75.6714 | 90.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 8070.6 | 7293.94 | 4653.73 | 4653.7 | 2142.36 | 0 | 0 | 0 | 3077.68 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 5175.6 | 5175.6 | 5175.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.76 | 1295.78 | 1295.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 9896.97 | 8095.17 | 8095.17 | 8095.17 | 81.7944 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.88 | 3836.88 | 2231.57 | 2231.58 | 2026.72 | 2026.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10495.41 | 8219.23 | 6076.87 | 6076.87 | 57.9003 | 73.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 4412.3 | 3635.6 | 1331.23 | 1331.23 | 2142.36 | 0 | 0 | 0 | 1275.88 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 586.26 | 586.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:
Всего | 19223.57 | 18500 | 16357.64 | 16357.64 | 85.0916 | 88.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 4303.9 | 4303.94 | 4653.73 | 4653.7 | 2142.36 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 5175.6 | 5175.6 | 5175.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.76 | 1295.78 | 1295.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8095.17 | 8095.17 | 8095.17 | 8095.17 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.88 | 3836.88 | 2231.57 | 2231.58 | 2026.72 | 2026.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5952.8 | 5229.23 | 3086.87 | 3086.87 | 51.8558 | 59.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 1331.23 | 1331.23 | 2142.36 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 586.26 | 586.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1.1. Объект благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" | [30 empty] | Муниципальный контракт №0187300013722000160 от 30.09.2022 на строительство объекта 2 этап: - цена контракта 18 500,00 тыс. руб. - выполнение работ с 01.05.2023 по 20.07.2023. - внесены изменения в существенные условия контракта, в части установления аванса в размере 40% от цены контракта, перечислен аванс в сумме 7 400 000,00 рублей (40%), - работы выполнены, ведется проверка приемо-сдаточной документации. Неисполнение сетевого графика, в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией.
Всего | 19223.57 | 18500 | 16357.64 | 16357.64 | 85.0916 | 88.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 4303.9 | 4303.94 | 4653.73 | 4653.7 | 2142.36 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 5175.6 | 5175.6 | 5175.6 | 100 | 100 | [8 empty] | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.76 | 1295.78 | 1295.76
бюджет ХМАО – Югры | 8095.17 | 8095.17 | 8095.17 | 8095.17 | 100 | 100 | [8 empty] | 3836.88 | 3836.88 | 2231.57 | 2231.58 | 2026.72 | 2026.71
бюджет города Когалыма | 5952.8 | 5229.23 | 3086.87 | 3086.87 | 51.8558 | 59.0311 | [8 empty] | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 1331.23 | 1331.23 | 2142.36 |  |  |  | 499.97 |  |  |  | 223.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 100 | 100 | [8 empty] | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 586.26 | 586.26
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.2. Участие в федеральном конкурсе "Малые города"
Всего | 3766.7 | 2990 | 2990 | 2990 | 79.3798 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3766.7 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 3766.7 | 2990 | 2990 | 2990 | 79.3798 | 100 | [10 empty] | 3766.7 | 2990
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
П.К.1.1. Реализация инициативного проекта "Безопасный двор" | [30 empty] | Муниципальный контракт №0187300013723000249 от 17.07.2023 на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест на дворовой территории многоквартирных домов в городе Когалыме: - цена контракта 2 577,71 тыс. руб.; - срок окончания выполнения работ 29.09.2023.
Всего | 2577.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 1801.8 | [23 empty] | 1801.8
бюджет города Когалыма | 775.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 775.91
в т.ч. МБ в части софинансирования | 775.91 | [23 empty] | 775.91
внебюджетные источники
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (3) | [30 empty] | 1. Средства бюджета города Когалыма. 1.1 МК №0187300013723000258 от 14.08.2023 на устройство сетей ливневой канализации в рамках благоустройства дворовых территорий жилых домов №19, №21 по улице Мира города Когалыма на сумму 1 501,54 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 13.10.2023, ведется выполнение работ. 1.2 МК №0187300013723000264 от 23.08.2023 на ремонт внутри дворовых проездов в рамках благоустройства дворовых территорий в районе жилых домов №19, №21, №31 по улице Мира в городе Когалыме на сумму 9 972,46 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 29.09.2023, ведется выполнение работ. 1.3 МК №0187300013723000263 от 23.08.2023 на ремонт элементов благоустройства дворовых территорий в районе жилых домов №19, №21, №31 по улице Мира в городе Когалыме на сумму 8 618,84 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 10.09.2023, ведется выполнение работ. 1.4 МК №0187300013723000256 от 04.08.2023 на ремонт сетей наружного освещения в рамках благоустройства дворовых территорий жилых домов №19, №21 по улице Мира города Когалыма на сумму 1 207,40 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 03.10.2023. 2. Привлеченные средства. Контракт №28Д0321 от 29.05.2023 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по улице Ленинградская, дом 8, дом 12, улице Молодежная, дом 9, дом 11: - цена контракта 32 673,85 тыс. руб.; - срок окончания выполнения работ 30.09.2023; - ведется выполнение работ.
Всего | 54674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 22000
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 32674
1.2. Создание объектов благоустройства на территории города Когалыма (4) | [30 empty] | Принято решение выделенный объем финансирования направить на создание литературного сквера. 1. Муниципальный контракт №45/2023 от 31.07.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту благоустройства "Литературный сквер в городе Когалыме": - цена контракта 598,00 тыс. руб.; - срок окончания выполнения работ 30.09.2023; - ведется выполнение работ.
Всего | 14653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 14653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 14653.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
Всего по программе | 94895.18 | 21490 | 19347.64 | 19347.64 | 20.3884 | 90.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 8070.6 | 7293.94 | 4653.73 | 4653.7 | 2142.36 | 0 | 0 | 0 | 72404.88 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 5175.6 | 5175.6 | 5175.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.76 | 1295.78 | 1295.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 9896.97 | 8095.17 | 8095.17 | 8095.17 | 81.7944 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.88 | 3836.88 | 2231.57 | 2231.58 | 2026.72 | 2026.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 47148.61 | 8219.23 | 6076.87 | 6076.87 | 12.8888 | 73.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 4412.3 | 3635.6 | 1331.23 | 1331.23 | 2142.36 | 0 | 0 | 0 | 37929.08 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 586.26 | 586.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть в целом по МП | 25567.98 | 21490 | 19347.64 | 19347.64 | 75.6714 | 90.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 8070.6 | 7293.94 | 4653.73 | 4653.7 | 2142.36 | 0 | 0 | 0 | 3077.68 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 5175.6 | 5175.6 | 5175.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.76 | 1295.78 | 1295.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 9896.97 | 8095.17 | 8095.17 | 8095.17 | 81.7944 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.88 | 3836.88 | 2231.57 | 2231.58 | 2026.72 | 2026.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10495.41 | 8219.23 | 6076.87 | 6076.87 | 57.9003 | 73.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 4412.3 | 3635.6 | 1331.23 | 1331.23 | 2142.36 | 0 | 0 | 0 | 1275.88 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 586.26 | 586.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по МП | 69327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УКСиЖКК г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
__________________________И.Р.Кадыров | [7 empty] | Р.О. Терсин, тел. 93-574
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0