## 2810 Безопасность жизне-ти
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
"Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" (постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810"
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[32 empty] | план год | план на мес | касса | откл
| 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | [34 empty] | 0
1.1. Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" (показатель 1) | [30 empty] | Экономия по результатам конкурсных процедур |  |  |  | 0
Всего | 288.7 | 288.7 | 211.6 | 211.6 | 73.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 180.3 | 80.3 | 80.3 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 288.7 | 0 | 211.6 | -77.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 288.7 | 288.7 | 211.6 | 211.6 | 73.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 180.3 | 80.3 | 80.3 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 288.7 | 0 | 211.6 | -77.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма" (показатель 2) | [30 empty] | Экономия по результатам конкурсных процедур | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 4847.5833 | 3260.9033 | 3205.3403 | 3205.3403 | 66.1224 | 98.2961 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 404.5 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | МКУ "ЕДДС по городу Когалыму" Заключен контракт с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию оборудования и технических средств оповещения территориальной системы центрального оповещения населения в городе Когалыме, экономия по результатам конкурсных процедур! | 4847.5833 | 2070.8933 | 3205.3403 | -55.563
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4847.5833 | 3260.9033 | 3205.3403 | 3205.3403 | 66.1224 | 98.2961 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 404.5 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 |  | 4847.5833 | 2070.8933 | 3205.3403 | -55.563
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Основное мероприятие "Приобретение средств индивидуальной защиты" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного технического характера на территории города Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Основное мероприятие "Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме" (показатель 4) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Финансовое обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма | [30 empty] | МКУ "УЖКХ по городу Когалыму" Заключен договор с ООО "ВА-Маркет" г.Сургут заключен контракт от 08.05.2020 на сумму 338,0т.р. на поставку дезинфицирующих средств. Оплата произведена по факту поставки на основании предоставленных документов. На основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 06.05.2020 №47-О дополнительно выделено 172,09т.р.на мероприятия по дезинфекции МКД 11 по ул.Вильнюсская. МКУ "УДОМС" Заключен договор №3 от 29.04.2020 на сумму 90.79 тыс. руб. с ООО "ЭКО-СТАНДАРТ" на моставку перчаток одноразовых вениловых. Заключен договор №14 от 14.05.2020 ИП Невский А.А.р приобртение одноразовых масок (3-х слойная) на общую сумму 1497200 руб. КУМИ Предоставленна субсидия ООО "УПТК" в соответствии с Соглашением № 1 от 30.04.2020 на сумму 4 336,65 тыс. руб.
Всего | 16802.56 | 14765.43 | 13023.5 | 13023.5 | 77.509 | 88.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.86 | 4383.86 | 2980.56 | 1655.17 | 2976.19 | 1607.6 | 3123.6 | 1196.92 | 1181.22 | 4179.95 | 2037.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 16802.56 | 14765.43 | 13023.5 | 13023.5 | 77.509 | 88.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.86 | 4383.86 | 2980.56 | 1655.17 | 2976.19 | 1607.6 | 3123.6 | 1196.92 | 1181.22 | 4179.95 | 2037.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 21938.8433 | 18315.0333 | 16440.4403 | 16440.4403 | 74.9376 | 89.7647 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 404.5 | 396.67 | 4900.53 | 4780.53 | 3377.23 | 2051.84 | 3400.96 | 2004.27 | 3700.57 | 1673.89 | 1658.19 | 4707.92 | 2433.8 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 |  | 21938.8433 | 9555.3133 | 16440.4403 | -1874.593
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21938.8433 | 18315.0333 | 16440.4403 | 16440.4403 | 216.9255 | 186.4987 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 404.5 | 396.67 | 4900.53 | 4780.53 | 3377.23 | 2051.84 | 3400.96 | 2004.27 | 3700.57 | 1673.89 | 1658.19 | 4707.92 | 2433.8 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 |  | 21938.8433 | 9555.3133 | 16440.4403 | -1874.593
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности" (показатель 3) | [30 empty] | В связи с поздним сроком заключением контракта, оплата будет произведена по факту выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 270.9014 | 157.1871 | 104.7 | 104.7 | 38.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 104.7 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 270.9014 | 0 | 104.7 | -52.4871
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 270.9014 | 157.1871 | 104.7 | 104.7 | 38.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 104.7 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 270.9014 | 0 | 104.7 | -52.4871
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" (показатель 5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 |  | 108.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 |  | 108.7 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 379.6014 | 157.1871 | 104.7 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 104.7 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 137.1286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 379.6014 | 0 | 104.7 | -52.4871
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 379.6014 | 157.1871 | 104.7 | 104.7 | 27.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 104.7 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 137.1286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 379.6014 | 0 | 104.7 | -52.4871
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности" (показатели 1-5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7328.9 | 5300.544 | 4812.5984 | 4812.5984 | 65.666 | 90.7944 | 774.525 | 648.3784 | 895.01 | 562.62 | 406.844 | 325.1 | 527.243 | 594.4 | 670.071 | 542.94 | 678.995 | 678.66 | 892.182 | 980.34 | 455.674 | 480.16 | 444.322 | 0 | 552.141 | 0 | 372.455 | 0 | 659.438 | 0 |  | 7328.9 | 3273.693 | 4812.5984 | -487.9456
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7328.9 | 5300.544 | 4812.5984 | 4812.5984 | 65.666 | 90.7944 | 774.525 | 648.3784 | 895.01 | 562.62 | 406.844 | 325.1 | 527.243 | 594.4 | 670.071 | 542.94 | 678.995 | 678.66 | 892.182 | 980.34 | 455.674 | 480.16 | 444.322 | 0 | 552.141 | 0 | 372.455 | 0 | 659.438 | 0 |  | 7328.9 | 3273.693 | 4812.5984 | -487.9456
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | [30 empty] | Отклонение сложилось по: -оплате за коммунальные услуги; -оплате по льготному проезду; -оплате за услуги связи; - командировочным расходам. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 28839.1844 | 20695.3644 | 18266.9598 | 18266.9598 | 63.3408 | 88.2659 | 2606.77 | 1691.79 | 2523.3212 | 2545.4998 | 2287.3033 | 1886.97 | 2881.29 | 2445.26 | 2267.78 | 2271.27 | 3053.34 | 2740.98 | 3043.94 | 2553.2 | 2031.62 | 2131.99 | 1953.05 | 0 | 2316.33 | 0 | 2100.72 | 0 | 1773.72 | 0 |  | 28839.1844 | 12566.4644 | 18266.9598 | -2428.4046
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28839.1844 | 20695.3644 | 18266.9598 | 18266.9598 | 63.3408 | 88.2659 | 2606.77 | 1691.79 | 2523.3212 | 2545.4998 | 2287.3033 | 1886.97 | 2881.29 | 2445.26 | 2267.78 | 2271.27 | 3053.34 | 2740.98 | 3043.94 | 2553.2 | 2031.62 | 2131.99 | 1953.05 | 0 | 2316.33 | 0 | 2100.72 | 0 | 1773.72 | 0 |  | 28839.1844 | 12566.4644 | 18266.9598 | -2428.4046
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3, в том числе: | 36168.0844 | 25995.9084 | 23079.5582 | 23079.5582 | 63.8119 | 88.7815 | 3381.295 | 2340.1684 | 3418.3311 | 3108.1199 | 2694.1473 | 2212.07 | 3408.533 | 3039.66 | 2937.851 | 2814.21 | 3732.335 | 3419.64 | 3936.122 | 3533.54 | 2487.294 | 2612.15 | 2397.372 | 0 | 2868.471 | 0 | 2473.175 | 0 | 2433.158 | 0 |  | 36168.0844 | 15840.1574 | 23079.5582 | -2916.3502
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36168.0844 | 25995.9084 | 23079.5582 | 23079.5582 | 63.8119 | 88.7815 | 3381.295 | 2340.1684 | 3418.3311 | 3108.1199 | 2694.1473 | 2212.07 | 3408.533 | 3039.66 | 2937.851 | 2814.21 | 3732.335 | 3419.64 | 3936.122 | 3533.54 | 2487.294 | 2612.15 | 2397.372 | 0 | 2868.471 | 0 | 2473.175 | 0 | 2433.158 | 0 |  | 36168.0844 | 15840.1574 | 23079.5582 | -2916.3502
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 58486.5292 | 44468.1289 | 39624.6985 | 39624.6985 | 67.7501 | 89.1081 | 3809.9453 | 2768.8187 | 3862.7342 | 3504.7899 | 3098.6473 | 2608.74 | 8309.063 | 7820.19 | 6315.081 | 4866.05 | 7233.625 | 5423.91 | 7665.1206 | 5207.43 | 4173.9126 | 7424.77 | 4859.6006 | 0 | 3293.5696 | 0 | 3006.9736 | 0 | 2858.2566 | 0 |  | 58486.5292 | 25395.4707 | 39624.6985 | -4843.4304 | 39624.6985
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 58486.5292 | 44468.1289 | 39624.6985 | 39624.6985 | 67.7501 | 89.1081 | 3809.9453 | 2768.8187 | 3862.7342 | 3504.7899 | 3098.6473 | 2608.74 | 8309.063 | 7820.19 | 6315.081 | 4866.05 | 7233.625 | 5423.91 | 7665.1206 | 5207.43 | 4173.9126 | 7424.77 | 4859.6006 | 0 | 3293.5696 | 0 | 3006.9736 | 0 | 2858.2566 | 0 |  | 58486.5292 | 25395.4707 | 39624.6985 | -4843.4304 | 39624.6985
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | разница
[33 empty] | 0 | 0
И.о. начальника отдела по делам ГОиЧС Администрации города Когалыма | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика специалист-эксперт
| Н.П. Ларионов | [6 empty] | Смекалин Д.А. тел. 9-38-61
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
дата составления сетевого графика