## на 01.11.2023
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» по состоянию на 01.11.2023
№ показателя | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Утверждено программой на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
I | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме | (процент) | 17.85 | 25 | - | 0.79 | 7.65 | 8.44 | 16.35 | 16.35 | 17.68 | 17.95 | 20.73 | 21.9 |  |  | Значение показателя установлено в соответствии с паспортом регионального проекта
II | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды | (шт.) | 1 | 1 | [12 empty] | Объект благоустройства "Этнодеревня" (2 этап) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
1 | Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий | (процент) | 87.51 | 87.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.77 | 87.77 |  |  | Объект благоустройства "Этнодеревня" (2 этап)
2 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма | (кв.м.) | 26.3 | 27.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.26 | 27.26 |  |  | Объект благоустройства "Этнодеревня" (2 этап)
3 | Количество реализованных инициативных проектов | (ед.) | 1 | 1 | [12 empty] | Инициативный проект "Безопасный двор" (благоустройство дворовой территории по ул. Мира, д.19, 21, 31) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | (шт.) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  |  | Планируется выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Мира, д.19, 21, 31 (в случае победы в региональном конкурсе инициативных проектов), а также по ул. Ленинградская, д.8, 12 и ул. Молодежная, д.9, 11
5 | Количество созданных объектов массового отдыха | (шт.) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |  |  | Создание Экотропы и литературного сквера