## МП СДР
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма»
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904)
Мероприятия программы | План на 2021 год |  |  |  | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  | План на 01.02.2021 | Профинансировано на 01.02.2021 | Кассовый расход на 01.02.2021 | к текущему году | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства»
1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (1) | 29289.5 | 2197 | 2200 | 2196.98 | 7.5009 | 99.9991 | 0 | 0 | 2197 | 2196.98 | 2180 |  | 2155 |  | 2155 |  | 2160 |  | 2160 |  | 2190 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 7492.5 |  | На 01.03.2021 года 45 приёмных родителя являются получателями вознаграждения за воспитание 62 приёмного ребенка. Выплата за декабрь была произведена в декабре 2020 года. Справочно: размер вознаграждения составляет 13 673 руб.; 16 817 руб. - при воспитании ребёнка, не достигшего возраста 3 лет; 18 457 руб. - при воспитании ребёнка-инвалида, ребёнка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 17 773 руб. - при воспитании ребенка старше 12 лет. Исполнение составило 100%
Всего | 29289.5 | 2197 | 2200 | 2196.98 | 7.5009 | 99.9991 | 0 | 0 | 2197 | 2196.98 | 2180 |  | 2155 |  | 2155 |  | 2160 |  | 2160 |  | 2190 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 7492.5
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 29289.5 | 2197 | 2200 | 2196.98 | 7.5009 | 99.9991 | 0 | 0 | 2197 | 2196.98 | 2180 |  | 2155 |  | 2155 |  | 2160 |  | 2160 |  | 2190 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 7492.5
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.2.Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства (2) | 19750.6 | 3097.6545 | 3043 | 2807.1 | 14.2127 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 0 | 1742.5151 | 0 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 2822.7209 | 0 | На 01.03.2021 года экономия составляет 290,55 тыс.руб.
Всего | 19750.6 | 3097.6545 | 3043 | 2807.1 | 14.2127 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 |  | 1742.5151 |  | 1606.2941 |  | 1728.6901 |  | 1972.1611 |  | 1247.6951 |  | 852.9061 |  | 1693.2957 |  | 1426.3271 |  | 2822.7209
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 19750.6 | 3097.6545 | 3043 | 2807.1 | 14.2127 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 0 | 1742.5151 | 0 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 2822.7209 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.1.Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 18779.3 | 3097.6545 | 3043 | 2807.1 | 14.9478 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 0 | 1742.5151 | 0 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 1851.4209 | 0 | Остаток плана на 01.03.2021г. составляет 47823,04 руб., в т.ч.: 1) 14908,79 руб.- фактические расходы на услуги связи (м/г) сложились меньше, чем было запланировано.; 2) 31513,06 руб.- т.к. МК на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати заключен с учетом расходных материалов. За 2 месяца 2021 года расходные материалы заменены на меньшую сумму, чем было запланировано; 4) 1401,19 руб. - экономия по торгам. Оказание услуг по обслуживанию программных продуктов (Реестр мун.имущ.,ПП SAUMI, АИС "Архивный фонд",АИС"Учет и распр.жилья",ПП "АИСТ", ПО АИС "Опека",АИС "Админ.комиссия").
Всего | 18779.3 | 3097.6545 | 3043 | 2807.1 | 14.9478 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 |  | 1742.5151 |  | 1606.2941 |  | 1728.6901 |  | 1972.1611 |  | 1247.6951 |  | 852.9061 |  | 1693.2957 |  | 1426.3271 |  | 1851.4209
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 18779.3 | 3097.6545 | 3043 | 2807.1 | 14.9478 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 |  | 1742.5151 |  | 1606.2941 |  | 1728.6901 |  | 1972.1611 |  | 1247.6951 |  | 852.9061 |  | 1693.2957 |  | 1426.3271 |  | 1851.4209
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2. Выплата субсидий в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим подготовку граждан, выразивших свое желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации | 971.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 971.3 |  | С 2019 года полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан (курс подготовки каждого заявителя - до 3 месяцев, 80 часов) передано на исполнение Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ».
Всего | 971.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 971.3
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 971.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 971.3
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.3.Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1) | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей» в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма были внесены изменения об отмене проведения закупки в 2021 году. Плановые ассигнования будут возвращены в округ
Всего | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 700 |  | 1120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма (3) | 8072.3 | 1220.26 | 1220 | 1072.22 | 13.2827 | 87.8682 | 682.12 |  | 538.14 |  | 414.35 |  | 1002.16 |  | 531.31 |  | 596.93 |  | 1291.95 |  | 634.17 |  | 415.85 |  | 701.2 |  | 494.16 |  | 769.96 |  | Неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда в связи с тем, что премия по итогам работы за 2020 год была выплачена согласно отработанного времени. Отклонение по командировочным расходам образовалось, в связи с переносом проведения мероприятия на апрель месяц. Отклонение по услугам связи, согласно фактических расходов (меньшее количество соединений) Отклонение по техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерной и копировальной техники, согласно фактических расходов по замене картриджей. Остаток плана на 01.03.2021г. составляет 30767,60 руб., в связи с поздним финансированием из округа, в т.ч. на: 1) 9848,79 руб.- фактические расходы на услуги связи (м/г, сотовая связь, отправка телеграмм) сложились меньше, чем было запланировано; 2) 20918,81 руб.- т.к., МК на выполнение работ по ТО и ТР компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати заключен с учетом расходных материалов. За 2 месяца 2021 года расходные материалы заменены на меньшую сумму, чем было запланировано.
Всего | 8072.3 | 1220.26 | 1220 | 1072.22 | 13.2827 | 87.8682 | 682.12 |  | 538.14 |  | 414.35 |  | 1002.16 |  | 531.31 |  | 596.93 |  | 1291.95 |  | 634.17 |  | 415.85 |  | 701.2 |  | 494.16 |  | 769.96
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8072.3 | 1220.26 | 1220 | 1072.22 | 13.2827 | 87.8682 | 682.12 | 566.94 | 538.14 | 505.28 | 414.35 |  | 1002.16 |  | 531.31 |  | 596.93 |  | 1291.95 |  | 634.17 |  | 415.85 |  | 701.2 |  | 494.16 |  | 769.96
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5. Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства (1) | 28913.9 | 86.52 | 70 | 68.02 | 0.23525 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 28386.97
Всего | 28913.9 | 86.52 | 70 | 68.02 | 0.23525 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 28386.97
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 25260.7 | 86.52 | 70 | 68.02 | 0.26927 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 24733.77
бюджет города Когалыма | 3653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3653.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 28237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28237.9
Всего | 28237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28237.9
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 24584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24584.7
бюджет города Когалыма | 3653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3653.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.2. Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 676 | 86.52 | 70 | 68.02 | 10.0621 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 149.07 |  | В целях реализации отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими в штатных расписаниях органов местного самоуправления предусматрена 1 штатная единица (должность муниципальной службы "ведущий специалист") на 400 детей и граждан, относящихся к указанной категории, проживающих на территории муниципального образования, но не менее 0,1 штатной единицы (с 01.01.2021 года - не менее 0,5 ед.). С 2017 года по 2020 год 5 специалистов отдела опеки и попечительства (по 0,1 штатной единице) осуществляют контроль за использованием и (или) распоряжением, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 10 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма являются дети-сироты, 30 жилых помещений, собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты. Неисполнение субвенции составляет 18,5 тыс.руб.
Всего | 676 | 86.52 | 70 | 68.02 | 10.0621 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 149.07
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 676 | 86.52 | 70 | 68.02 | 10.0621 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 149.07
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
2.1. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (4) | 1024 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 127 |  | 427 |  | 47
Всего | 1024 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 127 |  | 427 |  | 47
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1024 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 127 |  | 427 |  | 47
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования
2.2. Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения (5) | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования
2.2.1. Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 26.1 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе: | 88896.4 | 6695.4345 | 6533 | 6144.32 | 6.9118 | 91.7688 | 2581.1504 |  | 4114.2841 |  | 4250.6301 |  | 5021.7151 |  | 4388.5441 |  | 4581.5601 |  | 5520.0411 |  | 4867.7951 |  | 4684.6861 |  | 4770.4257 |  | 4596.4171 |  | 39519.1509
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 84193.1 | 6601.4345 | 6533 | 6144.32 | 7.2979 | 93.0755 | 2534.1504 |  | 4067.2841 |  | 4203.6301 |  | 4948.6151 |  | 4341.5441 |  | 4534.5601 |  | 5473.0411 |  | 4820.7951 |  | 4637.6861 |  | 4643.4257 |  | 4169.4171 |  | 35818.9509
бюджет города Когалыма | 4703.3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 73.1 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 127 |  | 427 |  | 3700.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Руководитель структурного подразделения ____________А.А.Анищенко
Ответственный за составление сетевого графика О.Р.Орехова, тел. 93-544
22.12.2020 г.