## МП РЖС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от №2931)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 год | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»
Проектная часть
1.1.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» (I, III, 4)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (II, 6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.3. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (I,II) | [30 empty] | 1.В результате дополнительного выделения средств в рамках соглашения ПАО "Лукойл" выделены 3200,00 на корректировку ППиМТ, межевание новых участков, в этой связи были заключены контракты. 2 . Выделены средства в размере 1212,4 на разработку ППиМТ в рамках Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации полномочий в области градостроительной деятельности. 3. Выделена средства из местного бюджета в размере 2332,4 на разработку градостроительной документации.
Всего | 4976.6 | 3561 | 360.923 | 360.923 | 7.2524 | 10.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 233.4 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1212.4 | 212.4 | 212.333 | 212.333 | 17.5134 | 99.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
бюджет города Когалыма | 564.2 | 21 | 148.59 | 148.59 | 26.3364 | 707.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6 | 0
иные источники финансирования | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
1.3.1. Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма
Всего | 4976.6 | 3433.4 | 360.923 | 360.923 | 7.2524 | 10.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 233.4 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 212.333 | 0 | 0 | 127.6 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1212.4 | 212.4 | 212.333 | 212.333 | 17.5134 | 99.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
бюджет города Когалыма | 564.2 | 21 | 148.59 | 148.59 | 26.3364 | 707.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6 | 0
иные источники финансирования | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (I)
Всего | 6045.504 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 212.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6045.504 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Магистральные инженерные сети к жилым комплексам «Филосовский камень», «Лукойл» и мкр. 11 в городе Когалыме»»
Всего | 6045.504 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187300013721000134 от 22.06.2021 выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 1 723,33 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, ведется выполнение работ с нарушением сроков. 2. Муниципальный контракт №34/2021 от 01.11.2021 выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 224,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, ведется выполнение работ с нарушением сроков. 3. Муниципальный контракт №0187300013721000386 от 25.01.2022 выполнение проектно-изыскательских работ (сети ливневой канализации) на сумму 3 993,67 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 25.07.2022, ведется выполнение работ.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6045.504 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 104.5
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I-III,4,2)
Всего | 32221.587 | 32239.3038 | 5711.787 | 5711.787 | 17.7266 | 17.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25777.272 | 0 | 0 | 0 | 564.9 | 0 | 5879.415 | 5711.787 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 29321.5 | 29340.9669 | 5711.787 | 5711.787 | 19.4799 | 19.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5864.3 | 5711.787 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2900.087 | 2900.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.072 | 0 | 0 | 0 | 564.9 | 0 | 15.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (6) | [30 empty] | На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов (ул.Романтиков, д.4) с ООО "ВТОР РЕСУРС" заключен МК от 01.11.2021 №0187300013721000223 на сумму 569,859 тыс.руб. Работы по контракту выполнены. Оплата произведена в полном объеме. На оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по демонтажу зданий каркасно-деревянной конструкции с ООО "СеверСтройПроект" заключен контракт от 31.01.2022 №2022-01/1 на сумму 550,0 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома №8 по ул.Кирова с ООО "Трэйд" заключен договор от 10.02.2022 №10-02 на сумму 597,00 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов ул.Парковая, д.61А заключен МК с ООО "ВТОР РЕСУРС" от 25.02.2022 №0187300013722000001 на сумму 481,444 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов с ООО "Трэйд" заключены: - МК от 17.03.2022 №0187300013722000011 на снос дома 8 по ул.Набережная на сумму 348,21 тыс.руб.; - договор от 14.03.2022 №778 на снос дома №10 по ул.Кирова на сумму 597,00 тыс.руб.; - договор от 14.03.2022 №779 на снос дома №61Б по ул.Парковая на сумму 597,00 тыс.руб.
Всего | 16338.699 | 10986.3 | 10986.33 | 10986.33 | 67.2412 | 100.0003 | 0 | 0 | 569.86 | 569.89 | 1628.44 | 1628.44 | 1542.22 | 1542.22 | 793.01 | 793.021 | 3753.29 | 337.795 | 2099.48 | 5514.964 | 600 | 600 | 0 | 0 | 4909.503 | 0 | 0 | 0 | 442.896 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10388.4 | 9997.53 | 9997.564 | 9997.564 | 96.2378 | 100.0003 | 0 | 0 | 518.57 | 518.6 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 721.64 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 1910.53 | 5326.014 | 546 | 546 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5950.299 | 988.77 | 988.766 | 988.766 | 16.6171 | 99.9996 | 0 | 0 | 51.29 | 51.29 | 146.56 | 146.56 | 138.8 | 138.8 | 71.37 | 71.371 | 337.8 | 337.795 | 188.95 | 188.95 | 54 | 54 | 0 | 0 | 4518.633 | 0 | 0 | 0 | 442.896 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство жилых домов на территории города Когалыма
Всего | 127924.65 | 97366.58 | 132649.624 | 132649.624 | 103.6936 | 136.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97366.58 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 4730.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.8 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
иные источники финансирования | 127919.85 | 97361.85 | 132649.624 | 132649.624 | 103.6975 | 136.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 4730.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. 1.Строительство жилых домов на территории города Когалыма: трехэтажные жилые дома №3, №4 по ул. Комсомольской
Всего | 127924.65 | 97366.58 | 132649.624 | 132649.624 | 103.6936 | 136.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97366.58 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 4730.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | Мероприятие в стадии реализации. 1. Контракт №СП-139/20 от 10.11.2020 на выполнение работ по проектированию и строительству объекта "Трехэтажные жилые дома №3, 4 по улице Комсомольской в городе Когалыме": - цена контракта 190 557,42 тыс.руб. (увеличена), из них: - 59 167,07 тыс.руб. - финансирование 2020 года (аванс 40%); - 3 471,08 тыс. руб. - финансирование 2021 года; - 127 919,27 тыс. руб. - финансирование 2022 года. - дата окончания проектно-изыскательских работ - 30.04.2021; - дата окончания строительно-монтажных работ - 31.12.2021; - выполнены проектно-изыскательские работы, ведутся строительно-монтажные работы. 2. Контракты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения: - на дом №3 на сумму 4,30 тыс. руб., в 2020 уплачен аванс на сумму 1,94 тыс. руб., срок завершения работ 07.04.2021, - на дом №4 на сумму 4,30 тыс. руб., в 2020 уплачен аванс на сумму 1,94 тыс. руб., срок завершения работ 07.04.2021.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.8 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
иные источники финансирования | 127919.85 | 127919.85 | 132649.624 | 132649.624 | 103.6975 | 103.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 4730.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Всего | 2885.71 | 0 | 1186.152 | 1186.152 | 41.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.152 | 0 | 0 | 2885.71 | 0 | Запланировано строительсво пандусов к многоквартирным жилым домам. Реализация данного мероприятия в рамках соглшения ( Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализаци)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2626 | 0 | 1079.399 | 1079.399 | 41.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.399 | 0 | 0 | 2626 | 0
бюджет города Когалыма | 259.71 | 0 | 106.753 | 106.753 | 41.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.753 | 0 | 0 | 259.71 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 190392.75 | 170761.382 | 177422.537 | 177422.537 | 93.1877 | 103.9009 | 0 | 0 | 569.86 | 569.89 | 1628.44 | 1628.44 | 102108.8 | 73350.24 | 2973.74 | 26581.541 | 3753.29 | 2071.427 | 58434.752 | 21481.377 | 600 | 15403.339 | 692.5 | 4857.95 | 6661.155 | 7977.338 | 0 | 0 | 8048.776 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 43548.3 | 33667.13 | 33667.13 | 33667.13 | 77.3099 | 100 | 0 | 0 | 518.57 | 518.6 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 934.04 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 25367.73 | 5538.344 | 546 | 546 | 0 | 0 | 6255.17 | 6791.186 | 0 | 0 | 3626 | 0
бюджет города Когалыма | 15724.6 | 5974.402 | 6380.387 | 6380.387 | 40.5758 | 106.7954 | 0 | 0 | 51.29 | 51.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.753 | 0 | 0 | 1222.776 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 131119.85 | 131119.85 | 131119.85 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 4730.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.152 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.399 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.753 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 1
Всего | 190392.75 | 170761.382 | 177422.537 | 177422.537 | 93.1877 | 103.9009 | 0 | 0 | 569.86 | 569.89 | 1628.44 | 1628.44 | 102108.8 | 73350.24 | 2973.74 | 26581.541 | 3753.29 | 2071.427 | 58434.752 | 21481.377 | 600 | 15403.339 | 692.5 | 4857.95 | 6661.155 | 6791.186 | 0 | 0 | 8048.776 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 43548.3 | 33667.13 | 33667.13 | 33667.13 | 77.3099 | 100 | 0 | 0 | 518.57 | 518.6 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 934.04 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 25367.73 | 5538.344 | 546 | 546 | 0 | 0 | 6255.17 | 5711.787 | 0 | 0 | 3626 | 0
бюджет города Когалыма | 15724.6 | 5974.402 | 6380.387 | 6380.387 | 40.5758 | 106.7954 | 0 | 0 | 51.29 | 51.29 | 146.56 | 146.56 | 143.53 | 138.8 | 2039.7 | 2018.701 | 337.8 | 358.785 | 2509.022 | 188.95 | 54 | 54 | 692.5 | 127.6 | 405.985 | 1079.399 | 0 | 0 | 1222.776 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 131119.85 | 131119.85 | 131119.85 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 4730.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Подпрограмма 2. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий | 5889.718 | 5647.091 | 5889.69 | 5889.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.991 | 1442.374 | 0 | 841.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.627
Процессная часть
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1)
Всего | 5889.718 | 5647.091 | 5889.69 | 5889.69 | 99.9995 | 104.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.991 | 1442.374 | 0 | 841.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.627 | 0 | По состоянию на 01.11.2022 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоят 8 семей.В 2022 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 3 молодым семьям.
федеральный бюджет | 280.614 | 269.031 | 280.6 | 280.6 | 99.995 | 104.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.231 | 68.72 | 0 | 40.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.583 | 0
бюджет автономного округа | 5314.605 | 5095.63 | 5314.554 | 5314.554 | 99.999 | 104.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.9 | 3253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.73 | 1301.524 | 0 | 759.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.975 | 0
бюджет города Когалыма | 294.499 | 282.43 | 294.536 | 294.536 | 100.0126 | 104.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 180.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.03 | 72.13 | 0 | 42.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.069 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (3,1)
Всего | 2060.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.6 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.02.2022 состоит 7 человек.
федеральный бюджет | 2060.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1)
Всего | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 7962.518 | 5647.091 | 5889.69 | 5889.69 | 73.9677 | 104.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.991 | 1442.374 | 0 | 841.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.427 | 0
федеральный бюджет | 2341.214 | 269.031 | 280.6 | 280.6 | 11.9852 | 104.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.231 | 68.72 | 0 | 40.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.183 | 0
бюджет автономного округа | 5326.805 | 5095.63 | 5314.554 | 5314.554 | 99.77 | 104.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.9 | 3253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 294.499 | 282.43 | 294.536 | 294.536 | 100.0126 | 104.2864 | 0 | [5 empty] | 180.4 | 180.33 | [14 empty] | 12.069 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 7962.518 | 5647.091 | 5889.69 | 5889.69 | 73.9677 | 104.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2341.214 | 269.031 | 280.6 | 280.6 | 11.9852 | 104.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5326.805 | 5095.63 | 5314.554 | 5314.554 | 99.77 | 104.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.9 | 3253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 294.499 | 282.43 | 294.536 | 294.536 | 100.0126 | 104.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 180.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма"
Процессная часть
3.1 Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (I-IV) | [30 empty] | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата - в связи с наличием вакансий, нахождение сотрудников на больничном, а также выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время.
Всего | 8080.559 | 6210.959 | 5083.0471 | 5083.0471 | 62.9046 | 81.84 | 1137.8 | 602.911 | 586 | 481.6353 | 383 | 318.9019 | 1056.8 | 878.535 | 586 | 528.234 | 383 | 513.753 | 1109.359 | 907.252 | 586 | 441.98 | 383 | 409.845 | 762.8 | 580.994 | 497 | 0 | 609.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8080.559 | 6210.959 | 5083.0471 | 5083.0471 | 62.9046 | 81.84 | 1137.8 | 602.911 | 586 | 481.6353 | 383 | 318.9019 | 1056.8 | 878.535 | 586 | 528.234 | 383 | 513.753 | 1109.359 | 907.252 | 586 | 441.98 | 383 | 409.845 | 762.8 | 580.994 | 497 | 0 | 609.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV)
Всего | 14853.887 | 12026.67 | 11109.582 | 11109.582 | 74.7924 | 92.3745 | 2088.8 | 1392.735 | 1074 | 1082.006 | 700 | 587.3 | 1938 | 1832.04 | 1074 | 1624.71 | 717.9 | 997.8 | 2347.787 | 2256.167 | 1090 | 890.742 | 700 | 446.082 | 1400 | 917.088 | 912 | 0 | 811.4 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14853.887 | 11730.487 | 11109.582 | 11109.582 | 74.7924 | 94.7069 | 2088.8 | 1392.735 | 1074 | 1082.006 | 700 | 587.3 | 1938 | 1832.04 | 1074 | 1624.71 | 717.9 | 997.8 | 2347.787 | 2256.167 | 1090 | 890.742 | 700 | 446.082 | 1400 | 917.088 | 912 | 0 | 811.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (I-IV)
Всего | 37480.4 | 30748.834 | 29536.059 | 29536.059 | 78.804 | 96.0559 | 3181.004 | 2973.16 | 2852.5 | 2665.605 | 1980.5 | 2210.8 | 4696.4 | 4736.91 | 3472.208 | 3178.01 | 2872.556 | 2620.218 | 4094.621 | 3630.625 | 3073.591 | 3228.501 | 1970.172 | 1870.831 | 2555.282 | 2421.399 | 1914.873 | 0 | 4816.765 | 0 | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата - в связи с выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, предоставлением листов нетрудоспособности; - начисления на заработную плату - в связи с экономией по заработной плате; - единовременное вознаграждение работающим юбилярам - внесены изменения в постановление о вылате вознаграждения, уменьшающие его размер;
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37480.4 | 30748.834 | 29536.059 | 29536.059 | 78.804 | 96.0559 | 3181.004 | 2973.16 | 2852.5 | 2665.605 | 1980.5 | 2210.8 | 4696.4 | 4736.91 | 3472.208 | 3178.01 | 2872.556 | 2620.218 | 4094.621 | 3630.625 | 3073.591 | 3228.501 | 1970.172 | 1870.831 | 2555.282 | 2421.399 | 1914.873 | 0 | 4816.765 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 60414.846 | 48690.28 | 45728.6881 | 45728.6881 | 75.6911 | 93.9175 | 6407.604 | 4968.806 | 4512.5 | 4229.2463 | 3063.5 | 3117.0019 | 7691.2 | 7447.485 | 5132.208 | 5330.954 | 3973.456 | 4131.771 | 7551.767 | 6794.044 | 4749.591 | 4561.223 | 3053.172 | 2726.758 | 4718.082 | 3919.481 | 3323.873 | 0 | 6237.965 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60414.846 | 48690.28 | 45728.6881 | 45728.6881 | 75.6911 | 93.9175 | 6407.604 | 4968.806 | 4512.5 | 4229.2463 | 3063.5 | 3117.0019 | 7691.2 | 7447.485 | 5132.208 | 5330.954 | 3973.456 | 4131.771 | 7551.767 | 6794.044 | 4749.591 | 4561.223 | 3053.172 | 2726.758 | 4718.082 | 3919.481 | 3323.873 | 0 | 6237.965 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.152 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.399 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.753 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 258770.129 | 225098.753 | 226904.589 | 226904.589 | 87.6858 | 100.8022 | 6407.604 | 4968.806 | 5082.36 | 4799.1363 | 4691.94 | 4745.4419 | 113406.1 | 84403.665 | 8105.948 | 31912.495 | 7726.746 | 6203.198 | 65986.519 | 28275.421 | 5349.591 | 19964.562 | 3745.672 | 7584.708 | 11379.237 | 10710.667 | 3323.873 | 0 | 14286.741 | 0
федеральный бюджет | 2341.214 | 269.031 | 280.6 | 280.6 | 11.9852 | 104.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 48875.105 | 38762.76 | 45162.759 | 45162.759 | 92.4044 | 116.5107 | 0 | 0 | 518.57 | 518.6 | 1481.88 | 1481.88 | 4657.32 | 4657.23 | 934.04 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 25367.73 | 5538.344 | 546 | 546 | 0 | 0 | 6255.17 | 6791.186 | 0 | 0 | 3626 | 0
бюджет города Когалыма | 76433.96 | 54947.112 | 53541.95 | 53541.95 | 70.0499 | 97.4427 | 6407.604 | 4968.806 | 4563.79 | 4280.5363 | 3063.5 | 3117.0019 | 7871.6 | 7627.815 | 5132.208 | 5330.954 | 3973.456 | 4131.771 | 7551.767 | 6794.044 | 4749.591 | 4561.223 | 3053.172 | 2726.758 | 4718.082 | 4026.234 | 3323.873 | 0 | 7460.741 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 131119.85 | 127919.28 | 127919.28 | 97.559 | 97.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 4730.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Итого по программе, в том числе | 258770.129 | 225098.753 | 226904.589 | 226904.589 | 87.6858 | 100.8022 | 6407.604 | 4968.806 | 5082.36 | 4799.1363 | 4691.94 | 4745.4419 | 113406.1 | 84403.665 | 8105.948 | 31912.495 | 7726.746 | 6203.198 | 65986.519 | 28275.421 | 5349.591 | 19964.562 | 3745.672 | 7584.708 | 11379.237 | 11896.819 | 3323.873 | 0 | 14286.741 | 0
федеральный бюджет | 2341.214 | 269.031 | 280.6 | 280.6 | 11.9852 | 104.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 48875.105 | 38762.76 | 45162.759 | 45162.759 | 92.4044 | 116.5107 | 0 | 0 | 518.57 | 518.6 | 1481.88 | 1481.88 | 4657.32 | 4657.23 | 934.04 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 25367.73 | 5538.344 | 546 | 546 | 0 | 0 | 6255.17 | 7870.585 | 0 | 0 | 3626 | 0
бюджет города Когалыма | 76433.96 | 54947.112 | 53541.95 | 53541.95 | 70.0499 | 97.4427 | 6407.604 | 4968.806 | 4563.79 | 4280.5363 | 3063.5 | 3117.0019 | 7871.6 | 7627.815 | 5132.208 | 5330.954 | 3973.456 | 4131.771 | 7551.767 | 6794.044 | 4749.591 | 4561.223 | 3053.172 | 2726.758 | 4718.082 | 4132.987 | 3323.873 | 0 | 7460.741 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 131119.85 | 127919.28 | 127919.28 | 97.559 | 97.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 4730.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Начальник отдела архитектуры и градостроительсвта ___________________________ А.Р.Берестова
6203.198
Ответственный за составление О.В.Краева №телефона 9-38-24
76433.97