## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2021 год

## май 2021
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План с 01.01.2021 по 31.05.2021 | Профинан-сировано с 01.01.2021 по 31.05.2021 | Кассовый расход с 01.01.2021 по 31.05.2021 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 546.2 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 30.465 | 100 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 | 27.7 | 66.4 | 72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.6 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0
Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 546.2 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 30.465 | 100 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 | 27.7 | 66.4 | 72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.6 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0 |  | Проведена оплата за обучение 1 работника на июнь 2021 года на тему "Успешные практики социально-экономического развития и технологии государственного управления Республики Татарстан"
Всего | 546.2 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 30.465 | 100 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 | 27.7 | 66.4 | 72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.6 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 546.2 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 30.465 | 100 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 | 27.7 | 66.4 | 72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.6 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 123672.8 | 54270.285 | 47080.2747 | 46918.7318 | 37.9378 | 86.4538 | 12515.086 | 9375.9811 | 10346.207 | 9153.8205 | 6198.818 | 5190.3531 | 16311.462 | 12859.2104 | 8988.212 | 10339.3667 | 5298.158 |  | 15339.461 |  | 6954.498 |  | 5339.884 |  | 14226.059 |  | 7428.855 |  | 14905.1
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 23234.5 | 9092.277 | 5466.7033 | 5466.7033 | 23.5284 | 60.1247 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 | 727.3 | 593.32 | 766.4648 | 4452.697 | 1781.8939 | 1870.92 | 1639.8287 | 597.22 |  | 3789.795 |  | 578.52 |  | 550.62 |  | 3112.245 |  | 724.52 |  | 4878.803
Всего | 23234.5 | 9092.277 | 5466.7033 | 5466.7033 | 23.5284 | 60.1247 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 | 727.3 | 593.32 | 766.4648 | 4452.697 | 1781.8939 | 1870.92 | 1639.8287 | 597.22 |  | 3789.795 |  | 578.52 |  | 550.62 |  | 3112.245 |  | 724.52 |  | 4878.803
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 23234.5 | 9092.277 | 5466.7033 | 5466.7033 | 23.5284 | 60.1247 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 | 727.3 | 593.32 | 766.4648 | 4452.697 | 1781.8939 | 1781.42 | 1639.8287 | 597.22 |  | 3789.795 |  | 578.52 |  | 550.62 |  | 3112.245 |  | 635.02 |  | 4878.803
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 179 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания запланированы на май и ноябрь 2021. Оплата услуг по вышеуказанным муниципальным контрактам предусмотрена в июня и декабре 2021 соответственно.
Всего | 179 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 179 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1579 | 1118.6 | 621.381 | 621.381 | 39.3528 | 55.5499 | 54.3 | 0 | 59.4 | 36.512 | 76.8 | 66.578 | 226.4 | 62.8572 | 701.7 | 455.4339 | 106 |  | 39.3 |  | 87.3 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 1579 | 1118.6 | 621.381 | 621.381 | 39.3528 | 55.5499 | 54.3 | 0 | 59.4 | 36.512 | 76.8 | 66.578 | 226.4 | 62.8572 | 701.7 | 455.4339 | 106 |  | 39.3 |  | 87.3 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1579 | 1118.6 | 621.381 | 621.381 | 39.3528 | 55.5499 | 54.3 | 0 | 59.4 | 36.512 | 76.8 | 66.578 | 226.4 | 62.8572 | 701.7 | 455.4339 | 106 |  | 39.3 |  | 87.3 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 19631.3 | 6361.477 | 4164.3544 | 4164.3544 | 21.2128 | 65.4621 | 902.22 | 551.216 | 486.22 | 509.008 | 486.22 | 527.5968 | 3660.597 | 1518.4977 | 826.22 | 1058.0359 | 491.22 |  | 3527.995 |  | 491.22 |  | 491.22 |  | 2957.945 |  | 491.22 |  | 4819.003 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 19631.3 | 6361.477 | 4164.3544 | 4164.3544 | 21.2128 | 65.4621 | 902.22 | 551.216 | 486.22 | 509.008 | 486.22 | 527.5968 | 3660.597 | 1518.4977 | 826.22 | 1058.0359 | 491.22 |  | 3527.995 |  | 491.22 |  | 491.22 |  | 2957.945 |  | 491.22 |  | 4819.003
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 19631.3 | 6361.477 | 4164.3544 | 4164.3544 | 21.2128 | 65.4621 | 902.22 | 551.216 | 486.22 | 509.008 | 486.22 | 527.5968 | 3660.597 | 1518.4977 | 826.22 | 1058.0359 | 491.22 |  | 3527.995 |  | 491.22 |  | 491.22 |  | 2957.945 |  | 491.22 |  | 4819.003
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1845.2 | 1522.7 | 680.968 | 680.968 | 36.9048 | 44.7211 | 209.1 | 0 | 553.6 | 181.78 | 30.3 | 172.29 | 565.7 | 200.539 | 164 | 126.359 | 0 |  | 222.5 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия муниципальных служащих в других городах.
Всего | 1845.2 | 1522.7 | 680.968 | 680.968 | 36.9048 | 44.7211 | 209.1 | 0 | 553.6 | 181.78 | 30.3 | 172.29 | 565.7 | 200.539 | 164 | 126.359 | 0 |  | 222.5 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1845.2 | 1522.7 | 680.968 | 680.968 | 36.9048 | 44.7211 | 209.1 | 0 | 553.6 | 181.78 | 30.3 | 172.29 | 565.7 | 200.539 | 164 | 126.359 | 0 |  | 222.5 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 538.2 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0.8
Всего | 538.2 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 538.2 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 62.6533 | 100 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 93066.5 | 41876.626 | 38162.2674 | 38162.2674 | 41.0054 | 91.1302 | 10772.305 | 8305.2533 | 8475.677 | 7636.2944 | 5283.406 | 4139.6201 | 10871.094 | 10024.2849 | 6474.144 | 8056.8147 | 4278.936 |  | 10662.458 |  | 5932.211 |  | 4371.276 |  | 10488.407 |  | 6139.621 |  | 9316.965 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 93066.5 | 41876.626 | 38162.2674 | 38162.2674 | 41.0054 | 91.1302 | 10772.305 | 8305.2533 | 8475.677 | 7636.2944 | 5283.406 | 4139.6201 | 10871.094 | 10024.2849 | 6474.144 | 8056.8147 | 4278.936 |  | 10662.458 |  | 5932.211 |  | 4371.276 |  | 10488.407 |  | 6139.621 |  | 9316.965
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 93066.5 | 41876.626 | 38162.2674 | 38162.2674 | 41.0054 | 91.1302 | 10772.305 | 8305.2533 | 8475.677 | 7636.2944 | 5283.406 | 4139.6201 | 10871.094 | 10024.2849 | 6474.144 | 8056.8147 | 4278.936 |  | 10662.458 |  | 5932.211 |  | 4371.276 |  | 10488.407 |  | 6139.621 |  | 9316.965
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 6833.6 | 2964.182 | 3114.104 | 2952.5611 | 43.2065 | 99.608 | 577.161 | 519.5119 | 529.31 | 548.2261 | 322.092 | 284.2682 | 892.471 | 957.8316 | 643.148 | 642.7233 | 422.002 |  | 887.208 |  | 443.767 |  | 417.988 |  | 625.407 |  | 364.514 |  | 708.532
Всего | 6833.6 | 2964.182 | 3114.104 | 2952.5611 | 43.2065 | 99.608 | 577.161 | 519.5119 | 529.31 | 548.2261 | 322.092 | 284.2682 | 892.471 | 957.8316 | 643.148 | 642.7233 | 422.002 |  | 887.208 |  | 443.767 |  | 417.988 |  | 625.407 |  | 364.514 |  | 708.532
федеральный бюджет | 5244.7 | 2166.782 | 2166.704 | 2166.704 | 41.3123 | 99.9964 | 329.761 | 329.761 | 379.31 | 377.0029 | 222.092 | 223.1961 | 692.471 | 682.5391 | 543.148 | 554.205 | 322.002 |  | 687.208 |  | 343.767 |  | 317.988 |  | 425.407 |  | 273.014 |  | 708.532
бюджет автономного округа | 1588.9 | 797.4 | 947.4 | 785.8571 | 49.4592 | 98.5524 | 247.4 | 189.7509 | 150 | 171.2232 | 100 | 61.0722 | 200 | 275.2925 | 100 | 88.5183 | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 91.5 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 124219 | 54436.685 | 47246.6747 | 47085.1318 | 37.9049 | 86.4952 | 12515.086 | 9375.9811 | 10398.207 | 9192.8205 | 6241.218 | 5218.0531 | 16317.062 | 12886.9104 | 8965.112 | 10411.3667 | 5298.158 |  | 15339.461 |  | 6954.498 |  | 5373.484 |  | 14226.059 |  | 7685.555 |  | 14905.1
федеральный бюджет | 5244.7 | 2166.782 | 2166.704 | 2166.704 | 41.3123 | 99.9964 | 329.761 | 329.761 | 379.31 | 377.0029 | 222.092 | 223.1961 | 692.471 | 682.5391 | 543.148 | 554.205 | 322.002 |  | 687.208 |  | 343.767 |  | 317.988 |  | 425.407 |  | 273.014 |  | 708.532
бюджет автономного округа | 1588.9 | 797.4 | 947.4 | 785.8571 | 49.4592 | 98.5524 | 247.4 | 189.7509 | 150 | 171.2232 | 100 | 61.0722 | 200 | 275.2925 | 100 | 88.5183 | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 91.5 |  | 0
бюджет города Когалыма | 117385.4 | 51472.503 | 44132.5707 | 44132.5707 | 37.5963 | 85.7401 | 11937.925 | 8856.4693 | 9868.897 | 8644.5943 | 5919.126 | 4933.7849 | 15424.591 | 11929.0788 | 8321.964 | 9768.6434 | 4876.156 |  | 14452.253 |  | 6510.731 |  | 4955.496 |  | 13600.652 |  | 7321.041 |  | 14196.568
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Начальник управления по общим вопросам А.В.Косолапов