## 5.Проф. прав.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" | [30 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»
Процессная часть
1.1.Создание условий для деятельности народных дружин (V) | 645.09 | 165.77 | 385.45 | 385.45
Всего | 645.09 | 165.77 | 385.45 | 385.45 | 59.7514 | 232.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.77 | 154.07 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 159.02 | 113.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.02 | 110.87 | 0 | 0 | 161.27 | 0
бюджет автономного округа | 152.29 | 38.07 | 114.22 | 114.22 | 75.0016 | 300.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.07 | 38.07 |  |  |  |  | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  | 38.07 | 38.07 |  |  | 38.07
бюджет города Когалыма | 492.8 | 127.7 | 271.23 | 271.23 | 55.0386 | 212.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7 | 116 |  | 6.75 |  |  | 120.95 | 75.68 |  |  |  |  | 120.95 | 72.8 |  |  | 123.2 |  | Страхование народных дружинников согласно выставленного счета на основании заключенного контракта
в том числе в части софинансирования | 65.32 | 32.66 | 16.33 | 16.33 | 25 | 50 | [6 empty] | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  | 16.33 | [5 empty] | 16.33 |  |  |  | 16.33
1.2. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (I) | [30 empty] | Отклонеие сложилось в результате оплаты электрической энергии согласно показаниям счетчиков по факту.
Всего | 9983.5 | 5790.4 | 2673.51 | 2673.51 | 26.7793 | 46.1714 | 758.66 | 733.85 | 838.79 | 646.39 | 838.59 | 647.1 | 838.59 | 646.17 | 838.59 | 645.28 | 838.59 | 645.73 | 838.59 | 640 | 838.59 | 639.26 | 838.59 | 1339.89 | 838.59 | 645.1 | 838.58 | 645.185 | 838.75 | 0
бюджет города Когалыма | 9983.5 | 5790.4 | 2673.51 | 2673.51 | 26.7793 | 46.1714 | 758.66 | 733.85 | 838.79 | 646.39 | 838.59 | 647.1 | 838.59 | 646.17 | 838.59 | 645.28 | 838.59 | 645.73 | 838.59 | 640 | 838.59 | 639.26 | 838.59 | 1339.89 | 838.59 | 645.1 | 838.58 | 645.185 | 838.75
1.3. Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 02.03. 2009 №5- оз «Об административных комиссиях в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре» (VI) | [30 empty] | Остаток плана на 01.06.2024г. составляет 55211,18 руб. Услуги связи (фактические расходы на услуги связи (м/г) сложились меньше, чем было запланировано).Приобретение маркированной продукции, канцтоваров (бумага) по факту поставки товара.
Всего | 3114.35 | 1017.08 | 2859.031 | 2859.031 | 91.8019 | 281.1019 | 351.32 | 256.21 | 216.67 | 251.63 | 385.99 | 318.68 | 371.54 | 276.31 | 306.22 | 263.17 | 278.46 | 288.14 | 387.73 | 555.74 | 203.88 | 230.77 | 150.26 | 122.94 | 116.46 | 186.72 | 171.61 | 108.721 | 193.08 | 0
бюджет автономного округа | 3040.15 | 946.43 | 2650.291 | 2650.291 | 87.1763 | 280.0303 | 343.77 | 248.71 | 216.67 | 251.63 | 385.99 | 318.68 | 313.99 | 270.79 | 306.22 | 263.17 | 278.46 | 288.14 | 382.18 | 550.19 | 185.01 | 211.9 | 150.26 |  | 112.91 | 138.36 | 171.61 | 108.721 | 193.08 |  | Неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время)
бюджет города Когалыма | 74.2 | 70.65 | 208.74 | 208.74 | 281.3208 | 295.4565 | 7.55 | 7.5 |  |  |  |  | 57.55 | 5.52 |  |  |  |  | 5.55 | 5.55 | 18.87 | 18.87 |  | 122.94 | 3.55 | 48.36
1.4. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (I)
Всего | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.79 | 99.6429 | 99.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.79 | 99.6429 | 99.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан (I)
Всего | 264.5 | 20.35 | 0 | 126.684 | 47.8957 | 622.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.17 | 9.32 | 10.17 | 98.724 | 193.27 | 0
бюджет города Когалыма | 264.5 | 20.35 | 0 | 126.684 | 47.8957 | 622.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.17 | 9.32 | 10.17 | 98.724 | 193.27 | 0
1.5.1. Проведение городских конкурсов «Государство. Право. Я.», «Юный помощник полиции», «День правовой помощи детям»
Всего | 100 | 0 |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100
бюджет города Когалыма | 100 | 0 |  | 30 | 30 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100
1.5.2. Проведение семинаров, семинаров - тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, преподавателей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов профилактики правонарушений среди подростков.Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики правонарушений
Всего | 83.1 | 0 |  | 59.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 83.1 | 0
бюджет города Когалыма | 83.1 | 0 |  | 59.4 | 71.4801 | #DIV/0! | [21 empty] | 59.4 | 83.1
1.5.3. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, с целью профилактики совершения рецидива преступлений и правонарушений
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4. Создание, распространение, проведение конкурса социальных видеороликов и иной тематической рекламы, направленной на профилактику правонарушений | [30 empty] | Сложилась экономия 15,68 тыс.рублей согласно заключенного контракта
Всего | 81.4 | 20.35 | 0 | 37.284 | 45.8034 | 183.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.17 | 9.32 | 10.17 | 9.324 | 10.17 | 0
бюджет города Когалыма | 81.4 | 20.35 | 0 | 37.284 | 45.8034 | 183.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 |  | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.17 | 9.32 | 10.17 | 9.324 | 10.17
1.6. Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения (I)
Всего | 514.6 | 481.3 | 481.3 | 316.3 | 61.4652 | 65.7178 | 266.3 | 108 | 50 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0
бюджет города Когалыма | 514.6 | 481.3 | 481.3 | 316.3 | 61.4652 | 65.7178 | 266.3 | 108 | 50 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0
1.6.1. Приобретение световозвращающих приспособлений для распространения среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций. Приобретение оборудования для обучения грамотного поведения детей на дороге и участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо»
Всего | 349.6 | 316.3 | 316.3 | 316.3 | 90.4748 | 100 | 266.3 | 108 | 50 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0
бюджет города Когалыма | 349.6 | 316.3 | 316.3 | 316.3 | 90.4748 | 100 | 266.3 | 108 | 50 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3
1.6.2. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог»
Всего | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | [8 empty] | 165 | 165
1.7. Ремонт участковых пунктов полиции города Когалыма | [30 empty] | Заключен муниципальный контракт от 11.03.2024 №0187300013724000011 с ИП Исмаиловым Араз Казанфар оглы на выполнение работ по ремонту участкового пункта полиции, расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Дружбы Народов, д.8 на сумму 591 978,93 рублей. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 810.6 | 0 |  | 591.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 810.6 | 0 |  | 591.97 | 73.0286 | #DIV/0! | [9 empty] | 591.97 | [8 empty] | 810.6
Итого по подпрограмме 1
Всего | 15335.44 | 7477.7 | 6402.081 | 6363.765 | 41.747 | 85.1032 | 1376.28 | 1098.06 | 1105.46 | 1106.32 | 1224.58 | 965.78 | 1375.9 | 1076.55 | 1322.78 | 1674.96 | 1127.23 | 938.53 | 1395.53 | 1314.16 | 1052.65 | 874.69 | 999.03 | 1467.49 | 1934.84 | 952.01 | 1020.36 | 852.63 | 1419.67 | 0
федеральный бюджет | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.79 | 99.6429 | 99.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3192.44 | 984.5 | 2764.511 | 2764.511 | 86.5956 | 280.8036 | 343.77 | 248.71 | 216.67 | 251.63 | 385.99 | 318.68 | 352.06 | 308.86 | 306.22 | 263.17 | 278.46 | 288.14 | 420.26 | 588.27 | 185.01 | 211.9 | 150.26 | 0 | 150.98 | 176.43 | 171.61 | 108.721 | 231.15 | 0
бюджет города Когалыма | 12140.2 | 6490.4 | 3634.78 | 3596.464 | 29.94 | 55.4121 | 1032.51 | 849.35 | 888.79 | 854.69 | 838.59 | 647.1 | 1023.84 | 767.69 | 1013.76 | 1409 | 848.77 | 650.39 | 975.27 | 725.89 | 867.64 | 662.79 | 848.77 | 1467.49 | 1783.86 | 775.58 | 848.75 | 743.909 | 1188.52 | 0
в том числе в части софинансирования | 65.32 | 32.66 | 16.33 | 16.33 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0
Процессная часть по подпрограмме 1
Всего | 15335.44 | 7477.7 | 6402.081 | 6363.765 | 41.4971 | 85.1032 | 1376.28 | 1098.06 | 1105.46 | 1106.32 | 1224.58 | 965.78 | 1375.9 | 1076.55 | 1322.78 | 1674.96 | 1127.23 | 938.53 | 1395.53 | 1314.16 | 1052.65 | 874.69 | 999.03 | 1467.49 | 1934.84 | 952.01 | 1020.36 | 852.63 | 1419.67 | 0
федеральный бюджет | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.79 | 99.6429 | 99.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3192.44 | 984.5 | 2764.511 | 2764.511 | 86.5956 | 280.8036 | 343.77 | 248.71 | 216.67 | 251.63 | 385.99 | 318.68 | 352.06 | 308.86 | 306.22 | 263.17 | 278.46 | 288.14 | 420.26 | 588.27 | 185.01 | 211.9 | 150.26 | 0 | 150.98 | 176.43 | 171.61 | 108.721 | 231.15 | 0
бюджет города Когалыма | 12140.2 | 6490.4 | 3634.78 | 3596.464 | 29.6244 | 55.4121 | 1032.51 | 849.35 | 888.79 | 854.69 | 838.59 | 647.1 | 1023.84 | 767.69 | 1013.76 | 1409 | 848.77 | 650.39 | 975.27 | 725.89 | 867.64 | 662.79 | 848.77 | 1467.49 | 1783.86 | 775.58 | 848.75 | 743.909 | 1188.52 | 0
Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Процессная часть
2.1.Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности (III,IV)
Всего | 320.39 | 150.39 | 150.38 | 150.38 | 46.9365 | 99.9934 | 0 | 0 | 150.39 | 150.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 72.6 | 0 | 91.44 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 320.39 | 150.39 | 150.38 | 150.38 | 46.9365 | 99.9934 | 0 | 0 | 150.39 | 150.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 72.6 | 0 | 91.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Проведение семинаров, семинаров- тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно- методических программ, пособий по профилактике наркомании
Всего | 320.39 | 150.39 | 150.38 | 314.42 | 98.1366 | 209.0698 | 0 | 0 | 150.39 | 150.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 72.6 | 0 | 91.44 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 320.39 | 150.39 | 150.38 | 314.42 | 98.1366 | 209.0698 | 0 | 0 | 150.39 | 150.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 72.6 | 0 | 91.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Проведение информационной антинаркотической пропаганды (III, IV)
Всего | 81.6 | 20.4 | 49.882 | 49.882 | 61.1299 | 244.5196
бюджет города Когалыма | 81.6 | 20.4 | 49.882 | 49.882 | 61.1299 | 244.5196 | 0
2.2.1. Создание и распространение в городе Когалыме социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании | [30 empty] | Сложилась экономия 15,86 тыс.рублей согласно заключенного контракта
Всего | 81.6 | 20.4 | 49.882 | 49.882 | 61.1299 | 244.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 | 4.53 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 9.072 | 10.2 | 0
бюджет города Когалыма | 81.6 | 20.4 | 49.882 | 49.882 | 61.1299 | 244.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  | 10.2 | 4.53 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 9.072 | 10.2
2.3. Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков (III,IV)
Всего | 799.21 | 128.19 | 445.93 | 183.96 | 23.0177 | 143.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.36 | 183.96
бюджет города Когалыма | 799.21 | 128.19 | 445.93 | 183.96 | 55.7963 | 143.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.36 | 183.96
2.3.1. Реализация мероприятий «Спорт - основа здорового образа жизни»
Всего | 109 | 109 | 109 | 109 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 109 | 109 | 109 | 109 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. Организация и проведение детско- юношеского марафона «Прекрасное слово - жизнь» | [31 empty] | 0
Всего | 81.1 | 0 | 81.1 | 81.1 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 81.1 | 0 | 81.1 | 81.1 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. Организация профильной смены для лидеров детско- юношеских волонтёрских движений, с целью формирования негативного отношения к незаконному обороту и потребления наркотиков
Всего | 340 | 0 | 0 | 72.6 | 21.3529 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
бюджет города Когалыма | 340 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
2.3.4. Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании, в том числе, проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, всемирный день без табачного дыма, международный день отказа от курения, всероссийский день трезвости, день зимних видов спорта в России, международный Олимпийский день и др.)
Всего | 20.71 | 13.99 | 10.63 | 20.708 | 99.9903 | 148.02 | 0 | 0 | 7.27 | 7.27 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.36 | 3.358 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20.71 | 13.99 | 10.63 | 20.708 | 51.3279 | 148.02 | 0 | 0 | 7.27 | 7.27 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.36 | 3.358 | 0 | 0
2.3.5. Проведение акции «Шаг навстречу»
Всего | 8.4 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 100 | 161.5385 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.4 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 100 | 161.5385 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6. Цикл мероприятий «Альтернатива»
Всего | 240 | 0 | 240 | 410 | 170.8333 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 170 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 240 | 0 | 240 | 410 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 170 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2
Всего | 1201.2 | 298.98 | 646.192 | 167.21 | 53.7955 | 55.9268 | 0 | 0 | 162.86 | 163.85 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 513.36 | 329.16 | 81.1 | 263.98 | 3.36 | 3.358 | 170 | 0
бюджет города Когалыма | 1201.2 | 298.98 | 646.192 | 167.21 | 53.7955 | 55.9268 | 0 |  | 162.86 | 163.85 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 513.36 | 329.16 | 81.1 | 263.98 | 3.36 | 3.358 | 170 | 0
Процессная часть по подпрограмме 2
Всего | 1201.2 | 298.98 | 646.192 | 167.21 | 13.9202 | 55.9268 | 0 | 0 | 162.86 | 163.85 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 513.36 | 329.16 | 81.1 | 263.98 | 3.36 | 3.358 | 170 | 0
бюджет города Когалыма | 1201.2 | 298.98 | 646.192 | 167.21 | 13.9202 | 55.9268 | 0 | 0 | 162.86 | 163.85 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 513.36 | 329.16 | 81.1 | 263.98 | 3.36 | 3.358 | 170 | 0
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей»
Процессная часть
3.1.Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей (I,II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть по подпрограмме 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»
4.1. Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма (VI) | [30 empty] | Оплата б/л за счет работодателя.
Всего | 6471.718 | 3600.39 | 6132.075 | 6132.075 | 94.7519 | 170.317 | 855.75 | 541.92 | 534.55 | 628.73 | 429.83 | 402.57 | 611.53 | 439.83 | 583.14 | 824.92 | 585.59 | 740.64 | 654.35 | 557.59 | 541.33 | 542.81 | 432.07 | 326.16 | 487.8 | 582.19 | 464.028 | 488.085 | 348.38 | 0
бюджет города Когалыма | 6471.718 | 3600.39 | 6132.075 | 6132.075 | 94.7519 | 170.317 | 855.75 | 541.92 | 534.55 | 628.73 | 429.83 | 402.57 | 611.53 | 439.83 | 583.14 | 726.48 | 585.59 | 740.64 | 654.35 | 557.59 | 484.7 | 542.81 | 432.07 | 326.16 | 487.8 | 582.19 | 464.028 | 488.085 | 348.38
окружной бюджет | 155.07 | [14 empty] | 98.44 |  |  |  |  | 56.63
4.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма (VI) | [30 empty] | Компенсация стоимости путевок на санаторно - курортное лечение.
Всего | 9845.2 | 5427.29 | 7882.691 | 7882.691 | 80.0663 | 145.2418 | 1303.62 | 634.55 | 980.04 | 911.26 | 609.14 | 643.58 | 943.69 | 595.28 | 753.9 | 940.87 | 836.9 | 979.28 | 1066.29 | 768.23 | 693.9 | 577.2 | 624.24 | 647.94 | 861.62 | 582.95 | 693.9 | 601.551 | 477.96 | 0
бюджет автономного округа | 9845.2 | 5427.29 | 7882.691 | 7882.691 | 80.0663 | 145.2418 | 1303.62 | 634.55 | 980.04 | 911.26 | 609.14 | 643.58 | 943.69 | 595.28 | 753.9 | 940.87 | 836.9 | 979.28 | 1066.29 | 768.23 | 693.9 | 577.2 | 624.24 | 647.94 | 861.62 | 582.95 | 693.9 | 601.551 | 477.96
Итого по подпрограмме 4
Всего | 16316.918 | 9027.68 | 14014.766 | 14014.766 | 85.891 | 155.2422 | 2159.37 | 1176.47 | 1514.59 | 1539.99 | 1038.97 | 1046.15 | 1555.22 | 1035.11 | 1337.04 | 1667.35 | 1422.49 | 1719.92 | 1720.64 | 1325.82 | 1178.6 | 1120.01 | 1056.31 | 974.1 | 1349.42 | 1165.14 | 1157.928 | 1089.636 | 826.34 | 0
бюджет автономного округа | 9845.2 | 5427.29 | 7882.691 | 7882.691 |  |  | 1303.62 | 634.55 | 980.04 | 911.26 | 609.14 | 643.58 | 943.69 | 595.28 | 753.9 | 940.87 | 836.9 | 979.28 | 1066.29 | 768.23 | 693.9 | 577.2 | 624.24 | 647.94 | 861.62 | 582.95 | 693.9 | 601.551 | 477.96 | 0
бюджет города Когалыма | 6471.718 | 3600.39 | 6132.075 | 6132.075 | 94.7519 | 170.317 | 855.75 | 541.92 | 534.55 | 628.73 | 429.83 | 402.57 | 611.53 | 439.83 | 583.14 | 726.48 | 585.59 | 740.64 | 654.35 | 557.59 | 484.7 | 542.81 | 432.07 | 326.16 | 487.8 | 582.19 | 464.028 | 488.085 | 348.38 | 0
Процессная часть по подпрограмме 4
Всего | 16316.918 | 9027.68 | 14014.766 | 14014.766 | 85.891 | 155.2422 | 2159.37 | 1176.47 | 1514.59 | 1539.99 | 1038.97 | 1046.15 | 1555.22 | 1035.11 | 1337.04 | 1667.35 | 1422.49 | 1719.92 | 1720.64 | 1325.82 | 1178.6 | 1120.01 | 1056.31 | 974.1 | 1349.42 | 1165.14 | 1157.928 | 1089.636 | 826.34 | 0
бюджет автономного округа | 9845.2 | 5427.29 | 7882.691 | 7882.691 |  |  | 1303.62 | 634.55 | 980.04 | 911.26 | 609.14 | 643.58 | 943.69 | 595.28 | 753.9 | 940.87 | 836.9 | 979.28 | 1066.29 | 768.23 | 693.9 | 577.2 | 624.24 | 647.94 | 861.62 | 582.95 | 693.9 | 601.551 | 477.96 | 0
бюджет города Когалыма | 6471.718 | 3600.39 | 6132.075 | 6132.075 | 94.7519 | 170.317 | 855.75 | 541.92 | 534.55 | 628.73 | 429.83 | 402.57 | 611.53 | 439.83 | 583.14 | 726.48 | 585.59 | 740.64 | 654.35 | 557.59 | 484.7 | 542.81 | 432.07 | 326.16 | 487.8 | 582.19 | 464.028 | 488.085 | 348.38 | 0
Всего по муниципальной программе: | 32853.558 | 16804.36 | 21063.039 | 26951.144 | 82.0342 | 160.3819 | 3535.65 | 2274.53 | 2782.91 | 2810.16 | 2266.91 | 2015.29 | 2931.12 | 2111.66 | 2767.82 | 3342.31 | 2553.08 | 2661.81 | 3116.17 | 2639.98 | 2234.45 | 1997.9 | 2568.7 | 2770.75 | 3365.36 | 2381.13 | 2181.648 | 1945.624 | 2416.01 | 0
федеральный бюджет | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 13037.64 | 6411.79 | 10647.202 | 10647.202 |  |  | 1647.39 | 883.26 | 1196.71 | 1162.89 | 995.13 | 962.26 | 1295.75 | 904.14 | 1060.12 | 1204.04 | 1115.36 | 1267.42 | 1486.55 | 1356.5 | 878.91 | 789.1 | 774.5 | 647.94 | 1012.6 | 759.38 | 865.51 | 710.272 | 709.11 | 0
бюджет города Когалыма | 19813.118 | 10389.77 | 10413.047 | 16301.152 | 82.2745 | 156.8962 | 1888.26 | 1391.27 | 1586.2 | 1647.27 | 1271.78 | 1053.03 | 1635.37 | 1207.52 | 1704.9 | 2135.48 | 1437.72 | 1394.39 | 1629.62 | 1283.48 | 1355.54 | 1208.8 | 1794.2 | 2122.81 | 2352.76 | 1621.75 | 1316.138 | 1235.352 | 1706.9 | 0
в том числе в части софинансирования | 65.32 | 32.66 | 16.33 | 16.33 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программ | 32853.558 | 16804.36 | 21063.039 | 26951.144 | 82.0342 | 160.3819 | 3535.65 | 2274.53 | 2782.91 | 2810.16 | 2266.91 | 2015.29 | 2931.12 | 2111.66 | 2767.82 | 3342.31 | 2553.08 | 2661.81 | 3116.17 | 2639.98 | 2234.45 | 1997.9 | 2568.7 | 2770.75 | 3365.36 | 2381.13 | 2181.648 | 1945.624 | 2416.01 | 0
федеральный бюджет | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 13037.64 | 6411.79 | 10647.202 | 10647.202 |  |  | 1647.39 | 883.26 | 1196.71 | 1162.89 | 995.13 | 962.26 | 1295.75 | 904.14 | 1060.12 | 1204.04 | 1115.36 | 1267.42 | 1486.55 | 1356.5 | 878.91 | 789.1 | 774.5 | 647.94 | 1012.6 | 759.38 | 865.51 | 710.272 | 709.11 | 0
бюджет города Когалыма | 19813.118 | 10389.77 | 10413.047 | 16301.152 | 82.2745 | 156.8962 | 1888.26 | 1391.27 | 1586.2 | 1647.27 | 1271.78 | 1053.03 | 1635.37 | 1207.52 | 1704.9 | 2135.48 | 1437.72 | 1394.39 | 1629.62 | 1283.48 | 1355.54 | 1208.8 | 1794.2 | 2122.81 | 2352.76 | 1621.75 | 1316.138 | 1235.352 | 1706.9 | 0
в том числе в части софинансирования | 65.32 | 32.66 | 16.33 | 16.33 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0
Руководитель структурного подразделения |  |  | С.С.Алексеев
(подпись)
Исполнитель: Колесник Елена Николаевна тел.93-736
Note on B58: Автор: Ас бюджет: 15 872 778,99