## 3.БЖД
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" | [30 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций
Процессная часть
1.1. Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма (показатель 1) | 853.42 | 849.02 | 853.42 | 815.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 4.4 | 3.36 | 68.3 | 5.04 | 242.3 | 200.95 | 248.9 | 283.5 | 282.42 | 321.01 | 4.4 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 853.42 | 849.02 | 853.42 | 815.54 | 95.5614 | 96.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 4.4 | 3.36 | 68.3 | 5.04 | 242.3 | 200.95 | 248.9 | 283.5 | 282.42 | 321.01 | 4.4 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 853.42 | 849.02 | 853.42 | 815.54 | 95.5614 | 96.0566 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7 |  | 4.4 | 3.36 | 68.3 | 5.04 | 242.3 | 200.95 | 248.9 | 283.5 | 282.42 | 321.01 | 4.4 | 1.68 | 0 |  | 0 |  |  | 33.48
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (показатель 2) | 5317.1 | 4852.14 | 4852.14 | 4852.13 | 91.2552 | 99.9998 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 232.47 | 232.48 | 232.48 | 232.48 | 232.48 | 232.47 | 232.47 | 232.48 | 232.48 | 1606.79 | 1606.79 | 232.48 | 232.48 | 232.48 | 1176.7 | 1176.71 | 232.48 | 232.47 | 0 | 232.49 | 0 |  | 0.01
Всего | 5317.1 | 4852.14 | 4852.14 | 4852.13 | 91.2552 | 99.9998 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 232.47 | 232.48 | 232.48 | 232.48 | 232.48 | 232.47 | 232.47 | 232.48 | 232.48 | 1606.79 | 1606.79 | 232.48 | 232.48 | 232.48 | 1176.7 | 1176.71 | 232.48 | 232.47 | 0 | 232.49 | 0 |  | 0.01
бюджет города Когалыма | 5317.1 | 4852.14 | 4852.14 | 4852.13 | 91.2552 | 99.9998 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 232.47 | 232.48 | 232.48 | 232.48 | 232.48 | 232.47 | 232.47 | 232.48 | 232.48 | 1606.79 | 1606.79 | 232.48 | 232.48 | 232.48 | 1176.7 | 1176.71 | 232.48 | 232.47 |  | 232.49 |  | НЕОБХОДИМО ПРОПИСАТЬ ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ПЛАНА НА 1 КВ ОТ КАССЫ | 0.01
1.3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 |  | 0
Всего | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 10.15 |  |  | 0
1.4. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов граждансой обороны в городе Когалыме | 58.11 | 45.84 | 45.84 | 45.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.84 | 45.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 |  | 0
Всего | 58.11 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 78.8849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.84 | 45.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 58.11 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 78.8849 | 100 | [10 empty] | 45.84 | 45.84 | [10 empty] | 12.27 |  |  | 0
Итого по подпрограмме 1 | [31 empty] | 0
Всего | 6238.78 | 5747 | 5751.4 | 5713.51 | 91.5806 | 99.4173 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 232.47 | 232.48 | 232.48 | 235.18 | 232.48 | 236.87 | 235.83 | 346.62 | 283.36 | 1849.09 | 1807.74 | 481.38 | 515.98 | 514.9 | 1497.71 | 1181.11 | 234.16 | 232.47 | 0 | 254.91 | 0 |  | 33.49
бюджет города Когалыма | 6238.78 | 5747 | 5751.4 | 5713.51 | 91.5806 | 99.4173 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 232.47 | 232.48 | 232.48 | 235.18 | 232.48 | 236.87 | 235.83 | 346.62 | 283.36 | 1849.09 | 1807.74 | 481.38 | 515.98 | 514.9 | 1497.71 | 1181.11 | 234.16 | 232.47 | 0 | 254.91 | 0 |  | 33.49
Процессная часть по подпрограмме 1 | [31 empty] | 0
Всего | 6238.78 | 5747 | 5751.4 | 5713.51 | 91.5806 | 99.4173 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 232.47 | 232.48 | 232.48 | 235.18 | 232.48 | 236.87 | 235.83 | 346.62 | 283.36 | 1849.09 | 1807.74 | 481.38 | 515.98 | 514.9 | 1497.71 | 1181.11 | 234.16 | 232.47 | 0 | 254.91 | 0 |  | 33.49
бюджет города Когалыма | 6238.78 | 5747 | 5751.4 | 5713.51 | 91.5806 | 99.4173 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 232.47 | 232.48 | 232.48 | 235.18 | 232.48 | 236.87 | 235.83 | 346.62 | 283.36 | 1849.09 | 1807.74 | 481.38 | 515.98 | 514.9 | 1497.71 | 1181.11 | 234.16 | 232.47 | 0 | 254.91 | 0 |  | 33.49
Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (показатель 3) | [16 empty] | 10.08 | 10.08 | 110.08 | 98.48 | 26.62 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 19.3 | 0 | 59.52 | 0 |  | 0
Всего | 299 | 220.18 | 220.18 | 198.65 | 66.4381 | 90.2216 | [10 empty] | 10.08 | 10.08 | 110.08 | 98.48 | 26.62 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 19.3 | 0 | 59.52 | 0 |  | 21.53
бюджет города Когалыма | 299 | 220.18 | 220.18 | 198.65 | 66.4381 | 90.2216 | [10 empty] | 10.08 | 10.08 | 110.08 | 98.48 | 26.62 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 19.3 |  | 59.52 |  |  | 21.53
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения (показатель 5) | [17 empty] | 0 | 51.97 | 44.17 | 0 | [10 empty] | 0
Всего | 51.97 | 51.97 | 51.97 | 44.17 | 84.9913 | 84.9913 | [11 empty] | 0 | 51.97 | 44.17 | 0 | [10 empty] | 7.8
бюджет города Когалыма | 51.97 | 51.97 | 51.97 | 44.17 | 84.9913 | 84.9913 | [12 empty] | 51.97 | 44.17 | [11 empty] | 7.8
2.3.Строительство пожарного депо в городе Когалыме (в том числе ПИР) (показатель 3) | [31 empty] | 0
Всего | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
иные источники финасирования | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 100 | 100 |  |  | 1357 | 1357 | [21 empty] | 0
Итого по подпрограмме 2 | [31 empty] | 0
Всего | 1707.97 | 1629.15 | 1629.15 | 1599.82 | 93.6679 | 98.1997 | 0 | 0 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08 | 162.05 | 142.65 | 26.62 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 19.3 | 0 | 59.52 | 0 |  | 29.33
бюджет города Когалыма | 350.97 | 272.15 | 272.15 | 242.82 | 69.1854 | 89.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08 | 162.05 | 142.65 | 26.62 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 19.3 | 0 | 59.52 | 0 |  | 29.33
иные источники финасирования | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Процессная часть по подпрограмме 2 | [31 empty] | 0
Всего | 1707.97 | 1629.15 | 1629.15 | 1599.82 | 93.6679 | 98.1997 | 0 | 0 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08 | 162.05 | 142.65 | 26.62 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 19.3 | 0 | 59.52 | 0 |  | 29.33
бюджет города Когалыма | 350.97 | 272.15 | 272.15 | 242.82 | 69.1854 | 89.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08 | 162.05 | 142.65 | 26.62 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 36.7 | 30.03 | 19.3 | 0 | 59.52 | 0 |  | 29.33
иные источники финасирования | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (показатели 1-5) | [31 empty] | 0
Всего | 8815.79 | 7673.89 | 7673.89 | 7560.89 | 85.7653 | 98.5275 | 1146.1 | 760.22 | 746.3 | 1037.35 | 833.8 | 898.63 | 913.5 | 599.34 | 721.19 | 512.8 | 619.5 | 1042.16 | 845.1 | 804.34 | 676.3 | 690.33 | 534.9 | 690.33 | 637.2 | 525.39 | 637.6 | 0 | 504.3 | 0 |  | 113
бюджет города Когалыма | 8770.9 | 7629 | 7629 | 7516 | 85.6925 | 98.5188 | 1146.1 | 760.22 | 746.3 | 1037.35 | 833.8 | 898.63 | 913.5 | 599.34 | 676.3 | 467.91 | 619.5 | 1042.16 | 845.1 | 804.34 | 676.3 | 690.33 | 534.9 | 690.33 | 637.2 | 525.39 | 637.6 |  | 504.3 |  | НЕОБХОДИМО ПРОПИСАТЬ ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ПЛАНА НА 1 КВ ОТ КАССЫ | 113
бюджет автономного округа | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.89 | 44.89 | 0 |  | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | [31 empty] | 0
Всего | 37403.8 | 31465.54 | 31465.54 | 26791.46 | 71.6276 | 85.1454 | 2514.42 | 1209.11 | 2858.69 | 3080.14 | 3034.13 | 2727.01 | 3178.8 | 2883.44 | 3166.67 | 2880.97 | 3144.42 | 3258.38 | 3751.78 | 3046.97 | 3146.42 | 2435.41 | 3196.68 | 2626.94 | 3473.53 | 2643.09 | 3197.1 | 0 | 2741.16 | 0 |  | 4674.08
бюджет города Когалыма | 37403.8 | 31465.54 | 31465.54 | 26791.46 | 71.6276 | 85.1454 | 2514.42 | 1209.11 | 2858.69 | 3080.14 | 3034.13 | 2727.01 | 3178.8 | 2883.44 | 3166.67 | 2880.97 | 3144.42 | 3258.38 | 3751.78 | 3046.97 | 3146.42 | 2435.41 | 3196.68 | 2626.94 | 3473.53 | 2643.09 | 3197.1 |  | 2741.16 |  | НЕОБХОДИМО ПРОПИСАТЬ ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ПЛАНА НА 1 КВ ОТ КАССЫ | 4674.08
Итого по подпрограмме 3 | [31 empty] | 0
Всего | 46174.7 | 39094.54 | 39094.54 | 34307.46 | 74.2993 | 87.7551 | 3660.52 | 1969.33 | 3604.99 | 4117.49 | 3867.93 | 3625.64 | 4092.3 | 3482.78 | 3842.97 | 3348.88 | 3763.92 | 4300.54 | 4596.88 | 3851.31 | 3822.72 | 3125.74 | 3731.58 | 3317.27 | 4110.73 | 3168.48 | 3834.7 | 0 | 3245.46 | 0 |  | 4787.08
бюджет города Когалыма | 46174.7 | 39094.54 | 39094.54 | 34307.46 | 74.2993 | 87.7551 | 3660.52 | 1969.33 | 3604.99 | 4117.49 | 3867.93 | 3625.64 | 4092.3 | 3482.78 | 3842.97 | 3348.88 | 3763.92 | 4300.54 | 4596.88 | 3851.31 | 3822.72 | 3125.74 | 3731.58 | 3317.27 | 4110.73 | 3168.48 | 3834.7 | 0 | 3245.46 | 0 |  | 4787.08
Процессная часть по подпрограмме 3 | [31 empty] | 0
Всего | 46174.7 | 39094.54 | 39094.54 | 34307.46 | 74.2993 | 87.7551 | 3660.52 | 1969.33 | 3604.99 | 4117.49 | 3867.93 | 2727.01 | 4092.3 | 3482.78 | 3842.97 | 3348.88 | 3763.92 | 4300.54 | 4596.88 | 3851.31 | 3822.72 | 3125.74 | 3731.58 | 3317.27 | 4110.73 | 3168.48 | 3834.7 | 0 | 3245.46 | 0 |  | 4787.08
бюджет города Когалыма | 46174.7 | 39094.54 | 39094.54 | 34307.46 | 74.2993 | 87.7551 | 3660.52 | 1969.33 | 3604.99 | 4117.49 | 3867.93 | 2727.01 | 4092.3 | 3482.78 | 3842.97 | 3348.88 | 3763.92 | 4300.54 | 4596.88 | 3851.31 | 3822.72 | 3125.74 | 3731.58 | 3317.27 | 4110.73 | 3168.48 | 3834.7 | 0 | 3245.46 | 0 |  | 4787.08
Всего по муниципальной программе: | 54166.34 | 46515.58 | 46519.98 | 41665.68 | 76.9217 | 89.5736 | 4101.82 | 2410.63 | 5194.46 | 5706.96 | 4100.41 | 3858.12 | 4327.48 | 3715.26 | 4079.84 | 3584.71 | 4120.62 | 4593.98 | 6608.02 | 5801.7 | 4330.72 | 3671.75 | 4283.18 | 4845.01 | 5328.54 | 3432.67 | 4086.47 | 0 | 3559.89 | 0 |  | 4849.9
бюджет города Когалыма | 52764.45 | 45113.69 | 45118.09 | 40263.79 | 76.3086 | 89.2496 | 4101.82 | 2410.63 | 3837.46 | 4349.96 | 4100.41 | 3858.12 | 4327.48 | 3715.26 | 4079.84 | 3584.71 | 4120.62 | 4593.98 | 6608.02 | 5801.7 | 4330.72 | 3671.75 | 4283.18 | 4845.01 | 5328.54 | 3432.67 | 4086.47 | 0 | 3559.89 | 0 |  | 4849.9
бюджет автономного округа | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 100 | 100
иные источники финасирования | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 54166.34 | 46515.58 | 46519.98 | 41665.68 | 76.9217 | 89.5736 | 4101.82 | 2410.63 | 5194.46 | 5706.96 | 4100.41 | 3858.12 | 4327.48 | 3715.26 | 4079.84 | 3584.71 | 4120.62 | 4593.98 | 6608.02 | 5801.7 | 4330.72 | 3671.75 | 4283.18 | 4845.01 | 5328.54 | 3432.67 | 4086.47 | 0 | 3559.89 | 0 |  | 4849.9
бюджет города Когалыма | 52764.45 | 45113.69 | 45118.09 | 40263.79 | 76.3086 | 89.2496 | 4101.82 | 2410.63 | 3837.46 | 4349.96 | 4100.41 | 3858.12 | 4327.48 | 3715.26 | 4079.84 | 3584.71 | 4120.62 | 4593.98 | 6608.02 | 5801.7 | 4330.72 | 3671.75 | 4283.18 | 4845.01 | 5328.54 | 3432.67 | 4086.47 | 0 | 3559.89 | 0 |  | 4849.9
бюджет автономного округа | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 100 | 100
иные источники финасирования | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Руководитель структурного подразделения |  |  | ФИО
(подпись)
Исполнитель: Смекалин Д.А. тел. 93-861
Note on B49: Цёвка Елена Александровна: Уточнить. Ас Бюджет: 8 815 795,56
Note on B61: Цёвка Елена Александровна: Уточнить. АС Бюджет - 105 581 745,56
Note on C12: Цёвка Елена Александровна: Уточнить формулу
Note on C49: Цёвка Елена Александровна: Уточнить. АС Бюджет: 4360954,56
Note on C54: Цёвка Елена Александровна: Уточнить. Ас Бюджет: 14752710,49. См.формулу Смекалин Дмитрий Александрович:
Note on E12: Цёвка Елена Александровна: Уточнить. АС Бюджет: 1 371,21
Note on E54: Цёвка Елена Александровна: Уточнить. Ас бюджет: 12 780,67
Note on E61: Цёвка Елена Александровна: Уточнить. АС Бюджет - 19 275,69