## МП ЭБ
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2024 году
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2024 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | оценка | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма"
1 | I | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | км | 0.57 | 0.57 | [12 empty] | #REF! | Значения показателей в соответствии с декомпозицией Портфеля проектов «Экология» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Доведено до города Когалыма на исполнение ежегодно не менее 0,42 км. По итогам предыдущих лет, принято решение запланировать не менее 0,57 км. ежегодно. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март
2 | II | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | чел. | 240 | 360 | [12 empty] | #REF! | Нарастающим итогом с 2019 года (значения показателей в соответствие с декомпозицией Портфеля проектов «Экология» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» ежегодно не менее 47 человек, по г. Когалыму запланировано 60 чел. ежегодно). | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март
3 | III | Организация экологически мотивированных культурных мероприятий | кол-во мероприятий | 56 | 56 | [12 empty] | #REF! | Показатель имеет фактическое значение. Целевой показатель отражает количество ежегодно запланированных мероприятий (не менее 56 мероприятий). | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март
4 | IV | Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалыма | шт. | 2 | 1 | [12 empty] | #REF! | Количественный показатель. На 2024 год запланировано 1 мероприятие (не менее). При отсутствии финансирования мероприятия, выполнение показателя будет за счет волонтерского движения. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март
5 | V | Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | [12 empty] | #REF! | Целевой показатель определен в относительной величине, так как включает затраты на оплату труда с учетом страховых выплат муниципального служащего органа местного самоуправления (госполномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) (основание -Закон ХМАО - Югры от 17.11.2016 №79-оз). | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март
6 | 1 | Установка систем фотоловушек в целях предупреждения фактов несанкционированного размещения отходов | шт. | - | 3 | [13 empty] | Показатель имеет фактическое значение. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март