## октябрь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" на 01.11.2024 года
Основные мероприятия программы | План на 2024 год | План на 01.11.2024 | Профинансировано на 01.10.2024 | Кассовый расход на 31.10.2024 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма
Процессная часть
п. 1.1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма | 52634.394 | 47894.91 | 47894.91 | 40588.857 | 77.1147 | 84.7457 | 7121.37 | 4317.314 | 5416.662 | 5461.083 | 4821.64 | 3395.255 | 12883.999 | 4998.128 | 3110.414 | 3146.828 | 2742.58 | 2766.344 | 2976.367 | 9233.575 | 2655.73 | 2156.664 | 2495.495 | 2602.879 | 3670.653 | 2510.787 | 2329.669 | 0 | 2409.815 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвии с фактически оказанными услугами
бюджет города Когалыма | 52634.394 | 47894.91 | 47894.91 | 40588.857 | 77.1147 | 84.7457 | 7121.37 | 4317.314 | 5416.662 | 5461.083 | 4821.64 | 3395.255 | 12883.999 | 4998.128 | 3110.414 | 3146.828 | 2742.58 | 2766.344 | 2976.367 | 9233.575 | 2655.73 | 2156.664 | 2495.495 | 2602.879 | 3670.653 | 2510.787 | 2329.669 | 0 | 2409.815 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 52634.394 | 47894.91 | 47894.91 | 40588.857 | 77.1147 | 84.7457 | 7121.37 | 4317.314 | 5416.662 | 5461.083 | 4821.64 | 3395.255 | 12883.999 | 4998.128 | 3110.414 | 3146.828 | 2742.58 | 2766.344 | 2976.367 | 9233.575 | 2655.73 | 2156.664 | 2495.495 | 2602.879 | 3670.653 | 2510.787 | 2329.669 | 0 | 2409.815 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52634.394 | 47894.91 | 47894.91 | 40588.857 | 77.1147 | 84.7457 | 7121.37 | 4317.314 | 5416.662 | 5461.083 | 4821.64 | 3395.255 | 12883.999 | 4998.128 | 3110.414 | 3146.828 | 2742.58 | 2766.344 | 2976.367 | 9233.575 | 2655.73 | 2156.664 | 2495.495 | 2602.879 | 3670.653 | 2510.787 | 2329.669 | 0 | 2409.815 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения.
Процессная часть
п. 2.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 306144.0805 | 259574.6558 | 259574.6558 | 245534.7229 | 80.2023 | 94.5912 | 21721.721 | 17924.219 | 30109.53 | 29266.189 | 23587.295 | 21758.617 | 27926.39 | 25990.672 | 23995.38 | 23249.978 | 27939.52 | 25449.1 | 33303.3 | 32542.381 | 24497.285 | 26433.219 | 20893.1876 | 19080.5929 | 25601.0472 | 23839.755 | 20872.6407 | 0 | 25696.784 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 306144.0805 | 259574.6558 | 259574.6558 | 245534.7229 | 80.2023 | 94.5912 | 21721.721 | 17924.219 | 30109.53 | 29266.189 | 23587.295 | 21758.617 | 27926.39 | 25990.672 | 23995.38 | 23249.978 | 27939.52 | 25449.1 | 33303.3 | 32542.381 | 24497.285 | 26433.219 | 20893.1876 | 19080.5929 | 25601.0472 | 23839.755 | 20872.6407 | 0 | 25696.784 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 41359.621 | 33547.052 | 33547.052 | 31960.3406 | 77.2743 | 95.2702 | 4622.879 | 2728.515 | 4534.206 | 4153.128 | 3372.548 | 3487.111 | 3143.374 | 2969.497 | 3379.626 | 2729.9 | 3033.829 | 3561.461 | 3486.838 | 4037.673 | 2742.209 | 3145.842 | 2811.604 | 2342.4066 | 2419.939 | 2804.807 | 2563.098 | 0 | 5249.471 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие вакансий, листов временной нетрудоспособности).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 41359.621 | 33547.052 | 33547.052 | 31960.3406 | 77.2743 | 95.2702 | 4622.879 | 2728.515 | 4534.206 | 4153.128 | 3372.548 | 3487.111 | 3143.374 | 2969.497 | 3379.626 | 2729.9 | 3033.829 | 3561.461 | 3486.838 | 4037.673 | 2742.209 | 3145.842 | 2811.604 | 2342.4066 | 2419.939 | 2804.807 | 2563.098 | 0 | 5249.471 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений | 79218.89 | 68965.179 | 68965.179 | 68965.211 | 87.0565 | 100 | 6250.19 | 6250.194 | 7648.817 | 7648.817 | 7329.79 | 7329.791 | 7481.92 | 7481.919 | 7307.25 | 7307.25 | 7532.34 | 7532.342 | 7421.77 | 7421.77 | 6571.193 | 6571.193 | 5816.335 | 5816.335 | 5605.574 | 5605.6 | 5157.382 | 0 | 5096.329 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 79218.89 | 68965.179 | 68965.179 | 68965.211 | 87.0565 | 100 | 6250.19 | 6250.194 | 7648.817 | 7648.817 | 7329.79 | 7329.791 | 7481.92 | 7481.919 | 7307.25 | 7307.25 | 7532.34 | 7532.342 | 7421.77 | 7421.77 | 6571.193 | 6571.193 | 5816.335 | 5816.335 | 5605.574 | 5605.6 | 5157.382 | 0 | 5096.329 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.2.1.2.1. Выполнение муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" | 77762.89 | 67509.179 | 67509.179 | 67509.211 | 86.8142 | 100 | 6250.19 | 6250.194 | 7648.817 | 7648.817 | 7329.79 | 7329.791 | 7481.92 | 7481.919 | 7307.25 | 7307.25 | 7532.34 | 7532.342 | 7421.77 | 7421.77 | 6571.193 | 6571.193 | 4360.335 | 4360.335 | 5605.574 | 5605.6 | 5157.382 | 0 | 5096.329 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77762.89 | 67509.179 | 67509.179 | 67509.211 | 86.8142 | 100 | 6250.19 | 6250.194 | 7648.817 | 7648.817 | 7329.79 | 7329.791 | 7481.92 | 7481.919 | 7307.25 | 7307.25 | 7532.34 | 7532.342 | 7421.77 | 7421.77 | 6571.193 | 6571.193 | 4360.335 | 4360.335 | 5605.574 | 5605.6 | 5157.382 |  | 5096.329
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 2.1.2.2. Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 157431.3326 | 134058.6386 | 134058.6386 | 122982.154 | 78.118 | 91.7376 | 9322.193 | 8417.217 | 15651.73 | 15007.847 | 10534.123 | 9181.992 | 14923.394 | 13393.883 | 10603.39 | 10984.352 | 15010.114 | 11750.573 | 20061.247 | 18166.401 | 12912.987 | 14312.242 | 10046.6496 | 8746.712 | 14992.811 | 13020.935 | 10921.919 | 0 | 12450.775 | 0 | Остаток плана на 01.11.2024г. составляет 11076,48 тыс.руб., в том числе: 1) 5477,06 тыс.руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (выплата премии по итогам работы за 2023 год за фактически отработанное время, наличие вакансий), оплата листа по временной нетрудоспособности за счет работодателя за первые три дня по факту), проезд в отпуск и обратно; 2) 709,91 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 3) 1938,73 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 4) 1161,48 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ремонту и ТО электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий, водных диспенсеров; 5) 365,93 тыс.руб. - предоставление права использования системы "Контур-Экстерн", тех.поддержка программного обеспечения "Кибер Бэкап", согласно коммерчеческих предложений заключено на меньшую сумму, чем было запланировано; 6) 685,22 руб. - по факту начисления налога на имущество, земельный налог; 7) 738,15 руб. - оплата оборудования по факту поставки товара и экономия по торгам.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 157431.3326 | 134058.6386 | 134058.6386 | 122982.154 | 78.118 | 91.7376 | 9322.193 | 8417.217 | 15651.73 | 15007.847 | 10534.123 | 9181.992 | 14923.394 | 13393.883 | 10603.39 | 10984.352 | 15010.114 | 11750.573 | 20061.247 | 18166.401 | 12912.987 | 14312.242 | 10046.6496 | 8746.712 | 14992.811 | 13020.935 | 10921.919 | 0 | 12450.775 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.4 Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 28134.2369 | 23003.7862 | 23003.7862 | 21627.0173 | 76.8708 | 94.015 | 1526.459 | 528.293 | 2274.777 | 2456.397 | 2350.834 | 1759.723 | 2377.702 | 2145.373 | 2705.114 | 2228.476 | 2363.237 | 2604.724 | 2333.445 | 2916.537 | 2270.896 | 2403.942 | 2218.599 | 2175.1393 | 2582.7232 | 2408.413 | 2230.2417 | 0 | 2900.209 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием листов временной нетрудоспособности, отпуска без сохранения оплаты труда
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28134.2369 | 23003.7862 | 23003.7862 | 21627.0173 | 76.8708 | 94.015 | 1526.459 | 528.293 | 2274.777 | 2456.397 | 2350.834 | 1759.723 | 2377.702 | 2145.373 | 2705.114 | 2228.476 | 2363.237 | 2604.724 | 2333.445 | 2916.537 | 2270.896 | 2403.942 | 2218.599 | 2175.1393 | 2582.7232 | 2408.413 | 2230.2417 | 0 | 2900.209 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 306144.0805 | 259574.6558 | 259574.6558 | 245534.7229 | 76.8708 | 94.015 | 21721.721 | 17924.219 | 30109.53 | 29266.189 | 23587.295 | 21758.617 | 27926.39 | 25990.672 | 23995.38 | 23249.978 | 27939.52 | 25449.1 | 33303.3 | 32542.381 | 24497.285 | 26433.219 | 20893.1876 | 19080.5929 | 25601.0472 | 23839.755 | 20872.6407 | 0 | 25696.784 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 306144.0805 | 259574.6558 | 259574.6558 | 245534.7229 | 80.2023 | 94.5912 | 21721.721 | 17924.219 | 30109.53 | 29266.189 | 23587.295 | 21758.617 | 27926.39 | 25990.672 | 23995.38 | 23249.978 | 27939.52 | 25449.1 | 33303.3 | 32542.381 | 24497.285 | 26433.219 | 20893.1876 | 19080.5929 | 25601.0472 | 23839.755 | 20872.6407 | 0 | 25696.784 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.
Процессная часть
п. 3.1. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 103148.49 | 44289.157 | 44289.157 | 34123.5243 | 33.0819 | 77.0471 | 0 | 0 | 5532.5 | 5532.5 | 125.99 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15213.42 | 15213.42 | 1237.623 | 0 | 574.8 | 672.3253 | 21604.824 | 12579.289 | 8349.821 | 0 | 50509.512 | 0 | 1.Муниципальный контракт №0187300013724000066 от 26.04.2024 на выполнение работ по замене оконных блоков в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов дом 7: -цена контракта: 2 864,95 тыс.руб; -срок завершения работ:19.08.2024; - идет подготовка сведений для расторжения контракта в одностороннем порядке. 2. Муниципальный контракт № 41/2024 от 13.06.2024 на выполнение работ по замене оконных блоков в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов дом 7 -цена контракта: 591,21 тыс.руб; -срок завершения работ: 12.08.2024; - идет подготовка сведений для расторжения контракта в одностороннем порядке. 3. Муниципальный контракт № 42/2024 от 13.06.2024 на выполнение работ по замене декоративной панели на оконных блоках в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу улица Дружбы Народов, 7 -цена контракта: 194,95 тыс.руб; -срок завершения работ: 12.08.2024; - работы приняты и оплачены в полном объеме. 4. Муниципальный контракт № 0187300013724000144 от 22.07.2024 на выполнение работ по частичному ремонту кровли здания Администрации города Когалыма, расположенного по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7. -цена контракта: 5 068,83 тыс.руб; - работы приняты и оплачены в полном объеме. 5. Муниципальный контракт № 79/2024 от 18.09.2024 на выполнение работ по утеплению декоративных панелей на оконных блоках в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу улица Дружбы Народов д.7 -цена контракта: 138,87 тыс.руб; -работы приняты и оплачены в полном объеме. 6. Муниципальный контракт № 80/2024 от 18.09.2024 на выполнение работ по утеплению оконных блоков в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу улица Дружбы Народов д.7 -цена контракта: 97,55 тыс.руб; -работы приняты и оплачены в полном объеме. Неисполнение сетевого графика по причине нарушения сроков подрядной организацией и расторжением контрактов в одностороннем порядке. Муниципальный контракт № 85/2024 от 30.09.2024 на выполнение работ по ремонту входной группы нежилого помещения № 2 по адресу: ул. Степана Повха, д. 12, офис 46, помещение 2 -цена контракта: 431,62 тыс.руб; -срок завершения работ: 04.10.2024 г. - работы приняты и оплачены в полном объеме 1. Муниципальный контракт №0187300013724000031 от 29.03.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» в городе Когалыме», расположенного по улице Сибирская, 11: - цена контракта 2 791,29 тыс.руб.; - срок завершения работ 29.11.2024 г.; 1.Контракт 4/Р от 28.04.2023 на выполнение ремонтных работ: - цена контракта 99 266,00 тыс. руб.; - перечислен аванс в сумме 29 779,80 тыс. руб. (30%); - срок завершения выполнения работ 15.02.2024 г. - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Контракт 14/Р от 05.10.2023 на выполнение работ по капитальному ремонту комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Когалым, улица Югорская, 3 -цена контракта 2 976,00 тыс.руб; (произведена оплата за фактически выполненные работы в 2023 году 2 137,97 тыс.руб) -срок завершения выполненных работ:15.02.2024 г. -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Контракт № 4/Р от 18.06.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Когалым, улица Югорская, 3 - цена контракта 50 000,0 тыс. руб.; - выплачен аванс в сумме 15 000,0 тыс. руб. (30%) - срок завершения выполнения работ 31.10.2024 г. 4. Муниципальный контракт № 1/1646 от 21.10.2024 на оказание услуг по оформлению технического плана на тепловые сети комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Когалым, улица Югорская, 3 - цена контракта 18,18 тыс. рублей. - срок оказания услуг: 23.10.2024. - услуги оказаны и приняты в полном объеме, обязательства в части оплаты будут исполнены в ноябре. 1..Муниципальный контракт №16/2024 от 07.03.2024 на выполнение работ по разработке проектной документации на установку коммерческих узлов учёта тепловой энергии на объекте "Комплекс зданий, находящихся в муниципальной собственности" по адресу г. Когалым ул. Янтарная, 10: - цена контракта 125,99 тыс.руб; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт № 0187300013724000055 от 19.04.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту АИТП в комплексе зданий, находящихся в муниципальной собственности по адресу: город Когалым, улица Янтарная, 10; -цена контракта 6 559,57 тыс.руб; -начало работ: 17.06.2024 -срок окончания работ: 21.10.2024. -работы приняты в полном объеме, обязательства в части оплаты будут исполнены в ноябре. 3. Муниципальный контракт № 105/2024 от 18.10.2024 на выполнение работ по замене циркуляционных насосов АИТП№2 в рамках капитального ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности по адресу: город Когалым, улица Янтарная, 10. - цена контракта: 350,00 тыс. руб.; - срок выполнения работ: 14.11.2024. Неисполнение сетевого графика по причине нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией. 1.Муниципальный контракт № 43/2024 от 25.06.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, расположенного по адресу: город Когалым, улица Дорожников, дом 2, квартира 22 - цена контракта 435,90 тыс.руб.; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт № 0187300013724000146 от 19.07.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Таллинская, дом 17, квартира 46; - цена контракта 814,00 тыс.руб.; - срок завершения работ 01.10.2024 г.; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Муниципальный контракт № 0187300013724000147 от 19.07.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Привокзальная, дом 3, квартира 14; - цена контракта 749,00 тыс.руб.; - срок завершения работ 01.10.2024 г.; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. Муниципальный контракт № 0187300013724000149 от 19.07.2024 на выполнение работ по ремонту квартир №2, №6, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: город Когалым, улица Олимпийская, дом 3; - цена контракта 1 070,00 тыс.руб.; - срок завершения работ 01.10.2024 г.; - работы выполненны и приняты в полном объеме, обязательства в части оплаты будут исполнены в ноябре. 5. Муниципальный контракт № 0187300013724000152 от 19.07.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Нефтяников, дом 9, квартира 4; - цена контракта 940,00 тыс.руб.; - срок завершения работ 01.10.2024 г.; - работы выполнены и оплачены. (произведена оплата за фактически выполненные работы, расторжение контракта по соглашению сторон) 6. Муниципальный контракт № 0187300013724000148 от 19.07.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 14, квартира 46 ; - цена контракта 739,00 тыс.руб.; - срок завершения работ 01.10.2024 г.; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 7. Муниципальный контракт № 0187300013724000145 от 19.07.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Ленинградская, дом 17, квартира 50; - цена контракта 775,94,00 тыс.руб.; - срок завершения работ 01.10.2024 г.; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 8. Муниципальный контракт № 100/2024 от 16.10.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения № 39, расположенного по адресу: город Когалым, улица Привокзальная, дом 1 -цена контракта: 280,74 тыс. руб. - сроки завершения работ: 04.12.2024 г. 1. Контракт № 86 от 28.10.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: помещений "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым улица Бакинская, дом 2. - цена контракта: 21 821,50 тыс.руб (обязательства в части авансирования контракта 30% будет исполнено в ноябре) - сроки выполнения работ: 31.03.2025 года.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 25794.409 | 20602.339 | 20602.339 | 10436.7063 | 40.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.99 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.623 | 0 | 574.8 | 672.3253 | 18663.926 | 9638.391 | 1803.37 | 0 | 3388.7 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 77354.081 | 23686.818 | 23686.818 | 23686.818 | 30.6213 | 100 | 0 | 0 | 5532.5 | 5532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15213.42 | 15213.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940.898 | 2940.898 | 6546.451 | 0 | 47120.812 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 103148.49 | 44289.157 | 44289.157 | 34123.5243 | 33.0819 | 77.0471 | 0 | 0 | 5532.5 | 5532.5 | 125.99 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15213.42 | 15213.42 | 1237.623 | 0 | 574.8 | 672.3253 | 21604.824 | 12579.289 | 8349.821 | 0 | 50509.512 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 25794.409 | 20602.339 | 20602.339 | 10436.7063 | 40.4611 | 50.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.99 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.623 | 0 | 574.8 | 672.3253 | 18663.926 | 9638.391 | 1803.37 | 0 | 3388.7 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 77354.081 | 23686.818 | 23686.818 | 23686.818 | 30.6213 | 100 | 0 | 0 | 5532.5 | 5532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15213.42 | 15213.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940.898 | 2940.898 | 6546.451 | 0 | 47120.812 | 0
Подпрограмма 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.
Процессная часть
п. 4.1. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программа | 462287.8645 | 351758.7228 | 351758.7228 | 320247.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 384933.7835 | 328071.9048 | 328071.9048 | 296560.2862 | 77.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 77354.081 | 23686.818 | 23686.818 | 23686.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель:
Хамадуллина Анастасия Олеговна
Главный специалист ОФЭОиК КУМИ
тел. 93-758