## 2810 Безопасность жизне-ти
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
"Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" (постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810"
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[32 empty] | план год | план на мес | касса | откл
| 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | [34 empty] | 0
1.1. Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" (показатель 1) | [34 empty] | 0
Всего | 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260.6 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма" (показатель 2) | [30 empty] | Экономия по результатам конкурсных процедур | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 5317.1 | 2206.2623 | 2015.3303 | 2015.3303 | 37.9028 | 91.3459 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.4197 | 0 | МКУ "ЕДДС по городу Когалыму" Заключен контракт с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию оборудования и технических средств оповещения территориальной системы центрального оповещения населения в городе Когалыме, экономия по результатам конкурсных процедур! | 5317.1 | 2206.2623 | 2015.3303 | -190.932
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5317.1 | 2206.2623 | 2015.3303 | 2015.3303 | 37.9028 | 91.3459 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.4197 | 0 |  | 5317.1 | 2206.2623 | 2015.3303 | -190.932
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Основное мероприятие "Приобретение средств индивидуальной защиты" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного технического характера на территории города Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Основное мероприятие "Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме" (показатель 4) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Финансовое обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма | [30 empty] | МКУ "УЖКХ по городу Когалыму" Заключен договор с ООО "ВА-Маркет" г.Сургут заключен контракт от 08.05.2020 на сумму 338,0т.р. на поставку дезинфицирующих средств. Оплата произведена по факту поставки на основании предоставленных документов. На основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 06.05.2020 №47-О дополнительно выделено 172,09т.р.на мероприятия по дезинфекции МКД 11 по ул.Вильнюсская. МКУ "УДОМС" Заключен договор №3 от 29.04.2020 на сумму 90.79 тыс. руб. с ООО "ЭКО-СТАНДАРТ" на моставку перчаток одноразовых вениловых. КУМИ Предоставленна субсидия ООО "УПТК" в соответствии с Соглашением № 1 от 30.04.2020 на сумму 4 336,65 тыс. руб.
Всего | 11107.07 | 8216.66 | 6039.03 | 6039.03 | 54.371 | 73.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.86 | 4383.86 | 3712.8 | 1655.17 | 2890.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 11107.07 | 8216.66 | 6039.03 | 6039.03 | 54.371 | 73.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.86 | 4383.86 | 3712.8 | 1655.17 | 2890.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 16684.77 | 10422.9223 | 8054.3603 | 8054.3603 | 48.2737 | 77.2755 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 396.67 | 4948.263 | 4780.53 | 4157.203 | 2051.84 | 3334.813 | 0 | 624.703 | 0 | 524.703 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.4197 | 0 |  | 16684.77 | 10422.9223 | 8054.3603 | -2368.562
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16684.77 | 10422.9223 | 8054.3603 | 8054.3603 | 92.2739 | 164.8433 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 396.67 | 4948.263 | 4780.53 | 4157.203 | 2051.84 | 3334.813 | 0 | 624.703 | 0 | 524.703 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.4197 | 0 |  | 16684.77 | 10422.9223 | 8054.3603 | -2368.562
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности" (показатель 3) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 299 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 299 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" (показатель 5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 |  | 108.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 |  | 108.7 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 137.1286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 407.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 137.1286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 407.7 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности" (показатели 1-5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7328.9 | 3273.693 | 2673.4384 | 2673.4384 | 36.478 | 81.6643 | 774.525 | 648.3784 | 895.01 | 562.62 | 406.844 | 325.1 | 527.243 | 594.4 | 670.071 | 542.94 | 678.995 | 0 | 892.182 | 0 | 455.674 | 0 | 444.322 | 0 | 552.141 | 0 | 372.455 | 0 | 659.438 | 0 |  | 7328.9 | 3273.693 | 2673.4384 | -600.2546
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7328.9 | 3273.693 | 2673.4384 | 2673.4384 | 36.478 | 81.6643 | 774.525 | 648.3784 | 895.01 | 562.62 | 406.844 | 325.1 | 527.243 | 594.4 | 670.071 | 542.94 | 678.995 | 0 | 892.182 | 0 | 455.674 | 0 | 444.322 | 0 | 552.141 | 0 | 372.455 | 0 | 659.438 | 0 |  | 7328.9 | 3273.693 | 2673.4384 | -600.2546
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | [30 empty] | Отклонение сложилось по: -оплате за коммунальные услуги; -оплате по льготному проезду; -оплате за услуги связи; - командировочным расходам. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 28469.7 | 12467.5762 | 11269.4454 | 11269.4454 | 39.584 | 90.39 | 2640.1732 | 2120.4455 | 2523.3212 | 2545.4998 | 2267.3033 | 1886.97 | 2662.7553 | 2445.26 | 2374.0233 | 2271.27 | 2890.9973 | 0 | 2718.6553 | 0 | 2128.7775 | 0 | 1983.1343 | 0 | 2347.2877 | 0 | 2129.3055 | 0 | 1803.9664 | 0 |  | 28469.7 | 12467.5762 | 11269.4454 | -1198.1308
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28469.7 | 12467.5762 | 11269.4454 | 11269.4454 | 39.584 | 90.39 | 2640.1732 | 2120.4455 | 2523.3212 | 2545.4998 | 2267.3033 | 1886.97 | 2662.7553 | 2445.26 | 2374.0233 | 2271.27 | 2890.9973 | 0 | 2718.6553 | 0 | 2128.7775 | 0 | 1983.1343 | 0 | 2347.2877 | 0 | 2129.3055 | 0 | 1803.9664 | 0 |  | 28469.7 | 12467.5762 | 11269.4454 | -1198.1308
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3, в том числе: | 35798.6 | 15741.2692 | 13942.8837 | 13942.8837 | 38.9481 | 88.5753 | 3414.6982 | 2768.8239 | 3418.3311 | 3108.1199 | 2674.1473 | 2212.07 | 3189.9983 | 3039.66 | 3044.0943 | 2814.21 | 3569.9923 | 0 | 3610.8373 | 0 | 2584.4515 | 0 | 2427.4563 | 0 | 2899.4287 | 0 | 2501.7605 | 0 | 2463.4044 | 0 |  | 35798.6 | 15741.2692 | 13942.8837 | -1798.3854
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35798.6 | 15741.2692 | 13942.8837 | 13942.8837 | 38.9481 | 88.5753 | 3414.6982 | 2768.8239 | 3418.3311 | 3108.1199 | 2674.1473 | 2212.07 | 3189.9983 | 3039.66 | 3044.0943 | 2814.21 | 3569.9923 | 0 | 3610.8373 | 0 | 2584.4515 | 0 | 2427.4563 | 0 | 2899.4287 | 0 | 2501.7605 | 0 | 2463.4044 | 0 |  | 35798.6 | 15741.2692 | 13942.8837 | -1798.3854
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 52891.07 | 26164.1915 | 21997.244 | 21997.244 | 41.5897 | 84.0739 | 3843.3485 | 3197.4742 | 3862.7342 | 3504.7899 | 3118.5503 | 2608.74 | 8138.2613 | 7820.19 | 7201.2973 | 4866.05 | 7033.2338 | 0 | 4263.9688 | 0 | 3137.583 | 0 | 2900.2878 | 0 | 3372.2602 | 0 | 3083.292 | 0 | 2936.2527 | 0 |  | 52891.07 | 26164.1915 | 21997.244 | -4166.9474 | 21997.244
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52891.07 | 26164.1915 | 21997.244 | 21997.244 | 41.5897 | 84.0739 | 3843.3485 | 3197.4742 | 3862.7342 | 3504.7899 | 3118.5503 | 2608.74 | 8138.2613 | 7820.19 | 7201.2973 | 4866.05 | 7033.2338 | 0 | 4263.9688 | 0 | 3137.583 | 0 | 2900.2878 | 0 | 3372.2602 | 0 | 3083.292 | 0 | 2936.2527 | 0 |  | 52891.07 | 26164.1915 | 21997.244 | -4166.9474 | 21997.244
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | разница
[33 empty] | 0 | 0
Начальник отдела по делам ГОиЧС Администрации города Когалыма | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика специалист-эксперт
| С.А. Ларионов | [6 empty] | Смекалин Д.А. тел. 9-38-61
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
дата составления сетевого графика