## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма"
Процессная часть
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (I,II) | 6991.3 | 5991.3 | 5991.3 | 5991.3 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0
Всего | 6991.3 | 5991.3 | 5991.3 | 5991.3 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6991.3 | 5991.3 | 5991.3 | 5991.3 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 |  | Заявки принимались в период с 05.09.2024 по 04.10.2024 года на сервисе Единый личный кабинет активитста (ЕЛКА). Принято 7 заявок.По результатам публичной защиты (Конкурса). Который состоялся 25.10.2024 года определены 5 победителей, с которыми будут заключены соглашения о предоставлении гранта (в форме субсидии) на реализацию проектов: 1. Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма «Во имя мира на Земле» - 200 000,00 рублей; 2. Региональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа Югры «ВЕЧЕ» «Ступени здоровья!Оздоровительный центр Жемчужина» - 173 000,00 рублей; 3. Общественная организация «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» «Новые горизонты, новые возможности» - 200 000,00 рублей; 4. Автономная некоммерческая организации развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский клуб интеллектуальных видов спорта «Дебют 82» «Гроссмейстеры завтрашнего дня» 124 300,00 рублей; 5. Автономная некоммерческая организация Центр развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра» «#вТемеДобра» 154 500,00 рублей.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2024 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . В штате ресурсного центра 5 человек, из них : 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 - внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. У трех членов команды опыт в сфере поддержки некоммерческих организаций более трех лет. Ресурсный центр функционирует на базе "Дома Дружбы" (по адресу пр. Нефтяников 2а), который оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. Предоставляются кабинеты, оборудована коворгинг-зона для проведения мероприятий. График работы и вся информация размещена на информационном стенде в здании РЦ и на сайте учреждения. В ходе деятельности ресурсного центра осуществляются: консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (всего по различным направлениям консультаций) запланировано -50 консультаций . Фактически показатели выполнены. Методическое сопровождение участия социально ориентированных некоммерческих организаций, их руководителей, организаторов в конкурсах.Поданы заявки на конкурс президентских грантов КГОО ТБНКО «НУР» и АНО «Ермак». Ожидаются результаты. Были поданы заявки от АНО «РЦ НКО Когалыма», МОО «Совет Ветеранов» и КГОО ТБНКО «НУР». АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» одержал победу в конкурсе для ресурсный центров Югры . Общая сумма проекта более 7 млн рублей. Ведется активное консультирование на конкурс Гранта Губернатора Югры. АНО Ресурсный центр поддержки НКО осуществляется медиа-продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности их руководителей и/или членов (участников), гражданских инициатив, социальных практик; создание инфоповодов; информирование социально ориентированных некоммерческих организаций (публикаций, сюжетов, интервью и др. Все ссылки на посты в социальных сетях ресурсного центра (https://vk.link/rcnkokgl /https://vk.com/public203821726) и на официальном сайте: https://рцнкокогалыма.рф/ Всего в отчетном периоде была размещено публикаций на различных площадках: январь-25, февраль -37 , март-30, апрель- 40, май - 49, июнь -22 , июль -28 , август - 31, сентябрь - 28, октябрь- 28. ВСЕГО - 318 публикаций. За отчетный период проведены консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (март: 15 по телефону, 14 – электронная почта и мессенджеры). Проведены мероприятия в рамках проекта "Школа актива НКО " (7 семинаров) : - 30.01.2024 с привлечением специалистов Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив», -07.03.2024 в формате офлайн по ФПГ, с привлечением эксперта А.А.Спасибина и -04.04.2024 по заявочной кампании конкурса Гранта Губернатора Югры, -13.05.2024 специалисты РЦ провели Школу актива НКО по заявочным кампаниям на конкурсы Гранта Губернатора Югры и ПАО «Лукойл»; -05.07.2024 специалисты РЦ провели вебинар в рамках Школы актива НКО на тему «Работа с самозанятыми в НКО в 2024 году: требования законодательства, типовые нарушения и риски» с приглашенным спикером Мироновой М.Н. (юрист, директор ресурсного центра "Ориентир"); - 30.08.2024 по специальному конкурсу Гранта Губернатора Югры и ПФКИ; -Школа актива НКО состоялась 29.09.2024 с привлечением спикера Кузнецов С.А. ( заместитель директора Университета ТОС) . Меропритятия в сфере НКО: - 18.01.2024 специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Правовой команды» на тему «Изменение состава учредителей НКО: новое в процедуре регистрации в 2024 году» - 27.01.2024 специалисты РЦ, совместно с ТГКОО «НУР» организовали и приняли участие в лектории «Информация в век информации: национальный аспект», который провел Ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям А,Н. Худолеев -22.02.2024 Специалисты РЦ организовали и провели открытие Этно-мастерской для молодежи «ЮХ» в Доме Дружбы -27.02.2024 на базе ресурсного центра прошел День открытых дверей в рамках всемирного дня НКО. - 02.03.2024 на базе ресурсного центра прошел мастер-класс в рамках проекта Гранта Губернатора Югры «Этно-мастерская для молодежи «Юх». - - ---- 06.03.2024 Специалисты РЦ ознакомились с памяткой Правовой команды на тему « Что нужно знать о последствиях признания контрагентов НКО иноагентами» . - 15.03.2024 Специалисты РЦ приняли участие в консультации Правовой команды на тему: «Ввод и вывод учредителей НКО» : Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1338 -в рамках реализации социально значимого проекта «Правовой аудит в НКО Когалыма» 28.03.2024 Специалисты РЦ провели итоговое мероприятие «Единый день самопроверки НКО».Мероприятие прошло при участии привлеченных спикеров А.А. Спасибина и AF23М.Н.Миронова. Поведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2024 президентский фонд культурных инициатив и Фонд Президентских грантов. Поданы заявки на ПФКИ КГОО ТБНКО «НУР» и АНО «Ермак». Результаты ожидаются. НА ФПГ были поданы заявки от АНО «РЦ НКО Когалыма», МОО «Совет Ветеранов» и КГОО ТБНКО «НУР». АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» одержала победу в конкурсе для ресурсный центров Югры . Общая сумма проекта более 7 млн рублей; -06.04.2024 Специалисты РЦ провели занятие в Этно-мастерской «ЮХ» . -08.04.2024 Специалисты РЦ организовали встречу НКО города с Генеральным директором Фонда гражданских и социальных инициатив Югры Д.М. Сафиолиным; -09.04.2024 Специалисты РЦ прослушали вебинар Центра гражданских и социальных инициатив Югры «Отчетность НКО в контролирующие органы»; - 23-25.04.2024 состоялось участие во «Всероссийском форуме национального единства» в составе делегации г.Когалыма; 04.05.2024 специалисты РЦ провели занятие в этно-мастерской «ЮХ», были изготовлены памятные сувениры к Дню Победы. Ребята приняли участие не только в мастер-классе, но и поучаствовали в патриотической беседе; 05-08.05.2024 менеджер РЦ приняла участие во Всероссийском форуме «Пик Возможностей» в Нижнем Новгороде в составе делегации ХМАО-Югры; -16.05.2024 специалисты РЦ ознакомились с материалом от Правовой команды «Чек-лист: 66 контрольных вопросов соблюдения НКО требований законодательства в сфере персональных данных» -02.06.2024 специалисты РЦ приняли участие в Международном дне соседний, организованным ТОС Мечта. Провели выездной мастер-класс этно-мастерской «ЮХ»; -22-28.06.2024 специалист РЦ Беседин С.Н. приял участие в Форуме уральской молодежи «Утро»; - 07.07.2024 специалисты РЦ приняли участие в мероприятии «Иван Купала» с мастер-классом по изготовлению славянских оберегов, в рамках проекта «Этно-мастерская «ЮХ»; - 13.07.2024 специалисты РЦ прошли стажировку в Университете ТОС в г. Балашиха; - 17.07.2024 специалист РЦ приняли участие в вебинаре «Центра гражданских и социальных инициатив Югры» на тему заполнения и подачи заявки на грантовый конкурс в сфере культуры; - 18.07.2024 специалисты РЦ прошли обучение по инициативному бюджетированию и получили сертификаты от АУ «ЭКЦ «Открытый регион»; - 24.07.2024 специалисты РЦ приняли участие в вебинаре "Успешный менеджер местного сообщества: встречаемся и обмениваемся опытом"от Курс ДПО ПК "Менеджер местного сообщества". - 14.08.2024 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Правовой команды» на тему «Грант ты мне или не грант? Все о грантах юридическим лицам»; - 22.08.2024 специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Фонда гражданских и социальных инициатив Югры» для авторов проектов по направлениям «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта» и «Поддержка молодежных проектов» Спикером выступил главный эксперт Президентского фонда культурных инициатив Антон Вдовиченко; - 23.08.2024 специалисты РЦ приняли участие в круглом столе , организованного АНО «АК-НИЕТ» в рамках проекта Гранта Губернатора Югры «Летний этнофестиваль «Игра Кочевников»; - 27.08.2024 специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Фонда гражданских и социальных инициатив Югры» по направлениям: «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан» и «Семья, материнство, отцовство и детство»; - 30.08.2024 специалисты приняли участие в вебинаре «Фонда гражданских и социальных инициатив Югры» по направлению "Поддержка институтов гражданского общества" . - 31.08.2024 специалисты РЦ приняли участие в Летнем этнофестивале «Игры Кочевников», организованным АНО «АК-Никет» в рамках проекта-победителя конкурса Гранта Губернатора Югры. 0 - 19.09.2024 специалисты РЦ приняли участие в информационной встрече с юристами «Правовой команды». - 16.09.2024 специалист РЦ принял участие в открытии этно-центра «Мирас» на базе Дома Дружбы. - 14-15.09.2024 специалисты прияли участие в ежегодной встрече РЦ Югры в г. Ханты-Мансийске. - 19.09.2024 специалисты РЦ приняли участие в вебинаре Фонда на тему «Смена руководителя в НКО»; - 28.09.2024 руководители РЦ и Когалымский вестник приняли участие в городском форуме «ТОС – место притяжения» в г. Сургуте. Проведение факультативных занятий по русскому языку для детей из семей мигрантов (детей-билингвов). Всего за отчетный период проведено 16 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников. Индивидуальные занятия проходят по скользящему графику. За отчетный период проведено 7 индивидуальных и 4 групповых занятия по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма». . Дом Дружбы по адресу пр. Нефтяников 2а открыт и полностью функционирует. Национально-культурным обществам предоставлены кабинеты, которые оснащены мебелью. Оборудована коворгинг-зона, для проведения мероприятий. - 10.10.2024 специалисты РЦ ознакомились с материалами Правовой команда на тему «Налоговые льготы по НДС»; -25.10.2024 специалисты РЦ ознакомились с материалами Правового ресурсного центра "Третий сектор" на тему «Выйти из состава учредителей НКО»; -23-26.10.2024 специалисты РЦ приняли участие в Первой Всероссийской конференции по молодежному инициативному бюджетированию в Новом Уренгое по обмену опытом За отчетный период проведено 9 индивидуальных и 4 групповых занятия по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма». Индивидуальные занятия проходят по скользящему графику. Дом Дружбы по адресу пр. Нефтяников 2а открыт и полностью функционирует. Национально-культурным обществам предоставлены кабинеты, которые оснащены мебелью. Оборудована коворгинг-зона, для проведения мероприятий.
Всего | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением общественно значимых мероприятий по укреплению межнпационального мира и согласия | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.Предоставление из бюджета города Когалыма субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Когалыма на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества"
Процессная часть
2.1. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (VII) | 1024 | 924 | 808.5 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 808.5 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
Всего | 1024 | 924 | 808.5 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 808.5 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 924 | 808.5 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 808.5 | 115.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» (III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2024 года. Премия "Общественное признание" проводится с целью признания заслуг граждан и не имеет денежного выражения.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма"
Процессная часть
3.1. Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV) | 18782.606 | 15809.0253 | 13349.647 | 13349.647 | 59.3855 | 84.4432 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.062 | 1538.2255 | 1400.625 | 1520 | 1520.015 | 1453.7313 | 1651.025 | 1780.222 | 1579 | 1948.262 | 1615.96 | 1605.237 | 1623.67 | 1605.237 | 1111.575 | 1606.612 | 1373.275 | 1445.393 |  | 1528.1878
Всего | 18782.606 | 15809.0253 | 13349.647 | 13349.647 | 59.3855 | 84.4432 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.062 | 1538.2255 | 1400.625 | 1520 | 1520.015 | 1453.7313 | 1651.025 | 1780.222 | 1579 | 1948.262 | 1615.96 | 1605.237 | 1623.67 | 1605.237 | 1111.575 | 1606.612 | 1373.275 | 1445.393 |  | 1528.1878
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18782.606 | 15520.6252 | 11154.147 | 11154.147 | 59.3855 | 71.8666 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.062 | 1538.2255 | 1400.625 | 1520 | 1520.015 | 1453.7313 | 1651.025 | 1780.222 | 1579 | 1948.262 | 1615.96 | 1605.237 | 1623.67 | 1605.237 | 1111.575 | 1606.612 | 1373.275 | 1445.393 | 0 | 1528.1878 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах | [30 empty] | Расхождение плановых средств по п.3.1.1. от фактических расходов составляет 204,63 тыс.руб. сложилось ввиду оплаты, согласно счетов по фактически оказаному объему услуг.
Всего | 1926.6 | 1214.8402 | 1009.407 | 1009.407 | 52.3932 | 83.0897 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 239.925 | 144.2 | 100 | 144.2 | 82.66 | 144.2 | 144.67 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 144.675 | 144.2 |  | 279.1597
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1926.6 | 1214.8402 | 1009.407 | 1009.407 | 0 | 0 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 239.925 | 144.2 | 100 | 144.2 | 82.66 | 144.2 | 144.67 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 144.675 | 144.2 |  | 279.1597
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник»
Всего | 16856.006 | 14305.785 | 12340.24 | 12340.24 | 73.2098 | 86.2605 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.39 | 1394.0255 | 1255.95 | 1375.8 | 1375.34 | 1309.5313 | 1411.1 | 1636.022 | 1479 | 1804.062 | 1533.3 | 1461.037 | 1479 | 1461.037 | 966.9 | 1462.412 | 1228.6 | 1301.193 |  | 1249.028 |  | Расхождение плановых от фактических показателей по пункту 3.1.2.в размере 1965,55 тыс.руб. образовалось по следующим причинам: - работы сотрудников в режиме неполного рабочего времени (режим неполного рабочего времени, внешнее совместительство) , в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур за работы и услуги, наличие листов нетрудоспособности, ввиду оплаты по фактическим раходам за интернет, остаток по фактически выставленным счетам (коммунальные платежи, связь), наличие вакантных мест
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16856.006 | 14305.785 | 12340.24 | 12340.24 | 73.2098 | 86.2605 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.4 | 1394.0255 | 1255.95 | 1375.8 | 1375.34 | 1309.5313 | 1411.1 | 1636.022 | 1479 | 1804.062 | 1533.3 | 1461.037 | 1479 | 1461.037 | 966.9 | 1462.412 | 1228.6 | 1301.193 |  | 1249.028
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий "
Процессная часть
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI) | 28162.498 | 21915.414 | 21694.206 | 21694.206 | 0 | 0 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.035 | 2351.469 | 1823.903 | 1933.69 | 2676.901 | 1813.985 | 2857.884 | 3813.369 | 1824.007 | 2711.995 | 2713.601 | 2108.885 | 2336.35 | 2142.824 | 1839.807 | 1353.3 | 2676.899 | 1759.841 | 2081.512 |  | 1488.673
Всего | 28162.498 | 21915.414 | 21694.206 | 21694.206 | 76.422 | 98.9906 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.035 | 2351.469 | 1823.903 | 1933.69 | 2676.901 | 1813.985 | 2857.884 | 3813.369 | 1824.007 | 2711.995 | 2713.601 | 2108.885 | 2336.35 | 2142.824 | 1839.807 | 1353.3 | 2676.899 | 1759.841 | 2081.512 |  | 1488.673
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 728.876 | 728.876 | 728.88 | 728.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.876 | 728.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27433.622 | 21186.538 | 20965.326 | 20965.326 | 76.422 | 0 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.035 | 2351.469 | 1823.903 | 1933.69 | 2676.901 | 1813.985 | 2129.008 | 3084.489 | 1824.007 | 2711.995 | 2713.601 | 2108.885 | 2336.35 | 2142.824 | 1839.807 | 1353.3 | 2676.899 | 1759.841 | 2081.512 | 0 | 1488.673 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. Обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма
Всего | 5909.56 | 5314.434 | 3803.331 | 3803.331 | 0 | 71.5661 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 430.638 | 360.171 | 595.665 | 353.049 | 500.599 | 586.833 | 356.615 | 469.791 | 489.43 | 188.416 | 434.49 | 284.319 | 357.515 | 225.11 | 579.88 | 280.4 | 347.836 | 0 | 247.29 | 0 | Расхождение фактических расходов от плановых по п.4.1.1. составляет 1511,13 тыс.руб. сложилось по причине неисполнения по заработной платы и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной ненйтр, в связи с тем, что выплаты денежного поощрения по результам работы за год была выплачены за фактически отработанное время, оплата досрочно страховых взносов зарплаты за декабрь 2023 года и в связи с наличием в текущем периоде вакантных ставок листов временной нетрудоспособности).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 76 | 76 | 76 | 76 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5833.56 | 5238.434 | 3727.331 | 3727.331 | 0 | 71.1535 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 430.638 | 360.171 | 595.665 | 353.049 | 424.599 | 510.833 | 356.615 | 469.791 | 489.43 | 188.416 | 434.49 | 284.319 | 357.515 | 225.11 | 579.88 | 280.4 | 347.836 |  | 247.29
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 3855.557 | 3389.451 | 2848.464 | 2848.464 | 73.8794 | 84.0391 | 512.931 | 205.011 | 308.418 | 264.728 | 245.055 | 267.844 | 360.761 | 212.294 | 431.994 | 837.162 | 245.055 | 246.289 | 360.761 | 209.139 | 317.76 | 202.367 | 245.955 | 167.875 | 360.761 | 235.755 | 279.998 |  | 186.108 |  | Разница фактических расходов по п.4.1.2. от плановых составляет 541,00 тыс.руб.Расхождение фактических расходов от плановых сложилось по причине неисполнения по заработной плате и начислениям по оплате труда, в связи с тем что выплаты денежного поощрения по результам работы за год были выплачены за фактически отработанное время. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года и по причине налачия листов нетрудоспособности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 151.995 | 151.995 | 152 | 152 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.995 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3703.562 | 3237.456 | 2696.464 | 2696.464 | 72.8073 | 83.2896 | 512.931 | 205.011 | 308.418 | 264.728 | 245.055 | 267.844 | 360.761 | 212.294 | 279.999 | 685.162 | 245.055 | 246.289 | 360.761 | 209.139 | 317.76 | 202.367 | 245.955 | 167.875 | 360.761 | 235.755 | 279.998 |  | 186.108
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. Обеспечение деятельности управления внутренней политики Администрации города Когалыма
Всего | 18397.381 | 15888.428 | 15042.411 | 15042.411 | 81.7639 | 94.6753 | 2067.46 | 1047.556 | 1384.55 | 1483.78 | 1148.21 | 1305.675 | 1720.475 | 1248.642 | 1925.291 | 2389.374 | 1222.337 | 1995.915 | 1863.41 | 1711.33 | 1584.1 | 1656.138 | 1236.337 | 960.315 | 1736.258 | 1243.686 | 1453.678 |  | 1055.275
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 500.881 | 500.881 | 500.88 | 500.88 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.881 | 500.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00
бюджет города Когалыма | 17896.5 | 15387.547 | 14541.531 | 14541.531 | 81.2535 | 94.5019 | 2067.46 | 1047.556 | 1384.55 | 1483.78 | 1148.21 | 1305.675 | 1720.475 | 1248.642 | 1424.41 | 1888.494 | 1222.337 | 1995.915 | 1863.41 | 1711.33 | 1584.1 | 1656.138 | 1236.337 | 960.315 | 1736.258 | 1243.686 | 1453.678 |  | 1055.275 |  | Расхождение фактических расходов по п.4.1.3. от плановых на текущий период составляет 846,02 тыс.руб. - сложилось по причине неисполнения по заработной платы и начисленниям по оплате труда, в связи с тем, что выплаты денежного поощрения по результам работы выплачены за фактически отработанное время. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 54960.404 | 44351.3392 | 39648.153 | 39648.153 | 72.1395 | 89.3956 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0846 | 3564.531 | 3362.1285 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 4311.6153 | 4735.514 | 3604.229 | 4290.995 | 4661.863 | 3724.845 | 5378.887 | 5203.794 | 3560.544 | 2464.875 | 4283.511 | 3133.116 | 4526.905 |  | 3116.8607
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 728.876 | 728.876 | 728.88 | 728.88 | 100.0005 | 100.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.876 | 728.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54231.528 | 43622.4633 | 38919.273 | 38919.273 | 71.765 | 89.2184 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0846 | 3564.531 | 3362.1285 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 3582.7393 | 4735.514 | 3604.229 | 4290.995 | 4661.863 | 3724.845 | 5378.887 | 5203.794 | 3560.544 | 2464.875 | 4283.511 | 3133.116 | 4526.905 | 0 | 3116.8607 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программ | 54960.404 | 44351.3392 | 39648.153 | 39648.153 | 72.1395 | 89.3956 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0846 | 3564.531 | 3362.1285 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 4311.6153 | 4735.514 | 3604.229 | 4290.995 | 4661.863 | 3724.845 | 5378.887 | 5203.794 | 3560.544 | 2464.875 | 4283.511 | 3133.116 | 4526.905 |  | 3116.8607
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 728.876 | 728.876 | 728.88 | 728.88 | 100.0005 | 100.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.876 | 728.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54231.528 | 43622.4633 | 38919.273 | 38919.273 | 71.765 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0846 | 3564.531 | 3362.1285 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 3582.7393 | 4735.514 | 3604.229 | 4290.995 | 4661.863 | 3724.845 | 5378.887 | 5203.794 | 3560.544 | 2464.875 | 4283.511 | 3133.116 | 4526.905 | 0 | 3116.8607 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0