## МП РЖС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от №2931)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 год | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»
Проектная часть
1.1.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» (I, III, 4)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (II, 6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.3. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (I,II)
Всего | 4223.68 | 708.66 | 20.99 | 233.3 | 5.5236 | 32.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 20.99 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862.78 | 0 | прогноз исполнения на 2022: Проект планировки и межевания 13 мкр.- 346,18 тыс.руб. Кадастровые работы по уточнению границ городских лесов в соответствии с материалами лесоустройства - 1 500,00 тыс.рублей. Кадастровые работы по разделу земельного участка ОАО РЖД - 800,00 тыс.рублей. в 2022 году не будет исполнение на сумма 3 200 тыс.рублей., данные контракты переходят на следующий год, всвязи со сложностью формирования ЗУ, в данных контракт не прописан срок оказания услуг Контракт №1105 на выполнение работ по разработке, соглованию и утверждению ППиМТ для размещения объекта: «Филиал Русского музея в г.Когалыме» 600,00 тыс.рублей. Контракт №1112 на выполнение кадастровых работ объекта: «Филиал Русского музея в г.Когалыме» цена контракта 150,00 тыс.рублей. Контракт №1108 на выполнение кадастровых работ объекта: «Музейный комплекс в районе Аэропорта» цена контракта 150,00 тыс.рублей. Контракт Образовательного центра: «Филиал Русского музея в г.Когалыме» 300,00 тыс.рублей.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 527.33 | 212.31 | 0 | 212.31 | 40.2613 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.02 | 0
бюджет города Когалыма | 496.35 | 496.35 | 20.99 | 20.99 | 4.2289 | 4.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.76 | 0
иные источники финансирования | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
1.3.1. Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма
Всего | 4223.68 | 708.66 | 360.9 | 360.9 | 8.5447 | 50.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 20.99 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 127.6 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862.78 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 527.33 | 212.31 | 212.31 | 212.31 | 40.2613 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.31 | 212.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.02 | 0
бюджет города Когалыма | 496.35 | 496.35 | 148.59 | 148.59 | 29.9365 | 29.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.76 | 0
иные источники финансирования | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
1.4 Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (I)
Всего | 6045.5 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.68 | 0 | 0 | 0 | 104.49 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6045.5 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.68 | 0 | 0 | 0 | 104.49 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Магистральные инженерные сети к жилым комплексам «Филосовский камень», «Лукойл» и мкр. 11 в городе Когалыме»»
Всего | 6045.5 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.68 | 0 | 0 | 0 | 104.49 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187300013721000134 от 22.06.2021 выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 1 723,33 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт №34/2021 от 01.11.2021 выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 224,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Муниципальный контракт №0187300013721000386 от 25.01.2022 выполнение проектно-изыскательских работ (сети ливневой канализации) на сумму 3 993,67 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 25.07.2022, ведется выполнение работ. Сетевой график не исполнен, в связи с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией по МК №0187300013721000386 от 25.01.2022. Экономия, в размере 104,50 тыс. руб., предложена к рассмотрению для закрытия на ближайшем заседании Думы города Когалыма о внесении изменений в бюджет на 2022 год.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6045.5 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.68 | 0 | 0 | 0 | 104.49 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I-III,4,2)
Всего | 31383.45 | 31383.45 | 31383.45 | 31383.45 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31383.45 | 31383.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 28558.94 | 28558.94 | 28558.94 | 28558.94 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28558.94 | 28558.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2824.51 | 2824.51 | 2824.51 | 2824.51 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824.51 | 2824.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (6)
Всего | 17929.75 | 17486.85 | 13969.91 | 13969.91 | 77.9147 | 79.8881 | 0 | 0 | 569.86 | 569.86 | 1628.44 | 1628.44 | 1542.22 | 1542.22 | 793.01 | 793.01 | 3753.29 | 337.8 | 2099.48 | 5514.97 | 600 | 600 | 0 | 0 | 4909.5 | 0 | 1591.05 | 2983.61 | 442.9 | 0 | Работы по контракту выполнены. Оплата произведена в полном объеме. На оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по демонтажу зданий каркасно-деревянной конструкции с ООО "СеверСтройПроект" заключен контракт от 31.01.2022 №2022-01/1 на сумму 550,0 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома №8 по ул.Кирова с ООО "Трэйд" заключен договор от 10.02.2022 №10-02 на сумму 597,00 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов ул.Парковая, д.61А заключен МК с ООО "ВТОР РЕСУРС" от 25.02.2022 №0187300013722000001 на сумму 481,444 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов с ООО "Трэйд" заключены: - МК от 17.03.2022 №0187300013722000011 на снос дома 85 по ул.Набережная на сумму 348,21 тыс.руб.; - договор от 14.03.2022 №778 на снос дома №10 по ул.Кирова на сумму 597,00 тыс.руб.; - договор от 14.03.2022 №779 на снос дома №61Б по ул.Парковая на сумму 597,00 тыс.руб. Работы по сносу выполнены. Оплата произведена в полном объеме. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов заключены МК: - от 04.05.2022 №0187300013722000054 с ООО "Трэйд" (снос дома №11 по ул.Фестивальная) на сумму 793,02 тыс.руб.; - от 17.05.2022 №0187300013722000057 с ООО "Югра Техник" (снос дома №7 по ул.Береговая) на сумму 1075,86 тыс.руб.; - от 17.05.2022 №0187300013722000056 с ООО "Трэйд" (снос дома 61 по ул.Парковая) на сумму 975,58 тыс.руб.; - от 17.05.2022 № 0187300013722000062 с ООО "КогалымРемСтройСервис" (снос дома 77 по ул.Набережная) на сумму 841,72 тыс.руб.; - от 06.06.2022 №0187300013722000081 с ООО "Трэйд" (снос дома №9 по ул.Фестивальная); на сумму 576,3 тыс.руб.; - от 06.06.2022 №0187300013722000083 с ООО "Трэйд" (снос дома №37 по ул.Набережная); на сумму 923,18 тыс.руб.; - от 10.06.2022 №0187300013722000087 с ИП Шаманаевой В.П. (снос дома №73 по ул.Набережная); на сумму 860,12 тыс.руб.. Заключен контракт от 17.06.2022 №2022/15 с ООО "СеверСтройПроект" на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по демонтажу зданий каркасно-деревянной конструкции на сумму 600,00 тыс.руб. Выполнены и оплачены работы по сносу домов №7 по ул.Береговая, №73 и №77 по ул.Набережная, №61 по ул.Парковая. Заключен контракт от 12.07.2022 №37 с ООО "Антей" на выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома 12 по ул.Фестивальная на сумму 600,0 тыс.руб. Выполнены и оплачены работы по сносу домов: №37 по ул.Набережная и №9 по ул.Фестивальная. Выделены дополнительные плановые ассигнования на мероприятия по сносу ветхих и непригодных для проживания домов в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 15.08.2022 №1843 в сумме 4 479,9 тыс.руб. Выполнены и оплачены работы по сносу дома №12 ул.Фестивальная. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 21.09.2022 №147-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 442,896 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 28.10.2022 №100 выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 1591,05тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов заключены контракты: - от 20.09.2022 №0187300013722000157 с ООО "ВТОР РЕСУРС" (ул.Береговая, д.3) на сумму 630,266 тыс.руб.; - от 23.09.2022 №0187300013722000158 с ООО "Трэйд" (ул.Береговая, д.255) на сумму 597,323 тыс.руб.; - от 03.10.2022 №0187300013722000162 с ИП Шаманаевой В.П. (ул.Береговая, д.14) на сумму 1 156,02 тыс.руб.; - от 26.10.2022 №244с ООО "Трэйд" (ул.Кирова, д.7) на сумму 600,00 тыс.руб. Работы по заключенным контрактам выполнены. Оплата работ будет произведена в ноябре 2022 года. Работы по заключенным контрактам выполнены. Оплата работ будет произведена в ноябре 2022 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 11836.03 | 11836.03 | 11836.03 | 11836.03 | 100 | 100 |  |  | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 721.64 | 721.64 | 3415.49 |  | 1910.53 | 5326.02 | 546 | 546 |  |  | 390.87 |  | 1447.63 | 1838.5
бюджет города Когалыма | 6093.72 | 5650.82 | 2133.88 | 2133.88 | 35.0177 | 37.7623 |  |  | 51.29 | 51.29 | 146.56 | 146.56 | 138.8 | 138.8 | 71.37 | 71.37 | 337.8 | 337.8 | 188.95 | 188.95 | 54 | 54 |  |  | 4518.63 |  | 143.42 | 1145.11 | 442.9
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство жилых домов на территории города Когалыма | [30 empty] | 1. Контракт №СП-139/20 от 10.11.2020 на выполнение работ по проектированию и строительству объекта "Трехэтажные жилые дома №3, 4 по улице Комсомольской в городе Когалыме": - цена контракта 190 557,42 тыс.руб., из них: - 59 167,07 тыс.руб. - финансирование 2020 года (аванс 40%); - 3 471,08 тыс. руб. - финансирование 2021 года; - 127 919,27 тыс. руб. - финансирование 2022 года. - дата окончания проектно-изыскательских работ - 30.04.2021; - дата окончания строительно-монтажных работ - 31.12.2021; - работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU86-301-470-2022 от 20.07.2022. 2. Контракты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения: - на дом №3 на сумму 4,30 тыс. руб., в 2020 уплачен аванс на сумму 1,94 тыс. руб., срок завершения работ 07.04.2021, - на дом №4 на сумму 4,30 тыс. руб., в 2020 уплачен аванс на сумму 1,94 тыс. руб., срок завершения работ 07.04.2021, - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 127924.65 | 127924.58 | 127924 | 127924 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97366.58 | 0 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.64 | 30558 | 15754.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.8 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 98.5417 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
иные источники финансирования | 127919.85 | 127919.85 | 127919.27 | 127919.27 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.64 | 30558 | 15754.08 | 0 | 14803.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. 1.Строительство жилых домов на территории города Когалыма: трехэтажные жилые дома №3, №4 по ул. Комсомольской
Всего | 127924.65 | 127924.58 | 127924 | 127924 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97366.58 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.64 | 30558 | 15754.08 | 0 | 14803.34 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.8 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 98.5417 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
иные источники финансирования | 127919.85 | 127919.85 | 127919.27 | 127919.27 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.64 | 30558 | 15754.08 | 0 | 14803.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Всего | 2885.71 | 2885.71 | 1186.15 | 1186.15 | 41.1043 | 41.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885.71 | 1186.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выделены дополнительные плановые ассигнования на обустройство МКД пандусами согласно постановления Администрации г.Когалыма от 28.03.2022 №706 в соответствии с приказом КФ Администрации г.Когалыма от 27.05.2022 №50-О. С ИП Аразмедовой Айной Оремурадовной заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устройству стационарных пандусов для инвалидов и маломобильных групп населения в многоквартирных жилых домах: от 25.07.2022 № 0187300013722000119 на сумму 663,598 т.р. (д.№37, подъезд 2 по ул.Дружбы Народов); от 01.08.2022 №0187300013722000121 на сумму 587,866 т.р. (д.№11, подъезд 1 по ул.Сургутское шоссе): от 01.08.2022 №0187300013722000122 на сумму 598,287 т.р.(д.№3, подъезд 1 по ул.Сургутское шоссе). Выполнены работы по обустройству пандусов по ул.Сургутское шоссе д.3 и д.11. Оплата произведена в полном объеме. Согласно доп.соглашения №2 от 06.10.2022 к МК от 25.07.2022 № 0187300013722000119 дата окончания исполнения контракта перенесена на 30.11.2022. С ИП Аразмедовой Айной Оремурадовной заключен контракт на выполнение работ по расширению площадки крыльца подъезда для устройства стационарного пандуса, предназначенного для инвалидов и маломобильных групп населения в многоквартирном жилом доме (д.№37, подъезд 2 по ул.Дружбы Народов) от 21.11.2022 № 53 на сумму 127,608 т.р..
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2626 | 2626 | 1079.4 | 1079.4 | 41.1043 | 41.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 1079.4 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 259.71 | 259.71 | 106.75 | 106.75 | 41.1035 | 41.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.71 | 106.75 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 190392.74 | 184391.45 | 173788.13 | 173788.13 | 91.2788 | 94.2496 | 0 | 0 | 569.86 | 569.86 | 1628.44 | 1628.44 | 98908.8 | 73350.24 | 2740.34 | 26581.53 | 3774.28 | 2071.43 | 32869.79 | 21481.36 | 600 | 46786.79 | 31511.05 | 132.33 | 14674.6 | 2372.3 | 1591.05 | 2983.61 | 4410.24 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 43548.3 | 43233.28 | 41686.68 | 41686.68 | 95.7252 | 96.4227 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 721.64 | 721.64 | 3415.49 | 0 | 2122.84 | 5538.33 | 546 | 29104.94 | 28558.94 | 0 | 5642.87 | 2158.8 | 1447.63 | 1838.5 | 315.02 | 0
бюджет города Когалыма | 15724.59 | 14685.95 | 7165.79 | 7165.79 | 45.5706 | 48.7935 | 0 | 0 | 51.29 | 51.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.71 | 106.75 | 0 | 0 | 895.22 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 127919.85 | 127919.27 | 127919.27 | 97.559 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.64 | 30558 | 15754.08 | 0 | 14803.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885.71 | 1186.15 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 1079.4 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.71 | 106.75 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 1
Всего | 190392.74 | 184391.45 | 173788.13 | 173788.13 | 91.2788 | 94.2496 | 0 | 0 | 569.86 | 569.86 | 1628.44 | 1628.44 | 98908.8 | 73350.24 | 2740.34 | 26581.53 | 3774.28 | 2071.43 | 32869.79 | 21481.36 | 600 | 46786.79 | 31511.05 | 132.33 | 11788.89 | 1186.15 | 1591.05 | 2983.61 | 4410.24 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 43548.3 | 43233.28 | 41686.68 | 41686.68 | 95.7252 | 96.4227 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 721.64 | 721.64 | 3415.49 | 0 | 2122.84 | 5538.33 | 546 | 29104.94 | 28558.94 | 0 | 3016.87 | 1079.4 | 1447.63 | 1838.5 | 315.02 | 0
бюджет города Когалыма | 15724.59 | 14685.95 | 7165.79 | 7165.79 | 45.5706 | 48.7935 | 0 | 0 | 51.29 | 51.29 | 146.56 | 146.56 | 143.53 | 138.8 | 2018.7 | 2018.7 | 358.79 | 358.79 | 188.95 | 188.95 | 54 | 2878.51 | 2952.11 | 132.33 | 8772.02 | 106.75 | 143.42 | 1145.11 | 895.22 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 127919.85 | 127919.27 | 127919.27 | 97.559 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.64 | 30558 | 15754.08 | 0 | 14803.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Подпрограмма 2. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий | 5889.74 | 5889.74 | 5889.68 | 5889.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.97 | 1442.37 | 242.62 | 841.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
Процессная часть
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1)
Всего | 5889.74 | 5889.74 | 5889.68 | 5889.68 | 99.999 | 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.97 | 1442.37 | 242.62 | 841.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | По состоянию на 01.12.2022 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 7 семей. В 2022 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 4 молодым семьям: 2 семьям в апреле перечислена субсидия на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного сторительства на общую сумму 3 605 931 руб. - 171 792 руб.14 коп. из федерального бюджета, 3 253 811 руб. 64 коп. из бюджета автономного округа, 180 327 руб. 22 коп. из местного бюджета; 1 семье в июле на общую сумму 1 442 372 руб. 40 коп. - 68 716 руб.86 коп. из федерального бюджета, 1 301 524 руб. 65 коп. из бюджета автономного округа, 72 130 руб. 89 коп. из местного бюджета; 1 молодой семье в августе на общую сумму 841 383 руб. 90 коп. - 40 084 руб.83 коп. из федерального бюджета, 759 222 руб.72 коп. из бюджета автономного округа, 42 076 руб. 35 коп. из местного бюджета.
федеральный бюджет | 280.59 | 280.59 | 280.59 | 280.59 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.21 | 68.72 | 11.58 | 40.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5314.61 | 5314.61 | 5314.55 | 5314.55 | 99.9989 | 99.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.9 | 3253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.73 | 1301.52 | 218.93 | 759.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
бюджет города Когалыма | 294.54 | 294.54 | 294.54 | 294.54 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 180.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.03 | 72.13 | 12.11 | 42.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (3,1)
Всего | 2060.6 | 2060.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.6 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.12.2022 состоит 6 человек.
федеральный бюджет | 2060.6 | 2060.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1)
Всего | 12.2 | 12.2 | 3.75 | 3.75 | 30.7377 | 30.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 12.2 | 0 | Не состоялся аукцион на приобретение бумаги.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 12.2 | 12.2 | 3.75 | 3.75 | 30.7377 | 30.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 12.2 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 7962.54 | 7962.54 | 5893.43 | 5893.43 | 74.0144 | 74.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.97 | 1442.37 | 242.62 | 841.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 2072.85 | 0
федеральный бюджет | 2341.19 | 2341.19 | 280.59 | 280.59 | 11.9849 | 11.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.21 | 68.72 | 11.58 | 40.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.6 | 0
бюджет автономного округа | 5326.81 | 5326.81 | 5318.3 | 5318.3 | 99.8402 | 99.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.9 | 3253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 294.54 | 294.54 | 294.54 | 294.54 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 180.33 | [14 empty] | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 7962.54 | 7962.54 | 5893.43 | 5893.43 | 74.0144 | 74.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2341.19 | 2341.19 | 280.59 | 280.59 | 11.9849 | 11.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5326.81 | 5326.81 | 5318.3 | 5318.3 | 99.8402 | 99.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 294.54 | 294.54 | 294.54 | 294.54 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма"
Процессная часть
3.1 Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (I-IV) | [30 empty] | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие отдела архитектуры и градостроительтсва Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
Всего | 8080.56 | 7418.2 | 6015.2252 | 6015.2252 | 74.4407 | 81.0874 | 1137.8 | 602.911 | 586 | 481.6353 | 383 | 318.9019 | 1056.8 | 878.533 | 586 | 528.233 | 383 | 513.753 | 1056.8 | 907.252 | 586 | 441.97 | 383 | 446.082 | 762.8 | 580.994 | 497 | 314.96 | 662.36 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8080.56 | 7418.2 | 6015.2252 | 6015.2252 | 74.4407 | 81.0874 | 1137.8 | 602.911 | 586 | 481.6353 | 383 | 318.9019 | 1056.8 | 878.533 | 586 | 528.233 | 383 | 513.753 | 1056.8 | 907.252 | 586 | 441.97 | 383 | 446.082 | 762.8 | 580.994 | 497 | 314.96 | 662.36 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV)
Всего | 14853.8872 | 14098.5872 | 12651.1542 | 12651.1542 | 85.1707 | 89.7335 | 2088.8 | 1392.7353 | 1074 | 1082.0062 | 700 | 587.2685 | 1938 | 1832.044 | 1074 | 1624.7137 | 717.9 | 997.7845 | 2347.7872 | 2256.1614 | 1090 | 890.74 | 700 | 446.0827 | 1460.8 | 917.088 | 907.3 | 624.53 | 755.3 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14853.8872 | 14098.5872 | 12651.1542 | 12651.1542 | 85.1707 | 89.7335 | 2088.8 | 1392.7353 | 1074 | 1082.0062 | 700 | 587.2685 | 1938 | 1832.044 | 1074 | 1624.7137 | 717.9 | 997.7845 | 2347.7872 | 2256.1614 | 1090 | 890.74 | 700 | 446.0827 | 1460.8 | 917.088 | 907.3 | 624.53 | 755.3 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (I-IV)
Всего | 37480.4 | 32626.29 | 31098.03 | 31098.03 | 82.9714 | 95.3159 | 3181 | 2973.16 | 2852.47 | 2665.58 | 1980.49 | 2210.8 | 4696.37 | 4736.94 | 3472.21 | 3178.01 | 2872.55 | 2620.22 | 4074.62 | 3630.63 | 3073.59 | 3228.5 | 1946.37 | 1870.83 | 2563.74 | 2421.4 | 1912.88 | 0 | 4854.11 | 0 | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата и страховые взносы - в связи с наличием вакансий, предоставлением листов нетрудоспособности, отпуска без сохранения заработной платы, а также выплатой денежного поощрения по результатам работы за I-II кварталы и год за фактически отработанное время; - проезд в отпуск и обратно - расходы произведены согласно предоставленным авансовым отчетам.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37480.4 | 32626.29 | 31098.03 | 31098.03 | 82.9714 | 95.3159 | 3181 | 2973.16 | 2852.47 | 2665.58 | 1980.49 | 2210.8 | 4696.37 | 4736.94 | 3472.21 | 3178.01 | 2872.55 | 2620.22 | 4074.62 | 3630.63 | 3073.59 | 3228.5 | 1946.37 | 1870.83 | 2563.74 | 2421.4 | 1912.88 | 1561.96 | 4854.11 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 60414.8472 | 54143.0773 | 49764.4093 | 49764.4093 | 82.3712 | 91.9128 | 6407.6 | 4968.8063 | 4512.47 | 4229.2214 | 3063.49 | 3116.9704 | 7691.17 | 7447.517 | 5132.21 | 5330.9567 | 3973.45 | 4131.7575 | 7479.2073 | 6794.0434 | 4749.59 | 4561.21 | 3029.37 | 2762.9947 | 4787.34 | 3919.482 | 3317.18 | 939.49 | 6271.77 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60414.8472 | 54143.0773 | 49764.4093 | 49764.4093 | 82.3712 | 91.9128 | 6407.6 | 4968.8063 | 4512.47 | 4229.2214 | 3063.49 | 3116.9704 | 7691.17 | 7447.517 | 5132.21 | 5330.9567 | 3973.45 | 4131.7575 | 7479.2073 | 6794.0434 | 4749.59 | 4561.21 | 3029.37 | 2762.9947 | 4787.34 | 3919.482 | 3317.18 | 2501.45 | 6271.77 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 60414.8472 | 54143.0773 | 49764.4093 | 49764.4093 | 82.3712 | 91.9128 | 6407.6 | 4968.8063 | 4512.47 | 4229.2214 | 3063.49 | 3116.9704 | 7691.17 | 7447.517 | 5132.21 | 5330.9567 | 3973.45 | 4131.7575 | 7479.2073 | 6794.0434 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 3919.482 | 1914.87 | 2501.45 | 4816.77 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60414.8472 | 54143.0773 | 49764.4093 | 49764.4093 | 82.3712 | 91.9128 | 6407.6 | 4968.8063 | 4512.47 | 4229.2214 | 3063.49 | 3116.9704 | 7691.17 | 7447.517 | 5132.21 | 5330.9567 | 3973.45 | 4131.7575 | 7479.2073 | 6794.0434 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 3919.482 | 1914.87 | 2501.45 | 4816.77 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 258770.1273 | 246497.0673 | 232393.4 | 232393.4 | 89.8069 | 94.2784 | 6407.6 | 4968.8063 | 5082.33 | 4799.0814 | 4691.93 | 4745.4104 | 106599.97 | 80797.757 | 7872.55 | 31912.4867 | 7747.73 | 6203.1875 | 40348.9973 | 28275.4034 | 3673.59 | 50015.29 | 33481.23 | 2003.16 | 14344.17 | 5105.632 | 3505.92 | 5485.06 | 9227.01 | 0
федеральный бюджет | 2341.19 | 2341.19 | 280.59 | 280.59 | 11.9849 | 11.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 48875.11 | 48560.09 | 47004.98 | 47004.98 | 96.1737 | 96.7976 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 721.64 | 721.64 | 3415.49 | 0 | 2122.84 | 5538.33 | 546 | 29104.94 | 28558.94 | 0 | 3016.87 | 1079.4 | 1447.63 | 1838.5 | 315.02 | 0
бюджет города Когалыма | 76433.9772 | 69123.5673 | 57188.56 | 57188.56 | 74.8209 | 82.7338 | 6407.6 | 4968.8063 | 4512.47 | 4229.2214 | 3063.49 | 3116.9704 | 7691.17 | 7447.517 | 5132.21 | 5330.9567 | 3973.45 | 4131.7575 | 7479.2073 | 6794.0434 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 3919.482 | 1914.87 | 2501.45 | 4816.77 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 127919.85 | 127919.27 | 127919.27 | 97.559 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.64 | 30558 | 15754.08 | 0 | 14803.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Итого по программе, в том числе | 258770.1273 | 246497.0673 | 232393.4 | 232393.4 | 89.8069 | 94.2784 | 6407.6 | 4968.8063 | 5082.33 | 4799.0814 | 4691.93 | 4745.4104 | 106599.97 | 80797.757 | 7872.55 | 31912.4867 | 7747.73 | 6203.1875 | 40348.9973 | 28275.4034 | 3673.59 | 50015.29 | 33481.23 | 2003.16 | 14344.17 | 5105.632 | 3505.92 | 5485.06 | 9227.01 | 0
федеральный бюджет | 2341.19 | 2341.19 | 280.59 | 280.59 | 11.9849 | 11.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 48875.11 | 48560.09 | 47004.98 | 47004.98 | 96.1737 | 96.7976 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 721.64 | 721.64 | 3415.49 | 0 | 2122.84 | 5538.33 | 546 | 29104.94 | 28558.94 | 0 | 3016.87 | 1079.4 | 1447.63 | 1838.5 | 315.02 | 0
бюджет города Когалыма | 76433.9772 | 69123.5673 | 57188.56 | 57188.56 | 74.8209 | 82.7338 | 6407.6 | 4968.8063 | 4512.47 | 4229.2214 | 3063.49 | 3116.9704 | 7691.17 | 7447.517 | 5132.21 | 5330.9567 | 3973.45 | 4131.7575 | 7479.2073 | 6794.0434 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 3919.482 | 1914.87 | 2501.45 | 4816.77 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 127919.85 | 127919.27 | 127919.27 | 97.559 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.64 | 30558 | 15754.08 | 0 | 14803.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Начальник отдела архитектуры и градостроительсвта ___________________________ А.Р.Берестова
[5 empty] | 2644.87 | 53541.95
Ответственный за составление О.В.Краева №телефона 9-38-24
56186.82