## за январь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.02.2021
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 2021 год, тыс.руб. | План на 01.02.2021 | Профинансировано на 01.02.2021 | Кассовый расход на 01.02.2021 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 21075.4 | 1893.4 | 1893.4 | 1893.4 | 8.9839 | 100 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 0 | 1593.23 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма, заключен МК от 20.07.2020 №0187300013720000116 с ООО "АВТОСИТИ" на два года с 01.01.2021 по 31.01.2023 на общую сумму 38 577,70 тыс.руб., в т.ч. с учетом финансирования за 11 мес. 2021 года (с января по ноябрь) на сумму 17 518,18 тыс.руб.
всего | 18665 | 21075.4 | 1893.4 | 1893.4 | 1893.4 | 8.9839 | 100 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 0 | 1593.23 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 1893.4 | 1893.4 | 1893.4 | 8.9839 | 100 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  |  | 1593.23 |  |  | 1765.08 |  |  | 1707.58 |  |  | 1764.08 |  |  | 1717.48 |  |  | 1776.21 |  |  | 1776.2 |  |  | 1707.58 |  |  | 1765.08 |  |  | 1844.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 1 | 18665 | 21075.4 | 1893.4 | 1893.4 | 1893.4 | 8.9839 | 100 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 0 | 1593.23 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 1893.4 | 1893.4 | 1893.4 | 8.9839 | 100 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 0 | 1593.23 |  | 0 | 1765.08 |  | 0 | 1707.58 |  | 0 | 1764.08 |  | 0 | 1717.48 |  | 0 | 1776.21 |  | 0 | 1776.2 |  | 0 | 1707.58 |  | 0 | 1765.08 |  | 0 | 1844.4 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3) | 61262.1 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41673.2 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 7009.9 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41673.2 |  |  | 403.4 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 60712.8 | 41687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41284.3 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется актуализация сметных расчетов и согласование участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 6460.6 | 41687.7 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [24 empty] | 41284.3 |  |  | 403.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 160.4 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключение контрактов планируется после подписания контрактов на ремонт автомобильных дорог
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 160.4 | 2: 388.9; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | 66 | [22 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (4), из них | 388.9 | 9550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.8 | 0 | 0 | 8822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 9550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 727.8 |  |  | 8822.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.1. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской | 388.9 | 727.8 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Размещена аукционная документация, проведение аукциона 04.02.2021
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 727.8; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [17 empty] | 727.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.2. Строительство объекта «Сети наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме» | 388.9 | 8822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Аукционная документация размещена 01.02.2021 на сумму 8 452,95 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 8822.6; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [20 empty] | 8822.6
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (5, 6, 7, 8) | 2661.1 | 188811.196 | 15151.716 | 7924.84 | 7924.84 | 4.1972 | 52.3033 | 15151.716 | 0 | 7924.84 | 22957.09 | 0 | 0 | 17355.194 | 0 | 0 | 18570.324 | 0 | 0 | 18332.194 | 0 | 0 | 17782.154 | 0 | 0 | 16614.574 | 0 | 0 | 11918.574 | 0 | 0 | 10252.694 | 0 | 0 | 15571.834 | 0 | 0 | 12052.344 | 0 | 0 | 12252.504 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 188811.196 | 15151.716 | 7924.84 | 7924.84 | 4.1972 | 52.3033 | 15151.716 | 0 | 7924.84 | 22957.09 | 0 | 0 | 17355.194 | 0 | 0 | 18570.324 | 0 | 0 | 18332.194 | 0 | 0 | 17782.154 | 0 | 0 | 16614.574 | 0 | 0 | 11918.574 | 0 | 0 | 10252.694 | 0 | 0 | 15571.834 | 0 | 0 | 12052.344 | 0 | 0 | 12252.504 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (5, 6) | 2661.1 | 180153.296 | 14707.656 | 7481.38 | 7481.38 | 4.1528 | 50.8672 | 14707.656 | 0 | 7481.38 | 22447.4 | 0 | 0 | 16835.904 | 0 | 0 | 18061.404 | 0 | 0 | 17825.604 | 0 | 0 | 17273.704 | 0 | 0 | 16104.204 | 0 | 0 | 11415.104 | 0 | 0 | 9739.704 | 0 | 0 | 12390.204 | 0 | 0 | 11608.304 | 0 | 0 | 11744.104 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 6 965,89 тыс. руб. в том числе: 1. 2 034,91 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 979,85 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в феврале 2020 г. 3. 20,50 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 416,69 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 43,51 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") будет, согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг 6. 89,0 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС,, произведена согласно заключенного договора (договор заключен на меньшую стоимость) . 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 35,96 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 550,0 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 2 033,15 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение соли, оплата будет произведена по факту поставки товара. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара 10. 762,32 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество будет произведена в феврале, в связи со сдачей декларации в феврале 2021г и транспортного налога (согласно декларации)
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 180153.296 | 14707.656 | 7481.38 | 7481.38 | 4.1528 | 50.8672 | 14707.656 |  | 7481.38 | 22447.4 |  |  | 16835.904 |  |  | 18061.404 |  |  | 17825.604 |  |  | 17273.704 |  |  | 16104.204 |  |  | 11415.104 |  |  | 9739.704 |  |  | 12390.204 |  |  | 11608.304 |  |  | 11744.104
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 125269.3 | 167097.8 | 13729.3 | 6763.43 | 6763.43 | 4.0476 | 49.2627 | 13729.3 | 0 | 6763.43 | 21469.1 | 0 | 0 | 15329.9 | 0 | 0 | 16295 | 0 | 0 | 16847.3 | 0 | 0 | 16295.4 | 0 | 0 | 15125.9 | 0 | 0 | 10436.8 | 0 | 0 | 8761.4 | 0 | 0 | 11411.9 | 0 | 0 | 10630 | 0 | 0 | 10765.8 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 125269.3 | 167097.8 | 13729.3 | 6763.43 | 6763.43 | 4.0476 | 49.2627 | 13729.3 |  | 6763.43 | 21469.1 |  |  | 15329.9 |  |  | 16295 |  |  | 16847.3 |  |  | 16295.4 |  |  | 15125.9 |  |  | 10436.8 |  |  | 8761.4 |  |  | 11411.9 |  |  | 10630 |  |  | 10765.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 117190.7 | 13055.496 | 978.356 | 717.95 | 717.95 | 5.4992 | 73.3833 | 978.356 | 0 | 717.95 | 978.3 | 978.3 | 0 | 1506.004 | 978.3 | 0 | 1766.404 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение субсидии по статье арендная плата 260,402 тыс. руб. за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 117190.7 | 13055.496 | 978.356 | 717.95 | 717.95 | 5.4992 | 73.3833 | 978.356 |  | 717.95 | 978.3 | 978.3 |  | 1506.004 | 978.3 |  | 1766.404 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (7) | 115766.6 | 5781.7 | 433.26 | 433.26 | 433.26 | 7.4936 | 100 | 433.26 | 0 | 433.26 | 492.19 | 0 | 0 | 501.79 | 0 | 0 | 491.42 | 0 | 0 | 489.09 | 0 | 0 | 490.95 | 0 | 0 | 492.87 | 0 | 0 | 485.97 | 0 | 0 | 495.49 | 0 | 0 | 497.93 | 0 | 0 | 426.54 | 0 | 0 | 484.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на 2021 год заключен контракт энергоснабжения для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) от 30.12.2020 №ЭС1902000061/21 на сумму 676,0 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК от 15.01.2021 №0187300013720000450 на общую сумму 22 809,90 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов 4 927,0 тыс.руб.)
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 115766.6 | 5781.7 | 433.26 | 433.26 | 433.26 | 7.4936 | 100 | 433.26 |  | 433.26 | 492.19 |  |  | 501.79 |  |  | 491.42 |  |  | 489.09 |  |  | 490.95 |  |  | 492.87 |  |  | 485.97 |  |  | 495.49 |  |  | 497.93 |  |  | 426.54 |  |  | 484.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло (8) | 1424.1 | 2355 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 0.43312 | 94.4444 | 10.8 | 0 | 10.2 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 2162.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "Ростелеком" на 2021 год заключен договор об оказании услуг подвижной связи по обслуживанию сим-карт на остановочных павильонах от 01.01.2021 №1273/1-GSM на сумму 162,00 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 1424.1 | 2355 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 0.43312 | 94.4444 | 10.8 |  | 10.2 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 2162.5 |  |  | 17.5 |  |  | 24.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.4. Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (12) | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Плановые ассигнования предусмотрены на выполнение работ по установке дорожного знака "Пешеходный переход" и обустройство дополнительного светильника на обустроенном в 2020 году пешеходном переходе по пр.Шмидта.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 521.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 2 | 2416.2 | 240438.196 | 15151.716 | 7924.84 | 7924.84 | 3.296 | 52.3033 | 15151.716 | 0 | 7924.84 | 22957.09 | 0 | 0 | 17355.194 | 0 | 0 | 18570.324 | 0 | 0 | 18332.194 | 0 | 0 | 17782.154 | 0 | 0 | 17342.374 | 0 | 0 | 20741.174 | 0 | 0 | 51925.894 | 0 | 0 | 15975.234 | 0 | 0 | 12052.344 | 0 | 0 | 12252.504 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2416.2 | 240438.196 | 15151.716 | 7924.84 | 7924.84 | 3.296 | 52.3033 | 15151.716 |  | 7924.84 | 22957.09 |  | 0 | 17355.194 |  | 0 | 18570.324 |  | 0 | 18332.194 |  | 0 | 17782.154 |  | 0 | 17342.374 |  | 0 | 20741.174 |  | 0 | 51925.894 |  | 0 | 15975.234 |  | 0 | 12052.344 |  | 0 | 12252.504 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (9, 10, 11) | 5662.4 | 29216.55 | 369.51 | 368.52 | 368.52 | 1.2613 | 99.7321 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 2723.78 | 0 | 0 | 13048.5 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 2: 5713.7; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 23502.85 | 369.51 | 368.52 | 368.52 |  |  | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 1592.86 | 0 | 0 | 8465.72 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 2: 5713.7; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
3.1.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | 5662.4 | 23105 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8180.1 | 0 | 0 | 2363.04 | 0 | 0 | 12561.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется подготовка сметной документации
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [21 empty] | 1130.92 |  |  | 4582.78
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 17391.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 8180.1 |  |  | 1232.12 |  |  | 7979.08
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [21 empty] | 1130.92 |  |  | 4582.78
иные внебюджетные источники | 0
3.1.2. Обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | 5662.4 | 6111.55 | 369.51 | 368.52 | 368.52 | 6.0299 | 99.7321 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 486.64 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 6111.55 | 369.51 | 368.52 | 368.52 | 6.0299 | 1.6319 | 369.51 |  | 368.52 | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 486.64 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 2008.74
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 3 | 189192.5 | 29216.55 | 369.51 | 368.52 | 368.52 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 2723.78 | 0 | 0 | 13048.5 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 134940.3 | 23502.85 | 369.51 | 368.52 | 368.52 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 1592.86 | 0 | 0 | 8465.72 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
Всего по муниципальной программе: | 207857.5 | 290730.146 | 17414.626 | 10186.76 | 10186.76 | 3.5039 | 58.4954 | 17414.626 | 0 | 10186.76 | 25082.91 | 0 | 0 | 19309.164 | 0 | 0 | 20696.144 | 0 | 0 | 20400.514 | 0 | 0 | 19906.974 | 0 | 0 | 27600.694 | 0 | 0 | 25241.164 | 0 | 0 | 66750.594 | 0 | 0 | 18043.554 | 0 | 0 | 14178.164 | 0 | 0 | 16105.644 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1130.92 |  | 0 | 4582.78 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 153605.3 | 285016.446 | 17414.626 | 10186.76 | 10186.76 | 3.5741 | 58.4954 | 17414.626 |  | 10186.76 | 25082.91 |  | 0 | 19309.164 |  | 0 | 20696.144 |  | 0 | 20400.514 |  | 0 | 19906.974 |  | 0 | 27600.694 |  | 0 | 24110.244 |  | 0 | 62167.814 |  | 0 | 18043.554 |  | 0 | 14178.164 |  | 0 | 16105.644 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1130.92 |  | 0 | 4582.78 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
в том числе | [24 empty] | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
Прочие расходы | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  | 6: Ответственный за составление сетевого графика
|  | А.Т.Бутаев | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790