## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2023 год

## июль 2023
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2023 год | План с 01.01.2023 | Профинансировано на на 31.07.2023 | Кассовый расход на 31.07.2023 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 514.8 | 105 | 45 | 45 | 8.7413 | 42.8571 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 334.8
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности "(1) | 514.8 | 105 | 45 | 45 | 8.7413 | 42.8571 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 334.8 |  | Обучение муниципальных служащих в июле 2023 года не запланировано
Всего | 514.8 | 105 | 45 | 45 | 8.7413 | 42.8571 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 334.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 514.8 | 105 | 45 | 45 | 8.7413 | 42.8571 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 334.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 137495.5 | 85738.1291 | 72326.4052 | 72326.4052 | 52.6027 | 84.3573 | 15399.053 | 8547.39 | 11470.1778 | 11529.7182 | 6479.7667 | 6375.9828 | 17297.2 | 10687.6209 | 10340.6 | 10263.8837 | 8436.452 | 11454.9899 | 16418.0312 | 13569.9502 | 8725.508 |  | 7687.084 |  | 11300.867 |  | 7880.691 |  | 16232.2693
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 26165.5 | 18051.7741 | 12730.9658 | 12730.9658 | 48.6555 | 70.5247 | 1402.871 | 663.1852 | 3246.5468 | 2045.4238 | 1521.1317 | 1470.8708 | 5484.29 | 2344.4296 | 1247.329 | 1521.9314 | 791.999 | 1930.2729 | 4460.7582 | 2857.9826 | 607.789 |  | 606.789 |  | 2117.114 |  | 507.774 |  | 4343.3083
Всего | 26165.5 | 18051.7741 | 12730.9658 | 12730.9658 | 48.6555 | 70.5247 | 1402.871 | 663.1852 | 3246.5468 | 2045.4238 | 1521.1317 | 1470.8708 | 5484.29 | 2344.4296 | 1247.329 | 1521.9314 | 791.999 | 1930.2729 | 4460.7582 | 2857.9826 | 607.789 |  | 606.789 |  | 2117.114 |  | 507.774 |  | 4343.3083
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1516 | 103.1306 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.0484
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 26165.5 | 18051.7741 | 12730.9658 | 12730.9658 | 48.6555 | 70.5247 | 1402.871 | 663.1852 | 3246.5468 | 2045.4238 | 1521.1317 | 1470.8708 | 5484.29 | 2344.4296 | 1247.329 | 1521.9314 | 791.999 | 1930.2729 | 4357.6066 | 2754.852 | 607.789 |  | 606.789 |  | 2117.114 |  | 507.774 |  | 4274.2599
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 172.2 | 103.1516 | 103.1306 | 103.1306 | 59.89 | 99.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1516 | 103.1306 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.0484
Всего | 172.2 | 103.1516 | 103.1306 | 103.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1516 | 103.1306 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.0484
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 172.2 | 103.1516 | 103.1306 | 103.1306 | 59.89 | 99.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1516 | 103.1306 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.0484
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1579 | 1364.5816 | 996.4662 | 996.4662 | 63.1074 | 73.0236 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 | 70.7193 | 136.1016 | 43.7653 | 131.28 | 218.2304 | 571.42 | 435.0107 | 49.94 | 102.5379 | 372.48 | 114.4401 | 44.18 |  | 44.18 |  | 44.18 |  | 46.665 |  | 35.2134 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с проведением не всех запланированных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 1579 | 1364.5816 | 996.4662 | 996.4662 | 63.1074 | 73.0236 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 | 70.7193 | 136.1016 | 43.7653 | 131.28 | 218.2304 | 571.42 | 435.0107 | 49.94 | 102.5379 | 372.48 | 114.4401 | 44.18 |  | 44.18 |  | 44.18 |  | 46.665 |  | 35.2134
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1579 | 1364.5816 | 996.4662 | 996.4662 | 63.1074 | 73.0236 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 | 70.7193 | 136.1016 | 43.7653 | 131.28 | 218.2304 | 571.42 | 435.0107 | 49.94 | 102.5379 | 372.48 | 114.4401 | 44.18 |  | 44.18 |  | 44.18 |  | 46.665 |  | 35.2134
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 22300.2 | 14471.8409 | 9849.565 | 9849.565 | 44.1681 | 68.0602 | 1037.288 | 638.4227 | 2788.5168 | 1528.8297 | 1260.8301 | 1274.4102 | 4626.154 | 1730.9293 | 461.109 | 811.6047 | 699.609 | 1591.394 | 3598.334 | 2273.9744 | 563.609 |  | 561.109 |  | 2072.534 |  | 461.109 |  | 4169.9981 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 22300.2 | 14471.8409 | 9849.565 | 9849.565 | 44.1681 | 68.0602 | 1037.288 | 638.4227 | 2788.5168 | 1528.8297 | 1260.8301 | 1274.4102 | 4626.154 | 1730.9293 | 461.109 | 811.6047 | 699.609 | 1591.394 | 3598.334 | 2273.9744 | 563.609 |  | 561.109 |  | 2072.534 |  | 461.109 |  | 4169.9981
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 22300.2 | 14471.8409 | 9849.565 | 9849.565 | 44.1681 | 68.0602 | 1037.288 | 638.4227 | 2788.5168 | 1528.8297 | 1260.8301 | 1274.4102 | 4626.154 | 1730.9293 | 461.109 | 811.6047 | 699.609 | 1591.394 | 3598.334 | 2273.9744 | 563.609 |  | 561.109 |  | 2072.534 |  | 461.109 |  | 4169.9981
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 2114.1 | 2112.2 | 1781.8041 | 1781.8041 | 84.2819 | 84.3577 | 313.903 | 13 | 406.35 | 445.8747 | 124.2 | 152.6954 | 726.856 | 395.27 | 214.8 | 275.316 | 42.45 | 236.341 | 283.641 | 263.307 | 0 |  | 1.5 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0
Всего | 2114.1 | 2112.2 | 1781.8041 | 1781.8041 | 84.2819 | 84.3577 | 313.903 | 13 | 406.35 | 445.8747 | 124.2 | 152.6954 | 726.856 | 395.27 | 214.8 | 275.316 | 42.45 | 236.341 | 283.641 | 263.307 | 0 |  | 1.5 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2114.1 | 2112.2 | 1781.8041 | 1781.8041 | 84.2819 | 84.3577 | 313.903 | 13 | 406.35 | 445.8747 | 124.2 | 152.6954 | 726.856 | 395.27 | 214.8 | 275.316 | 42.45 | 236.341 | 283.641 | 263.307 | 0 |  | 1.5 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 965.8 | 555.302 | 537.988 | 537.988 | 55.7039 | 96.8821 | 0 | 0 | 227.4 | 227.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 232.702 | 310.61 | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 210.298 |  | 0
Всего | 965.8 | 555.302 | 537.988 | 537.988 | 55.7039 | 96.8821 | 0 | 0 | 227.4 | 227.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 232.702 | 310.61 | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 210.298 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 965.8 | 555.302 | 537.988 | 537.988 | 55.7039 | 96.8821 | 0 | 0 | 227.4 | 227.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 232.702 | 310.61 | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 210.298 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 102045.1 | 62001.066 | 54922.2975 | 54922.2975 | 53.8216 | 88.5828 | 13148.704 | 7340.9262 | 7382.424 | 8662.7568 | 4744.78 | 4638.3859 | 10607.341 | 7640.6265 | 8242.548 | 8054.0916 | 7071.411 | 8837.4131 | 10803.858 | 9748.0974 | 7648.331 |  | 6610.112 |  | 8420.001 |  | 6816.504 |  | 10549.086 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 102045.1 | 62001.066 | 54922.2975 | 54922.2975 | 53.8216 | 88.5828 | 13148.704 | 7340.9262 | 7382.424 | 8662.7568 | 4744.78 | 4638.3859 | 10607.341 | 7640.6265 | 8242.548 | 8054.0916 | 7071.411 | 8837.4131 | 10803.858 | 9748.0974 | 7648.331 |  | 6610.112 |  | 8420.001 |  | 6816.504 |  | 10549.086
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 102045.1 | 62001.066 | 54922.2975 | 54922.2975 | 53.8216 | 88.5828 | 13148.704 | 7340.9262 | 7382.424 | 8662.7568 | 4744.78 | 4638.3859 | 10607.341 | 7640.6265 | 8242.548 | 8054.0916 | 7071.411 | 8837.4131 | 10803.858 | 9748.0974 | 7648.331 |  | 6610.112 |  | 8420.001 |  | 6816.504 |  | 10549.086
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 8319.1 | 5129.987 | 4135.1538 | 4135.1538 | 49.7067 | 80.6075 | 847.478 | 543.2785 | 613.807 | 594.1596 | 213.855 | 266.7261 | 1205.569 | 702.5648 | 755.523 | 687.8608 | 573.042 | 687.3039 | 920.713 | 653.2602 | 469.388 |  | 470.183 |  | 563.552 |  | 346.115 |  | 1339.875
Всего | 8319.1 | 5129.987 | 4135.1538 | 4135.1538 | 49.7067 | 80.6075 | 847.478 | 543.2785 | 613.807 | 594.1596 | 213.855 | 266.7261 | 1205.569 | 702.5648 | 755.523 | 687.8608 | 573.042 | 687.3039 | 920.713 | 653.2602 | 469.388 |  | 470.183 |  | 563.552 |  | 346.115 |  | 1339.875
федеральный бюджет | 5711.1 | 4066.787 | 3509.0475 | 3509.0475 | 61.4426 | 86.2855 | 597.478 | 478.6747 | 513.807 | 594.1596 | 163.855 | 202.3057 | 1055.569 | 579.4397 | 624.123 | 493.9802 | 432.142 | 687.3039 | 679.813 | 473.1838 | 328.488 |  | 329.283 |  | 322.652 |  | 205.215 |  | 458.675
бюджет автономного округа | 2608 | 1063.2 | 626.1063 | 626.1063 | 24.0071 | 58.8889 | 250 | 64.6038 | 100 | 0 | 50 | 64.4204 | 150 | 123.1251 | 131.4 | 193.8805 | 140.9 | 0 | 240.9 | 180.0765 | 140.9 |  | 140.9 |  | 240.9 |  | 140.9 |  | 881.2
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 138010.3 | 85843.1291 | 72371.4052 | 72371.4052 | 52.4391 | 84.3066 | 15399.053 | 8547.39 | 11500.1778 | 11559.7182 | 6479.7667 | 6375.9828 | 17372.2 | 10702.6209 | 10340.6 | 10263.8837 | 8436.452 | 11454.9899 | 16314.8796 | 13466.8197 | 8725.508 |  | 7762.084 |  | 11300.867 |  | 7880.691 |  | 16498.0209
федеральный бюджет | 5711.1 | 4066.787 | 3509.0475 | 3509.0475 | 61.4426 | 86.2855 | 597.478 | 478.6747 | 513.807 | 594.1596 | 163.855 | 202.3057 | 1055.569 | 579.4397 | 624.123 | 493.9802 | 432.142 | 687.3039 | 679.813 | 473.1838 | 328.488 |  | 329.283 |  | 322.652 |  | 205.215 |  | 458.675
бюджет автономного округа | 2608 | 1063.2 | 626.1063 | 626.1063 | 24.0071 | 58.8889 | 250 | 64.6038 | 100 | 0 | 50 | 64.4204 | 150 | 123.1251 | 131.4 | 193.8805 | 140.9 | 0 | 240.9 | 180.0765 | 140.9 |  | 140.9 |  | 240.9 |  | 140.9 |  | 881.2
бюджет города Когалыма | 129691.2 | 80713.1421 | 68236.2513 | 68236.2513 | 52.6144 | 84.5417 | 14551.575 | 8004.1115 | 10886.3708 | 10965.5586 | 6265.9117 | 6109.2568 | 16166.631 | 10000.0562 | 9585.077 | 9576.0229 | 7863.41 | 10767.686 | 15394.1666 | 12813.5594 | 8256.12 |  | 7291.901 |  | 10737.315 |  | 7534.576 |  | 15158.1459
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Заместитель начальника управления по общим вопросам М.Ю.Игошкина