## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" (план на 2023 год)
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Объем жилищного строительства тыс. кв. метров. <I> | тыс.кв. м | 34.2 | 20 | 0 | 0.7 | 1.3 | 3 | 4 | 9.5 | 10.5 | 11 | 14.69 | 15.396 | 23.504 | 29.843 | На 31.12.2023: всего введено в эксплуатацию 29 843 кв.м. жилья (в том числе: 14 483,10 кв.м. – многоквартирные дома, 15 360 кв.м. – индивидуальные жилые дома)
2. | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. <II> | млн. кв. м | 0.0095 | 0,004* | 0.0002 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0072 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005999 | 0.0065 | 0.0065 | 0.008
3. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м. <III> | кв.м. | 15.8 | 15.6 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.9
4. | Количество семей, улучшивших жилищные условия семей <IV> | семей. | 400 | 182* | 27 | 38 | 66 | 103 | 138 | 174 | 223 | 326 | 379 | 393 | 545 | 545 | 120 семей переселены из аварийного жилищного фонда в жилые помещения в первичном жилом фонде по договорам социального найма, 13 семьям выплачено возмещение за изымаемое жилое помещение; 32 семьям предоставлены жилые помещения взамен изымаемых жилых помещений; 3 собственникам предоставлены жилые помещения по договору социального найма взамен изымаемых жилых помещений; 138 семьям предоставлены жилые помещения фонда коммерческого использования (из них 25 в рамках переселения из аварийного жилищного фонда); 42 жилых помещения специализированного жилищного фонда предоставлены гражданам (в том числе 3 детям-сиротам и 7 семьям в рамках переселения из аварийного жилищного фонда), с 11 семьями заключены договоры социального найма в жилых помещениях капитального исполнения (в том числе с 1 ребенком-сиротой); 31 жилое помещение муниципального жилищного фонда выкупается гражданами, в эксплуатацию введены 141 индивидуальных жилых дома. Перечислены: субсидии 3 молодым семьям, на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного сторительства; социальная выплата 1 семье с 2-мя и более детьми, на погашение основного долга по иптечному кредитованию; 1 гражданину для приобретения жилого помещения за пределами РКС по сертификату, полученному 20.09.2022; 3 многодетным семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений взамен предоставления земельного участка в собственность; 1 ветерану блоевых действий предоставлена субсидия за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилого помещения в собственность.
5. | Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очерёдности, шт. | шт. | 17 | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с первочоередной задачей муниципального образования город Когалым по расселению аварийного жилищного фонда приобретенные в муниципальую собственность жилые помещения были направлены на указанные цели. При этом среди переселенных из аварийного жилья в капитальные жилые помещения 25 семей состояли в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, и были исключены из списка очередности по причине утраты нуждаемости в улучшении жилищных условий.
6. | Формирование маневренного муниципального жилищного фонда, шт. | шт. | 1 | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5
7. | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, чел. | % | 20 | 21* | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | Перечислены: субсидии 3 молодым семьям, на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного сторительства; социальная выплата 1 семье с 2-мя и более детьми, на погашение основного долга по иптечному кредитованию; 1 гражданину для приобретения жилого помещения за пределами РКС по сертификату, полученному 20.09.2022; 3 многодетным семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения взамен предоставления земельного участка в собственность; 1 ветерану блоевых действий предоставлена субсидия за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилого помещения в собственность.
8. | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, количество семей. | количество семей | 1194 | 1091** | 1096 | 1096 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | В результате актуализации списка очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда на 29.12.2023 года по городу Когалыму выявлены сведения - основаня для снятия с учета.
9. | Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, ед. | млн. кв.м. | 126 | 70* | 6 | 6 | 7 | 14 | 20 | 34 | 71 | 120 | 149 | 159 | 205 | 205 | 120 семей переселены в жилые помещения в первичном жилом фонде по договорам социального найма, 25 семей по договору коммерческого найма: 24 в первичном жилом фонде, 1 во вторичном; 7 семей по договору найма служебного жилого помещения; 13 семьям выплачено возмещение за изымаемое жилое помещение; 32 семьям предоставлено жилое помещение взамен изымаемого жилого помещения; 3 собственникам предоставлены жилые помещения по договору социального найма взамен изымаемого жилого помещения; 5 семьям собсвенников, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, предоставлены субсидии на приобретение жилых помещений в собственность.
10. | Количество снесенных домов из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, шт. | шт. | 11* | 8* | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16
11. | Количество построенных пандусов, шт. | шт. | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %. | % | 33.5 | 15,6*** | 2.46 | 3.47 | 7.5 | 10.43 | 13.84 | 16.96 | 21.73 | 31.77 | 36.94 | 38.3 | 43 | 53.12
* - при наличии финансирования показатели будут уточняться.
** - список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и муниципального жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Краева О.В.
тел.93557
Note on J15: Близнюк Оксана Сергеевна: 13+4+1+1