## июнь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
тыс.рублей
Наименования мероприятий программы | План на 2020 | План на 31.05 | Профинансировано на 31.05 | Кассовый расход на 31.05 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1.1. Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" (показатели 1, 2)
Всего | 81538.43 | 43083.27 | 36751.47 | 36751.47 | 45.0726 | 85.3033 | 8659.26 | 5963.74 | 9484.27 | 6813.9 | 8957.14 | 7390.37 | 9436.78 | 11817.87 | 6545.82 | 4765.59 | 7370.4 | 0 | 7024.74 | 0 | 7298.98 | 0 | 5537.7 | 0 | 4608.96 | 0 | 3480.84 | 0 | 3133.54 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 81538.43 | 43083.27 | 36751.47 | 36751.47 | 45.0726 | 85.3033 | 8659.26 | 5963.74 | 9484.27 | 6813.9 | 8957.14 | 7390.37 | 9436.78 | 11817.87 | 6545.82 | 4765.59 | 7370.4 | 0 | 7024.74 | 0 | 7298.98 | 0 | 5537.7 | 0 | 4608.96 | 0 | 3480.84 | 0 | 3133.54 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | [30 empty] | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 4 434,13 тыс.руб. в том числе: 1. 375,46 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 339,23 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июня 2020г. 3. 22,16 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 1 718,07 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 79,30 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз прочих отходов в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена по факту выставленных счетов. 3. Оплата за содержание электрооборудования скульптурной композиции "Уралочка" произведена, согласно выставленных счетов. 3. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") произведена, согласно выставленных счетов. 4. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг 6. 140,64 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за прохождение медосмотра вновь принятых сотрудников произведена в июне 2020г 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 7. 29,38 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 52,86 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 1 255,00 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей, автошин и материалов для содержания благоустройство города будет произведена по факту поставки товара 10. 145,09 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В, а также оплата налога на имущество произведена согласно декларации 11. 38,44 тыс. руб.- неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 12. 181,22 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 13. 2,78 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 14. 30,0 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, контракт находится в стадии заключения. 15. 24,50 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников.
Всего | 53052.53 | 20838.74 | 16404.62 | 16404.62 | 30.9215 | 78.7217 | 3846.82 | 2587.66 | 6103.85 | 3780.23 | 3283.92 | 3737.8 | 4470.75 | 3728.11 | 3133.4 | 2570.82 | 6478.78 | 0 | 6133.12 | 0 | 6407.36 | 0 | 4646.07 | 0 | 3717.33 | 0 | 2589.21 | 0 | 2241.92 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53052.53 | 20838.74 | 16404.62 | 16404.62 | 30.9215 | 78.7217 | 3846.82 | 2587.66 | 6103.85 | 3780.23 | 3283.92 | 3737.8 | 4470.75 | 3728.11 | 3133.4 | 2570.82 | 6478.78 |  | 6133.12 |  | 6407.36 |  | 4646.07 |  | 3717.33 |  | 2589.21 |  | 2241.92
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга)
Всего | 10699.5 | 4458.13 | 4458.12 | 4458.12 | 41.6666 | 99.9998 | 891.64 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 0 | 891.62 | 0 | 891.62 | 0 | 891.63 | 0 | 891.63 | 0 | 891.63 | 0 | 891.62 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10699.5 | 4458.13 | 4458.12 | 4458.12 | 41.6666 | 99.9998 | 891.64 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 |  | 891.62 |  | 891.62 |  | 891.63 |  | 891.63 |  | 891.63 |  | 891.62
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Аренда транспортных средств в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутсвия технических возможностей | [30 empty] | МБУ "КСАТ": Неисполнение по статье расходов в размере 1 886,12 тыс.руб. на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма, в связи с оплатой счетов по факту оказанных услуг. МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Оплата работ по уборке и вывозу снега с территории города Когалыма произведена в полном объеме в соответствии с заключенными договорами. Экономия сложилась по результатам заключения договоров.
Всего | 17786.4 | 17786.4 | 15888.73 | 15888.73 | 89.3308 | 89.3308 | 3920.8 | 2484.45 | 2488.8 | 2142.05 | 4781.6 | 2760.95 | 4074.4 | 7198.13 | 2520.8 | 1303.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17786.4 | 17786.4 | 15888.73 | 15888.73 | 89.3308 | 89.3308 | 3920.8 | 2484.45 | 2488.8 | 2142.05 | 4781.6 | 2760.95 | 4074.4 | 7198.13 | 2520.8 | 1303.15
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" (показатели 3, 14) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Оплата электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, а также техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий произведены по факту на основании предоставленных счетов-фактур.
Всего | 40687.2 | 16512.99 | 15279.59 | 15279.59 | 37.5538 | 92.5307 | 3125.94 | 3125.94 | 4334.45 | 4122.99 | 3296.3 | 3111.74 | 3006.63 | 2530.34 | 2749.67 | 2388.58 | 1914.55 | 0 | 1978.79 | 0 | 3359.95 | 0 | 3488.43 | 0 | 4888.35 | 0 | 4063.86 | 0 | 4480.28 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40687.2 | 16512.99 | 15279.59 | 15279.59 | 37.5538 | 92.5307 | 3125.94 | 3125.94 | 4334.45 | 4122.99 | 3296.3 | 3111.74 | 3006.63 | 2530.34 | 2749.67 | 2388.58 | 1914.55 |  | 1978.79 |  | 3359.95 |  | 3488.43 |  | 4888.35 |  | 4063.86 |  | 4480.28
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Извещение о проведении процедуры определения поставщика на право заключения энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма размещено 24.04.2020. Рассмотрение заявок и определение победителя состоится 03.06.2020
Всего | 5707.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728.31 | 0 | 1878.91 | 0 | 2100 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5707.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1728.31 |  | 1878.91 |  | 2100
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" (показатели 4, 5, 6) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Оплата за оказанные ритуальные услуги произведена согласно ыставленным счетам-фактурам. Фактическое количество оказанных услуг меньше прогнозируемого по смете.
Всего | 5081.3 | 1815.51 | 1648.97 | 1648.97 | 32.4517 | 90.8268 | 333.93 | 214.8 | 368.56 | 360.85 | 363.91 | 320.38 | 384.85 | 415.26 | 364.26 | 337.68 | 341.75 | 0 | 341.75 | 0 | 341.76 | 0 | 341.75 | 0 | 341.75 | 0 | 1183.33 | 0 | 373.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5081.3 | 1815.51 | 1648.97 | 1648.97 | 32.4517 | 90.8268 | 333.93 | 214.8 | 368.56 | 360.85 | 363.91 | 320.38 | 384.85 | 415.26 | 364.26 | 337.68 | 341.75 |  | 341.75 |  | 341.76 |  | 341.75 |  | 341.75 |  | 1183.33 |  | 373.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" (показатель 7) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 07.02.2020 №19-О доведены дополнительные плановые ассигнования на выполнение работ по изготовлению и установке детской игровой площадки в г.Когалыме в сумме 54 790,78 тыс.руб. На выполнение данного мероприятия ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" заключен контракт от 30.12.2019 №01 с ООО "Завод детского игрового и спортивного оброрудования "ДиКом", по доп.соглашению №2 к которому функции заказчика переданы МКУ "УЖКХ г.Когалыма". В соответствии с условиями контракта 26.02.2020 перечислен аванс на выполнение работ в размере 30% 16 437,23 тыс.руб.
Всего | 56790.78 | 16437.23 | 16437.23 | 16437.23 | 28.9435 | 100 | 0 | 0 | 16437.23 | 16437.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38353.55 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 2000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 54790.78 | 16437.23 | 16437.23 | 16437.23 |  |  |  |  | 16437.23 | 16437.23 | [10 empty] | 38353.55
1.5. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма" (показатель 8) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Неполное освоение бюджетных ассигнований в сумме 1813,3т.р. обусловлено следующими причинами: - 1686,85т.р. по статье "Заработная плата" и "Начисления на выплаты по оплате труда" (распределение плановых ассигнований по месяцам произведено в 2019 году по действующему на тот момент Положению об оплате и стимулировании труда работников учреждения с учетом объема выплаты премии за год); - 17,9т.р. - пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя рассчитаны по фактически предоставленным документам (количество больничных меньше прогнозируемого); - 6,44т.р. - по оплате услуг связи (оплата произведена на основании предоставленных счетов-фактур); - 59,5т.р. - договор на канцтовары находится на подписании у Поставщика товара ООО "Бюро" г.Нижневартовск; - 0,9т.р. - по статье "Отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу" уплата произведена на основании фактического расчета от ФЗП за 2019 год; - 34,0т.р. - оплата ООО "ЦНИПР" по договору на оказание услуг по специальной оценке условий труда на рабочих местах будет произведена по факту оказанных услуг (ориентировочно в июне 2020г.); - 7,71т.р. прочие расходы.
Всего | 34108.1 | 14616.84 | 12954.05 | 12954.05 | 37.9794 | 88.6241 | 5118.52 | 3076.26 | 2783.03 | 2911.43 | 1543.48 | 1331.24 | 3314.32 | 3627.12 | 1857.49 | 2008 | 2591.03 | 0 | 3865.95 | 0 | 2370.53 | 0 | 1560.04 | 0 | 3327.66 | 0 | 1687.08 | 0 | 4088.97 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34108.1 | 14616.84 | 12954.05 | 12954.05 | 37.9794 | 88.6241 | 5118.52 | 3076.26 | 2783.03 | 2911.43 | 1543.48 | 1331.24 | 3314.32 | 3627.12 | 1857.49 | 2008 | 2591.03 |  | 3865.95 |  | 2370.53 |  | 1560.04 |  | 3327.66 |  | 1687.08 |  | 4088.97
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (показатель 9) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Приобретены и оплачены контейнеры для размещения в местах (площадках) накопления ТКО по МК от 09.01.2020 №0187300013719000456 с ООО "Тара-59". В соответствии с решением Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования: - на приобретение хоз.инвентаря для проведения субботников 50,8т.р.; - на подключение оборудования остановочных павильонов к сетям электроснабжения от трансформаторных подстанций в сумме 6004,3т.р. Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено непредставлением исполнителем документации на оплату кадастровых работ в отношении трансформаторной подстанции на сумму 24,0т.р.; а также отсутствием договора на приобретение веревки для монтажа флаговых композиций, флагов, растяжек на сумму 105,1т.р.; приобретением хоз.инвентаря для субботников по мере необходимости (61,44 т.р. подлежит освоению). МБУ "КСАТ": Неисполнение по статье на приобретение дезинфицирующие средства для обработки поверхностей, возниклов связи с поздним выделением денежных средств
Всего | 11768.51 | 4313.21 | 3656.82 | 3656.82 | 31.0729 | 84.7819 | 0 | 0 | 3434.81 | 3434.81 | 0.09 | 0 | 135.08 | 5.98 | 743.23 | 216.03 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 6038.3 | 0 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 11768.51 | 4313.21 | 3656.82 | 3656.82 | 31.0729 | 84.7819 |  |  | 3434.81 | 3434.81 | 0.09 |  | 135.08 | 5.98 | 743.23 | 216.03 |  |  | 33 |  | 33 |  | 6038.3 |  | 1351
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме
Всего | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 992.2
1.7. Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма" (показатели 10, 11, 13)
Всего | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки)
Всего | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 2858.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. Благоустройство общественных территорий
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Основное мероприятие "Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма" (показатель 12)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе | 233825.22 | 96779.05 | 86728.13 | 86728.13 | 37.091 | 89.6146 | 17237.65 | 12380.74 | 20405.12 | 17643.98 | 14160.92 | 12153.73 | 16277.66 | 18396.57 | 12260.47 | 9715.88 | 12217.73 | 0 | 13244.23 | 0 | 51757.77 | 0 | 16966.22 | 0 | 19376.42 | 0 | 10415.11 | 0 | 12076.49 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 178042.24 | 80341.82 | 70290.9 | 70290.9 | 39.4799 | 87.4898 | 17237.65 | 12380.74 | 20405.12 | 17643.98 | 14160.92 | 12153.73 | 16277.66 | 18396.57 | 12260.47 | 9715.88 | 12217.73 | 0 | 13244.23 | 0 | 13404.22 | 0 | 16966.22 | 0 | 19376.42 | 0 | 10415.11 | 0 | 12076.49 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 54790.78 | 16437.23 | 16437.23 | 16437.23 |  |  | 0 | 0 | 16437.23 | 16437.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38353.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-06-04
Этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить особое внимание!