## на 01.08.2024
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Содействие развитию жилищного строительства"
Проектная часть
П.1.1. Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» (I, III, 4) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
П.1.2. Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (II, 6) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (I,II) | [31 empty] | 0
Всего | 7926.21 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.95 | 0 | 1379.45 | 0 | 3235.81 | 0 | 950 | 0 |  | 1.3642e-12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 5652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1452.3 |  | 1245.75 |  | 2954.15 |  |  |  |  | 4.5475e-13
бюджет города Когалыма | 559.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 143.65 |  | 133.7 |  | 281.66 |  |  |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 559.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 143.65 |  | 133.7 |  | 281.66
привлеченные средства | 1715 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 765 | 0 | [16 empty] | 950 |  |  | 0
1.2. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I,III,4,2,7) | [31 empty] | 0
Всего | 34383 | 14909.5 | 14909 | 14909 | 43.3615 | 99.9966 | 4676.5 | 420.84 | 5487 | 9742.16 | 3626 | 326.34 | 570 | 3350.96 | 550 | 1068.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19473.5 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 31288.5 | 13567.53 | 13567.19 | 13567.19 | 43.3616 | 99.9975 | 4255.5 |  | 4993.17 | 9248.33 | 3299.66 |  | 518.7 | 3299.66 | 500.5 | 1019.2 | [12 empty] | 17720.97 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 3094.5 | 1341.97 | 1341.81 | 1341.81 | 43.3611 | 99.9881 | 421 | 420.84 | 493.83 | 493.83 | 326.34 | 326.34 | 51.3 | 51.3 | 49.5 | 49.5 | [12 empty] | 1752.53 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 3094.5 | 1341.97 | 1341.81 | 1341.81 | 43.3611 | 99.9881 | 421 | 420.84 | 493.83 | 493.83 | 326.34 | 326.34 | 51.3 | 51.3 | 49.5 | 49.5 | [12 empty] | 1752.53
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.3. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства.(6) | [31 empty] | 0
Всего | 28180.258 | 14153.404 | 14153.4 | 14153.4 | 50.2245 | 100 | 0 | 0 | 1918 | 1318 | 3264.44 | 2954.445 | 0 | 909.995 | 3969.37 | 3286.875 | 2734.83 | 3203.185 | 2266.764 | 2480.9 | 546 | 0 | 0 | 0 | 7051.3 | 0 | 0 | 0 | 6429.554 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 18135.28 | 11738.45 | 11738.455 | 11738.455 | 64.7272 | 100 |  |  | 1745.38 | 1199.38 | 2970.64 | 2606.645 |  | 909.995 | 3612.13 | 2929.635 | 2488.66 | 2976.32 | 921.64 | 1116.48 | 546 | [7 empty] | 5850.83 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 10044.978 | 2414.954 | 2414.945 | 2414.945 | 24.0413 | 99.9996 |  |  | 172.62 | 118.62 | 293.8 | 347.8 |  |  | 357.24 | 357.24 | 246.17 | 226.865 | 1345.124 | 1364.42 |  |  |  |  | 7051.3 |  |  |  | 578.724 |  |  | 1.0232e-12
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1793.67 | 1214.95 | 1214.945 | 1214.945 | 67.7351 | 99.9996 |  |  | 172.62 | 118.62 | 293.8 | 347.8 |  |  | 357.24 | 357.24 | 246.17 | 226.865 | 145.12 | 164.42 | [8 empty] | 578.72
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.4. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.5. Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Всего | 2697.039 | 2697.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2454.306 | 2454.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2454.306
бюджет города Когалыма | 242.733 | 242.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 242.733
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 242.733 | 242.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 242.733
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 Мероприятие по подготовке и обеспечению доступа к земельным участкам предназначенных для индивидуального жилищного строительства для предоставления льготной категории граждан, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей.
Всего | 8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 8041
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность
Всего | 3331.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3031.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 3031.3
бюджет города Когалыма | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 299.8
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1,7) | [31 empty] | 0
Всего | 4679.878 | 4679.878 | 4679.882 | 4679.882 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.599 | 2127.602 | 2552.279 | 2552.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13
федеральный бюджет | 348.378 | 348.378 | 348.381 | 348.381 | 100.0009 | 100.0009 |  |  |  |  | 158.382 | 158.382 | 189.996 | 189.999 | [17 empty] | 2.8422e-14
бюджет автономного округа | 4097.447 | 4097.447 | 4097.447 | 4097.447 | [6 empty] | 1862.81 | 1862.81 | 2234.637 | 2234.637 | [17 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 234.053 | 234.053 | 234.054 | 234.054 | 100.0004 | 100.0004 |  |  |  |  | 106.407 | 106.41 | 127.646 | 127.644 | [17 empty] | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 234.053 | 234.053 | 234.054 | 234.054 | 100.0004 | 100.0004 |  |  |  |  | 106.407 | 106.41 | 127.646 | 127.644
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.(3,1,7) | [31 empty] | 0
Всего | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 1981 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1981 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1,7) | [31 empty] | 0
Всего | 2055.8 | 9.2 | 9.198 | 9.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.6 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 2046.6 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2046.6 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 9.2 | 9.2 | 9.198 | 9.198 | [8 empty] | 9.2 |  |  | 4.363 |  | 4.835 | [13 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
Подпрограмма 3. "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
3.1. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма(I-IV) | [31 empty] | 0
Всего | 10268.7 | 6442.509 | 5310.204 | 5310.204 | 51.7125 | 82.4245 | 1346.83 | 505.761 | 860.069 | 875.254 | 683.38 | 565.35 | 1006.02 | 686.333 | 856.814 | 722.992 | 683.376 | 1096.104 | 1006.02 | 858.41 | 780.82 | 0 | 683.376 | 0 | 1006.02 | 0 | 780.82 | 0 | 575.155 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 76 | 76 | 76 | 76 | [10 empty] | 76 | 76 | [15 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 10192.7 | 6366.509 | 5234.204 | 5234.204 | 51.3525 | 82.2147 | 1346.83 | 505.761 | 860.069 | 875.254 | 683.38 | 565.35 | 1006.02 | 686.333 | 780.814 | 646.992 | 683.376 | 1096.104 | 1006.02 | 858.41 | 780.82 |  | 683.376 |  | 1006.02 |  | 780.82 |  | 575.155 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
3.2. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV) | [31 empty] | 0
Всего | 18879.893 | 11796.46 | 11109.593 | 11109.593 | 58.8435 | 94.1773 | 2430.266 | 1047.062 | 1596.344 | 1690.673 | 1267.12 | 1305.631 | 1870.66 | 1312.827 | 1494.29 | 1970.45 | 1267.12 | 1700.1 | 1870.66 | 2082.85 | 1449.39 | 0 | 1267.12 | 0 | 1870.66 | 0 | 1449.39 | 0 | 1046.873 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | [10 empty] | 44.9 | 44.9 | [15 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 18834.993 | 11751.56 | 11064.693 | 11064.693 | 58.7454 | 94.1551 | 2430.266 | 1047.062 | 1596.344 | 1690.673 | 1267.12 | 1305.631 | 1870.66 | 1312.827 | 1449.39 | 1925.55 | 1267.12 | 1700.1 | 1870.66 | 2082.85 | 1449.39 |  | 1267.12 |  | 1870.66 |  | 1449.39 |  | 1046.873 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
3.3. Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (I-IV) | [31 empty] | 0
Всего | 79154.55 | 44988.067 | 41752.059 | 41752.059 | 52.7475 | 92.807 | 6588.75 | 5979.454 | 7421.74 | 6464.288 | 5279.775 | 5272.885 | 6742.945 | 6129.026 | 5550.833 | 5587.07 | 6291.574 | 6252.106 | 7112.45 | 6067.23 | 6166.69 | 0 | 5580.29 | 0 | 6220.65 | 0 | 5483.093 | 0 | 10715.76 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | [10 empty] | 22.45 | 22.45 | [15 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 79132.1 | 44965.617 | 41729.609 | 41729.609 | 52.7341 | 92.8034 | 6588.75 | 5979.454 | 7421.74 | 6464.288 | 5279.775 | 5272.885 | 6742.945 | 6129.026 | 5528.383 | 5564.62 | 6291.574 | 6252.106 | 7112.45 | 6067.23 | 6166.69 |  | 5580.29 |  | 6220.65 |  | 5483.093 |  | 10715.76 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 201578.428 | 100441.057 | 91923.336 | 91923.336 | 45.6018 | 91.5197 | 15042.346 | 7953.117 | 17283.153 | 20090.375 | 17013.314 | 12552.253 | 12751.104 | 14941.421 | 12421.307 | 12640.45 | 13673.939 | 12256.33 | 12255.894 | 11489.39 | 8942.9 | 0 | 17167.736 | 0 | 17528.08 | 0 | 10949.113 | 0 | 46549.542 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 4375.978 | 348.378 | 348.381 | 348.381 | 7.9612 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.382 | 158.382 | 189.996 | 189.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027.6 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 64811.583 | 32010.283 | 29555.64 | 29555.64 | 45.6024 | 92.3317 | 4255.5 | 0 | 6738.55 | 10447.71 | 8133.11 | 4469.455 | 2762.537 | 6444.292 | 4255.98 | 4096.548 | 4942.966 | 2981.155 | 921.64 | 1116.48 | 546 | 0 | 1452.3 | 0 | 1245.75 | 0 | 2954.15 | 0 | 26603.1 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 130675.867 | 67317.396 | 62019.315 | 62019.315 | 47.4604 | 92.1297 | 10786.846 | 7953.117 | 10544.603 | 9642.665 | 7956.822 | 7924.416 | 9798.571 | 8307.13 | 8165.327 | 8543.902 | 8730.973 | 9275.175 | 11334.254 | 10372.91 | 8396.9 | 0 | 15715.436 | 0 | 16282.33 | 0 | 7994.963 | 0 | 14968.842 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5923.966 | 3033.706 | 2790.809 | 2790.809 | 47.1105 | 91.9934 | 421 | 420.84 | 666.45 | 612.45 | 726.547 | 780.55 | 178.946 | 178.944 | 406.74 | 406.74 | 246.17 | 226.865 | 145.12 | 164.42 | 0 | 0 | 143.65 | 0 | 133.7 | 0 | 281.66 | 0 | 2331.25 | 0
привлеченные средства | 1715 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |  | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 201578.428 | 100441.057 | 91923.336 | 91923.336 | 45.6018 | 91.5197 | 15042.346 | 7953.117 | 17283.153 | 20090.375 | 17013.314 | 12552.253 | 12751.104 | 14941.421 | 12421.307 | 12640.45 | 13673.939 | 12256.33 | 12255.894 | 11489.39 | 8942.9 | 0 | 17167.736 | 0 | 17528.08 | 0 | 10949.113 | 0 | 46549.542 | 0 |  | 5.8208e-11
федеральный бюджет | 4375.978 | 348.378 | 348.381 | 348.381 | 7.9612 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.382 | 158.382 | 189.996 | 189.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027.6 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 64811.583 | 32010.283 | 29555.64 | 29555.64 | 45.6024 | 92.3317 | 4255.5 | 0 | 6738.55 | 10447.71 | 8133.11 | 4469.455 | 2762.537 | 6444.292 | 4255.98 | 4096.548 | 4942.966 | 2981.155 | 921.64 | 1116.48 | 546 | 0 | 1452.3 | 0 | 1245.75 | 0 | 2954.15 | 0 | 26603.1 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 130675.867 | 67317.396 | 62019.315 | 62019.315 | 47.4604 | 92.1297 | 10786.846 | 7953.117 | 10544.603 | 9642.665 | 7956.822 | 7924.416 | 9798.571 | 8307.13 | 8165.327 | 8543.902 | 8730.973 | 9275.175 | 11334.254 | 10372.91 | 8396.9 | 0 | 15715.436 | 0 | 16282.33 | 0 | 7994.963 | 0 | 14968.842 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5923.966 | 3033.706 | 2790.809 | 2790.809 | 47.1105 | 91.9934 | 421 | 420.84 | 666.45 | 612.45 | 726.547 | 780.55 | 178.946 | 178.944 | 406.74 | 406.74 | 488.903 | 226.865 | 145.12 | 164.42 | 0 | 0 | 143.65 | 0 | 133.7 | 0 | 281.66 | 0 | 2331.25 | 0
привлеченные средства | 1715 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0