## 01.04.2021
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2021 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2021 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы города Когалыма"
1 | Увеличение объема жилищного строительства | млн. кв. м | 0.0075 | 0.0161
2 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | кв.м. | 15.8 | 15.6 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь
3 | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, | чел. | 5 | 4* | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 6 | 6 молодым семьям со счета, на котором учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение перечислены субсидии на приобретение жилого помещения
4 | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, количество семей | количество семей | 1353 | 1479 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 1300
5 | Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очерёдности | штук | 2 | 1* | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0
6 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0.3 | 2.45 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0
7 | Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | количество семей | 68 | 32* | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 10 | 1 семья переселена во вторичное жилье, 9 семей были переселены в жилые помещения в первичном жилом фонде
8 | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. | млн. кв.м. | 0.003 | 0.005 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0.001
9 | Формирование маневренного муниципального жилищного фонда | штук | 42 | 1* | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0
Note on F13: BliznyukOS: 459,11 кв.м/1 млн.
Note on G13: BliznyukOS: 581,8/1млн
Note on H13: BliznyukOS: 581,8+73,4+21,7 (март)/1млн
Note on I13: BliznyukOS: +202,86=879,76/1млн.