## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма"
Процессная часть
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (I,II) | 6362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
Всего | 6362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Организация и проведение конкурса социально значимы хпроектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2024 года
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1000
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2024 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . В штате ресурсного центра 5 человек, из них : 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 - внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. У трех членов команды опыт в сфере поддержки некоммерческих организаций более трех лет. Ресурсный центр функционирует на базе "Дома Дружбы" (по адресу пр. Нефтяников 2а), который оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. Предоставляются кабинеты, оборудована коворгинг-зона для проведения мероприятий. График работы и вся информация размещена на информационном стенде в здании РЦ и на сайте учреждения https://vk.link/rcnkokgl В ходе деятельности ресурсного центра осуществляются: консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (всего по различным направлениям консультаций) -51(январь), 54 (февраль). - 18.01.2024 специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Правовой команды» на тему «Изменение состава учредителей НКО: новое в процедуре регистрации в 2024 году» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1282; - 27.01.2024 специалисты РЦ, совместно с ТГКОО «НУР» организовали и приняли участие в лектории «Информация в век информации: национальный аспект», который провел Ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям А,Н. Худолеев: Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_1294 -22.02.2024 Специалисты РЦ организовали и провели открытие Этно-мастерской для молодежи «ЮХ» в Доме Дружбы: Ссылка на пресс-релиз https://vk.com/wall-203821726_1340 -27.02.2024 на базе ресурсного центра прошел День открытых дверей в рамках всемирного дня НКО. Ссылка на пресс-релиз:https://vk.com/wall-203821726_1360 Реализация образовательного проекта "Школа актива НКО": - 30.01.2024 в рамках «Проектной мастерской» Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» с участием спикеров Фонда Дмитириевой М.В. и Шипиловой В. : https://vk.com/wall-203821726_1296 АНО Ресцрсный центр поддержки НКО осуществляется медиа-продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности их руководителей и/или членов (участников), гражданских инициатив, социальных практик; создание инфоповодов; информирование социально ориентированных некоммерческих организаций (публикаций, сюжетов, интервью и др. Все ссылки на посты в социальных сетях ресурсного центра (https://vk.link/rcnkokgl /https://vk.com/public203821726) и на официальном сайте: https://рцнкокогалыма.рф/ Всего в отчетном периоде была размещено публикаций на различных площадках: 25 (январь), 37 (февраль). За отчетный период проведены консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (март: 15 по телефону, 14 – электронная почта и мессенджеры). Проведены мероприятия в рамках проекта "Школа актива НКО ": - 30.01.2024 с привлечением специалистов Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив»,- 07.03.2024 в формате офлайн по ФПГ, с привлечением эксперта А.А.Спасибина. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_1375. - 02.03.2024 на базе ресурсного центра прошел мастер-класс в рамках проекта Гранта Губернатора Югры «Этно-мастерская для молодежи «Юх». - 06.03.2024 Специалисты РЦ ознакомились с памяткой Правовой команды на тему « Что нужно знать о последствиях признания контрагентов НКО иноагентами» . Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1377 - 15.03.2024 Специалисты РЦ приняли участие в консультации Правовой команды на тему: «Ввод и вывод учредителей НКО» : Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1338 -в рамках рнализации социально значимого проекта «Правовой аудит в НКО Когалыма» 28.03.2024 Специалисты РЦ провели итоговое мероприятие «Единый день самопроверки НКО».Меропритятие прошло при участии привлеченных спикеров А.А. Спасибина и М.Н.Миронова. Поведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2024г – Президентский фонд культурных инициатив и Фонд Президентских грантов. Поданы заявки на ПФКИ КГОО ТБНКО «НУР» и АНО «Ермак». Результаты ожидаются. НА ФПГ были поданы заявки от АНО «РЦ НКО Когалыма», МОО «Совет Ветера-нов» и КГОО ТБНКО «НУР». АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» одержала победу в конкурсе для ресурсный центров Югры . Общая сумма проекта более 7 млн рублей.
Всего | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #VALUE!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества"
Процессная часть
2.1. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (VII) | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 100
Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 924 | [5 empty] | 100
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» (III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2024 года. Премия "Общественное признание" проводится с целью признания заслуг граждан и не имеет денежного выражения.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма"
Процессная часть
3.1. Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV) | 18282.501 | 1291.4488 | 3164.467 | 3164.467 | 3.0127 | 245.0323 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.052 | 1538.2255 |  | 1515.015 |  | 1453.7313 |  | 1665.02 |  | 1885.415 |  | 1542.04 |  | 1542.04 |  | 1543.415 |  | 1385.521 |  | 1460.5798
Всего | 18282.501 | 1291.4488 | 3164.467 | 3164.467 | 3.0127 | 245.0323 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.052 | 1538.2255 |  | 1515.015 |  | 1453.7313 |  | 1665.02 |  | 1885.415 |  | 1542.04 |  | 1542.04 |  | 1543.415 |  | 1385.521 |  | 1460.5798
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18282.501 | 4289.724 | 550.79 | 550.79 | 3.0127 | 12.8398 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.052 | 1538.2255 | 1400.625 | 1515.015 | 0 | 1453.7313 | 0 | 1665.02 | 0 | 1885.415 | 0 | 1542.04 | 0 | 1542.04 | 0 | 1543.415 | 0 | 1385.521 | 0 | 1460.5798 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах | 1926.6 | 493.8402 | 297.477 | 297.477 | 0 | 0 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597 |  | Расхождение плановых средст от фактических расходов составляет 196,36 тыс.руб. сложилось ввиду оплаты, согласно счетов по фактически оказаному объему услуг.
Всего | 1926.6 | 493.8402 | 297.477 | 297.477 | 0 | 60.2375 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1926.6 | 493.8402 | 297.477 | 297.477 | 0 | 0 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» | 16355.901 | 3795.8837 | 2866.99 | 2866.99 | 17.5288 | 75.5289 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.39 | 1394.0255 | 1255.95
Всего | 16355.901 | 3795.8837 | 2866.99 | 2866.99 | 17.5288 | 75.5289 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.39 | 1394.0255 | 1255.95 | 1370.815 |  | 1309.5313 |  | 1520.82 |  | 1741.215 |  | 1397.84 |  | 1397.84 |  | 1399.215 |  | 1241.321 |  | 1181.42 |  | Остаток денежных средств 928,90 тыс.руб. образовался по следующим причинам: - работы сотрудников в режиме неполного рабочего времени (режим неполного рабочего времени, внешнее совместительство) , в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур за работы и услуги.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16355.901 | 3795.8837 | 2866.99 | 2866.99 | 17.5288 | 75.5289 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.39 | 1394.0255 | 1255.95 | 1370.815 |  | 1309.5313 |  | 1520.82 |  | 1741.215 |  | 1397.84 |  | 1397.84 |  | 1399.215 |  | 1241.321 |  | 1181.42
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий "
Процессная часть
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI) | 27188.2 | 7666.872 | 5990.007 | 5990.007 | 0 | 0 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 2351.469 | 1823.907 | 1933.69 | 2676.901 |  | 2118.212 |  | 1823.907 |  | 2713.601 |  | 2081.511 |  | 1823.907 |  | 2676.903 |  | 2081.511 |  | 1524.875
Всего | 27188.2 | 7666.872 | 5990.007 | 5990.007 | 22.0316 | 78.1284 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 2351.469 | 1823.907 | 1933.69 | 2676.901 |  | 2118.212 |  | 1823.907 |  | 2713.601 |  | 2081.511 |  | 1823.907 |  | 2676.903 |  | 2081.511 |  | 1524.875
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27188.2 | 7666.872 | 5990.007 | 5990.007 | 22.0316 | 0 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 2351.469 | 1823.907 | 1933.69 | 2676.901 | 0 | 2118.212 | 0 | 1823.907 | 0 | 2713.601 | 0 | 2081.511 | 0 | 1823.907 | 0 | 2676.903 | 0 | 2081.511 | 0 | 1524.875 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. Обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма | 7132.2 | 2046.389 | 1415.413 | 1415.413 | 0 | 0 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 476.787 | 360.171 | 701.9 |  | 544.771 |  | 476.787 |  | 701.9 |  | 544.771 |  | 476.787 |  | 701.902 |  | 544.771 |  | 392.222
Всего | 7132.2 | 2046.389 | 1415.413 | 1415.413 | 0 | 69.1664 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 476.787 | 360.171 | 701.9 | 0 | 544.771 | 0 | 476.787 | 0 | 701.9 | 0 | 544.771 | 0 | 476.787 | 0 | 701.902 | 0 | 544.771 | 0 | 392.222 | 0 | Расхождение фактических расходов от плановых составляет 630,98 тыс.руб, сложилось по причине неисполнения по заработной платы и начисленниям по оплате труда, в связи с тем, что выплаты денежного поощрения по результам работы за год была выплачены за фактически отработанное время и в связи с наличием листов временной нетрудоспособности. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7132.2 | 2046.389 | 1415.413 | 1415.413 | 0 | 0 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 476.787 | 360.171 | 701.9 |  | 544.771 |  | 476.787 |  | 701.9 |  | 544.771 |  | 476.787 |  | 701.902 |  | 544.771 |  | 392.222
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 3665.8 | 1066.404 | 737.583 | 737.583 | 20.1207 | 69.1654 | 512.931 | 205.011 | 308.418 | 264.728 | 245.055 | 267.844 | 360.761 |  | 279.999 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 187.008 |  | Разница фпктических расходов от плановых составляет 328,42 тыс.руб. Расхождение фактических расходов от плановых сложилось по причине неисолнения по заработной плате и начисленниям по оплате труда, в связи с тем что выплаты денежного поощрения по результам работы за год были выплачены за фактически отработанное время. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3665.8 | 1066.404 | 737.583 | 737.583 | 20.1207 | 69.1654 | 512.931 | 205.011 | 308.418 | 264.728 | 245.055 | 267.844 | 360.761 |  | 279.999 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 187.008
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. Обеспечение деятельности управления внутренней политики Администрации города Когалыма
Всего | 16390.2 | 4554.079 | 3837.011 | 3837.011 | 23.4104 | 84.2544 | 2067.46 | 1047.556 | 1384.554 | 1483.78 | 1102.065 | 1305.675 | 1614.24 |  | 1293.442 |  | 1102.065 |  | 1650.94 |  | 1256.742 |  | 1102.065 |  | 1614.24 |  | 1256.742 |  | 945.645
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16390.2 | 4554.079 | 3837.011 | 3837.011 | 23.4104 | 84.2544 | 2067.46 | 1047.556 | 1384.554 | 1483.78 | 1102.065 | 1305.675 | 1614.24 |  | 1293.442 |  | 1102.065 |  | 1650.94 |  | 1256.742 |  | 1102.065 |  | 1614.24 |  | 1256.742 |  | 945.645 |  | Расходжение фактических расходов от плановых составляет 717,07 тыс.руб. сложилось по причине неисполнения по заработной платы и начисленниям по оплате труда, в связи с тем, что выплаты денежного поощрения по результам работы выплачены за фактически отработанное время. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 52857.201 | 17319.096 | 11903.297 | 11903.297 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.521 | 3362.1325 | 3334.315 | 4191.916 |  | 3571.9433 |  | 3488.927 |  | 4599.016 |  | 3623.551 |  | 4289.947 |  | 4220.318 |  | 4467.032 |  | 3085.4547
#VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52857.201 | 17319.096 | 11903.297 | 11903.297 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.521 | 3362.1325 | 3334.315 | 4191.916 | 0 | 3571.9433 | 0 | 3488.927 | 0 | 4599.016 | 0 | 3623.551 | 0 | 4289.947 | 0 | 4220.318 | 0 | 4467.032 | 0 | 3085.4547 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программ | 52857.201 | 17319.096 | 11903.297 | 11903.297 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.521 | 3362.1325 | 3334.315 | 4191.916 |  | 3571.9433 |  | 3488.927 |  | 4599.016 |  | 3623.551 |  | 4289.947 |  | 4220.318 |  | 4467.032 |  | 3085.4547
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52857.201 | 17319.096 | 11903.297 | 11903.297 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.521 | 3362.1325 | 3334.315 | 4191.916 | 0 | 3571.9433 | 0 | 3488.927 | 0 | 4599.016 | 0 | 3623.551 | 0 | 4289.947 | 0 | 4220.318 | 0 | 4467.032 | 0 | 3085.4547 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0