## Лист1
ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904)
тыс.руб.
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонения плана от факта
| 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | к текущему году | на отчётную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Поддержка семьи, материнства и детства"
1.1. Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей " (показатели 1)
Всего | 27888.6 | 16695.1 | 17050 | 14553.62 | 52.1848 | 87.173 | 0 | 0 | 2433.6 | 2433.58 | 2386 | 2340.27 | 2386 | 2314.01 | 2438.5 | 2556.14 | 2558 | 2495 | 2195 | 2414.62 | 2298 | 0 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 4188.5 | 0 | На 01.08.2020 года 52 приёмных родителя являются получателями вознаграждения за воспитание 68 приёмных детей. Исполнение субвенции на вознаграждение составило 100%. Справочно: размер вознаграждения составляет 13 673 руб.; 16 817 руб. - при воспитании ребёнка, не достигшего возраста 3 лет; 18 457 руб. - при воспитании ребёнка-инвалида, ребёнка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 17 773 руб. - при воспитании ребенка старше 12 лет | 27888.6 | 19030.1 | 14553.62 | -2141.48
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 27888.6 | 16695.1 | 17050 | 14553.62 | 52.1848 | 87.173 | 0 | 0 | 2433.6 | 2433.58 | 2386 | 2340.27 | 2386 | 2314.01 | 2438.5 | 2556.14 | 2558 | 2495 | 2195 | 2414.62 | 2298 | 0 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 4188.5 | 0 |  | 27888.6 | 19030.1 | 14553.62 | -2141.48
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства" (показатели 1,7) | [30 empty] | На 01.08.2020 года экономия составляет 13,65 тыс.руб. Неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилось в связи с тем, что премия по результатам работы за 2019 год и премия по результатам работы за I квартал 2020 года была выплачена согласно отработанному времени. В результате наличия листов нетрудоспособности неисполнение по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось в связи с неиспользованием права на оплату льготного, лечебного проезда и частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок по причине ограничительных мероприятиями по нераспространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19
Всего | 19557.5 | 14271.59 | 13924.62 | 11285.87 | 57.7061 | 79.0793 | 1628.98 | 1282.34 | 1428.88 | 1486.96 | 1242.68 | 857.19 | 2179.27 | 2358.83 | 1769.82 | 1302.6 | 2250.44 | 1690.4 | 2219.97 | 2307.55 | 1551.55 | 0 | 772.89 | 0 | 1763.12 | 0 | 1038.71 | 0 | 1711.19 | 0 |  | 19557.5 | 15044.48 | 11285.87 | -2985.72
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 19557.5 | 14271.59 | 13924.62 | 11285.87 | 57.7061 | 79.0793 | 1628.98 | 1282.34 | 1428.88 | 1486.96 | 1242.68 | 857.19 | 2179.27 | 2358.83 | 1769.82 | 1302.6 | 2250.44 | 1690.4 | 2219.97 | 2307.55 | 1551.55 | 0 | 772.89 | 0 | 1763.12 | 0 | 1038.71 | 0 | 1711.19 | 0 |  | 19557.5 | 15044.48 | 11285.87 | -2985.72
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеки и попечительству
Всего | 18779.3 | 13610.08 | 13457.66 | 10818.91 | 57.6108 | 79.4919 | 1628.98 | 1282.34 | 1273.18 | 1331.31 | 1048.13 | 857.19 | 2062.56 | 2047.52 | 1769.82 | 1302.6 | 2055.89 | 1690.4 | 2219.97 | 2307.55 | 1551.55 | 0 | 656.2 | 0 | 1763.12 | 0 | 1038.71 | 0 | 1711.19 | 0 |  | 18779.3 | 14266.28 | 10818.91 | -2791.17
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 18779.3 | 13610.08 | 13457.66 | 10818.91 | 57.6108 | 79.4919 | 1628.98 | 1282.34 | 1273.18 | 1331.31 | 1048.13 | 857.19 | 2062.56 | 2047.52 | 1769.82 | 1302.6 | 2055.89 | 1690.4 | 2219.97 | 2307.55 | 1551.55 | 0 | 656.2 |  | 1763.12 |  | 1038.71 |  | 1711.19 |  |  | 18779.3 | 14266.28 | 10818.91 | -2791.17
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Поддержка негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства
Всего | 778.2 | 661.51 | 466.96 | 466.96 | 60.0051 | 70.59 | 0 | 0 | 155.7 | 155.65 | 194.55 | 0 | 116.71 | 311.31 | 0 | 0 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С 2019 года полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан (курс подготовки каждого заявителя - до 3 месяцев, 80 часов) передано на исполнение Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ». На 01.06.2020 произведена оплата за обучение граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в количестве 15 человек (№п/п 836 от 28.02.2020г, №1850 от 20.04.2020г.). Стоимость 1 сертификата на оплату услуг по подготовке кандидатов, удостоверяющего право его владельца на однократную оплату комплекса услуг по подготовке, составляет 31 130 рублей 66 копеек. | 778.2 | 778.2 | 466.96 | -194.55
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 778.2 | 661.51 | 466.96 | 466.96 | 60.0051 | 70.59 | 0 | 0 | 155.7 | 155.65 | 194.55 | 0 | 116.71 | 311.31 | 0 | 0 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 778.2 | 778.2 | 466.96 | -194.55
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (показатель 1)
Всего | 2450 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1190 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году состоялось 2 аукциона на оказание услуг по организации оздоровления 30 детей-сирот: 19 детей - в оздоровительном учреждении Краснодарского края (стоимость контракта 1 013 650,00 руб.), 11 детей - в оздоровительном учреждении Республики Крым (стоимость контракта 838 200,00 руб.) Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции СOVID-19 и ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, а также ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, влекущей невозможность исполнения контракта в установленный срок, заключено соглашение о расторжении контрактов, в связи с чем плановые ассигнования будут уменьшены ДСР ХМАО-Югры | 2450 | 2450 | 0 | -1890
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 2450 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1190 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2450 | 2450 | 0 | -1890
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" (показатель 2)
Всего | 8051.5 | 5898.39 | 6126.7 | 4181.84 | 51.9386 | 70.898 | 694.35 | 550.47 | 548.04 | 605.15 | 410.87 | 339.59 | 1014 | 1040.84 | 492.24 | 504.46 | 837.03 | 0 | 1121.09 | 1141.33 | 780.77 | 0 | 333.34 | 0 | 708.55 | 0 | 482.5 | 0 | 628.72 | 0 | Неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилось, в связи с тем, что премия по результатам работы за 2019 год была выплачена согласно отработанного времени. Оплата суточных и проживания при служебных командировках - согласно фактически предоставленным авансовым отчетам. Неисполнение по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось в связи с тем, что муниципальные служащие за текущий период не воспользовались правом на оплату льготного, лечебного проезда и частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок. | 8051.5 | 6231.73 | 4181.84 | -1716.55
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 8051.5 | 5898.39 | 6126.7 | 4181.84 | 51.9386 | 70.898 | 694.35 | 550.47 | 548.04 | 605.15 | 410.87 | 339.59 | 1014 | 1040.84 | 492.24 | 504.46 | 837.03 | 0 | 1121.09 | 1141.33 | 780.77 | 0 | 333.34 | 0 | 708.55 | 0 | 482.5 | 0 | 628.72 | 0 |  | 8051.5 | 6231.73 | 4181.84 | -1716.55
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства" (показатель 1)
Всего | 17512.71 | 6749.17 | 8557.87 | 6747.63 | 38.5299 | 99.9772 | 7.52 | 0 | 9.79 | 12.9 | 9.79 | 10.57 | 4458.47 | 9.45 | 9.89 | 4457.17 | 13.19 | 18.23 | 2234.13 | 2232.58 | 6.39 | 6.73 | 9.79 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 10734.19 | 0 |  | 17512.71 | 6758.96 | 6747.63 | -1.54
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 14591.41 | 5497.19 | 7305.89 | 5495.65 | 37.6636 | 99.972 | 7.52 | 0 | 9.79 | 12.9 | 9.79 | 10.57 | 3623.82 | 9.45 | 9.89 | 3622.52 | 13.19 | 18.23 | 1816.8 | 1815.25 | 6.39 | 6.73 | 9.79 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 9064.87 | 0 |  | 14591.41 | 5506.98 | 5495.65 | -1.54
бюджет города Когалыма | 2921.3 | 1251.98 | 1251.98 | 1251.98 | 42.8569 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.65 | 0 | 0 | 834.65 | 0 | 0 | 417.33 | 417.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.32 | 0 |  | 2921.3 | 1251.98 | 1251.98 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Всего | 17377.41 | 6673.02 | 8480.04 | 6673.02 | 38.4005 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4448.68 | 0 | 0 | 4448.68 | 0 | 0 | 2224.34 | 2224.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10704.39 | 0 | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке на обеспечение жилыми помещениями – 8 человек, из них право на обеспечение имеют: - в 2019 году – 1 чел.(задолженность), - в 2020 году – 7 чел. В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» предусмотрены средства в размере 17 377 412 рублей. в том числе: - средства бюджета ХМАО– Югры – 14 456 112 рублей; - средства бюджета г.Когалыма –2 921 300 рублей. По состоянию на 01.09.2020 приобретено в собственность муниципального образования город Когалым 3 квартиры на общую сумму 6 673 026 рублей. | 17377.41 | 6673.02 | 6673.02 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 14456.11 | 5421.04 | 7228.06 | 5421.04 | 37.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614.03 | 0 | 0 | 3614.03 | 0 | 0 | 1807.01 | 1807.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9035.07 | 0 |  | 14456.11 | 5421.04 | 5421.04 | 0
бюджет города Когалыма | 2921.3 | 1251.98 | 1251.98 | 1251.98 | 42.8569 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.65 | 0 | 0 | 834.65 | 0 | 0 | 417.33 | 417.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.32 | 0 |  | 2921.3 | 1251.98 | 1251.98 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. Обеспечения дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего | 135.3 | 76.15 | 77.83 | 74.61 | 55.1441 | 97.9777 | 7.52 | 0 | 9.79 | 12.9 | 9.79 | 10.57 | 9.79 | 9.45 | 9.89 | 8.49 | 13.19 | 18.23 | 9.79 | 8.24 | 6.39 | 6.73 | 9.79 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 29.8 | 0 | В целях реализации отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими в штатных расписаниях органов местного самоуправления предусматривается 1 штатная единица (должность муниципальной службы "ведущий специалист") на 400 детей и граждан, относящихся к указанной категории, проживающих на территории муниципального образования, но не менее 0,5 штатной единицы. С 01.01.2017 года в штатное расписание Администрации города Когалыма введена ставка 0,1 ведущего специалиста, в производстве - внесение изменений в штатное расписание с 01.01.2021 года (0,5 ставки). По состоянию на 01.09.2020 года специалистами отдела опеки и попечительства осуществляется контроль за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 10 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма являются дети-сироты, 30 жилых помещений, собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты. Неисполнение в размере 3,23 тыс.руб. | 135.3 | 85.94 | 74.61 | -1.54
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 135.3 | 76.15 | 77.83 | 74.61 | 55.1441 | 97.9777 | 7.52 | 0 | 9.79 | 12.9 | 9.79 | 10.57 | 9.79 | 9.45 | 9.89 | 8.49 | 13.19 | 18.23 | 9.79 | 8.24 | 6.39 | 6.73 | 9.79 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 29.8 | 0 |  | 135.3 | 85.94 | 74.61 | -1.54
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 «Поддержка семьи, материнства и детства", в том числе | 75460.31 | 45504.25 | 45659.19 | 36768.96 | 48.7262 | 80.8034 | 2330.85 | 1832.81 | 4420.31 | 4538.59 | 4049.34 | 3547.62 | 10037.74 | 5723.13 | 4710.45 | 8820.37 | 5658.66 | 4203.63 | 8470.19 | 8096.08 | 5826.71 | 6.73 | 4011.02 | 0 | 4816.45 | 0 | 3865.99 | 0 | 17262.6 | 0 |  | 75460.31 | 49515.27 | 36768.96 | -8735.29
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 72539.01 | 44252.27 | 44407.21 | 35516.98 | 48.9626 | 80.2602 | 2330.85 | 1832.81 | 4420.31 | 4538.59 | 4049.34 | 3547.62 | 9203.09 | 5723.13 | 4710.45 | 7985.72 | 5658.66 | 4203.63 | 8052.86 | 7678.75 | 5826.71 | 6.73 | 4011.02 | 0 | 4816.45 | 0 | 3865.99 | 0 | 15593.28 | 0 |  | 72539.01 | 48263.29 | 35516.98 | -8735.29
бюджет города Когалыма | 2921.3 | 1251.98 | 1251.98 | 1251.98 | 42.8569 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.65 | 0 | 0 | 834.65 | 0 | 0 | 417.33 | 417.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.32 | 0 |  | 2921.3 | 1251.98 | 1251.98 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие 2.1. "Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохранения и образования" (показатели 3,4)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам БУ ХМАО-Югры "Когалымская городская больница" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам общеобразовательных организаций города Когалыма (ежемесячные выплаты педагогам, не получившим статус "молодой специалист"; единовременные выплаты педагогам, имеющим квалификационную категорию; ежемесячная компенсация для частичного погашения стоимости съёмного жилья педагогам с высшей и первой квалификационной категорией) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. "Оказание поддержки гражданам удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" (показатель 5)
Всего | 630 | 249.6 | 249.4 | 218.23 | 34.6397 | 87.4319 | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 31.18 | 62.4 | 62.36 | 0 | 31.17 | 31.2 | 31.17 | 31.2 | 31.17 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 118 | 0 | В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 03.02.2020 №26-р утверждены списки граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», в количестве 5 человек, имеющих право на компенсацию расходов в 2020 году: - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 23978,51 рублей ежемесячно; - компенсация расходов за проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) в размере 7200,00 ежемесячно. | 630 | 249.6 | 218.23 | -31.37
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 630 | 249.6 | 249.4 | 218.23 | 34.6397 | 87.4319 | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 31.18 | 62.4 | 62.36 | 0 | 31.17 | 31.2 | 31.17 | 31.2 | 31.17 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 118 | 0 |  | 630 | 249.6 | 218.23 | -31.37
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения" (показатель 6)
Всего | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма
Всего | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Апрель: МАУ "ИРЦ" - 26,1 тыс.руб. приобретены наборы полотенец, цветы. | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4. "Предоставление единовременных выплат отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | [30 empty] | Неисполнение средств в размере 22,99 рублей по причине смерти вдовы погибшего (умершего) участника ВОВ - Скворцова А.И. и труженика тыла - Рябоконева А.Г.
Всего | 425.28 | 425.28 | 425.28 | 413.78 | 97.2959 | 97.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.28 | 0 | 0 | 402.29 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 425.28 | 425.28 | 425.28 | 413.78 | 97.2959 | 97.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.28 | 0 | 0 | 402.29 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение средств в размере 11,50 рублей по причине смерти вдовы погибшего (умершего) участника ВОВ - Скворцова А.И.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по подпрограмме 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан" в том числе | 1081.38 | 275.7 | 275.5 | 244.33 | 22.5943 | 88.6217 | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 31.18 | 88.5 | 88.46 | 0 | 31.17 | 31.2 | 31.17 | 31.2 | 31.17 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 118 | 0 |  | 656.1 | 275.7 | 244.33 | -31.37
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1081.38 | 275.7 | 275.5 | 244.33 | 22.5943 | 88.6217 | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 31.18 | 88.5 | 88.46 | 0 | 31.17 | 31.2 | 31.17 | 31.2 | 31.17 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 118 | 0 |  | 656.1 | 275.7 | 244.33 | -31.37
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 76541.69 | 45779.95 | 45934.69 | 37013.29 | 48.357 | 80.8504 | 2330.85 | 1832.81 | 4451.51 | 4569.77 | 4080.54 | 3578.8 | 10126.24 | 5811.59 | 4710.45 | 8851.54 | 5689.86 | 4234.8 | 8501.39 | 8127.25 | 5857.91 | 6.73 | 4042.22 | 0 | 4907.65 | 0 | 4037.19 | 0 | 17380.6 | 0 |  | 76116.41 | 49790.97 | 37013.29 | -8766.66
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 72539.01 | 44252.27 | 44407.21 | 35516.98 | 48.9626 | 80.2602 | 2330.85 | 1832.81 | 4420.31 | 4538.59 | 4049.34 | 3547.62 | 9203.09 | 5723.13 | 4710.45 | 7985.72 | 5658.66 | 4203.63 | 8052.86 | 7678.75 | 5826.71 | 6.73 | 4011.02 | 0 | 4816.45 | 0 | 3865.99 | 0 | 15593.28 | 0 |  | 72539.01 | 48263.29 | 35516.98 | -8735.29
бюджет города Когалыма | 4002.68 | 1527.68 | 1527.48 | 1496.31 | 37.3827 | 97.9466 | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 31.18 | 923.15 | 88.46 | 0 | 865.82 | 31.2 | 31.17 | 448.53 | 448.5 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 1787.32 | 0 |  | 3577.4 | 1527.68 | 1496.31 | -31.37
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
В том числе проекты, портфели проектов муниципального образования: *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Анищенко А.А. | [6 empty] | Орехова О.Р., тел. 93-544
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-07-05