## 19.МП СОГХ (2)
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2024 год, тыс.руб. | План на 01.08.2024 | Профинансировано на 01.08.2024 | Кассовый расход на 01.08.2024 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
1.1. Создание, содержание, ремонт, в том числе капитальный объектов городского хозяйства города Когалыма» (I,4,6,8,12)
Всего | 191756.88 | 99055.14 | 82179.21 | 82179.21 | 42.8559 | 82.9631 | 5148.46 | 2013.02 | 16984.64 | 13255.13 | 20893.9 | 17857.24 | 20244.52 | 16651.55 | 11837.45 | 9747.76 | 12372.74 | 7427.92 | 11573.43 | 15226.59 | 16684.87 | 0 | 12284.44 | 0 | 32871.03 | 0 | 16373.35 | 0 | 14488.05 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 191756.88 | 99055.14 | 82179.21 | 82179.21 | 42.8559 | 82.9631 | 5148.46 | 2013.02 | 16984.64 | 13255.13 | 20893.9 | 17857.24 | 20244.52 | 16651.55 | 11837.45 | 9747.76 | 12372.74 | 7427.92 | 11573.43 | 15226.59 | 16684.87 | 0 | 12284.44 | 0 | 32871.03 | 0 | 16373.35 | 0 | 14488.05 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Всего | 78442.64 | 48361.76 | 32492.86 | 32492.86 | 41.4224 | 67.1871 | 5009.18 | 1954.18 | 7202.25 | 4076.99 | 6738.31 | 3595.14 | 5721.53 | 4581.09 | 6300.21 | 4011.42 | 11553 | 4311.21 | 5837.28 | 9962.83 | 13987.58 | 0 | 3520.33 | 0 | 4565.5 | 0 | 4081.58 | 0 | 3925.89 | 0 | Отклонение от плана составляет 15870,3 тыс.руб. в том числе: 1. 6541,9 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 1657,2 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июле 2024г. 3. 11,82 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 1577,98 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 289,3 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") будет произведена, согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг 6. 7214,51 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, произведена согласно заключенного договора (договор заключен на меньшую стоимость); 4 Оплата за оказание услуг по содержанию цветников будет произведена по факту выставленных документов к оплате 7. 197,15 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 8. 1197,56 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 2 Оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара.3 Оплата счетов за приобретение материалов для объектов благоустройства, будет произведена по факту поставки товара 9. 25,98 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество будет произведена в феврале, в связи со сдачей декларации в апреле 2024г. 10. 0,06 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, а так же в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок.. 11. 0,35 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов. 12. 46,1 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 13. 20,0 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье расходов на приобретение мягкого инвентаря, оплата будет произведена по факту поставки товара 14. 292,14 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, использования оплаты санаторно-курортных путевок 15. 1228,95 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье расходов на приобретение основных средств, оплата будет произведена по факту поставки товара
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 78442.64 | 48361.76 | 32492.86 | 32492.86 | 41.4224 | 67.1871 | 5009.18 | 1954.18 | 7202.25 | 4076.99 | 6738.31 | 3595.14 | 5721.53 | 4581.09 | 6300.21 | 4011.42 | 11553 | 4311.21 | 5837.28 | 9962.83 | 13987.58 | 0 | 3520.33 | 0 | 4565.5 | 0 | 4081.58 | 0 | 3925.89 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей
Всего | 47214.93 | 40290.33 | 39975.57 | 39975.57 | 84.6672 | 99.2188 | 0 | 0 | 9686.92 | 9082.67 | 11495.67 | 12098.04 | 13902.47 | 11450 | 5205.27 | 5404.37 | 0 | 1940.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924.6 | 0 | На оказание услуг по очистке и вывозу снегу с территории города Когалыма в 2024-2025 годах заключены МК: - №0187300013723000349 от 17.10.2023 с ООО "РУСАВТО" на сумму 17 272,25 тыс.руб. Работы выполнены на сумму 8 277,66 тыс.руб. МК расторгнут по соглашению Сторон; - №0187300013723000351 от 23.10.2023 с ООО "ТФК КИТ" на сумму 14 154,87 тыс.руб.; - №0187300013723000352 от 23.10.2023 с ООО "ТФК КИТ"на сумму 18 932,41 тыс.руб.; - №0187300013723000353 от 23.10.2023 с ООО "РУСАВТО" на сумму 14 968,32 тыс.руб. Работы выполнены на сумму 7027,97 тыс.руб. МК расторгнут по соглашению Сторон. Работы ведутся. Оплата производится по факту выполненных работ. В соответствии с постановлением Администрации г.Когалыма от 22.05.2024 №975 перераспределена экономия плановых ассигнований с ремонта пешеходного моста через реку Ингу-Ягун по адресу: город Когалым, район Административного здания блока «С» в сумме 599,9 тыс.руб. На основании решения Думы г.Когалыма от 19.06.2024 выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 6324,7 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 47214.93 | 40290.33 | 39975.57 | 39975.57 | 84.6672 | 99.2188 | 0 | 0 | 9686.92 | 9082.67 | 11495.67 | 12098.04 | 13902.47 | 11450 | 5205.27 | 5404.37 | 0 | 1940.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924.6 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обустройство и текущее содержание объектов городского хозяйства
Всего | 53594.8 | 9826.74 | 9134.47 | 9134.47 | 17.0436 | 92.9552 | 139.28 | 58.84 | 95.47 | 95.47 | 2083.61 | 2164.06 | 620.52 | 620.46 | 331.97 | 331.97 | 819.74 | 599.91 | 5736.15 | 5263.76 | 2697.29 | 0 | 8764.11 | 0 | 27106.13 | 0 | 1562.97 | 0 | 3637.56 | 0 | Заключены МК: - №0187300013723000393 от 15.12.2023 с ИП Сагидовым М.С. на сумму 1 159,686 тыс.руб. на оказание услуг по содержанию площадок для выгула животных. Период оказания услуг с 01.01.2024 по 31.12.2025. - №0187300013723000397 от 15.12.2023 с ИП Сагидовым М.С. на сумму 540,565 тыс.руб. на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления твердых комунальных отходов. Период оказания услуг с 01.01.2024 по 31.12.2024; - №7/2024 от 01.02.2024 с ИП Скляр Л.П. на сумму 302,5 тыс.руб.на оказание услуг по содержанию специальных урн (дог-боксов). Период оказания услуг с 01.01.2024 по 31.12.2024; - №0187300013724000013 от 11.03.2024 на сумму 1 977,23 тыс.руб. с ИП Козер С.А. на выполнение работ по ремонту тротуара от административного здания ООО "АИК" вдоль улицы Мира в г.Когалыме; - №0187300013724000023 от 26.03.2024 на сумму 708,63 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту тротуаров в городе Когалыме; - №20/2024 от 27.03.2024 с ООО "Экотехсервис"на сумму 594,00 тыс.руб. на оказание услуг по откачке дождевых вод; - №21/2024 от 28.03.2024 с ИП Никулиной Н.Э. на сумму 391,17 тыс.руб. на поставку флагов; - №0187300013724000036 от 05.04.2024 с ИП Козер С.А. на сумму 1 396,89 тыс.руб. на выполнение работ по обустройству тротуара от жилого дома по улице Молодежная, дом 26 до жилого дома по улице Ленинградская, дом 8 в городе Когалыме; - №0187300013724000034 от 15.04.2024 с ООО "Юграпромэнерго" на сумму 6 152,24 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту тротуаров в городе Когалыме (вдоль ул. Ленинградская 1, 9,17,19); - №0187300013724000067 от 02.05.2024 с ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС" на выполнение работ по обустройству ливневой канализации в районе детской поликлиники и инфекционного отделения БУ "Когалымской городской больницы" города Когалыма на сумму 1 377,743 тыс.руб.; - №30/2024 от 02.05.2024 с ООО "Сантехсервис" на оказание услуг по расконсервации и запуску фонтана (ул. Мира) на сумму 71,078 тыс.руб.; - №ЮЭ86КО1700000345 от 02.05.2024 с АО "Югра-Экология" на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (общественные территории при проведении меропрятий) на сумму 78,799 тыс.руб.; - №0187300013724000093 от 20.05.2024 с ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС" на выполнение работ по обустройству ливневой канализации в районе МАОУ "Средняя школа №5" по улице Прибалтийская в городе Когалыме на сумму 698,495 тыс.руб.; - №37/2024 от 29.05.2024 на разработку проектно-сметной документации системы видеонаблюдения на объекте "Зона отдыха по улице Сибирская в городе Когалыме" на сумму 478,975 руб.; -№38/2024 от 29.05.2024 на оказание услуг по обслуживанию и консервации фонтана на сумму 547,849 тыс.руб.; - №2024.622681 от 30.05.2024 Поставка хозяйственных товаров на сумму 83,96 тыс.руб. В соответствии с постановлением Администрации г.Когалыма от 22.05.2024 №975 перераспределена экономия плановых ассигнований на откачку талых вод на территории города Когалыма в сумме 599,5 тыс.руб. На основании решения Думы г.Когалыма от 19.06.2024 №410-ГД на реализацию данного мероприятия муниципальной программы дополнительно выделено и перераспределено 27 103,5 тыс.руб. Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено: - сроками оказания услуг по расконсервации и запуску фонтана по ул.Мира и их оплаты (в соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты оказанных услуг на основании акта до 05.07.2024), - оплатой за откачку дождевых вод по факту на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг (в связи с отсутствием дождливых дней в мае 2024 года услуга по откачке вод не была востребована).
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53594.8 | 9826.74 | 9134.47 | 9134.47 | 17.0436 | 92.9552 | 139.28 | 58.84 | 95.47 | 95.47 | 2083.61 | 2164.06 | 620.52 | 620.46 | 331.97 | 331.97 | 819.74 | 599.91 | 5736.15 | 5263.76 | 2697.29 | 0 | 8764.11 | 0 | 27106.13 | 0 | 1562.97 | 0 | 3637.56 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Ремонт пешеходного моста через реку ИнгуЯгун (Циркуль)
Всего | 12504.51 | 576.31 | 576.31 | 576.31 | 4.6088 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.4 | 0 | 10728.8 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с МК от 15.12.2023 №119/2023 на сумму 576,312 тыс.руб. ведутся работы по ремонту сетей наружного освещения пешеходного моста через реку Ингу-Ягун по адресу: г.Когалым, район Административного здания блока "С". Заключены МК: - №0187300013724000068 от 02.05.2024 с ИП Бикбовым А.А. на выполнение работ по покраске конструкций Пешеходного моста через реку Ингу-Ягун по адресу: город Когалым, район Административного здания блока "С" на сумму 2 499,999 руб.; - №0187300013724000069 от 08.05.2024 с ООО "Ягуар" на выполнение работ по ремонту Пешеходного моста через реку Ингу-Ягун по адресу: город Когалым, район Административного здания блока «С» на сумму 7 808,982 руб.
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12504.51 | 576.31 | 576.31 | 576.31 | 4.6088 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.4 | 0 | 10728.8 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (1)
Всего | 53533.91 | 28059.01 | 26363.63 | 26363.63 | 49.2466 | 93.9578 | 5142.31 | 3726.31 | 5553.46 | 6282.34 | 4731.79 | 4240.28 | 3977.92 | 3894.59 | 2981.28 | 2326.78 | 2527.65 | 2843.9 | 3144.6 | 3049.43 | 4103.81 | 0 | 4851.67 | 0 | 6834.8 | 0 | 4842.46 | 0 | 4842.16 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53533.91 | 28059.01 | 26363.63 | 26363.63 | 49.2466 | 93.9578 | 5142.31 | 3726.31 | 5553.46 | 6282.34 | 4731.79 | 4240.28 | 3977.92 | 3894.59 | 2981.28 | 2326.78 | 2527.65 | 2843.9 | 3144.6 | 3049.43 | 4103.81 | 0 | 4851.67 | 0 | 6834.8 | 0 | 4842.46 | 0 | 4842.16 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма
Всего | 8644.31 | 4685.74 | 3854.67 | 3854.67 | 44.592 | 82.2638 | 1391.87 | 0 | 1136.68 | 2528.55 | 817.05 | 817.05 | 509.07 | 509.07 | 14.54 | 0 | 109.61 | 0 | 706.92 | 0 | 1073.97 | 0 | 1386.93 | 0 | 1379.96 | 0 | 117.71 | 0 | 0 | 0 | Выполняются работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме в соответствии с МК от 14.07.2020 №0187300013720000073 на сумму 51 159,4 тыс.руб. Оплата производится на основании Акта о достигнутой экономии энергетических ресурсов. Завершение работ по контракту - октябрь 2026 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8644.31 | 4685.74 | 3854.67 | 3854.67 | 44.592 | 82.2638 | 1391.87 |  | 1136.68 | 2528.55 | 817.05 | 817.05 | 509.07 | 509.07 | 14.54 | 0 | 109.61 | 0 | 706.92 | 0 | 1073.97 | 0 | 1386.93 | 0 | 1379.96 | 0 | 117.71 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма
Всего | 44889.6 | 23373.27 | 22508.96 | 22508.96 | 50.1429 | 96.3021 | 3750.44 | 3726.31 | 4416.78 | 3753.79 | 3914.74 | 3423.23 | 3468.85 | 3385.52 | 2966.74 | 2326.78 | 2418.04 | 2843.9 | 2437.68 | 3049.43 | 3029.84 | 0 | 3464.74 | 0 | 5454.84 | 0 | 4724.75 | 0 | 4842.16 | 0 | Заключены муниципальные контракты: - №0187300013723000407 от 25.12.2023 на выполнение работ по оперативному, тех.обслуживанию и текущему ремонту эл/оборудования сетей НО и светофорных объектов г.Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 27 125,2 тыс.руб.; - №ЭС1902000062/24 от 29.12.2023 на поставку эл/энергии для наружного освещения г.Когалыма с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 20 523,8 тыс.руб. - №0187300013724000059 от 19.04.2024 на выполнение работ по ремонту(замене) оборудования сетей наружного освещения на территории города Когалыма (ул. Прибалтийская, д.20/1, ул. Дружбы Народов, д. 43) на сумму 785,02 тыс.руб. Ежемесячная оплата электроэнергии и ТО сетей НО производятся на основании выставленных счетов и актов оказанных услуг (выполненных работ). В соответствии с приказом КФ от 11.06.2024 №55-О экономия плановых ассигнований в сумме 242,1 тыс.руб. перераспределена на промывку сетей ливневой канализации. На основании решения Думы города Когалыма от 19.06.2024 №410-ГД выделены ПА в сумме 266,1 тыс.руб. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства сетей НО по ул.Бакинская в районе парковки для автоприцепов .
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44889.6 | 23373.27 | 22508.96 | 22508.96 | 50.1429 | 96.3021 | 3750.44 | 3726.31 | 4416.78 | 3753.79 | 3914.74 | 3423.23 | 3468.85 | 3385.52 | 2966.74 | 2326.78 | 2418.04 | 2843.9 | 2437.68 | 3049.43 | 3029.84 | 0 | 3464.74 | 0 | 5454.84 | 0 | 4724.75 | 0 | 4842.16 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3)
Всего | 6032.1 | 3356.98 | 3316.66 | 3316.66 | 54.9835 | 98.7989 | 372.66 | 257.2 | 650.46 | 673.76 | 453.21 | 470 | 501.52 | 540.31 | 474.94 | 414.16 | 427.2 | 453.33 | 476.99 | 507.9 | 518.82 | 0 | 466.76 | 0 | 518.83 | 0 | 847.32 | 0 | 323.39 | 0 | С ООО "Ритуал" заключены муниципальные контракты с периодом оказания услуг с 01.01.2024 по 31.12.2025: - №0187300013723000388 от 04.12.2023 на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода на сумму 2 390,386 тыс.руб.; - №0187300013723000392 от 15.12.2023 на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма на сумму 2 901,36 тыс.руб. На 2024 год с ООО "Ритуал" заключено соглашение №1-32-КО от 09.01.2024 о предоставлении из бюджета г.Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на сумму 1 517,24 тыс.руб. Оплата производится за фактически оказанные услуги на основании актов. Заключен МК №0187300013724000086 от 20.05.2024 на оказание услуг по инвентаризации мест захоронений (кладбищ), расположенных на территории города Когалыма на сумму 388,444 тыс.руб. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 19.06.2024 №410-ГД перераспределена экономия ПА по результатам проведения эл.аукциона на инвентаризацию кладбищ и мест захоронения на территории г.Когалыма на предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с осуществлением деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма в сумме 808,9 тыс.руб. и содержание объекта "Этногдеревня в г.Когалыме" в сумме 29,6 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6032.1 | 3356.98 | 3316.66 | 3316.66 | 54.9835 | 98.7989 | 372.66 | 257.2 | 650.46 | 673.76 | 453.21 | 470 | 501.52 | 540.31 | 474.94 | 414.16 | 427.2 | 453.33 | 476.99 | 507.9 | 518.82 | 0 | 466.76 | 0 | 518.83 | 0 | 847.32 | 0 | 323.39 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Реализация полномочий переданных Администрации города Когалыма в сферах жилищно-оммунального комплекса и городского хозяйства, в рамках осуществления учреждением функций заказчика (5)
Всего | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма заключен муниципальный контракт от 25.03.2024 №0187300013724000019 с ИП Коневым Виктором Аалексеевичем на сумму 992 167,12 руб. Срок окончания оказания услуг 18.09.2024.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (7,10)
Всего | 9852.6 | 5812.43 | 3211.17 | 3211.17 | 32.5921 | 55.2466 | 526.8 | 248.69 | 956.85 | 457.34 | 1234.31 | 544.58 | 774.47 | 699.64 | 510.59 | 56.55 | 603.7 | 104.65 | 1205.71 | 1099.72 | 576.46 | 0 | 576.45 | 0 | 576.46 | 0 | 570.6 | 0 | 1740.2 | 0 | На оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории г.Когалыма заключены МК с ИП Скляр Л.П.: - № 115/2023 от 15.12.2023 (услуги на сумму 582,6 тыс.руб. оказаны в период с 15.12.2023 по 21.01.2024). Услуги по МК выполнены и оплачены в полном объеме.; - № 6/2024 от 25.01.2024 на сумму 600,00 тыс.руб. Услуги по МК выполнены и оплачены в полном объеме. - №13/2024/13 от 01.03.2024 на сумму 600,00 тыс.руб. Услуги по МК выполнены и оплачены в полном объеме. - №26/2024 от 11.04.2024 на сумму 582,59 тыс.руб. Услуги по МК выполнены и оплачены в полном объеме. - №48/2024 от 01.07.2024 на сумму 600,00 тыс.руб. Услуги по МК выполнены и оплачены в полном объеме. - №55/2024 от 24.07.2024 на сумму 600,00 тыс.руб. Заключены МК с Абабий О.Н. на оказание услуг по подготовке животного к проведению ветеринарных мероприятий с послеоперационным уходом на территории города Когалыма: - №8/2024 от 01.02.2024 на сумму 99,9 тыс.руб. Услуги по МК выполнены и оплачены в полном объеме. - 13/2024/14 от 01.03.2024 на сумму 99,9 тыс.руб. Услуги по МК выполнены и оплачены в полном объеме. Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено несвоевременным предоставлением документов на возмещение части затрат в связи с осуществлением деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 19.06.2024 №410-ГД на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев перераспределена экономия ПА по результатам проведения эл.аукциона на инвентаризацию кладбищ и мест захоронения на территории г.Когалыма в сумме 808,9 тыс.руб. и дополнительно выделено 1 021,00 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 595.3 | 595.3 | 595.3 | 595.3 | 100 | 100 | 526.8 | 248.69 | 68.5 | 129.43 | 0 | 217.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9257.3 | 5217.13 | 2615.87 | 2615.87 | 28.2574 |  | 0 | 0 | 888.35 | 327.91 | 1234.31 | 327.4 | 774.47 | 699.64 | 510.59 | 56.55 | 603.7 | 104.65 | 1205.71 | 1099.72 | 576.46 | 0 | 576.45 | 0 | 576.46 | 0 | 570.6 | 0 | 1740.2 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Создание приюта для животных на территории города Когалыма (7)
Всего | 4528.87 | 4528.87 | 4520.87 | 4520.87 | 99.8234 | 99.8234 | 0 | 0 | 3592.47 | 3460.92 | 0 | 0 | 330.3 | 461.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.1 | 598.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены МК: -№4/2024 от 25.01.2024 на выполнение работ по устройству будок в вольерах с 1го-4й ряд на территории "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 416,479 тыс.руб.; - №5/2024 от 25.01.2024 на выполнение работ по устройству будок в вольерах с 5го-6й ряд на территории "Приют для животных в городе Когалыме" по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 208,239 тыс.руб.; - №24/2024 от 08.04.2024 на выполнение отделочных, сантехнических и электромонтажных работ в сооружениях, находящихся в зоне содержания животных на объекте "Приют для животных в городе Когалыме", расположенном по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 461,812 тыс.руб. Работы по МК выполнены и оплачены в полном объеме. На основании решения Думы г.Когалыма от 19.06.2024 №410-ГД выделены плановые ассигнования в сумме 606,1 тыс.руб. на работы по заглублению ограждения территории "Приют для животных в городе Когалыме" в землю. Заключен МК №44/2024 от 25.06.2024 на выполнение работ по заглублению ограждения на объекте "Приют для животных в городе Когалыме", расположенном по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 на сумму 598,136 тыс.руб. Работы по МК выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4528.87 | 4528.87 | 4520.87 | 4520.87 | 99.8234 | 99.8234 | 0 | 0 | 3592.47 | 3460.92 | 0 | 0 | 330.3 | 461.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.1 | 598.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (9)
Всего | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании постановления Администрации г.Когалыма от 13.02.2024 №295 выделены плановые ассигнования в сумме 6871,9 тыс.руб., в том числе: - на архитектурную подсветку путепровода автодороги Повховское шоссе г.Когалыма в сумме 4 109,1 тыс.руб.; - на архитектурную подсветку пешеходного моста "Циркуль" в сумме 2 762,8 тыс.руб. Заключен МК от 22.04.2024 №0187300013724000064 на выполнение работ по монтажу архитектурной подсветки пешеходного моста через реку Ингу-Ягун по адресу: город Когалым, район Административного здания блока «С» на сумму 699,051 тыс.руб. В соответствии с приказом КФ от 11.06.2024 №55-О экономия ПА в сумме 2 063,7 тыс.руб. перераспределена на промывку ливневой канализации вдоль автодороги по ул.Мира (от ул.Степана Повха до ул.Прибалтийская). Заключен МК от 17.06.2024 №0187300013724000113 на выполнение работ по монтажу архитектурной подсветки объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме" на сумму 2 461,244 тыс.руб. Экономия плановых ассигнований в сумме 924,2 тыс.руб. перераспределена на другие мероприятия в рамках муниципальной программы на основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 22.07.2024 №64-О.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 Обследование и снос зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма (11) | [30 empty] | В соответствии с приказом КФ от 11.06.2024 №55-О в рамках муниципальной программы перераспределена экономия ПА в сумме 600,0 тыс.руб. на демонтаж и утилизацию непригодного для эксплуатации здания "Котельная №2", расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Нефтяников, 15 (письмо от 13.05.2024 №69-Исх-1492) (земельный участок предназначен для жилищного строительства). Заключен МК от 13.06.2024 №40/2024 на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства "Котельная № 2(СУ-951)", расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Нефтяников, д. № 15 на сумму 600,0 тыс.руб. Работы по контракту выполнены и приняты 31.07.2024. Оплата по контракту будет произведена в августе. Согласно постановлению Администрации г.Когалыма от 22.07.2024 №1354 на проведение обследования и оценки тех.состояния дома №11 по ул.Заречная г.Когалыма перераспределено 70,00 тыс.руб.
Всего | 670 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 670 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 271250.56 | 141412.43 | 119591.54 | 119591.54 | 44.089 | 84.5693 | 11190.23 | 6245.22 | 27737.88 | 24129.49 | 27313.21 | 23112.1 | 25828.73 | 22247.9 | 15804.26 | 12545.25 | 15931.29 | 10829.8 | 17606.83 | 20481.78 | 21953.96 | 0 | 18179.32 | 0 | 45677.32 | 0 | 22633.73 | 0 | 21393.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1587.5 | 595.3 | 595.3 | 595.3 | 37.4992 | 100 | 526.8 | 248.69 | 68.5 | 129.43 | 0 | 217.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 269663.06 | 140817.13 | 118996.24 | 118996.24 | 44.1277 | 84.5041 | 10663.43 | 5996.53 | 27669.38 | 24000.06 | 27313.21 | 22894.92 | 25828.73 | 22247.9 | 15804.26 | 12545.25 | 15931.29 | 10829.8 | 17606.83 | 20481.78 | 21953.96 | 0 | 18179.32 | 0 | 44685.12 | 0 | 22633.73 | 0 | 21393.8 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 271250.56 | 141412.43 | 119591.54 | 119591.54 | 44.089 | 84.5693 | 11190.23 | 6245.22 | 27737.88 | 24129.49 | 27313.21 | 23112.1 | 25828.73 | 22247.9 | 15804.26 | 12545.25 | 15931.29 | 10829.8 | 17606.83 | 20481.78 | 21953.96 | 0 | 18179.32 | 0 | 45677.32 | 0 | 22633.73 | 0 | 21393.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1587.5 | 595.3 | 595.3 | 595.3 | 100 | 100 | 526.8 | 248.69 | 68.5 | 129.43 | 0 | 217.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 269663.06 | 140817.13 | 118996.24 | 118996.24 | 275.1668 | #DIV/0! | 10663.43 | 5996.53 | 27669.38 | 24000.06 | 27313.21 | 22894.92 | 25828.73 | 22247.9 | 15804.26 | 12545.25 | 15931.29 | 10829.8 | 17606.83 | 20481.78 | 21953.96 | 0 | 18179.32 | 0 | 44685.12 | 0 | 22633.73 | 0 | 21393.8 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0