## 14.МП СЭР
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" | [29 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции»
Процессная часть
1.1. Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма (I, 1, 2, 3)
Всего | 55844.989 | 53015.044 | 46247.8444 | 46247.8444 | 82.8147 | 87.2353 | 7237.61 | 4175.279 | 4703.875 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.008 | 3373.585 | 4261.327 | 3712.333 | 3739.886 | 5124.372 | 5475.515 | 5278.155 | 4751.748 | 4999.479 | 3849.056 | 3475.502 | 5511.049 | 3583.779 | 4263.645 | 3464.1784 | 2829.945 | 0
бюджет города Когалыма | 55844.989 | 53015.044 | 46247.8444 | 46247.8444 | 82.8147 | 87.2353 | 7237.61 | 4175.279 | 4703.875 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.008 | 3373.585 | 4261.327 | 3712.333 | 3739.886 | 5124.372 | 5475.515 | 5278.155 | 4751.748 | 4999.479 | 3849.056 | 3475.502 | 5511.049 | 3583.779 | 4263.645 | 3464.1784 | 2829.945 | 0
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма
Всего | 114.995 | 105.415 | 100.953 | 100.953 | 87.789 | 95.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 0 | 9.278 | 22.063 | 11.349 | 8.212 | 9.855 | 11.111 | 8.672 | 8.212 | 15.365 | 13.799 | 12.031 | 13.744 | 6.81 | 8.097 | 12.56 | 15.715 | 9.58 | 0
бюджет города Когалыма | 114.995 | 105.415 | 100.953 | 100.953 | 87.789 | 95.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 0 | 9.278 | 22.063 | 11.349 | 8.212 | 9.855 | 11.111 | 8.672 | 8.212 | 15.365 | 13.799 | 12.031 | 13.744 | 6.81 | 8.097 | 12.56 | 15.715 | 9.58 | 0
1.1.2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма
Всего | 28071.996 | 26796.341 | 22893.928 | 22893.928 | 81.5543 | 85.4368 | 3701.1 | 2125.496 | 2342.22 | 2654.116 | 1876.24 | 1791.963 | 2727.83 | 1789.04 | 2300.32 | 2062.489 | 1865.441 | 2377.903 | 2742.93 | 2614.669 | 2374.925 | 2622.453 | 1959.235 | 1496.529 | 2780.225 | 1712.04 | 2125.875 | 1647.23 | 1275.655 | 0 | Сложившаяся экономия по заработной плате и начислениям на нее, в связи с наличием больничных листов.
бюджет автономного округа | 174.442 | 174.442 | 174.443 | 174.443 | 100.0006 | 100.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.442 | 174.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27897.554 | 26621.899 | 22719.485 | 22719.485 | 81.439 | 85.3413 | 3701.1 | 2125.496 | 2342.22 | 2654.116 | 1876.24 | 1791.963 | 2727.83 | 1789.04 | 2125.878 | 1888.046 | 1865.441 | 2377.903 | 2742.93 | 2614.669 | 2374.925 | 2622.453 | 1959.235 | 1496.529 | 2780.225 | 1712.04 | 2125.875 | 1647.23 | 1275.655 | 0
1.1.4. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма
Всего | 19686.018 | 18599.868 | 16596.231 | 16596.231 | 84.3047 | 89.2277 | 2449.17 | 1553.956 | 1667.315 | 2039.366 | 1312.9 | 1249.735 | 1911.73 | 1000.62 | 1645.735 | 1270.155 | 1312.9 | 1834.088 | 1911.74 | 1953.75 | 1655.584 | 1729.584 | 1326.4 | 1439.465 | 1911.744 | 1346.972 | 1494.65 | 1178.54 | 1086.15 | 0 | Сложившаяся экономия по заработной плате и начислениям на нее, в связи с наличием больничных листов.
бюджет автономного округа | 151.995 | 151.995 | 151.995 | 151.995 | 100 | 100 | [8 empty] | 151.995 | 151.995
бюджет города Когалыма | 19534.023 | 18447.873 | 16444.236 | 16444.236 | 84.1825 | 89.1389 | 2449.17 | 1553.956 | 1667.315 | 2039.366 | 1312.9 | 1249.735 | 1911.73 | 1000.62 | 1493.74 | 1118.16 | 1312.9 | 1834.088 | 1911.74 | 1953.75 | 1655.584 | 1729.584 | 1326.4 | 1439.465 | 1911.744 | 1346.972 | 1494.65 | 1178.54 | 1086.15 | 0
1.1.5. Организация и проведение определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма
Всего | 8343.313 | 7884.753 | 7028.0664 | 7028.0664 | 84.2359 | 89.1349 | 1087.34 | 495.827 | 694.34 | 688.422 | 551.69 | 637.58 | 812.17 | 561.862 | 675.256 | 742.811 | 551.69 | 901.27 | 812.173 | 701.524 | 705.874 | 633.643 | 551.39 | 525.764 | 812.27 | 516.67 | 630.56 | 622.6934 | 458.56 | 0 | Сложившаяся экономия по заработной плате и начислениям на нее, в связи с наличием больничных листов.
бюджет автономного округа | 44.896 | 44.896 | 44.896 | 44.896 | 100 | 100 | [8 empty] | 44.896 | 44.896
бюджет города Когалыма | 8298.417 | 7839.857 | 6983.1704 | 6983.1704 | 84.1506 | 89.0727 | 1087.34 | 495.827 | 694.34 | 688.422 | 551.69 | 637.58 | 812.17 | 561.862 | 630.36 | 697.915 | 551.69 | 901.27 | 812.173 | 701.524 | 705.874 | 633.643 | 551.39 | 525.764 | 812.27 | 516.67 | 630.56 | 622.6934 | 458.56 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 56216.322 | 53386.377 | 46619.1784 | 46619.1784 | 82.9282 | 87.3241 | 7237.61 | 4175.279 | 4703.875 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.008 | 3373.585 | 4261.327 | 3712.333 | 3739.886 | 5124.372 | 5475.515 | 5278.155 | 4751.748 | 4999.479 | 3849.056 | 3475.502 | 5511.049 | 3583.779 | 4263.645 | 3464.1784 | 2829.945 | 0
бюджет автономного округа | 371.333 | 371.333 | 371.334 | 371.334 | 100.0003 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.333 | 371.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 55844.989 | 53015.044 | 46247.8444 | 46247.8444 | 82.8147 | 87.2353 | 7237.61 | 4175.279 | 4703.875 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.008 | 3373.585 | 4261.327 | 3712.333 | 3739.886 | 5124.372 | 5475.515 | 5278.155 | 4751.748 | 4999.479 | 3849.056 | 3475.502 | 5511.049 | 3583.779 | 4263.645 | 3464.1784 | 2829.945 | 0
Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Проектная часть
П.2.1. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (показатели II, III, 4, 5)
Всего | 342.11 | 342.11 | 278.29 | 278.29 | 81.3452 | 81.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.11 | 292.11 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.82 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 325 | 325 | 264.373 | 264.373 | 81.3455 | 81.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 277.5 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.627 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17.11 | 17.11 | 13.917 | 13.917 | 81.3384 | 81.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 17.11 | 17.11 | 13.917 | 13.917 | 81.3384 | 81.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
П.2.1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, на развитие социального предпринимательства
Всего | 342.11 | 342.11 | 278.29 | 278.29 | 81.3452 | 81.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.11 | 292.11 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.82 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 325 | 325 | 264.373 | 264.373 | 81.3455 | 81.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 277.5 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.627 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17.11 | 17.11 | 13.917 | 13.917 | 81.3384 | 81.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 17.11 | 17.11 | 13.917 | 13.917 | 81.3384 | 81.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
П.2.1.1.1 Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в городе Когалыме
Всего | 342.11 | 342.11 | 278.29 | 278.29 | 81.3452 | 81.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.11 | 292.11 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.82 | 0 | 0 | Всего финансовая поддержка предоставлена 4 субъектам предпринимательской деятельности, из них обществом с ограниченной ответственностью «500 очков» были нарушены условия предоставления субсидий и в ноябре 2024 года осуществлен возврат предоставленной в 2024 году финансовой поддержки в целях возмещения части затрат, связанных с арендой (субарендой) нежилых помещений в размере 63 820 (шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать) 00 рублей, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 60 627 (шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, средства бюджета города Когалыма 3 193 (три тысячи сто девяносто три) рубля 00 копеек.
бюджет автономного округа | 325 | 325 | 264.373 | 264.373 | 81.3455 | 81.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 277.5 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.627 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17.11 | 17.11 | 13.917 | 13.917 | 81.3384 | 81.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 17.11 | 17.11 | 13.917 | 13.917 | 81.3384 | 81.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
П.2.1.1.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию деятельности в сфере социального предпринимательства
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.1.1.2.1 Изготовление (приобретение материальных запасов, способствующих повышению информированности о социальном предпринимательстве, о существующих мерах и программах поддержки социального предпринимательства
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (показатели II, III, 4, 5)
Всего | 8831.2 | 8831.2 | 8820.608 | 8820.608 | 99.8801 | 99.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8738.1 | 6040.876 | 0 | 2200 | 93.1 | 579.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3972.6 | 3972.6 | 3962.538 | 3962.538 | 99.7467 | 99.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972.6 | 3891.28 | 0 | 0 | 0 | 71.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4858.6 | 4858.6 | 4858.07 | 4858.07 | 99.9891 | 99.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765.5 | 2149.596 | 0 | 2200 | 93.1 | 508.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 209.1 | 209.1 | 208.57 | 208.57 | 99.7465 | 99.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 204.82 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1. Дополнительные меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства)
Всего | 8831.2 | 8831.2 | 8820.608 | 8820.608 | 99.8801 | 99.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8738.1 | 6040.876 | 0 | 2200 | 93.1 | 579.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3972.6 | 3972.6 | 3962.538 | 3962.538 | 99.7467 | 99.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972.6 | 3891.28 | 0 | 0 | 0 | 71.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4858.6 | 4858.6 | 4858.07 | 4858.07 | 99.9891 | 99.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765.5 | 2149.596 | 0 | 2200 | 93.1 | 508.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 209.1 | 209.1 | 208.57 | 208.57 | 99.7465 | 99.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 204.82 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.1 Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений
Всего | 1684.22 | 1684.22 | 1684.22 | 1684.22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.22 | 1684.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 субъектов предпринимательской деятельности стали получателями финансовой поддержки по данному мероприятию
бюджет автономного округа | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 84.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 84.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.2 Возмещение части затрат на приобретение нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов
Всего | 1897.48 | 1897.48 | 1897.48 | 1897.48 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.48 | 1897.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 субъектов предпринимательской деятельности стали получателями финансовой поддержки по данному мероприятию
бюджет автономного округа | 1802.6 | 1802.6 | 1802.6 | 1802.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.6 | 1802.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.3 Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 субъектов предпринимательской деятельности стали получателями финансовой поддержки по данному мероприятию
бюджет автономного округа | 475 | 475 | 475 | 475 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.4 Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 субъектов предпринимательской деятельности стали получателями финансовой поддержки по данному мероприятию
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.5 Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма (сверх доли софинансирования)
Всего | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 1156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 субъектов предпринимательской деятельности стали получателями финансовой поддержки по данному мероприятию
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 1156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.6 Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества (сверх доли софинансирования)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.7 Возмещение части затрат на приобретение нового оборудования (основных средств), лицензионных программных продуктов (сверх доли софинансирования)
Всего | 793.1 | 793.1 | 793.1 | 793.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 288.376 | 0 | 0 | 93.1 | 504.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 субъектов предпринимательской деятельности стали получателями финансовой поддержки по данному мероприятию.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 793.1 | 793.1 | 793.1 | 793.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 288.376 | 0 | 0 | 93.1 | 504.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.8 Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06.2024 комиссией по рассмотрению заявок участников отбора на получение грантов в форме субсидий субъектам МСП принято решение о предоставлении 2-х грантов в размере 500 тыс. рублей каждый для реализации следующих проектов: - ИП Богдановой О.В. «Туристический центр «Йети»; - ИП Дёмина О. Н. «Логопедический центр «Кубик»
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.9 Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06.2024 комиссией по рассмотрению заявок участников отбора на получение грантов в форме субсидий субъектам МСП принято решение о предоставлении 2-х грантов в размере 300 тыс. рублей каждый для реализации следующих проектов: - ИП Фаритов Р.Ф. «Проведение интеллектуально-развлекательных игр»; - ИП Зырянов М. И. «Прокат детских электромобилей»
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.10 Грантовая поддержка социального и креативного предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06.2024 комиссией по рассмотрению заявок участников отбора на получение грантов в форме субсидий субъектам МСП принято решение о предоставлении гранта в размере 600 тыс. рублей для реализации следующего проекта: - ИП Голуб К.А. «Собственное производство одежды. Создание и реализация бренда в г. Когалыме"
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.11 Возмещение части затрат на обязательную сертификацию произведенной продукции
Всего | 100 | 100 | 89.408 | 89.408 | 89.408 | 89.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 75.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 субъекта предпринимательской деятельности стали получателем финансовой поддержки по данному мероприятию. | 10.592
бюджет автономного округа | 95 | 95 | 84.938 | 84.938 | 89.4084 | 89.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 71.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.062
бюджет города Когалыма | 5 | 5 | 4.47 | 4.47 | 89.4 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5 | 5 | 4.47 | 4.47 | 89.4 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53
Процессная часть
2.1. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности (6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 9173.31 | 9173.31 | 9098.898 | 9098.898 | 99.1888 | 99.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030.21 | 6332.986 | 0 | 2200 | 143.1 | 629.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.82 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4297.6 | 4297.6 | 4226.911 | 4226.911 | 98.3552 | 98.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.1 | 4168.78 | 0 | 0 | 47.5 | 118.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.627 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4875.71 | 4875.71 | 4871.987 | 4871.987 | 99.9236 | 99.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.11 | 2164.206 | 0 | 2200 | 95.6 | 510.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 226.21 | 226.21 | 222.487 | 222.487 | 98.3542 | 98.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.71 | 219.43 | 0 | 0 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 2
Всего | 9173.31 | 9173.31 | 9098.898 | 9098.898 | 99.1888 | 99.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030.21 | 6332.986 | 0 | 2200 | 143.1 | 629.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.82 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4297.6 | 4297.6 | 4226.911 | 4226.911 | 98.3552 | 98.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.1 | 4168.78 | 0 | 0 | 47.5 | 118.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.627 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4875.71 | 4875.71 | 4871.987 | 4871.987 | 99.9236 | 99.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.11 | 2164.206 | 0 | 2200 | 95.6 | 510.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 226.21 | 226.21 | 222.487 | 222.487 | 98.3542 | 98.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.71 | 219.43 | 0 | 0 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе | 65389.632 | 62559.687 | 55718.0764 | 55718.0764 | 85.2093 | 89.0639 | 7237.61 | 4175.279 | 4703.875 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.008 | 3373.585 | 4632.66 | 4083.667 | 12770.096 | 11457.358 | 5475.515 | 7478.155 | 4894.848 | 5629.211 | 3849.056 | 3475.502 | 5511.049 | 3583.779 | 4263.645 | 3400.3584 | 2829.945 | 0
бюджет автономного округа | 4668.933 | 4668.933 | 4598.245 | 4598.245 | 98.486 | 98.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.333 | 371.334 | 4250.1 | 4168.78 | 0 | 0 | 47.5 | 118.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.627 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60720.699 | 57890.754 | 51119.8314 | 51119.8314 | 84.1885 | 88.304 | 7237.61 | 4175.279 | 4703.875 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.008 | 3373.585 | 4261.327 | 3712.333 | 8519.996 | 7288.578 | 5475.515 | 7478.155 | 4847.348 | 5510.453 | 3849.056 | 3475.502 | 5511.049 | 3583.779 | 4263.645 | 3460.9854 | 2829.945 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 226.21 | 226.21 | 222.487 | 222.487 | 98.3542 | 98.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.71 | 219.43 | 0 | 0 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
Проектная часть в целом по муниципальной программе | 9173.31 | 9173.31 | 9098.898 | 9098.898 | 99.1888 | 99.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030.21 | 6332.986 | 0 | 2200 | 143.1 | 629.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.82 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4297.6 | 4297.6 | 4226.911 | 4226.911 | 98.3552 | 98.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.1 | 4168.78 | 0 | 0 | 47.5 | 118.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.627 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4875.71 | 4875.71 | 4871.987 | 4871.987 | 99.9236 | 99.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.11 | 2164.206 | 0 | 2200 | 95.6 | 510.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 226.21 | 226.21 | 222.487 | 222.487 | 98.3542 | 98.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.71 | 219.43 | 0 | 0 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.193 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 56216.322 | 53386.377 | 46619.1784 | 46619.1784 | 82.9282 | 87.3241 | 7237.61 | 4175.279 | 4703.875 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.008 | 3373.585 | 4632.66 | 4083.667 | 3739.886 | 5124.372 | 5475.515 | 5278.155 | 4751.748 | 4999.479 | 3849.056 | 3475.502 | 5511.049 | 3583.779 | 4263.645 | 3464.1784 | 2829.945 | 0
бюджет автономного округа | 371.333 | 371.333 | 371.334 | 371.334 | 100.0003 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.333 | 371.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 55844.989 | 53015.044 | 46247.8444 | 46247.8444 | 82.8147 | 87.2353 | 7237.61 | 4175.279 | 4703.875 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.008 | 3373.585 | 4261.327 | 3712.333 | 3739.886 | 5124.372 | 5475.515 | 5278.155 | 4751.748 | 4999.479 | 3849.056 | 3475.502 | 5511.049 | 3583.779 | 4263.645 | 3464.1784 | 2829.945 | 0
Formulas:
Профинансировано на = [План на]
Кассовый расход на = [План на]